Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2014 		       	   		  № 231              	             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета за 2013год о реализации районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы»

Руководствуясь пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2014 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 15.12.2010 № 131,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по общим вопросам Кокалевского С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

И.О. Главы

Октябрьского района						        	      Н.Д. Бессарабов

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.03.2014 № 231

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011–2014 годы» за 2013 год

- Основные результаты

По результатам 2013 года профинансированы мероприятия Программы, которые решают проблемы доступной среды для инвалидов. На реализацию Программы из бюджета Октябрьского района израсходовано в 2013 году             847,6 тыс. рублей, в том числе:

- на учреждения образования – 583,0 тыс. руб.;

- на учреждения культуры – 49,6 тыс. руб.;

- на учреждения здравоохранения – 215,0 тыс. руб.

На указанные средства проведены работы по созданию доступности учреждений образования, здравоохранения и культуры, а именно были обустроены пандусами и поручнями:  15 общеобразовательных учреждения, 15 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения культуры, 25 учреждений здравоохранения. Ожидаемые результаты достигнуты.

В 2013 году районная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни по направлениям:

организационные мероприятия;

формирование доступной среды для инвалидов;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Муниципальными заказчиками и соисполнителями Программы являются Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района.

В 2013 году на официальном сайте Администрации Октябрьского района           в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" опубликовано                2 статьи по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов.

В рамках Международного дня и декады инвалидов были проведены мероприятия в форме встреч, круглых столов, конкурсов для инвалидов и пенсионеров, благотворительных обедов и чаепития с выступлениями коллективов художественной самодеятельности, с вручением продуктовых наборов и сувениров, оказанием материальной помощи.

Ежеквартально с участием представителей общественной организации инвалидов проводились проверки соблюдения требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.

В рамках мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов принято постановление Администрации Октябрьского района от 24.05.2013                 № 390 «Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В соответствии с постановлением сформирован перечень объектов социальной инфраструктуры, подлежащих паспортизации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, а именно:

| - | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрь-ского района (далее - УСЗН); |
| --- | --- |
| - | Социально-реабилитационное отделение «Центра социального обслу-живания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее – СРО МУ ЦСО); |
| - | Отдел образования Администрации Октябрьского района; |
| - | Муниципальное учреждение «Октябрьский районный Дворец культуры» (далее – Октябрьский РДК); |
| - | Муниципальное учреждение культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МУК «МЦБ»); |
| - | Поликлиника МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (далее – поликлиника ЦРБ); |
| - | Терапевтический корпус МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (далее – терапевтический корпус ЦРБ); |
| - | Хирургический корпус МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (далее – хирургический корпус ЦРБ). |

Для проведения обследования объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих паспортизации,                    в районе создана Комиссия по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности с привлечением представителей социальной    службы, образования, культуры, здравоохранения, архитектуры, строительства, общественной организации инвалидов.

Руководителям учреждений, в чем ведении находятся вышеперечислен-ные объекты, поручено обеспечить проведение паспортизации объектов по своему направлению.

В срок до 1 сентября 2013 года была проведена паспортизация указанных                 в перечне объектов, составлены Акты их обследования, подготовлены Паспорта их доступности для маломобильных групп населения. В результате:

- по четырём объектам изготовлены финансово-экономические обоснова-ния, а именно: УСЗН, МУК «МЦБ», Октябрьский РДК, поликлиника ЦРБ.

- по трём объектам (терапевтический и хирургический корпуса ЦРБ,               СРО МУ ЦСО) по результатам паспортизации определено отсутствие в необхо-димости адаптировать их, поскольку возможна организация альтернативного обслуживания инвалидов и принятие индивидуальных решений в соответствии с их потребностями.

- II. Меры по реализации Программы

В течение 2013 года принято два постановления Администрации Октябрьского района:

от 04.09.2013 № 722 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 15.12.2010 № 131 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части уточнения наименования действующих программных мероприятий и корректировки объемов их финансирования;

от 27.12.2013 № 1313 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 15.12.2010 № 131 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» - в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на 2013 год - 914,8 тыс. рублей, уточненный объем ассигнований районного бюджета  на 2013 год - 847,6 тыс. рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых  мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к приложению настоящего постановления.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии   с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила
100,0 процентов.

Выполнение Программы следует считать эффективным. Целевой показатель «удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений культуры» выполнен на 100,0 процентов. Данный показатель характеризует  создание условий, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в районные учреждения культуры. В 2013 году на двух объектах (МУК «МЦБ» и Октябрьский РДК) выполнены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов.

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена                 в приложении № 2 к приложению настоящего постановления.

И.о. Управляющего делами

Администрации района                                              		          А.В. Польских

Приложение № 1

к приложению к постановлению

Администрации Октябрьского района

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни-кам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет |  | областной бюджет | районный бюджет |  | областной бюджет | районный бюджет |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по Программе |  | 914,8 |  | – | 914,8 | 847,6 | – | 847,6 | 847,6 | – | 847,6 | Средства освоены в полном объеме |
| 1. | Всего по разделу 1. Организационные мероприятия: |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 1.1 | Организация ежегодных встреч руководителей ведущих отделов Администрации Октябрьского района с руководителями общест-венных организаций инвалидов |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 1.2 | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 1.3 | Проведение совещаний, семина-ров, «круглых столов», конферен-ций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 2. | Всего по разделу 2. Формирование доступной среды для инвалидов: |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 2.1 | Разработка законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступ-ности для объектов, зданий, со-оружений (учреждениях социаль-ной сферы, здравоохранения, спорта и туризма) при строитель-стве новых объектов и реконст-рукции существующих объектов |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 2.2 | Организация проверок для соблю-дения требований по обеспече-нию доступа инвалидов к объек-там социальной сферы при разра-ботке проектных решений на новое строительство и реконст-рукцию зданий, сооружений |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 2.3 | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной инфраструктуры с целью их последующей модерни-зации (дооборудования) и обеспе-чения доступности для инвалидов |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 3. | Всего по разделу 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры: |  | 914,8 |  | – | 914,8 | 847,6 | – | 847,6 | 847,6 | – | 847,6 | Средства освоены в полном объеме |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации и изготовление пандусов и подъемников в районных образовательных учреждениях |  | 650,0 |  | – | 650,0 | 583,0 | – | 583,0 | 583,0 | – | 583,0 | Средства освоены в полном объеме |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации и изготовление пандусов и подъемников в районных учреждениях здравоохранения |  | 215,0 |  | – | 215,0 | 215,0 | – | 215,0 | 215,0 | – | 215,0 | Средства освоены в полном объеме |
| 3.3 | Установка пандусов в районных учреждениях культуры |  | 49,8 |  | – | 49,8 | 49,6 | – | 49,6 | 49,6 | – | 49,6 | Средства освоены в полном объеме |

Приложение № 2 к приложению к постановлению Администрации Октябрьского района

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  | отклонение от планового значения показателя (+, -) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Удельный вес учреждений куль-туры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений культуры | процен-тов | 75 | 75 | 100 | 75 | 75 | 100 | - | - | - |