Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

18.05.2021          	     	                    № 546                           р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации           и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,    руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования      «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в      Октябрьском районе» на 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского  района				                                Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.05.2021 № 546

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок - реализации | - Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Бюджет - Октябрьского района и безвозмездные - поступления в бюджет Октябрьского района | - Бюджет - муниципальных - образований Октябрьского района | - внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 - «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  | - 820,0 | - 520,0 | - - | - 300,0 |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.1. - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - Создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | - Основное мероприятие 1.2. Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; - позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | - февраль | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | - Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности; поиск дополнительных источников финансирования | - март-ноябрь | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | - Основное мероприятие 1.4. - Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, - развитие кадрового потенциала | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | - Основное мероприятие 1.5. Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | Реализация социально значимых проектов на территории района | - апрель-сентябрь | - 400,0 | - 400,0 | - - | - - |
| - 7 | Контрольное событие 1.5. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | Реализация социально значимых проектов на территории района | - апрель-сентябрь | - 400,0 | - 400,0 | - - | - - |
| - 8 | Основное мероприятие 1.6. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | Эффективное - оказание социальных сервисов населению | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 9 | - Основное мероприятие 1.7. Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; - развитие некоммерческого сектора района | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 10 | - Основное мероприятие 1.8. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. - Председатель Общественного совета, - руководители некоммерческих организации - Октябрьского - района | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; - развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | - декабрь | - - | - - | - - | - - |
| - 11 | - Основное мероприятие 1.9. Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - Признание - значимости - некоммерческих - организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 12 | - Основное мероприятие 1.10. - Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | - Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | - август | - - | - - | - - | - - |
| - 13 | - Основное мероприятие 1.11. Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; - привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности | - в течении года | - 60,0 | - 60,0 | - - | - - |
| - 14 | - Основное мероприятие 1.12. Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие кадрового потенциала СО НКО; новые методы и формы в работе; применение и тиражирование успешного опыта СО НКО; - привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества | - июнь- - август | - 40,0 | - 40,0 | - - | - - |
| - 15 | - Основное мероприятие 1.13. Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | - Повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | - в течении года | 20,0 | 20,0 | - - | - - |
| - 16 | - Основное мероприятие 1.14. Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 17 | - Основное мероприятие 1.15. Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; новые методы, формы ресурсы; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 18 | - Основное мероприятие 1.16. Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором района; - позиционирование деятельности СО НКО района | - в течении года | - 300,0 | - - | - - | - 300,0 |
| - 19 | - Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  | - 29,3 | - 29,3 | - - | - - |
| - 20 | - Основное мероприятие 2.1. Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Успешная реализация инициатив граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; - развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 21 | Основное мероприятие 2.2. Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; - рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | - ноябрь-декабрь | - 29,3 | - 29,3 | - - | - - |
| - 22 | - Основное мероприятие 2.3. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- - Неледвина О.Н. | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; - развитие добровольчества и благотворительности | - в течении года | - - | - - | - - | - - |
| - 23 | Контрольное событие 2.3. Награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; - рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | - декабрь | - - | - - | - - | - - |
| - 24 | - Итого по - муниципальной - программе |  |  |  | - 849,3 | - 549,3 | - - | - 300,0 |

И.О. Управляющего  делами

Администрации Октябрьского района			                                                                                    А.А. Пригородова