Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2012                 	                  № 183                                   р.п. Каменоломни

#### О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.04.2011 № 235 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011 – 2012 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 13.10.2011 № 37 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу от 24.03.2011 № 148  «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011 – 2012 годы», руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район», в связи с внесением изменений в бюджетную смету на 2012 год:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 14.04.2011 № 235 « Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011 – 2012 годы» (далее Программа):

  - Паспорт ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2012 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

  - 1.2 Таблицу – «Система мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011-2012 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2).

  - Раздел VII «Финансовое обеспечение Программы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4  Таблицы « Перечень медицинского оборудования, предполагаемого к приобретению в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011-2012 год» из средств местного бюджета»  изложить в новой редакции (Приложение № 4, Приложение №5).

- Признать утратившими силу:

2.1  Пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1,5 постановления Администрации Октябрьского района от 23.12.2011 № 951 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.04.2011 №235 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2012 годы»;

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению Н.Д. Бессарабова.

    - Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

##### Глава

##### Октябрьского района                                                          Е.П. Луганцев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 02.05.2012   № 183

# Паспорт

# ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ Программы «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Октябрьского района Ростовской области

# НА 2011 – 2012 ГОДЫ»

| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2012 годы». |
| --- | --- |
| Наименование органа местного самоуправления | Администрация Октябрьского района Ростовской области |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Ростовской области от 24.03.2011г. №148 «О реализации ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы», Соглашение № 30 от 13.04.2011г. |
| Срок реализации программы | 2011-2012 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Наименование задачи; ВСЕГО; в т.ч. средства, тыс. руб.. ФФОМС; Консолидированного бюджета субъекта РФ; ТФОМС. 2011 год. 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 13500,7; 12169,0; 1331,7; 0,00. 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 2271,1; 958,1; 1313,0. 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами; 12285,2; 6042,3; 0,0; 6242,9. 2012 год. 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 12101,1; 11140,0; 961,1; 0,00. 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 1013,7; 1013,7. 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами; 13807,9; 10041,8; 0,0; 3766,1. |

И.О. управляющего делами

Администрации района     		                                           С.П. Кокалевский

Приложение №2

К постановлению Администрации

Октябрьского района

- от 02.05.2012   № 183

# Система

# мероприятий ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011 – 2012 годы»

| № п/п | Наименование учреждения здравоохранения (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  | Сроки исполне- ния | Ответст-венный исполни-тель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено средств (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемые результаты | Предусмотрено средств (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |  |  | ВСЕГО |  | в т.ч.средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  |  | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 |  |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Мероприятие 2. Приведение материльно-технической базы МУЗ ЦРБ Октябрьского района (оснащение оборудованием , переподготовка и повышение квалификации медицинских работников, разработка проектно-сметной документации, монтаж и пусконаладочные работы, подготовка помещений для установки оборудования) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.1 Оснащение оборудованием | 13119,9 | 12169,00 | 950,9 |  | Укрепление материально технической базы в соответствии с табелем оснащения |  | 12101,1 | 11140,00 | 961,1 |  | Укрепление материально технической базы в соответствии с табелем оснащения | октябрь 2011г декабрь 2012г | МУЗ ЦРБ Октябрьского района Админисмтрация Октябрьского района |  |
|  | Мероприятие 2.2 Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников | 47,8 |  | 47,8 |  | Улучшение качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2011г; | МУЗ ЦРБ Октябрьского района Админисмтрация Октябрьского района |  |
|  | Мероприятие 2.3 Разработка проектно-сметной документации по монтажу рентгенодиагностического комплекса | 58,9 |  | 58,9 |  | Укрепление материально технической базы в соответствии с табелем оснащения |  |  |  |  |  | Укрепление материально технической базы в соответствии с табелем оснащения | декабрь 2011г; | МУЗ ЦРБ Октябрьского района Админисмтрация Октябрьского района |  |
| 4 | Мероприятие 2.5 Подготовка помещений для установки оборудования | 274,1 |  | 274,1 |  | Укрепление материально технической базы в соответствии с табелем оснащения |  |  |  |  |  | Укрепление материально технической базы в соответствии с табелем оснащения | декабрь 2011г; | МУЗ ЦРБ Октябрьского района Админисмтрация Октябрьского района |  |
|  | Итого | 13500,7 | 12169,0 | 1331,7 |  |  |  | 12101,1 | 11140,0 | 961,1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | 13500,7 | 12169,0 | 1331,7 |  |  |  | 12101,1 | 11140,0 | 961,1 |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 .Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде , обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение лицензионного обеспечения компьютерных программ | 629,8 |  | 629,8 |  | Приведение информационных систем в соответствие с ФЗ № 152 от 27.07.2006г., ФЗ № 149 от 27.07.2006 г. |  |  |  |  |  |  | июль 2012 г. | МЗРО |  |
| 2 | Программный комплекс «РИАМС» | 958,1 | 958,1 |  |  | Обеспечение доступа к региональному фрагменту единой информационной системы в сфере здравоохранения , оснащенности персональными компьютерами, общесистемным ПО и периферийным оборудованием. Создание структурированных сетей | 801,3 |  | 801,3 |  |  | Обеспечение доступа к региональному фрагменту единой информационной системы в сфере здравоохранения. Обеспечение оснащенности МФУ, серверным оборудованием и ОС, антивирусным ПО, ЭЦП и защиты информации. | декабрь 2012 г. | МЗРО |  |
| 3 | Разработка ПСД ЛВС | 95,0 |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170,00 |  | 170,0 |  |  | Возможность записи на прием к врачу через интернет киоск | июль 2012 г. | МЗРО |  |
| Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программный комплекс «Телемедицина» | 588,2 |  | 588,2 |  | Обеспечение обмена телемедицинскими данными |  |  |  |  |  |  | Сентябрь 2011 г. | МЗРО |  |
| Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,2 |  | 21,2 |  |  | Интеграция программного обеспечения для бухгалтерского и кадрового учета с электронным паспортом медицинского учреждения | декабрь 2012 г. | МЗРО |  |
| Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21,2 |  | 21,2 |  |  | Интеграция программного обеспечения для бухгалтерского и кадрового учета с электронным паспортом медицинского учреждения | декабрь 2012 г. | МЗРО |  |
|  | Итого по задаче 2 | 2271,1 | 958,1 | 1313,0 |  |  | 1013,7 |  | 1013,7 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кардиологическое отделение Стандарт № 1 Стандарт №2 Стандарт № 3 | 5983,2 | 4061,9 |  | 1921,3 | улучшение качества оказания медицинской помощи,снижение смертности, снижение инвалидизации | 10423,0 |  | 7128,4 |  | 3294,6 | улучшение качества оказания медицинской помощи,снижение смертности, снижение инвалидизации | 2011-2012гг | ТФОМС РО |  |
|  | Итого по мероприятию 1 | 5983,2 | 4061,9 |  | 1921,3 |  | 10423,0 |  | 7128,4 |  | 3294,6 |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков Диспа; серизация 14-летних подростков 271,2; 271,2; Улучшение выявляемости заболеваний на ранних этапах и выявление рисков развития заболеваний; 471,5; 471,5; Улучшение выявляемости заболеваний на ранних этапах и выявление рисков развития заболеваний; ТФОМС РО. Итого по мероприятию 3; 271,2; 271,2; 471,5; 471,5. Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам |
| Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 050,4 |  |  | 4 050,4 | повышение уровня заработной платы |  |  |  |  |  |  | 2011 г | ТФОМС РО |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 4 050,4 |  |  | 4 050,4 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение доступности амбулаторно-поликлинической помощи | 1980,4 | 1980,4 |  |  | Улучшение качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи, сокращение сроков ожидания пациентами консуль-таций врачами-специалистами | 2913,4 |  | 2913,4 |  |  | Улучшение качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи, сокращение сроков ожидания пациентами консультаций врачами-специалистами | 2011-2012 | ТФОМС РО |  |
|  | Итого: | 1980,4 | 1980,4 |  |  |  | 2913,4 |  | 2913,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 | 12285,2 | 6042,3 |  | 6242,9 |  | 13807,9 |  | 10041,8 |  | 3766,1 |  |  |  |  |

И.О. управляющего делами

Администрации района     		                                           С.П. Кокалевский

Приложение №3 к постановлению Администрации Октябрьского района от 02.05.2012 № 183

## Раздел VII . Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленных бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на реализацию Программы, средств бюджета Территориального  фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области, областного бюджета Ростовской области  и районного   бюджета Октябрьского района.

Финансовое обеспечение Программы утверждается законами Ростовской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на соответствующий финансовый год, решением собрания депутатов Октябрьского района о районном бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем субсидий из бюджета ФФОМС определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2396-р, имеет целевое назначение и не может быть использован на другие цели.

При изменении объемов финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Общий объем финансирования Программы в 2011- 2012 годах составит 54 979 700  рублей, в том числе:

- в 2011 году -  28 057 000 рублей;

- в 2012 году -  26 922 700 рублей;

из них средства:

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 41 347 400  рублей, в том числе:

- в 2011 году – 19 169 400  рублей;

- в 2012 году – 22 178 000  рублей;

средства консолидированного бюджета   – 3 605 849 рублей, в том числе:

- в 2011 году – 2 644 749  рублей;

из них:

средства областного бюджета – 500 000  рублей;

средства местного бюджета – 2 144 749 рублей;

- в 2012 году – 961 100  рублей;

из них:

средства областного бюджета – 0,00  рублей;

средства местного  бюджета – 961 100 рублей;

средства Территориального   фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области   10 009 000 рублей, в том числе:

- в 2011 году – 6 242 900,0  рублей;

- в 2012 году – 3 766 100,0  рублей;

В 2011 году объем финансирования Программы составил – 28 057 000 рублей, из них:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений  13 500 700,0 рублей, в том числе:

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 12 169 000 рублей;

- средства консолидированного бюджета Октябрьского района, в том числе:

- средства  местного  бюджета Октябрьского района – 1 331700 рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение 2 271 100 рублей, в том числе:

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 958 100 рублей;

- средства консолидированного бюджета Октябрьского района, в том числе:

- средства местного   бюджета Октябрьского района –  813 000  рублей;

- средства  областного бюджета Ростовской области 500 000  рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи  12 285 200  рублей, в том числе:

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 6 042 300  рублей;

- средства Территориального  фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области  – 6 242 900 рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит – 26 922 700 рублей, из них:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 12 101 100  рублей, в том числе:

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 11 140 000 рублей;

- средства консолидированного бюджета Октябрьского района - 961 100 рублей, в том числе:

- средства местного  бюджета Октябрьского района –  961 100 рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение    1 031 200 рублей, в том числе:

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 031 200 рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи 13 807 900 рублей, в том числе:

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 10 041 800 рублей;

- средства Территориального фонда  обязательного медицинского страхования  Ростовской области – 3 766 100  рублей.

Объемы бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Октябрьского района Ростовской области, направляемые на финансирование Программы, не включают в себя бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование иных программ в сфере здравоохранения в 2011 – 2012 годах.

И.О. управляющего делами

Администрации района     		                                           С.П. Кокалевский

Приложение №4 к постановлению Администрации Октябрьского района от 02.05.2012 № 183

Перечень медицинского  оборудования, полученного  в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011 год »  из средств местного бюджета

| № | Наименование | 2011 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена | К-во | Сумма |
| 1 | Аппарат ИВЛ РО-7 с наркозным блоком, газоанализатором | 671100 | 1 | 671100 |
| 2 | Электрокардиограф с анализом и интерпритацией ЭКГ | 88450 | 1 | 72960 |
| 3 | Тонометр внутриглазного давления ТВГД –01 | 26750 | 1 | 26750 |
| 4 | Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических НПОЛу -87 - «Орион М» | 28000 | 1 | 28000 |
| 5 | Концентратор кислорода HG-8 с двумя кислородными выходами | 49500 | 1 | 49500 |
| 6 | Концентратор кислорода «Atmung» с двумя кислородными выходами | 49500 | 1 | 49500 |
| 7 | Камера бактерицидная для хранения простерилизованного медицинского инструментария | 20000 | 1 | 20632 |
| 8 | Камера УФ для хранения стерильного медицинского инструментария | 16251 | 2 | 32502 |
|  | Итого 2011 год |  |  | 950 944 |

И.О. управляющего делами

Администрации района     		                                           С.П. Кокалевский

Приложение №5

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от   02.05.2012   № 183

Перечень медицинского  оборудования, предполагаемого  к приобретению в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2012 год »  из средств местного бюджета

| № | Наименование | Цена | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К-во | Сумма |
| 1 | Переносной полностью цифровой цветной многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат. | 961100,00 | 1 | 961100,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 961100,0 |

И.О. управляющего делами

Администрации района     		                                           С.П. Кокалевский