| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.03.2024 | № 320 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», принятой постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.10.2018 № 1460, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2024  № 320

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 год

- Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 29.10.2018 № 1460 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлены профилактические мероприятия для снижения общего количества зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района;

- приняты меры для увеличения уровня раскрываемости преступлений;

- снижено количество лиц, больных наркоманией;

- увеличено количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет;

- не допущено проявление форм экстремисткой и иной антиобщественной деятельности на территории Октябрьского района;

- снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижено количество граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Октябрьском районе.

Реализация мероприятий программы в 2023 году привела к достижению следующих результатов:

-  повышено качество и результативность реализуемых мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью;

- усилена профилактическая работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения;

- созданы условия для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- повышена эффективность реализации антикоррупционных мер.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 ««Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи» - выполнено.

В 2023 году проведены информационные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений среди молодежи на территории Октябрьского района. На финансирование данных мероприятий из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены денежные средства в сумме 8,7 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.2. «Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних» - выполнено.

В 2023 году проведены информационные и профилактические мероприятия по борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних. На финансирование данных мероприятий из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены денежные средства в сумме 42,5 тыс.руб.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения. В 2023 году учреждениями культуры Октябрьского района в летний период на бесплатной основе были организованы 42 приклубные площадки, которые принимали участие в организации летнего отдыха детей. Помимо этого, к участию в организации досуга детей и молодежи в свободное время на бесплатной основе привлекались 3 учреждения дополнительного образования Октябрьского района. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 38,8 тыс.руб. В связи с выполнением его без финансового обеспечения, экономия бюджета района составила 38,8 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 12 основных мероприятий, 12 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» - выполнено. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 11,7 тыс.руб. На приобретение необходимого инвентаря, наград, кубков и дипломов были освоены денежные средства в сумме 10,6 тыс.руб. Сама организация и проведение фестиваля были осуществлены самостоятельно силами отдела образования Октябрьского района, без финансового обеспечения, в связи с чем экономия бюджета района составила 1,1 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.2. «Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» - выполнено.

В 2023 году мероприятие, направленное на повышение квалификации субъектов профилактической деятельности и получения ими навыков своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами, проводилось бесплатно путем участия работников системы образования, социальной защиты и правоохранительных органов в семинарских занятиях и прохождения лекций, организованных профильными министерствами области, изучения методических материалов, находящихся в широком доступе, и проведения на основе этого совместных «круглых столов». Данное мероприятие проведено без денежного обеспечения. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 10,2 тыс.руб. В связи с выполнением его без финансового обеспечения, экономия бюджета района составила 10,2 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде» - выполнено. На финансирование данных мероприятий из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены денежные средства в сумме 5,3 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.4. «Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» - выполнено. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 6,8 тыс.руб. На приобретение необходимого инвентаря, наград, кубков и дипломов были освоены денежные средства в сумме 6,6 тыс.руб. Сама организация и проведение фестиваля были осуществлены самостоятельно силами отдела образования Октябрьского района, без финансового обеспечения, в связи с чем экономия бюджета района составила 0,2 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.5. «Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» - выполнено. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 10,3 тыс.руб. На приобретение необходимого инвентаря, наград, кубков и дипломов были освоены денежные средства в сумме 9,2 тыс.руб. Организационные мероприятия по их проведению были выполнены самостоятельно силами отдела образования Октябрьского района, без финансового обеспечения, в связи с чем экономия бюджета района составила 1,1 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.6. «Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» - выполнено. На финансирование данного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены денежные средства в сумме 7,2 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.7. «Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан» - выполнено. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 6,3 тыс.руб. На приобретение необходимого инвентаря, наград, кубков и дипломов были освоены денежные средства в сумме 5,2 тыс.руб. Сама организация и проведение спартакиады были осуществлены самостоятельно силами отдела образования Октябрьского района, без финансового обеспечения, в связи с чем экономия бюджета района со-ставила 1,1 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.8. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки)» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения путем бесплатного размещения репортажей, интервью с лицами, популярными в молодежной среде, и консультаций специалистов, изготовленных при участии сектора информационных технологий, связи и защиты информации  сектора информационных технологий, связи и защиты информации Администрации района, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на доступных платформах социальных сетей и СМИ. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 5,4 тыс.руб. В связи с выполнением его без финансового обеспечения, экономия бюджета района составила 5,4 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.9. «Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

Основное мероприятие 2.10. «Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения путем размещения информационно-методического материала (банеров, стендов), изготовленного в прошлые периоды, но не потерявшего актуальность, а также иного, предоставленного сотрудниками МУ МВД России «Новочеркасское», на информационных стендах в администрациях городского и сельских поселений района, организациях системы образования и культуры и при проведении культурно-досуговых, массовых мероприятий. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 15,1 тыс.руб. В связи с выполнением его без финансового обеспечения, экономия бюджета района составила 15,1 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.11. «Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения путем размещения информационно-методического материала (банеров, стендов), изготовленного в прошлые периоды, но не потерявшего актуальность при проведении культурно-досуговых, массовых мероприятий с участием молодежи (таких как фестивали казачества «Степь ковыльная» и «Степная казарла», День защиты детей). На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 10,8 тыс.руб. В связи с выполнением его без финансового обеспечения, экономия бюджета района составила 10,8 тыс.руб.

Основное мероприятие 2.12. «Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.)» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на доступных платформах социальных сетей и СМИ, а также на информационном «табло» на здании Администрации Октябрьского района видеороликов и сюжетов тематической направленности, полученных бесплатно в антинаркотической комиссии Ростовской области и находящихся в широком доступе в сети информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 13,6 тыс.руб. В связи с выполнением его без финансового обеспечения, экономия бюджета района составила 13,6 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район», предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. Мероприятия по устройству ограждений  территорий  муниципальных общеобразовательных учреждений» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

Основное мероприятие 3.2. «Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Октябрьский район». Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

По подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости  к коррупционному поведению» - выполнено.

Его выполнение происходило без финансового обеспечения путем размещения информационно-методического материала антикоррупционной направленности (листовок и плакатов), изготовленного в прошлые периоды, но не потерявшего актуальность, на информационных стендах в администрациях городского и сельских поселений района, организациях системы образования и культуры. На финансирование данного мероприятия в бюджете Октябрьского района были предусмотрены денежные средства в сумме 7,5 тыс.руб. В связи с выполнением его без финансового обеспечения, экономия бюджета района составила 7,5 тыс.руб.

Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» - выполнено.

В 2023 году для достижения цели по снижению количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области, прошли обучение по программе противодействия коррупции 9 человек. На финансирование данных мероприятий из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены денежные средства в сумме 31,5 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 231,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 231,7 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 № 139 составил 231,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 231,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 231,7 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 126,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 126,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 126,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за истекший период 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрен 21 показатель, по 12 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые в положительную стороны, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Уровень преступности - плановое значение – 1,8%, фактическое значение – 1,8%. В 2023 году на территории района зарегистрировано 940 преступления (АППГ - 805), из которых раскрыто 496 (АППГ – 551), остались не раскрытыми 267 преступлений (АППГ - 269).

Показатель 2 «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения» - плановое значение – 145 чел., фактическое значение – 156,6 чел.

Рост значения показателя обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки в Октябрьском районе.

Показатель 3 «Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий  профилактической направленности)» - плановое значение – 70 ед., фактическое значение – 70 ед.

Показатель 4 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе» - плановое значение – 2,7%, фактическое значение – 2,5 %. Снижение уровня граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции удалось достигнуть посредством проводимой профилактической антикоррупционной работы среди населения (размещение информационных материалов в сети «Интернет», распространения памяток и видеоролика по антикоррупционной тематике).

Показатель 1.1 «Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности» - плановое значение – 1,8 ед., фактическое значение – 1,8 ед.

Показатель 1.2 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним» - плановое значение – 1,8%, фактическое значение – 0,5%.

Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено активизацией профилактической работы.

Показатель 1.3 «Количество состоящих на учете асоциальных семей» - плановое значение – 1,8%, фактическое значение – 1,8%.

Показатель 1.4 «Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных» - плановое значение – 1,8 %, фактическое значение – 0 %.

Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы.

Показатель 1.5  «Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных» - плановое значение – 1%, фактическое значение – 1%.

Показатель 1.6 «Уровень раскрываемости преступлений» - плановое значение – 71,9%, фактическое значение – 69,8%.

Недостижение значения показателя обусловлено снижением активности работы правоохранительных органов.

Показатель 1.7. «Снижение числа зарегистрированных преступлений» - плановое значение – 806 ед., фактическое значение – 940 ед.

Недостижение значения снижения показателя обусловлено ростом числа новых видов телефонного мошенничества, совершенных в отношении жителей района неустановленными лицами с территории Украины.

Показатель 2.1 «Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности, не менее 30 %» - плановое значение – 39 %, фактическое значение – 39 %.

Показатель 2.2 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  по  программам профилактической направленности» - плановое значение – 88%, фактическое значение – 88%.

Показатель 2.3 «Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности» плановое значение – 19%, фактическое значение – 20%.

Превышение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы.

Показатель 2.4 «Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности проводимых на территории Октябрьского района» - плановое значение – 130 ед, фактическое значение – 130 ед.

Показатель 3.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов)» - плановое значение – не более 3%, фактическое значение – 2%.

Отклонение значения показателя в положительную сторону обусловлено улучшением межнациональных отношений.

Показатель 3.2 «Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий  профилактической направленности)» - плановое значение – 4 ед., фактическое значение – 4 ед.

Показатель 3.3 «Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе  » - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 3.4 «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 4.1 «Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах» - плановое значение – 3 ед., фактическое значение – 9 ед.

Отклонение значения показателя в положительную сторону обусловлено усилением работы на данном направлении.

Показатель 4.2. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций,  учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение – 30 ед., фактическое значение – 30 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 = 1;

степень достижения целевого показателя 2 = 0;

степень достижения целевого показателя 3 = 1;

степень достижения целевого показателя 4 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 = 0;

степень достижения целевого показателя 1.5 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 = 0;

степень достижения целевого показателя 1.7 = 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 = 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,81 (17/21=0,81), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 (СРом=19/19=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет: (СРм=1/1 = 1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

126,8 тыс. рублей / 231,7 тыс. рублей = 0,54.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированного уровня расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=1,00/0,54=1,85

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 =

0,81*0,5+1,0*0,3+1,85*0,2= 1,07 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2023 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы – увеличение объема финансирования.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района           			     А.А. Пригородова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Обеспечение общественного порядка и

- профилактика правонарушений»» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также

контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Байздренко А,С. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», главы Администраций поселений: Симисенко М.С. Огнев В.Н. Кузнецов О.П. Палько А.В. Гудков А.М. Степаненко Д.В. Кочин Г.В. Страданченков Е.Г. Шаблий А.С. Бабенко Н.В. Безрукавая О.В. Кашпор Ю.В. | 2030 | 2023 | 2023 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи |  | 2030 | 2023 | 2023 | Снижение общего уровня преступности на территории Октябрьского района | Проведено информирование населения о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны, путем размещения статьи в сети Интернет, проведения лекций в образовательных учреждениях на территории Октябрьского района. На сайтах общеобразовательных организаций ведется размещение разъяснительной информации о способах и средствах правомерной защиты, о преступных и иных посягательств, среди учащихся и их родителей. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Тараско А.А. начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. начальник отдела культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Шаповалова С.Н. секретарь КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | 2030 | 2023 | 2023 | Снижение уровня детской преступности. уменьшение и недопущение роста числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | Уменьшилось количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Не допущен рост числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних |  | 2030 | 2023 | 2023 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими иные преступления | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Байздренко А.С. Заместитель главы Администрации Октябрьского района | 2030 | 2023 | 2023 | - | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Тараско А.А. начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. начальник отдела культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Шаповалова С.Н. секретарь КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | 2030 | 2023 | 2023 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Программное мероприятие проведено | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами |  | 2030 | 2023 | 2023 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Программное мероприятие проведено | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Организована работа, направленная на мотивирование жителей Октябрьского района для участия в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) |  | 2030 | 2023 | 2023 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 33 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Байздренко А.С.. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Ново-черкасское» | 2030 | 2023 | 2023 | - | - | - |
| 34 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Байздренко А.С.. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Ново-черкасское» | 2030 | 2023 | 2023 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В соответствии с заявками учреждений предусмотрено ограждение с целью недопущения проникновения на территорию посторонних лиц | - |
| 36 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Октябрьский район». Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  | 2030 | 2023 | 2023 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В соответствии с заявками учреждений предусмотрено обслуживание и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях | - |
| 38 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Кинзбурский С.Л. начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | 2030 | 2023 | 2023 | - | - |  |
| 39 | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | 2030 | 2023 | 2023 | снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 2023 году Администрацией Октябрьского района приняты нормативно-правовые акты |  |
| 41 | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | 2030 | 2023 | 2023 | снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | Определение учреждений повышения квалификации с действующими программами обучения по вопросам противодействия коррупции |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

- «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 231,7 | 231,7 | 126,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 231,7 | 231,7 | 126,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Всего | 90,0 | 90,0 | 51,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 90,0 | 90,0 | 51,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | Всего | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | Всего | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Всего | 38,8 | 38,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 102,7 | 102,7 | 44,1 |
| Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Всего | 11,7 | 11,7 | 10,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Всего | 10,2 | 10,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Всего | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Всего | 6,8 | 6,8 | 6,6 |
| Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Всего | 10,3 | 10,3 | 9,2 |
| Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» | Всего | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Всего | 6,3 | 6,3 | 5,2 |
| Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | Всего | 5,4 | 5,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы | Всего | 15,1 | 15,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | 10,8 | 10,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) | Всего | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Всего | 39,0 | 39,0 | 31,5 |
| Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 7,5 | 7,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Всего | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
|  | Всего | 231,7 | 231,7 | 126,8 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей  муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Уровень преступности | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.2 | Показатель 2. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек /100тыс. населения | 150 | 145 | 156,6 | Отклонение значения показателя обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки |
| 1.3 | Показатель 3. Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | количество | 70 | 70 | 70 |  |
| 1.4 | Показатель 4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | процентов | 2,7 | 2,7 | 2,5 | Отклонение значения показателя обусловлено улучшением проводимой работой по формированию позиции о неприемлемости коррупционного поведения |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель 1.1. Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.6 | Показатель 1.2. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | процентов | 1,8 | 1,8 | 0,5 | Отклонение значения показателя в сторону улучшения обусловлено активизацией профилактической работы |
| 1.7 | Показатель 1.3. Количество состоящих на учете асоциальных семей | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.8 | Показатель 1.4. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | процентов | 1,8 | 1,8 | 0 | Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы |
| 1.9 | Показатель 1.5. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | процентов | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.10 | Показатель 1.6. Уровень раскрываемости преступлений | процентов | 71,5 | 71,9 | 69,8 | Недостижение значения показателя обусловлено снижением активности работы органов правоохраны |
| 1.11 | Показатель 1.7 Снижение числа зарегистрированных преступлений | количество | 809 | 806 | 940 | Недостижение снижения показателя обусловлено совершением новых видов мошенничества в отношении жителей Октябрьского района |
| Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности, не менее 30 % | процентов | 39 | 39 | 39 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | процентов | 88 | 88 | 88 |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности | количество | 19 | 19 | 20 | Превышение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы |
| 2.4 | Показатель 2.4. Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности проводимых на территории Октябрьского района | количество | 125 | 130 | 130 |  |
| Подпрограмма 3: «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | процентов | не более 3 | не более 3 | 2 | Отклонение значения показателя в положительную сторону обусловлено улучшением межнациональных отношений |
| 3.2 | Показатель 3.2. Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | количество | 3 | 4 | 4 | Превышение значения показателя обусловлено активизацией информационно-просветительской работы |
| 3.3 | Показатель 3.3. Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе | количество | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Показатель 3.4. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом | количество | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4: «Противодействие коррупции в Октябрьском район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 4.1. Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | количество | 3 | 3 | 9 | Отклонение значения показателя в положительную сторону обусловлено усилением работы на данном направлении |
| 4.2 | Показатель 4.2. Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | количество | 30 | 30 | 30 |  |