РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024	№ 325                            р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» по результатам работы за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1527 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                             Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор

по молодежной политике и туризму

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 20.03.2024 № 325

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие туризма»

по результатам работы за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для развития экономического развития туризма, повышения конкурентоспособности районного туристского продукта в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1527 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы  были реализованы следующие мероприятия:

Проведен анализ туристических направлений, который показал, что наибольшей популярностью за отчетный период пользовались историко-культурный (краеведческий, военно-патриотический), познавательный и событийный туризм. В районе развиваются такие виды туризма, как историко-культурный, событийный, деловой, промышленный.

В 2023 году наблюдается увеличение туристского потока в Октябрьском районе по сравнению с предыдущим годом. Всего Октябрьский район за 2023 год посетило 4123 туриста, не считая туристов в местах стихийного отдыха. Большим интересом пользуются туристские маршруты по району в п. Казачьи Лагеря «Моя малая Родина» и «Защитникам Отечества посвящается…», «Святые места малых станиц», в п. Персиановский «Музеи Донского государственного аграрного университета и игра для школьников профессии агропромышленного комплекса», «По храмам и святыням старых станиц» Октябрьского района. В районе на сегодняшний день работают два туристских агентства: «Стиль-Тур», «Саквояж желаний» и паломнический отдел Шахтинской епархии.

В 2023 году туристы посетили такие мероприятия как Казачий престольный праздник «Покрова Пресвятой Богородицы» - день ст. Кривянской, фестиваль казачьей культуры «Степь ковыльная», ставшие традиционными соревнования по рубке шашкой «Степная Казарла 2023», театрализованное представление празднование Масленицы.

В Октябрьском районе функционирует 7 гостиниц, общее количество мест номерного фонда составляет - 409 мест, что позволяет принимать достаточное количество туристов, посещающих район и обеспечивать полную занятость номерного фонда. Все гостиницы имеют свидетельства о присвоении категории, уровень организации обслуживания в гостиницах Октябрьского района соответствует принятым стандартам гостиничной индустрии.

В сентябре 2023 года было принято участие в семинаре-совещании, посвященном комплексному развитию сельских территорий и развития малых форм хозяйствования в АПК, на которой также обсуждались планы и возможности развития сельского туризма на территории Октябрьского района для жителей и гостей района.

Средства, направленные на цели, предусмотренные программными мероприятиями. Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2023 году приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Последовательная реализация мероприятий программы способствует созданию условий развития сферы туризма и туристской деятельности.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы туризма, определенных Стратегией развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Областным законом от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в Ростовской области», в целях обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года и контроля за ходом ее выполнения, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район», «Развитие туризма» планируется выполнение мероприятий с учетом увеличения количества туристов, туристов посетивших район, развития инфраструктуры в Октябрьском районе.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятия.

По основному мероприятию 1.1. «Создание благоприятных экономических условий для увеличения инвестиций в туристскую отрасль района»  ведется строительство зоны отдыха в х. Сусол Красюковского (с) поселения, объем инвестиций из внебюджетного источника составляет 1000,0 тыс. руб. - мероприятие выполнено.

По основному мероприятию 1.2. «Обеспечение взаимодействия органов власти Октябрьского района с субъектами туристской индустрии» открыты два объекта туристской индустрии ООО «МАК-Лоджистик», кафе «Кукуруза» - мероприятие выполнено.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие въездного и внутреннего туризма» предусмотрена реализация 3 - основных мероприятий.

По основному мероприятию 2.1 «Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке» - на территории Октябрьского района в 2023 году проведено два крупномасштабных  районных мероприятия ставших уже традиционными соревнования по рубке шашкой «Степная Казарла» и фестиваль «Степь Ковыльная» - мероприятие выполнено.

По основному мероприятию 2.2 «Создание новых программ и экскурсий в современном формате, их продвижение на внутреннем и внешнем рынках» начата работа по заполнению приложения «Туризм»- мероприятие выполнено.

По основному мероприятию 2.3 «Продвижение туристского потенциала района, усовершенствование системы гостеприимства на территории Октябрьского района на территории Октябрьского района начата работа по заполнению приложения «Туризм»- мероприятие выполнено.

Реализация мероприятий программы в 2023 году привела к достижению следующих результатов:

- росту туристского потока внутреннего туризма на территории Октябрьского района.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2023 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области инфраструктуры сферы туризма, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 1 000,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 1 000,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- внебюджетные источники – 1 000,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют или превышают плановые.

Показатель 1 «Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района» - плановое значение – 18,3 тыс. человек, фактическое значение – 23,9 тыс. человек.

Показатель 2 «Количество туристов, посетивших район» - плановое значение – 3,6 тыс. человек, фактическое значение – 4,1 тыс. человек.

Показатель 1.1 «Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году» - плановое значение – 2 , фактическое значение – 2. (ООО «МАК-Лоджистик», кафе «Кукуруза».

Показатель 2.1 «Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения» - плановое значение – 1,5 тыс. человек, фактическое значение –

2,0 тыс. человек.

Показатель 2.2 «Количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом» - плановое значение – 20 человек, фактическое значение – 17 человек.

Показатель 2.3 «Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества» - плановое значение – 37,5 %, фактическое значение – 37,5 %.

Показатель 2.4 «Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек» - плановое значение – 2 ед., фактическое значение – 2 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,30;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,13;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,33;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,85;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,94 (6/7) низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных мероприятий составляет (СРом=1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации подпрограммы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=1/1 = 1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

1 000,0 тыс. руб./ 1 000,0 тыс. руб тыс. руб. = 1,00.

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз=1,00/1,00=1,00 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 =

0,71 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1 х 0,2=0,85, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Перспективы дальнейшего развития туризма в Октябрьском районе будут непосредственно связаны с реализацией инвестиционных проектов. Соответственно, возможность реализации туристско-рекреационного потенциала района, будет определяться как конкурентоспособностью туристского комплекса района в целом, так и отдельных турпродуктов.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                       А.А. Пригородова

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие туризма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры в сфере туризма» |  | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение инвестиций для реконструкции и создания новых туристских объектов. | Привлечены инвестиций для строительства базы отдыха в с. Сусол Красюковского (с) поселени, в размере 1 000,0 тыс. руб. из внебюджетных источников. | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание благоприятных экономических условий для увеличения инвестиций в туристскую отрасль района | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Бутова Л.А. | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение субъектов туристской индустрии Октябрьского района, рост туристического потока | ведется строительство базы отдыха в с. Сусол Красюковского (с) поселенияиз внебюджетных источников, что приведет к увеличению туристического потока. | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение взаимодействия органов власти Октябрьского района с субъектами туристской индустрии | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Бутова Л.А. | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование районного турпродукта | ведется строительство базы отдыха в с. Сусол Красюковского (с) поселенияиз внебюджетных источников, что приведет к увеличению туристического потока. | - |
|  | Подпрограмма 2: Развитие въездного и внутреннего туризма | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Бутова Л.А. | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение туристского потока на территорию Октябрьского района | Увеличен туристский поток на территории Октябрьского района, общее количество туристов посетивших Октябрьский район составило 23904 человек. | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Бутова Л.А. | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | привлекательный образ Октябрьского района на туристском рынке; доступность информации о туристической привлекательности Октябрьского район | на территории Октябрьского района в 2023 году проведено два крупномасштабных районных мероприятия ставших уже традиционными соревнования по рубке шашкой «Степная Казарла» и фестиваль «Степь Ковыльная», которые посетило более 3000 чел. | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Создание новых программ и экскурсий в современном формате, их продвижение на внутреннем и внешнем рынках | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Бутова Л.А. | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | привлечение внимание к Октябрьскому району, увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших Октябрьский район | с целью продвижения на внутреннем и внешнем рынках экскурсионных продуктов ведется работа по заполнению приложения «Турист» | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 Продвижение туристического потенциала района, усовершенствование системы гостеприимства на территории Октябрьского района | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Бутова Л.А. | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | привлечение внимание к Октябрьскому району, увеличение туристского потока на территорию Октябрьского района | ведется работа по заполнению приложения «Турист» | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие туризма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» | Всего | 1 000,0 | Х | 1 000,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | Х | Х | Х |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | Х | Х | Х |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | -бюджет Ростовской области | Х | Х | Х |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники <2> | 1 000,0 | Х | 1 000,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры в сфере туризма» | Всего | 1 000,0 | Х | 1 000,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | Х | Х | Х |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | Х | Х | Х |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | -бюджет Ростовской области | Х | Х | Х |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники <2> | 1 000,0 | Х | 1 000,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Всего | Х | Х | Х |
|  | Бюджет Октябрьского района | Х | Х | Х |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | Х | Х | Х |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | -бюджет Ростовской области | Х | Х | Х |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники <2> | Х | Х | Х |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается в приложение при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 4.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Развитие туризма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1 Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 2 | Показатель 1. Увеличение туристского потока на территории Октябрьского района | тыс. человек | 18,3 | 18,3 | 23,9 |  |
| 3 | Показатель 2. Количество туристов, посетивших район | тыс. человек | 4,1 | 3,6 | 4,1 | В связи с проведением таких крупномасштабных как «Степь ковыльная», «Степная казарла» и «Покрова Пресвятой Богородицы» увеличилось количество туристов посетивших Октябрьский район |
| 4 | Показатель 3. Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 1,5 | 1,8 | 2,0 | В связи с проведением таких крупномасштабных мероприятий как «Степь ковыльная», «Степная казарла» и «Покрова Пресвятой Богородицы», а также, в связи с востребованностью черноморских курортов РФ и расположения средств коллективного размещения по пути следования (трасса М4 Дон), увеличилось количество туристов размещенных в коллективных средствах размещения |
| 5 | Показатель 4. Количество созданных новых рабочих мест на объектах, связанных с туризмом и отдыхом | единиц | 16 | 20 | 17 |  |
| 6 | Показатель 5. Доля оцифрованных туристических маршрутов, от общего количества | проценты | 35 | 37,5 | 37,5 | в 2022 году оцифровано 2 туристских маршрута. Всего оцифровано 6 из 16 туристских маршрутов. |
| 7 | Показатель 6. Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек | единиц | 1 | 2 | 2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

## куниципаной программе