Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017			                      № 295      	  	             р.п. Каменоломни

- О внесении изменений в поста-новление Администрации Ок- тябрьского района от 23.09.2013 № 814

Руководствуясь постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 814 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрь-ского района от 30.12.2016 № 829 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 814».

- 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района						             	   Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 29.03.2017 № 295

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (далее - УСЗН); Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ); Отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – РОО); «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района» (далее - КУМИ); Администрация Октябрьского района (далее - Администрация) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района (далее – МБУЗ ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1.Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры 2. Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобиль-ным группам населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Октябрьского района | 5530,8 | 1707,2 | 2435,5 | 707,5 | 680,6 | - | - | - |
| Средства областного бюджета | 6978,0 | 2906,3 | 3550,4 | - | 521,3 | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | 23566,5 | 9418,5 | 10796,0 | 977,6 | 2374,4 | - | - | - |
| Внебюджетные средства | 487,7 | 432,7 | - | - | 55,0 | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации Октябрьского района является поддержка и социальная защита инвалидов.

Законодательством Российской Федерации, Ростовской области, норма-тивными правовыми актами Администрации Октябрьского района определены требования к организациям, независимо от организационно-правовой формы, по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена            в положениях Конвенции ООН «О правах инвалидов», к которой 24 сентября 2008 г. присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «…важна доступность физического, социального, экономи-ческого и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может попасть не только человек с инвалидностью, есть и другие маломобильные категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими колясками, граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не только инвалидам.

Реализация Программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость пробле-мы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значи-тельной части существующих объектов социальной инфраструктуры, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

2. Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования доступной среды.

3. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач пра-вового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

4.  Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, переч-ня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов исполнительной власти Октябрьского района, органов местного самоуправ-ления, общественных организаций (объединений).

5. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного, использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп населения.

Характер Программы порождает ряд следующих рисков при её реали-зации:

отсутствие ожидаемых конечных результатов Программы, обеспечиваю-щих повышение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения;

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

недостаточные гибкость и адаптируемость Программы к внешним факторам и организационным изменениям органов местного самоуправления;

дублирование и несогласованность действий при реализации меро-приятий в рамках Программы;

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организа-ций инвалидов при реализации мероприятий Программы по этическим, мораль-ным, культурным и религиозным причинам.

В рамках реализации Программы могут быть выделены наиболее актуальные риски её реализации:

- Финансовый риск реализации Программы может привести к сниже-нию объёмов финансирования программных мероприятий.

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий Программы.

- Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов Программы является типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприя-тий Программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают:

стратегическое планирование и прогнозирование (участники Программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечи-вают контроль их исполнения);

определение организационной структуры управления реализацией Про-граммы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь пла-нирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от её участников.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Программа предусматривает к 2020 году реализацию мероприятий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услу-гам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения на территории Октябрьского района.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни страны.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения целью Программы стало:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение следующей задачи:

формирование к 2020 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение семи лет: с 2014 по 2020 годы.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате реализации основных мероприятий в рамках подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» будут определены качественные и количественные критерии приспособления объектов и услуг в зависимости от размера затрат и времени приспособления.

Мероприятия данной подпрограммы нацелены на формирование доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Организации независимо от их организационно-правовой формы должны учитывать требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими, в том числе, возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.

В рамках подпрограммы «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» реализуются мероприятия, направленные на привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов. Решение задачи по преодолению социальной разобщенности                     в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов              с помощью СМИ позволит увеличить количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.

Характеристика основных мероприятий Программы представлена в приложении № 3 к Программе:

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации;

создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов в общеобразовательных организациях;

организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, публикация цикла статей, посвященных жизни людей с ограниченными возможностями);

создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности муниципальной программы «Доступная среда» (далее - методика и Программа) разработана в соответствии                       с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района». Методика ориентирована на повышение эффективности использования ресурсов, направляемых на финансирование мероприятий по доступности среды для инвалидов в Октябрьском районе.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки ее результативности и эффективности в процессе и по итогам ее реализации.

Под результативностью понимается степень достижения запланирован-ного уровня нефинансовых результатов реализации Программы. Результатив-ность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Программы.

Для оценки результативности Программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности Программы определяется по формуле:

Iр = SUM (Mп x S), где

Iр  - индекс результативности Программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / Rп  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

Rф  - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп  - плановый результат целевого значения показателя;

Mп  - весовое  значение  показателя, характеризующего Программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым затратам Программы. Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности Программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф  x Iр) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности Программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы;

Iр - индекс результативности Программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации Программы:

наименование индикатора - индекс эффективности Программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность Программы, перечислены ниже:

1.Значение показателя:

0,9 <= Iэ <= 1,1.

Качественная оценка Программы: высокий уровень эффективности.

2. Значение показателя:

0,8 <= Iэ < 0,9.

Качественная оценка Программы: запланированный уровень эффектив-ности.

3.Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка Программы: низкий уровень эффективности.

Раздел 5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ.

5.1. Соисполнители Программы – управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района:

5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.1.2. Представляют координатору Программы - заместителю Главы Администрации, курирующему соответствующее направление, ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о финансирова-нии и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу координатора Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

5.1.3. Ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,  направляет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрь-ского района годовой отчет по установленным формам.

5.1.4. Вносят предложения о корректировке сроков реализации Програм-мы, перечня и финансирования программных мероприятий.

5.1.5. Несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

5.2. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется УСЗН. На него возлагаются следующие основные функции:

оценка достижения целевых показателей Программы, эффективности последствий от ее реализации;

организация проверок хода реализации программных мероприятий;

содействие исполнителям Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;

осуществление информационного обеспечения реализации Программы:

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий;

информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных мероприятиях;

информации о результатах проверок хода реализации программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

Раздел 6. Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов

социальной инфраструктуры» Программы

| Наименование подпрограммы |  | Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | УСЗН, ОКФКСиТ, РОО, КУМИ, Администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы |  | МБУЗ ЦРБ, МБУ ХЭУ, МУ ЦСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов соци-альной инфра-структуры» | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Источник финансиро-вания | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Подпрограмма | РОО | Всего: в том числе: | 13455,1 | 15066,6 | 1072,3 | - | - | - | - | 29594,0 |
|  |  | УСЗН |  | 223,3 | - | 378,8 | - | - | - | - | 602,1 |
|  |  | КУМИ |  | 432,7 | 1715,3 | - | 2332,7 | - | - | - | 4480,7 |
|  |  | ОКФКСиТ |  | 353,6 | - | - | 1119,0 | - | - | - | 1472,6 |
|  |  | Админист-рация |  | - | - | 234,0 | 179,6 | - | - | - | 413,6 |
|  |  | РОО | Средства бюджета Октябрьского района | 1130,3 | 720,2 | 310,4 | - | - | - | - | 2160,9 |
|  |  | УСЗН |  | 223,3 | - | 163,1 | - | - | - | - | 386,4 |
|  |  | КУМИ |  | - | 1715,3 | - | - | - | - | - | 1715,3 |
|  |  | ОКФКСиТ |  | 353,6 | - | - | 501,0 | - | - | - | 854,6 |
|  |  | Админист-рация |  | - | - | 234,0 | 179,6 | - | - | - | 413,6 |
|  |  | РОО | Средства областного бюджета | 2906,3 | 3550,4 | - | - | - | - | - | 6456,7 |
|  |  | УСЗН |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | КУМИ |  | - | - | - | 410,0 | - | - | - | 410,0 |
|  |  | ОКФКСиТ |  | - | - | - | 111,3 | - | - | - | 111,3 |
|  |  | РОО | Средства федераль-ного бюджета | 9418,5 | 10796,0 | 761,9 | - | - | - | - | 20976,4 |
|  |  | УСЗН |  | - | - | 215,7 | - | - | - | - | 215,7 |
|  |  | КУМИ |  | - | - | - | 1867,7 | - | - | - | 1867,7 |
|  |  | ОКФКСиТ |  | - | - | - | 506,7 | - | - | - | 506,7 |
|  |  | КУМИ | Внебюджет | 432,7 | - | - | 55,0 | - | - | - | 487,7 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры; Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; Увеличение общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1. Паспорт подпрограммы 1«Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» Программы

6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей социаль-ной задачи - созданию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения сформировался целый ряд проблем, в том числе:

несовершенство законодательного и нормативного регулирования вопро-сов обеспечения доступной среды для инвалидов - неполнота, недостаточная гармонизированность нормативных правовых актов с нормами международ-ного права, а также рекомендательный для исполнения характер норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной среды жизне-деятельности инвалидов;

отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды;

отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области проек-тирования, строительства и реконструкции объектов с позиции доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия:

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реаби-литации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях;

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъясни-тельных и образовательно-информационных кампаний;

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста).

- 6.3. Цели, задачи и показатели,

- планируемые результаты реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание безбарьерной среды в приори-тетных объектах социальной инфраструктуры для инвалидов и других мало-мобильных групп населения.

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение следующей задачи:

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов):

1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания.

2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций.

3. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района.

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1:

увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;

- увеличение общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.

- 6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для решения задачи подпрограммы 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации;

создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 запланированы следующие мероприятия:

определение приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. При реализации этого мероприятия будет учитываться мнение общественных организаций инвалидов;

приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий;

создание условий для организации образовательной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья путем дооборудования специальных образовательных учреждений учебным, компьютерным, коррекционным, реабилитационным, медицинским оборудованием.

- 6.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36563,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14464,7 тыс. рублей;

2015 год – 16781,9 тыс. рублей;

2016 год – 1685,1 тыс. рублей;

2017 год – 3631,3 тыс. рублей,

средства федерального бюджета, всего –23566,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9418,5 тыс. рублей;

2015 год – 10796,0 тыс. рублей;

2016 год – 977,6 тыс. рублей;

2017 год – 2374,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета, всего – 6978,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2906,3 тыс. рублей;

2015 год – 3550,4 тыс. рублей;

2017 год – 521,3 тыс. рублей,

средства бюджета Октябрьского района, всего – 5530,8 тыс. рублей,               в том числе:

2014 год – 1707,2 тыс. рублей;

2015 год – 2435,5 тыс. рублей;

2016 год – 707,5 тыс. рублей;

2017 год – 680,6 тыс. рублей,

внебюджетные средства, всего – 487,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 432,7 тыс. рублей;

2017 год – 55,0 тыс. рублей.

- Раздел 7. Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества  к инвалидам и другим маломобильным группам населения» Программы

7.1. Паспорт подпрограммы 2«Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и

другим маломобильным группам населения»

| Наименование подпрограммы |  | Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | УСЗН, МБУЗ ЦРБ, ОКФКСиТ, РОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители подпрограммы |  | Общественная организация инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Формирова-ние толерант-ного отноше-ния общества к инвалидам и другим мало-мобильным группам населения» | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Источник финансиро-вания | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Подпрограмма | - | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | Средства федераль-ного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | Другие источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Несмотря на значительное число людей с ограниченными возможностя-ми, проживающими в районе, многие из которых являются людьми трудоспо-собного возраста, подавляющее большинство подвергается систематической дискриминации в различных сферах жизни. Многие люди не имеют представ-ления о реальных возможностях таких людей и, сталкиваясь с инвалидами, не-адекватно воспринимают их, что приводит к взаимному недопониманию и от-торжению. Преодоление дискриминации и устранение отношенческих барьеров возможно только при обеспечении всех необходимых условий для полного включения людей с инвалидностью во все аспекты жизни и деятельности общества. В настоящее время уровень жизнедеятельности данной категории населения, в том числе образовательный, культурный и социальный, находится не на должном уровне. Долгие годы в вопросе отношения к инвалидам и людям с ограниченными возможностями предполагалась практически полная сегрега-ция таких людей от остального общества, что привело к тому, что человек                   с инвалидностью практически лишен возможности принимать полноценное участие в жизни общества, а окружающая среда не приспособлена для жизнедеятельности этой категории граждан.

В ходе реализации подпрограммы 2 наряду с продолжением работы по повышению показателей, отражающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, предполагается увеличить количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к их проблемам.

- 7.3. Цели, задачи и показатели,

- планируемые результаты реализации подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является привлечение общественного внимания к проблеме создания безбарьерной среды и социальным проблемам инвалидов.

Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение следующей задачи:

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов с помощью СМИ.

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего показа-теля (индикатора):

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,               в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отноше-ние населения к проблемам инвалидов.

- 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для решения задач подпрограммы 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, публикация цикла статей, посвященных жизни людей с ограниченными возможностями)

создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 2 заплани-рованы следующие мероприятия:

публикация в средствах массовой информации материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

проведение совещаний, "круглых столов", мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности;

актуализация банка данных инвалидов;

проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием участников приведен в приложении N 3 к Программе.

- 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 не предусмотрено.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района					Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

| N п/п | Задачи, направ-ленные на дости-жение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди-ница изме-рения | Базо-вое значе-ние показа-теля (на начало реали-зации) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Феде- раль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет Октябрьского района | Внебюджет-ные сред-ства |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня доступности приори-тетных объектов и услуг в приоритет-ных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 23566,5 | 6978,0 | 5530,8 | 487,7 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания | про-цен-тов |  | 56 | 61,6 | 67,2 | 68,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-вания детей-инвалидов, в общем количестве общеобразователь-ных организаций | про-цен-тов |  | 0 | 24,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспорт-ных средств, осуществляющих перевозки пассажиров | про-цен-тов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 |
|  |  |  |  |  |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | про-цен-тов |  | 5 | 7 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Преодоле-ние социа-льной раз-общеннос-ти в общес-тве и фор-мирование позитивно-го отноше-ния к проб-лемам ин-валидов | - | - | - | - | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | про-цен-тов | 15 |  | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Приложение № 2

к Программе

ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятий программы, (подпрограммы) . | Источник финансиро-вания | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникаю-щие в результате реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» | всего |  | 36563,0 | 14464,7 | 16781,9 | 1685,1 | 3631,3 | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 23566,5 | 9418,5 | 10796,0 | 977,6 | 2374,4 | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 6978,0 | 2906,3 | 3550,4 | - | 521,3 | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 5530,8 | 1707,2 | 2435,5 | 707,5 | 680,6 | - | - | - |  |
|  | внебюджетные средства | согласно проект но-сметной документации | 487,7 | 432,7 | - | - | 55,0 | - | - | - |  |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по обеспечению доступности зданий поликлиники, терапевтического и глав-ного корпусов МБУЗ ЦРБ | внебюджетные средства | согласно проект но-сметной документации | 432,7 | 432,7 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Приобретение (заме-на) лифта в терапевтическом корпусе МБУЗ ЦРБ | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 1715,3 | - | 1715,3 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. Приобретение для социально-реабилитацион-ного отделения МУ ЦСО дополнительного спе-циального оборудования, технических и тифлотехни-ческих средств реабили-тации для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 223,3 | 223,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. Устройство пандусов в зданиях военкомата и сельхозуправлении | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 234,0 | - | - | 234,0 | - | - | - | - |  |
| 1.5. Проведение работ по адаптации здания Управ-ления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Бойко, 4 (в т.ч. строительный контроль) | итого |  | 308,1 | - | - | 308,1 | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 215,7 | - | - | 215,7 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 92,4 | - | - | 92,4 | - | - | - | - |  |
| 1.6. Выполнение работ по обеспечению доступности здания УСЗН | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 70,7 | - | - | 70,7 | - | - | - | - |  |
| 1.7. Выполнение работ по обеспечению доступности районных учреждений культуры (здания РДК, районной межпоселенчес-кой библиотеки, детской школы искусств п. Каменоломни) | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 353,6 | 353,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. Выполнение ремонтных работ и закупка специального оборудования в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в МБОУ СОШ № 3, МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 62, МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 77 | итого |  | 20224,7 | 13455,1 | 6769,6 | - | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 14424,5 | 9418,5 | 5006,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ-ная среда» | 4669,9 | 2906,3 | 1763,6 | - | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | согласно бюд-жетной сметы | 1130,3 | 1130,3 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. Выполнение ремонтных работ и закупка специаль-ного оборудования в целях реализации государствен-ной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 63, МБОУ СОШ № 68 | итого |  | 8271,6 | - | 8271,6 | - | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 5790,0 | - | 5790,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 1786,8 | - | 1786,8 | - | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 694,8 | - | 694,8 | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по адаптации МБОУ ДОД ДЮСШ | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 25,4 | - | 25,4 | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. Создание архитектур-ной доступности маломо-бильных групп населения в рамках реализации государ-ственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октя-брьский район, п. Камено-ломни, ул. Гагарина, 12 | итого |  | 1072,3 | - | - | 1072,3 | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ ная среда» | 761,9 | - | - | 761,9 | - | - | - | - |  |
|  | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 310,4 | - | - | 310,4 | - | - | - | - |  |
| 1.12.Приобретение облегченных инвалидных колясок в количестве 5 штук для МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | внебюджетные средства | согласно определенной потребности | 55,0 | - | - | - | 55,0 | - | - | - |  |
| 1.13. Выборочный капитальный ремонт МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области (замена лифта) | итого |  | 2277,7 |  |  |  | 2277,7 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 1867,7 | - | - | - | 1867,7 | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 410,0 |  |  |  | 410,0 |  |  |  |  |
| 1.14. Создание архитектурной доступности маломобильных групп населения в здании МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области ул. 40 лет Октября 49/7, приобретение оборудования | итого |  | 618,0 | - | - | - | 618,0 | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 506,7 | - | - | - | 506,7 | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | в рамках реали-зации государ-ственной прог-раммы «Доступ- ная среда» | 111,3 | - | - | - | 111,3 | - | - | - |  |
| 1.15. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 179,6 | - | - | - | 179,6 | - | - | - |  |
| 1.16. Создание архитектур-ной доступности маломо-бильных групп населения в здании муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культу-ры» р.п. Каменоломни по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49 | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 87,3 | - | - | - | 87,3 | - | - | - |  |
| 1.17. Лестничный гусенич-ный подъемник для инвали-дов в районный Дворец культуры п. Каменоломни | районный бюджет | согласно бюджетной сметы | 413,7 | - | - | - | 413,7 | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | без финанси-рования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями) | без финанси-рования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 3

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Источ-ники финан-сиро-вания | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Срок выпол- нения по годам | Исполнители, соисполнители мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по обеспечению доступ-ности зданий поликли-ники, терапевтического и главного корпусов МБУЗ ЦРБ | вне-бюд-жет-ные сред-ства | 432,7 | 432,7 | - | - | - | - | - | - | 2014 | КУМИ, МБУЗ ЦРБ | создание условий для доступности учреждений здравоохра-нения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение (замена) лифта в терапевтичес-ком корпусе МБУЗ ЦРБ | районный бюд- жет | 1715,3 | - | 1715,3 | - | - | - | - | - | 2015 | КУМИ, МБУЗ ЦРБ | создание условий для доступности учреждений здравоохра-нения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение для социально-реабилита-ционного отделения МУ ЦСО дополнительного специального оборудо-вания, технических и тифлотехнических средств реабилитации для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | районный бюд жет | 223,3 | 223,3 | - | - | - | - | - | - | 2014 | УСЗН, МУ ЦСО | создание условий для доступности учреждений социальной сферы, повышение качества и доступности реабилита-ционных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Устройство пандусов в зданиях военкомата и сельхозуправлении | районный бюд- жет | 234,0 | - | - | 234,0 | - | - | - | - | 2016 | Админист-рация, МБУ ХЭУ | создание условий для доступности учреждений социальной ин-фраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение работ по адаптации здания Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменолом-ни, ул. Бойко, 4 (в т.ч. строительный контроль) | Итого | 308,1 | - | - | 308,1 | - | - | - | - | 2016 | УСЗН | создание условий для доступности учреждений социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | феде-раль-ный бюд- жет | 215,7 | - | - | 215,7 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюд- жет | 92,4 | - | - | 92,4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Выполнение работ по обеспечению доступ-ности здания УСЗН | районный бюд- жет | 70,7 | - | - | 70,7 | - | - | - | - | 2016 | УСЗН | изготовление сметной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Выполнение работ по обеспечению доступнос ти районных учрежде-ний культуры (здания РДК, районной межпосе ленческой библиотеки, детской школы искусств п. Каменоломни) | районный бюд- жет | 353,6 | 353,6 | - | - | - | - | - | - | 2014 | ОКФКСиТ | создание условий для доступности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Выполнение ремонтных работ и закупка спе-циального оборудова-ния в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в МБОУ СОШ № 3, МБОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчева, МБОУ СОШ № 61, МБОУ СОШ № 62, МБОУ СОШ № 73, МБОУ СОШ № 77 | феде-раль-ный, областной, районный бюд-жеты | 20224,7 | 13455,1 | 6769,6 | - | - | - | - | - | 2014-2015 | РОО | создание условий для доступности образователь-ных учрежде-ний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Выполнение ремонтных работ и закупка спе-циального оборудова-ния в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы в МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 48, МБОУ СОШ № 63, МБОУ СОШ № 68 | феде-раль-ный, областной, районный бюд-жеты | 8271,6 | - | 8271,6 | - | - | - | - | - | 2015 | РОО | создание условий для доступности образователь-ных учрежде-ний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по адаптации МБОУ ДОД ДЮСШ | районный бюд-жет | 25,4 | - | 25,4 | - | - | - | - | - | 2015 | РОО | создание условий для доступности учреждений спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Создание архитектур-ной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государ-ственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Гагарина, 12 | Итого | 1072,3 | - | - | 1072,3 | - | - | - | - | 2016 | РОО | создание условий для доступности учреждений спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд-жет | 761,9 | - | - | 761,9 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюд-жет | 310,4 | - | - | 310,4 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Приобретение облегчен-ных инвалидных коля-сок в количестве 5 штук для МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | вне-бюд-жет-ные сред-ства | 55,0 | - | - | - | 55,0 | - | - | - | 2017 | КУМИ, МБУЗ ЦРБ | создание условий для доступности учреждений здравоохра-нения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Выборочный капитальный ремонт МБУЗ Центральная районная больница Октябрьского района Ростовской области (замена лифта) | Итого | 2277,7 |  |  |  | 2277,7 |  |  |  | 2017 | КУМИ, МБУЗ ЦРБ | создание условий для доступности учреждений здравоохра-нения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд-жет | 1867,7 | - | - | - | 1867,7 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюд-жет | 410,0 |  |  |  | 410,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Создание архитектур-ной доступности мало-мобильных групп насе-ления в здании МБУДО ДШИ р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области по адресу: р.п. Каменолом-ни Октябрьского района Ростовской области ул. 40 лет Октября 49/7, приобретение оборудо-вания | Итого | 618,0 | - | - | - | 618,0 | - | - | - | 2017 | ОКФКСиТ, МБУДО ДШИ | создание условий для доступности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд-жет | 506,7 | - | - | - | 506,7 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюд-жет | 111,3 | - | - | - | 111,3 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | районный бюд-жет | 179,6 | - | - | - | 179,6 | - | - | - | 2017 | Админист-рация, МБУ ХЭУ | создание условий для доступности учреждений социальной ин-фраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Создание архитектур-ной доступности мало-мобильных групп насе-ления в здании муници-пального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменолом-ни, ул. Крупской, 49 | районный бюд-жет | 87,3 | - | - | - | 87,3 | - | - | - | 2017 | ОКФКСиТ | создание условий для доступности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Лестничный гусенич-ный подъемник для инвалидов в районный Дворец культуры п. Каменоломни | районный бюд-жет | 413,7 | - | - | - | 413,7 | - | - | - | 2017 | ОКФКСиТ | создание условий для доступности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопро-сам социальной защиты и реабилитации инвали-дов, жизни людей с ограниченными возможностями) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-2020 | УСЗН, РОО, МБУЗ ЦРБ, ОКФКСиТ | привлечение внимания обществен-ности к проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологичес-кие пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания (U) | процентов | Z U = ------- х 100 % N Рассчитывается на основании данных, представленных исполнителями муниципальной программы | Z - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района по компетенции всех исполнителей муниципальной программы; N - общее количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района по компетенции всех исполнителей муниципальной программы |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (В) | процентов | Y В = ------- х 100 % H Рассчитывается на основании данных отдела образования Администрации Октябрьского района | Y - количество общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов; H – общее количество общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района |
| 3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района (J) | процентов | K J = ------- х 100 % S Рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения мониторинга совместно с общественными организациями, и представ-ленных исполнителями муниципальной программы | K - количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; S - общая численность опрошенных инвалидов |
| 4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района (W) | процентов | V W = ------- х 100 % Sg Рассчитывается на основании данных, полученных по итогам проведения мониторинга совместно с общественными организациями, и представ-ленных исполнителями муниципальной программы | V - количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к инвалидам; Sg - общее количество опрошенных инвалидов |
| 5 | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров (Т) | процентов | A T = ------- х 100 % P Рассчитывается на основании данных МУП «Промтрансснаб» | А - количество единиц транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, в МУП «Промтрансснаб»; Р – общее количество единиц транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров в МУП «Промтрансснаб |

Мониторинг целевых показателей Программы осуществляется всеми исполнителями Программы по своей компетенции и результаты мониторинга предоставляются в УСЗН ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.