- Российская Федерация

- Ростовская область

- Муниципальное образование «Октябрьский район»

- Администрация  Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 18.12.2018                                          № 1707                               р.п. Каменоломни

- Об утверждении плана реализации

- муниципальной программы Октяб-

- рьского района «Доступная среда»

- на 2019 год

- В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

- Глава Администрации

- Октябрьского района					              Л.В. Овчиева

- Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации Октябрьского района

- от 18.12.2018 № 1707

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2019 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Плановый срок реализации | - Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - внебюд-жетные источники |
| - 1 | - Подпрограмма 1 - «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | - УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; - ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; - РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; - МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | - х | - х | - - | - - | - - | - - |
| - 2 | - Основное мероприятие 1.1. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путём дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъёмников, поручней, ограждений, пандусов. | - ОКФФКСиТ/ заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; - РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; - МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | - оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими мало-мобильными - группами населения | - весь период | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | - Основное мероприятие 1.2 Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | - МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | - повышение качества предоставления транспортных услуг | - весь период | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | - Основное мероприятие 1.3 Обеспечение работы социального такси | - МУ ЦСО/заместитель директора Шмелева М.В. | - повышение активности инвалидов | - весь период | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | - Контрольное событие муниципальной программы 1 - Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе | - УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А. | - отчет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 6 месяцев 2019 года; - отчет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 9 месяцев 2019 года; - отчет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района по созданию безбарьерной среды для инвалидов за 2019 год | - 01.07.2019 - 01.10.2019 - 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | - Подпрограмма 2 - «Формирование толерантного отношения общества к инвалидам и другим маломобильным группам населения» | - УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; - ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; - РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В.; - МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | - х | - х | - - | - - | - - | - - |
|  | - Основное мероприятие 2.1 Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведённых для инвалидов культурно-массовых мероприятий, выставок) | - УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; - ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | - обеспечение информационно-разъяснительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями | - весь период | - - | - - | - - | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2 - Создание информационной доступности для инвалидов | - УСЗН/заместитель начальника -заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; | - размещение информации в газете, размещение материалов на сайтах в сети интернет, радио, телеканале «Видеотон» | - весь период | - - | - - | - - | - - |
|  | - Итого по государственной программе | - х | - х | - х | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - УСЗН/заместитель начальника - заведующий отделом компенсационных выплат Самойлова Е.А.; | - х | - х | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - ОКФФКСиТ/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А; | - х | - х | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - РОО/заместитель началь-ника по образовательному менеджменту Сухоносен-ко А.В.; | - х | - х | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - МБУЗ ЦРБ/заместитель главного врача по АХЧ Фролов А.В. | - х | - х | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - МУП «Промтрансснаб»/ заместитель начальника по транспорту и экономики Барахова Т.В. | - х | - х | - - | - - | - - | - - |

- Управляющий делами

- Администрации Октябрьского района					                                             Н.Н. Савченко