РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022                                      №  572                       р.п.  Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1574 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год» |  |
| --- | --- |

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, на основании постановления  Администрации Октябрьского района от 03.12.2019 № 1447 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», решения Собрания депутатов Октябрьского района от 31.03.2022  № 34 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021  №  1574 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год», изложив приложение  к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и пере-рабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  27.04.2022  №  572

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | бюджет муниципаль-ных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | Х | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | весь период | - | ˗ | - | ˗ |
| 3 | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | X | Х |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | привлечение специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан | весь период | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.1.1. Расходы на реализацию мероприятий по строительству (приобретению) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заведующий сектором по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района Бирюкова Е. М. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | весь период | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | выдача сертификатов на приобретение жилья для 2-х семей, проживающих на сельских территориях, объем ввода жилья -105 кв.м | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | весь период | 96397,3 | 96355,2 | 42,1 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 2.2.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | Начальник Муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района Геращенко Е. Ю. | улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет реконструкции объекта водоснабжения | весь период | 46875,2 | 46875,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 2.2.2. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (автомобильные проезды) | Начальник отдела строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района Сухорукова С. С. Глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М. С. | создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения транспортной инфраструктурой населения в Октябрьском районе | весь период | 49522,1 | 49480,0 | 42,1 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие 2.2.1. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету Октябрьского района с Министерством транспорта Ростовской области и Администрацией Октябрьского района | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 2.2.2. Своевременное и качественное проведение работ по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | завершение работ по 1 переходящему объекту водоснабжения – 21 км, ввод в эксплуатацию автомобильных проездов протяженностью 2,0906 км | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон, зон отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок и других видов благоустройства, а также организация пешеходных коммуникаций | весь период | 7054,4 | 5878,6 | 1175,8 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.3.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область, с. Алексеевка, ул. Ленина (2-ой этап) | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю. В. | обустройство парковой зоны | весь период | 2221,0 | 1999,9 | 221,1 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.3.2. Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Яново-Грушевский, ул. Восточная, 7 б | Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н. В. | обустройство сквера | весь период | 2531,7 | 2000,0 | 531,7 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 2.3.3. Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (2 этап) | Главы Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О. П. | обустройство сквера | весь период | 2301,7 | 1878,7 | 423,0 | 0,0 |
| 16 | Контрольное событие 2.3.1. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Октябрьского района о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области "Комплексное развитие сельских территорий" | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 2.3.2. Организация проведения работ по благоустройству сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | реализация 3 проектов по благоустройству сельских территорий в 3-х поселениях | 31.12.22 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | весь период | 187132,2 | 166835,1 | 0,0 | 20297,1 |
| 19 | Мероприятие 2.4.1. Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39, 41 | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А. А. | обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения посредством капитального ремонта лицея | весь период | 133801,0 | 118837,0 | 0,0 | 14964,0 |
| 20 | Мероприятие 2.4.2. Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий Капитальный (выборочный) ремонт МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул. Ленина, 15 | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А. А. | обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения посредством капитального ремонта гимназии | весь период | 35737,4 | 32163,7 | 0,0 | 3573,7 |
| 21 | Мероприятие 2.4.3. Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Подройкина В. В. | обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения посредством выборочного капитального ремонта здания поликлиники | весь период | 17593,8 | 15834,4 | 0,0 | 1759,4 |
| 22 | Контрольное событие 2.4.1. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством образования Ростовской области и Администрацией Октябрьского района | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие 2.4.2. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством здравоохранения Ростовской области и Администрацией Октябрьского района | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Контрольное событие 2.4.3. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | проведение капитального ремонта лицея и гимназии | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие 2.4.4. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | проведение выборочного капитального ремонта здания поликлиники | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Итого по муниципальной программе | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | Х | Х | 290938,9 | 269423,9 | 1217,9 | 20297,1 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                     Н.Н. Савченко