Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.02.2023                                      № 139                     	     р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здраво-охранения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Государственное бюджетное

учреждение Ростовской области  «Центральная

районная больница» в Октябрьском районе

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 17.02.2023 № 139

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2022 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ), территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее - ТФОМС РО); фонд социального страхования Ростовской области (далее - ФСС РО), муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  Октябрьского района (далее – МКУ «ДС и ЖКХ»).

Основной целью программы является обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и улучшение здоровья населения.

Основными задачами программы являются:

- создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения Октябрьского района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей;

- создание условий для повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи;

- - создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2022 году привело к улучшению медицинской инфраструктуры, повышению качества и доступности оказания медицинской помощи, что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района.

- 2. Результаты реализации основных

- мероприятий, а также сведения о достижении

- контрольных событий муниципальной программы.

- Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрена реализация 13 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей». Выполнение данного мероприятия произошло за счет проведения работ по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, в результате этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 2022 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей на сайте в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вестник» (показатель «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» выполнен на 261,3% от плана на 2022 год).

- Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику» выполнено в полном объеме. В 2022 году в рамках основного мероприятия проиммунизировано против гриппа 6550 ребенка. План иммунизации выполнен на 95% от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммунную прослойку и избежать вспышечной групповой инфекционной заболеваемости (при плане - 95%). На реализацию данного мероприятия  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 677,8 тыс. рублей на приобретение вакцины, исполнено 100%. Закуплено 3000 доз вакцины против гриппа,  20 доз - против гепатита А (дет. и взр.), 10 доз – против дизентерии, 10 доз – лептоспирозной вакцины. Проведена заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний COVID-19. На проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний COVID-19 на территории Октябрьского района из бюджета Октябрьского района выделено 52,0 тыс. рублей, освоено 100%.

- Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза снижен (по итогам 12 месяцев до 4,2 случаев на 100 тыс. населения (план – 10,5). За счет средств бюджета Октябрьского района приобретен туберкулин (5540 доз) и диаскинтест (8610 доз) в сумме 738,3 тыс. рублей. Показатель проведение туберкулинодиагностики детскому населению в 2022 году составил 90,1%  (план – 90,0%). Проведена заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. На проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района из бюджета Октябрьского района выделено 129,0 тыс. рублей, освоено 100%.

- Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Все пациенты, больные сахарным диабетом (от количества запланированных) обеспечены медицинскими изделиями в 100%. На реализацию мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены  средства в сумме 301,5 тыс. рублей (приобретены устройства для инфузии в количестве 60 штук на сумму 88,2 тыс. рублей, тест-полоски – 28 упаковок на сумму 22,5 тыс. рублей, резервуары - 60 штук на сумму 13,8 тыс. рублей и иглы для шприц-ручек – 112 упаковок на сумму 177,0 тыс. рублей).

- Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по профилактике ВИЧ» выполнено в полном объеме. В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных обеспечен скрининг населения на ВИЧ; обследовано 22625 человек (показатель «Проведение скрининга на ВИЧ-инфекцию» в общей численности населения составил 31,3% при плановом уровне 31%, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания). Из бюджета Октябрьского района выделено 25,3 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение печатной продукции (буклетов формата А4, плакатов "Без ВИЧ 2022", плакатов А3, самоклеек формата А4 и А3).

- Основное мероприятие 1.6. «Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации» выполнено в полном объеме. В рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения осмотрено 25059 человек или 107,8% (план – 100%). В целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития проведена углубленная диспансеризация 3348 людям (процент выполнения составляет 100 процентов). Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних в 2022 году составил 95% (план – 95%), осмотрено  9019 детей.

- Основное мероприятие 1.8. «Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из областного бюджета выделены денежные средства в сумме 3678,7 тыс. рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Исполнение – 100 %. Фактические расходы денежных средств из областного бюджета сложились на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени медицинских и иных работников, участвующих в оказании помощи больным с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Основное мероприятие 1.9. «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики,  гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям». На реализацию основного мероприятия из федерального бюджета выделено 385,7 тыс. рублей. Освоение – 169,4 тысяч рублей или 43,9%. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание медицинской помощи.

Основное мероприятие 1.11. «Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)» выполнено в полном объеме. В результате выполнения муниципального задания показатель за 2022 год выполнен на 100%. На обеспечение услуг отделения сестринского ухода Кривянской УБ из областного бюджета было выделено и освоено 5996,1 тыс. рублей. Данные средства расходовались на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода, приобретение медикаментов, питания и мягкого инвентаря.

Основное мероприятие 1.12. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения». На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 8195,3 тыс. рублей. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 8195,3 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- заработную плату круглосуточного поста рентгенолаборантов – 1698,9 тыс. рублей, исполнение 100%. Проведение исследований в 2022 году проводилось по факту обращения (показатель обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов выполнен на 100%);

- коммунальные услуги отделения сестринского ухода Кривянской УБ – 373,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- противопожарные мероприятия – 1445,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

- антитеррористические мероприятия – 558,1 тыс. рублей, исполнение 100%;

- обучение персонала – 85,7 тыс. рублей, исполнение 100%;

- профилактику природно-очаговых инфекций – 286,5 тыс. рублей, исполнение 100%;

- техническое обслуживание медицинского оборудования – 1043,4 тыс. рублей, исполнение 100%;

- страхование имущества – 183,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- продление договора с ПАО Ростелеком на обслуживание РС ЕГИСЗ – 1249,3 тысяч рублей, исполнение 100%;

- устройство основания под монтаж модульного здания женской консультации (исполнительный лист) – 439,6 тысяч рублей, исполнение 100%;

- расходы на подключение инженерных коммуникаций (врезка в водопроводные сети ФЗ х. Коммуна, Озерки, гидроиспытание, дезинфекция и т.д. ФАП п. Интернациональный, х. Ильичевка, ВА Красюковская, ФЗ х. Ягодинка, п. Качкан) – 198,3 тысяч рублей, исполнение 100%;

- прочие расходы – 632,1 тыс. рублей, исполнение 100%.

Основное мероприятие 1.15. «Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия выделены бюджетные ассигнования из Резервного фонда Октябрьского района в сумме 3297,2 тыс. рублей. Исполнение 100%. Средства  бюджета Октябрьского района были направлены на:

- устройство основания под монтаж модульного здания Женской консультации (исполнительный лист) – 997,3 тыс. рублей;

- разработку сметной и рабочей документации объекта: «Кабинета компьютерной томографии для МБУЗ ЦРБ Октябрьского района" – 449,3 тыс. рублей;

- сопровождение сметной документации в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» (х. Киреевка, ст. Заплавская, ст. Бессергеневская) – 200,0 тыс. рублей;

- расходы на подключение инженерных коммуникаций (выполнение проекта электроснабжения х. Киреевка, ст. Заплавская, технологическое присоединение к электрическим сетям х. Киреевка, ст. Заплавская, проектирование внутренних сетей водопровода ст. Заплавская, технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения ст. Заплавская) - 1645,5 тыс. рублей;

- расчет баланса водопотребеления и водоотведения х. Киреевка – 5,0 тыс. рулей.

Основное мероприятие 1.16. «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений)» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия в 2022 году на условиях софинансирования выделены средства в сумме 27512,1 тыс. рублей (в том числе: 26620,7 тыс. руб.- федеральный бюджет, 891,4 тыс. руб. - областной бюджет). Освоено 27512,0 тыс. рублей или 100%. Приобретены 83 единицы оборудования.

Основное мероприятие 1.17. «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов)» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия в 2022 году на условиях софинансирования выделены средства в сумме 1180,0 тыс. рублей (в том числе: 1141,8 тыс. руб.- федеральный бюджет, 38,2 тыс. руб. - областной бюджет). Освоено 940,7 тыс. рублей или 79,7% (Экономия в результате проведенных торгов составила 239,3 тыс. рублей). Приобретен автомобиль легковой Лада Гранта (1 единица).

- По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения основного мероприятия удалось добиться снижения показателей:

1) Смертность населения от всех причин – 11,1 случаев на 1000 населения, при плановом значении 12,4. В 2022 году умерло 804 человека. Снижение общей смертности  на 362 человека  (по отношению к 2021 году) или  31,1%. Снижение смертности отмечается в возрастной группе старше трудоспособного возраста на 298 человек, что составило 31,3%;

2) младенческая смертность – до 4,3 умерших на 1000 родившихся живыми, при плановом значении 6,0. Родилось 470 младенцев, умерли 2 ребенка до 1 года;

3) смертность от новообразований – 166,6 умерших на 100 тысяч населения, при утвержденном плане Министерством здравоохранения Ростовской области на 2022 год показателя смертности от новообразований для муниципалитета – 180,1 случаев на 100 тыс. населения (план на 2022 год согласно муниципальной программе «Развитие здравоохранения» - 144,6).

На реализацию данного мероприятия выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 737,0 тыс. рублей (исполнение 100%). Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 737,0 тыс. рублей направлены на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- оплату труда водителей и приобретение бензина для транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью – 573,2 тыс. рублей, исполнение 100%;

- приобретение материальных запасов для учреждений здравоохранения (устройств для увлажнения кислорода без подогрева (со штекером)) – 115,8 тысяч рублей, исполнение 100%;

- техническое обслуживание системы медицинского газоснабжения – 48,0 тысяч рублей, исполнение 100%.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста» выполнено в полном объеме. В результате реализации основного мероприятия отмечается снижение смертности населения трудоспособного возраста. Показатель смертность населения трудоспособного возраста - до 347,5 на 100 тысяч населения (план – 380).

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» не выполнено в связи с недостижением показателя. В результате реализации основного мероприятия отмечается увеличение показателя смертности населения от сосудистых заболеваний до 568,78 умерших на 100 тыс. населения, при плане на 2022 год – 500,0. Увеличение смертности произошло  в возрастной группе старше 80 лет на 41 человека или 11,8%.

Основное мероприятие 2.5 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» выполнено в полном объеме. На реализацию основного мероприятия из федерального бюджета выделено 1251,3 тыс. рублей. Освоено – 830,5 тыс. рублей. Исполнение – 66,4%. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание медицинской помощи.

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи», предусмотрено реализация 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме в связи с невыполнением основного мероприятия 2.3. «Мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В рамках подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников» выполнено не в полном объеме. В ходе реализации мероприятия, направленного на снижение дефицита медицинских кадров, в 2022 году снизилась укомплектованность врачебными кадрами до 59,1 процентов (план - 61,0 процент), укомплектованность средним медицинским персоналом до 76,5 процентов (план – 77,0 процентов). Процент укомплектованности медицинскими работниками снизился по нескольким причинам:

- в связи с перерасчетом социальной пенсии, необходимостью ухода за ребенком, установлением инвалидности.

- В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2022 году медицинским работникам были выплачены единые компенсационные выплаты из Федерального бюджета на сумму 6 млн. рублей, в том числе 3 врачам – 4,5 млн. рублей и 2 фельдшерам – 1,5 млн. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей» выполнено в полном объеме. На реализацию основного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены  100% средств на доплаты к стипендии студентам РГМУ в сумме 236,0 тыс. рублей. В 2022 году выдано 7 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, поступило 2 человека на лечебно-профилактический факультет. Заключены договора об обязательной отработке в районе в течение 3 лет.

В 2022 году произведены доплаты молодым специалистам. Из бюджета Октябрьского района выделены средства в сумме 94,3 тысяч рублей. Исполнение 100%.

- Основное мероприятие 3.7. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из бюджета Ростовской области выделены денежные средства в сумме 3606,0 тыс. рублей. За 2022 год произведены выплаты стимулирующего характера фельдшерам скорой медицинской помощи (27 человек)  в общей сумме 3368,2 тысяч рублей. Исполнение – 93,4 %.

Основное мероприятие 3.9. «Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» выполнено в полном объеме. На реализацию данного мероприятия из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены средства в сумме 14467,5 тыс. рублей. Исполнение 100%. Выделенные средства направлены на сохранение в 2022 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Основное мероприятие 3.10. «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» выполнено в полном объеме. В 2022 году все медицинские работники, запланированные на циклы повышения квалификации, прошли обучение (показатель удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации выполнен на 100%), 88 врачей  прошли обучение  в системе непрерывного образования для обеспечения получения знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов, в том числе дистанционно с использованием  инновационных технологий (при плане на 2022 год – 65 человек).

- По подпрограмме 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме в связи со снижением укомлектованности врачебными кадрами и средними медицинскими работниками.

- Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

- 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 436232,5 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 14483,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 14210,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 43867,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 363671,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района № 76 от 22.12.2022 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 "О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" составил 72561,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 72561,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -14483,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 14210,4 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 43867,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 425983,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 14483,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 13964,8 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 42998,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 354537,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 1114,5 тыс. рублей, из них:

- 0,1 тыс. рублей – (экономия в результате выполненных работ, оказанных услуг);

- 637,1 тыс. рублей – (экономия по факту выставленных счетов);

- 239,4 тыс. рублей – (экономия по результатам торгов);

- 237,9 тыс. рублей – (экономия в результате произведенных выплат стимулирующего характера медицинским работникам на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 27 показателей, из них: по 9 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 15 - фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни» – плановое значение – 66,7 лет, фактическое значение – 70,4 лет.

Показатель 1.1. «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» – плановое значение – 31 шт., фактическое значение – 81 шт.

Показатель 1.2. «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни» – плановое значение – 57,5 процентов, фактическое значение – 57,5 процентов.

Показатель  1.3. «Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель  1.4. «Проведение туберкулинодиагностики детскому населению» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 90,1 процентов.

Показатель 1.5. «Обработка очагов инфекционных заболеваний» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6. «Смертность от туберкулёза» плановое значение – 10,5 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 4,2 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 1.7. «Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель  1.8. «Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию» – плановое значение – 31 процент, фактическое значение – 31,3 процент.

Показатель  1.9. «Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 107,83 процентов.

Показатель 1.10. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель 1.12. «Обеспечение работы отделения сестринского ухода» – плановое значение – 3450 койко-дней, фактическое значение – 3450 койко-дней.

Показатель 1.13. «Обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов» – 4455 исследований, фактическое значение – 4460 исследований.

Показатель 1.14. «Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 1.15. «Увеличение количества пролеченных иностранных граждан» – плановое значение – 32 человека, фактическое значение – 40 человек.

Показатель  2.1. «Смертность населения от всех причин» – плановое значение – 12,4 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 11,1 случаев на 1000 населения.

Показатель 2.2. «Младенческая смертность» – плановое значение – 6,0 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение – 4,3 случая на 1000 родившихся живыми.

Показатель 2.3. «Смертность от новообразований» – плановое значение согласно муниципальной программе «Развитие здравоохранения» – 144,6 случаев на 100 тыс. населения, согласно утвержденному Министерством здравоохранения Ростовской области плану на 2022 год – 180,1 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 166,6 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель  2.4. «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 380,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 347,5 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 2.5. «Смертность населения от заболеваний системы кровообращения» – плановое значение – 500,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 568,78 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя обусловлено увеличением смертности лиц в возрастной группе старше 80 лет.

Показатель 3.1. «Укомплектованность врачебными кадрами» – плановое значение – 61,0 процент, фактическое значение – 59,1 процентов. Увольнение врачей в связи с перерасчетом социальной пенсии, необходимостью ухода за ребенком, установлением инвалидности.

Показатель 3.2. «Укомплектованность средним медицинским персоналом» – плановое значение – 77,0 процентов, фактическое значение – 76,5 процентов. Увольнение медицинских работников в связи с перерасчетом социальной пенсии, необходимостью ухода за ребенком, установлением инвалидности.

Показатель 3.3. «Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.4. «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – плановое значение – 65 человек, фактическое значение – 88 человек.

Показатель 3.5. «Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 150,9 процентов, фактическое значение – 151,9 процент.

Показатель 3.6. «Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области – плановое значение – 81,7 процент, фактическое значение – 81,8 процент.

Показатель 3.7. «Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 83,4 процента, фактическое значение – 83,4 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 2,61;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 равна 2,50;

степень достижения целевого показателя 1.7 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.9 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.10 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.12 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.14 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.15 равна 1,25;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,12;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,40;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,09;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 0,89;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 равна 1,35;

степень достижения целевого показателя 3.5 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.7 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,96 (26/27=0,96), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2.Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=20/22 = 0,91), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=16/16 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

71446,8/72561,3=0,98

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=1/0,98=1,02

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2=0,96х0,5+0,91х0,3+1,02х0,2=0,96, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В 2022 году в процессе реализации основных мероприятий муниципальной программы возникла экономия бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района в размере 1114,5 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок в сумме 239,4 тыс. рублей, из них:

- 0,1 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.16. «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений)»;

- 239,3 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.17. «Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов)».

В 2022 году средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (средства по обязательному медицинскому страхованию, средства от оказания платных медицинских услуг, средства, заработанные по родовым сертификатам), в размере 354 537,0  тысяч рублей направлены  на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно:

- на оплату труда с начислениями – 263 470,3 тысяч рублей;

- на увеличение стоимости материальных запасов – 62 452,3 тысяч рублей, в том числе на медикаменты – 45 502,8 тысяч рублей, питание –  6 335,2 тысяч рублей, мягкий инвентарь – 362,0 тысяч рублей, ГСМ и хозяйственные материалы – 10 252,3 тысяч рублей;

- на прочие расходы – 28 614,4 тысяч рублей, в том числе на услуги связи – 1 044,9 тысяч рублей, коммунальные услуги – 19 091,1 тысяч рублей, уплату налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов, иных платежей – 2 832,9 тысяч рублей, транспортные услуги – 12,5 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 2 975,8 тысяч рублей, оборудование – 701,3 тысяч рублей, прочие услуги – 1 955,9 тысяч рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     А.А.Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Развитие системы меди-цинской профилактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нарко-тических средств и психо-активных веществ, в том числе у детей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение про-должительности жизни за счёт ведения здорово-го образа жизни, включающего правильное питание, сокра-щение потреб-ления табака, алкоголя | Увеличение доли граждан, привер-женных здоровому образу жизни за счет проведения работ по мотива-ции населения к ведению здорового образа жизни, ин-формирование на-селения путем пуб-ликации статей на сайте в интернете ЦРБ, в районной газете «Сельский вестник» | - |
| 3 | Основное мероприятие1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение забо-леваемости от предотвратимых инфекционных болезней и се-зонного гриппа | В течение 2022 го-да в рамках основ-ного мероприятия проведена вакци-нация 6550 детей против гриппа. План иммунизации выполнен на 100%, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммун-ную прослойку и избежать вспы-шечной групповой инфекционной заболеваемости. | - |
| 4 | Основное мероприятие1.3. Мероприятия по борьбе с туберкулезом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Раннее выявле-ние заболевания, своевременное лечение, сниже-ние смертности от туберкулёза | За счет своевремен-ного обследования жителей, диагнос-тики и своевремен-но начатого лече-ния отмечается снижение заболе-ваемости, инвали-дизации и смерт-ности населения от туберкулеза. Пока-затель смертности от туберкулеза сни-жен до 4,2 случаев на 100 тыс. населе-ния. Проведена ту-беркулинодиагнос-тика детского насе-ления (показатель проведение тубер-кулинодиагностики детскому населе-нию в 2022 году составил 90,1% (план – 90,0%). Проведена также заключительная дезинфекция в оча-гах инфекционных заболеваний. | - |
| 5 | Основное мероприятие1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предотвращение обострения за-болевания и уве-личение продол-жительности жизни | Все пациенты, больные сахарным диабетом (от коли-чества запланиро-ванных) обеспече-ны медицинскими изделиями в 100%. | - |
| 6 | Основное мероприятие1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Раннее выявле-ние заболевания и своевременное назначение анти-ретровирусной терапии и увели-чение продолжи-тельности жизни | За 2022 г. обследо-вано 22625 чело- век или 101% от плана 2022 года. За счет средств бюд-жета Октябрьского района приобрете-на печатная про-дукция. | - |
| 7 | Основное мероприятие1.6. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение вы-являемости больных на ран-них стадиях за-болевания, сни-жение показа-теля заболева-емости, назна-чение своевре-менной адекват-ной терапии, профилактика факторов риска социально-зна-чимых заболева-ний | Обследование и лечение населения осуществлялось в соответствии со стандартами. Про-ведена диспансери-зация, медицинские осмотры населения, в том числе детей, способствующие раннему выявле-нию заболеваний, патологических состояний, факторов риска их развития | - |
| 8 | Основное мероприятие1.8. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-нием влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей эко-номики, с профилактикой и устранением послед-ствий распространения коронавирусной инфекции | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 26.01.2022 | 30.06.2022 | - Предоставление выплат стимули-рующего харак-тера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную ме-дико-санитар-ную помощь гражданам, в условиях пре-дотвращения распространения новой коронави-русной инфек-ции (COVID-19) | - Предоставлены выплаты стимули-рующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказы-вающим первич-ную медико-сани-тарную помощь гражданам, в усло-виях предотвраще-ния распростране-ния новой корона-вирусной инфекции (COVID-19) за январь-июнь 2022 года. | - |
| 9 | - Основное мероприятие1.9. Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомственны-ми органам исполнитель-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации, орга-нам местного самоуправ-ления, медицинской помо-щи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам До-нецкой Народной Респуб-лики, гражданам Луган-ской Народной Республи-ки и лицам без граждан-ства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактичес-ких прививок по эпидеми-ческим показаниям | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение ка-чества оказания медицинской помощи, улуч-шение здоровья населения | Всем гражданам, обратившимся в МБУЗ ЦРБ, была оказана медицин-ская помощь. На реализацию ос-новного мероприя-тия из федерально-го бюджета выде-лено 385,7 тыс. рублей. Освоено – 169,4 тыс. рублей. Исполнение- 43,9%. | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.11. Осуществление полномочий по организа-ции оказания жителям Ростовской области пер-вичной медико-санитар-ной помощи, специализи-рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-рой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-ской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-ствований в рамках реали-зации территориальной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-цинской помощи (за ис-ключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организаци-ях, подведомственных ор-гану исполнительной власти Ростовской облас-ти в сфере охраны здо-ровья) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание спе-циализирован-ной медицин-ской помощи, увеличение продолжительности жизни | Оказывалась меди-цинская помощь согласно постанов-лению Правитель-ства Ростовской об-асти от 30.12.2021 № 1161 «О Террито-риальной програм-ме государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам меди-цинской помощи в Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.12. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение непрерывной работы ЛПУ района, оказание медицинской помощи, соглас-но стандартов | Показатель «обес-печение работы круглосуточного поста рентгенола-борантов» в 2022 году составил 4460 исследований или 100% от заплани-рованного числа исследований (4455 исследований). Повысилось качес-тво оказания меди-цинской помощи населению Ок-тябрьского района | - |
| 12 | - Основное мероприятие 1.15. Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 22.08.2022 | 31.12.2022 | Улучшение дос-тупности и ка-чества оказания первичной меди-ко-санитарной помощи, сниже-ние первичной заболеваемости и смертности, увеличение про-должительности жизни | Оплата задолжен-ности по исполни-тельному листу, а также расходов на подключение инже-нерных коммуника-ций, оплату услуг по разработке и сопровождению сметной и рабочей документации объекта, расчету баланса водопот-ребеления и водо-отведения | - - |
| 13 | Основное мероприятие 1.16.Реализация регио-нальных проектов модер-низации первичного звена здравоохранения (Осна-щение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по переч-ню, утвержденному Ми-нистерством здравоохра-нения Российской Феде-рации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подраз-делений) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием, улучшение дос-тупности и ка-чества оказания первичной меди-ко-санитарной помощи, сниже-ние первичной заболеваемости и смертности, увеличение про-должительности жизни и улуч-шение демогра-фической ситуа-ции | Приобретено обо-рудование для МБУЗ ЦРБ Ок-тябрьского района в количестве 83 единицы. Исполне-ние 100%. | - |
| 14 | Основное мероприятие 1.17. Реализация регио-нальных проектов модер-низации первичного звена здравоохранения (Осна-щение и переоснащение автомобильным транспор-том для доставки пациен-тов в медицинские орга-низации, доставки меди-цинских работников до места жительства пациен-тов, а также для перевозки биологических материа-лов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение дос-тупности и ка-чества медицин-ских услуг, улучшение ус-ловий оказания медицинской помощи и ее оперативность | Приобретен авто-мобиль легковой Лада Гранта для МБУЗ ЦРБ Ок-тябрьского района в количестве 1 еди-ница. Исполнение 100%. | - |
| 15 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Улучшение по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижение заболеваемости, связанной с вре-менной утратой трудоспособнос-ти, первичным выходом на ин-валидность ра-ботающих, сок-ращение уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличе-ние продолжи-тельности жизни | Улучшение пока-зателей состояния здоровья населения Октябрьского райо-на, первичной забо-леваемости, стаби-лизация здоровья и улучшение демо-графической ситуа-ции, сокращение уровня госпитали-зации и длитель-ности госпиталь-ного этапа, увели-чение продолжи-тельности жизни. | - |
| 16 | - Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | - Основное мероприятие2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение пока-зателя смертнос-ти, в том числе лиц трудоспо-собного возрас-та, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от новооб-разований, младен-ческой смертности. Повысилось качес-тво оказания спе-циализированной медицинской помо-щи населению Ок-тябрьского района | - |
| 18 | - Основное мероприятие2.2. Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение пока-зателя смертнос-ти населения трудоспособного возраста от пре-дотвратимых причин, увели-чение продолжи-тельности жиз-ни, улучшение демографичес-кой ситуации района | Снижение смерт-ности населения трудоспособного возраста. Показа-тель смертности населения трудо-способного возрас-та ниже годового значения на 32,5 случая или 27,4%. | - |
| 19 | - Основное мероприятие2.3. Мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от заболева-ний органов кро-вообращения, в том числе лиц трудоспособного возраста, увели-чение продолжи-тельности жиз-ни, улучшение демографичес-кой ситуации района | Снижение заболе-ваемости и смерт-ности не отмечено в связи с увеличе-нием смертности лиц в возрастной группе старше 80 лет. | Недостиже-ние показа-теля 2.5 |
| 20 | - Основное мероприятие 2.5 - Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомственны-ми органам исполнитель-ной власти субъектов Рос-сийской Федерации, орга-нам местного самоуправ-ления, медицинской помо-щи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам До-нецкой Народной Респуб-лики, гражданам Луган-ской Народной Республи-ки и лицам без граждан-ства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактичес-ких прививок по эпидеми-ческим показаниям | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от предот-вратимых при-чин, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | Всем гражданам, обратившимся в МБУЗ ЦРБ, была оказана медицин-ская помощь. На реализацию ос-новного мероприя-тия из федерально-го бюджета выде-лено 1251,3 тыс. рублей. Освоено – 830,5 тыс. рублей. Исполнение- 66,4%. | - |
| 21 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Выявление лиц с высоким уров-нем риска раз-вития болезни и коррекции фак-торов риска со-судистых забо-леваний. При проведении про-филактических осмотров – вы-явление, лече-ние и реабили-тация больных с заболеваниями, особенно лиц трудоспособного возраста | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от предот-вратимых причин, от новообразова-ний, в том числе лиц трудоспособ-ного возраста, мла-денческой смерт-ности. Увеличение продолжительнос-ти жизни, стабили-зация здоровья и улучшение демо-графической ситуа-ции. Повысилась доступность и ка-чество оказания специализирован-ной медицинской помощи населению Октябрьского рай-она | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с уве-личением смертности лиц старше 80 лет от сердечно-со-судистых за-болеваний по причине отмены ди-агноза «ста-рость» |
| 22 | - Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 23 | - Основное мероприятие3.1. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение кадрового дефици-та. Улучшение качества оказа-ния медицин-ской помощи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | В 2022 году сниже-на укомплектован-ность врачебными кадрами до 59,1 процентов (план-61,0) и средними медицинскими работниками до 76,5 процентов (план – 77,0). | Недостиже-ние показа-телей 3.1, 3.2 |
| 24 | - Основное мероприятие3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выплаты сти-пендий для сту-дентов с целью повышения престижа и доверия к меди-цинской профес-сии | В 2022 году за счет средств бюджета Октябрьского рай-она произведены доплаты к стипен-дии студентам РГМУ в размере 236,0 тыс. рублей, а также доплаты мо-лодым специалис-там в размере 94,3 тыс.рублей. | - |
| 25 | - Основное мероприятие 3.7. Осуществление вып-лат стимулирующего ха-рактера медицинским ра-ботникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специа-листам здравоохранения в первые три года после по-лучения образования и трудоустройства в меди-цинскую организацию | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение кадрового дефицита | - Произведены вып-латы стимулирую-щего характера фельдшерам ско-рой медицинской помощи (27 чело-век) в общей сум-ме 3368,2 тысяч рублей. Исполне-ние – 93,4 %. | - |
| 26 | Основное мероприятие 3.9.Финансовое обеспече-ние оплаты труда и начис-лений на выплаты по оп-лате труда отдельных ка-тегорий медицинских ра-ботников за счет средств резервного фонда Прави-тельства Российской Фе-дерации | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 13.12.2022 | 31.12.2022 | Снижение кадрового дефицита | Средства направле-ны на сохранение в 2022 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий меди-цинских работни-ков, определенных Указом Президента Российской Феде-рации от 07.05.2012 №597 «О меро-приятиях по реали-зации государ-ственной социаль-ной политики». | - |
| 27 | - Основное мероприятие 3.10. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Улучшение ка-чества оказания медицинской помощи в ста-ционарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | В 2022 году все ме-дицинские работ-ники, запланиро-ванные на циклы повышения квали-фикации, прошли обучение (показа-тель удельный вес врачей, прошедших повышение квали-фикации выполнен на 100%), а также 88 врачей прошли бучение в системе непрерывного об-разования для обеспечения полу-чения знаний, уме-ний, навыков и компетенций, соот-ветствующих пот-ребностям специа-листов, в том числе дистанционно с использованием инновационных технологий. В ре-зультате чего улуч-шились показатели профессионального и квалификацион-ного уровня спе-циалистов, а соот-ветственно и ка-чество оказания медицинской помо-щи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях | - |
| 28 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Ок-тябрьского райо-на высококвали-фицированными кадрами, способ-ными расширить объемы и номен-клатуру предос-тавленных меди-цинских услуг, приведет к улуч-шению качества и доступности медицинской по-мощи | Улучшились пока-затели профессио-нального и квали-фикационного уровня специалис-тов, а соответствен-но и качество ока-зания медицинской помощи в стацио-нарных и амбула-торно-поликлини-ческих условиях. | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи со сни-жением укомлектованности вра-чебными кадрами и средними медицинскими работни-ками |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | Всего | 436232,5 | 72561,3 | 425983,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 14483,9 | 14483,9 | 14483,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 58077,4 | 58077,4 | 56963,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 43867,0 | 43867,0 | 42998,2 |
|  | -бюджет Ростовской области | 14210,4 | 14210,4 | 13964,8 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 363671,2 | Х | 354537,0 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Всего | 276248,2 | 52169,2 | 272732,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 13416,6 | 13416,6 | 13416,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 38752,6 | 38752,6 | 38296,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 28148,2 | 28148,2 | 27700,2 |
|  | -бюджет Ростовской области | 10604,4 | 10604,4 | 10596,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 224079,0 | Х | 221019,1 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской про-филактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимос-тей, включая сокращение потребле-ния табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | Всего | 729,8 | 729,8 | 729,8 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по борьбе с туберкулёзом | Всего | 867,3 | 867,3 | 867,3 |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Всего | 301,5 | 301,5 | 301,5 |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ | Всего | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| Основное мероприятие 1.6. Развитие системы раннего выявле-ния заболеваний и патологических состояний и факторов риска их раз-вития, включая проведение меди-цинских осмотров и диспансериза-ции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Расходы на финансовое обеспечение меро-приятий, связанных с предотвраще-нием влияния ухудшения экономи-ческой ситуации на развитие отрас-лей экономики, с профилактикой и устранением последствий распрос-транения коронавирусной инфекции | Всего | 3678,7 | 3678,7 | 3678,6 |
| - Основное мероприятие 1.9. - Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, медицин-ской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Рес-публики и лицам без гражданства, а также затрат по про-ведению указанным лицам профи-лактических прививок, включенных в календарь профилактических при-вивок по эпидемическим показаниям | Всего | 385,7 | 385,7 | 169,4 |
| Основное мероприятие 1.11. Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специа-лизированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помо-щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-ской помощи, проведения медицин-ских экспертиз, медицинских осмот-ров и медицинских освидетель-ствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам медицин-ской помощи (за исключением меди-цинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-домственных органу исполнитель-ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) | Всего | 5996,1 | 5996,1 | 5996,1 |
| Основное мероприятие 1.12. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 8195,3 | 8195,3 | 8195,3 |
| Основное мероприятие 1.15. Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области | Всего | 3297,2 | 3297,2 | 3297,1 |
| Основное мероприятие 1.16. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских орга-низаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стан-дартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений) | Всего | 27512,1 | 27512,1 | 27512,0 |
| Основное мероприятие 1.17. Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациен-тов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов) | Всего | 1180,0 | 1180,0 | 940,7 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». | Всего | 141580,5 | 1988,3 | 135085,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 737,0 | 737,0 | 737,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 1251,3 | 1251,3 | 830,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 1251,3 | 1251,3 | 830,5 |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 139592,2 | Х | 133517,9 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 737,0 | 737,0 | 737,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по снижению смерт-ности трудоспособного возраста | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по совершенствова-нию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, медицин-ской помощи гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Рес-публики и лицам без гражданства, а также затрат по про-ведению указанным лицам профи-лактических прививок, включенных в календарь профилактических при-вивок по эпидемическим показаниям | Всего | 1251,3 | 1251,3 | 830,5 |
| Подпрограмма 3.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». | Всего | 18403,8 | 18403,8 | 18166,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 330,3 | 330,3 | 330,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 18073,5 | 18073,5 | 17835,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 14467,5 | 14467,5 | 14467,5 |
|  | -бюджет Ростовской области | 3606,0 | 3606,0 | 3368,2 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей | Всего | 330,3 | 330,3 | 330,3 |
| Основное мероприятие 3.7. - Осуществление выплат стимулирую-щего характера медицинским работ-никам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию | Всего | 3606,0 | 3606,0 | 3368,2 |
| Основное мероприятие 3.9. Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников за счет средств резервного фонда Прави-тельства Российской Федерации | Всего | 14467,5 | 14467,5 | 14467,5 |
| Основное мероприятие 3.10 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2022 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни | лет | 70,4 | 66,7 | 70,4 | - |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Информирование населения в части профилактики забо-леваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и разме-щение статей на сайте ЦРБ) | шт. | 109 | 31 | 81 | - |
| 3 | Показатель 1.2. Увеличение доли граждан, привержен-ных здоровому образу жизни | % | 55,0 | 57,5 | 57,5 | - |
| 4 | Показатель 1.3. Иммуниза-ция несовершеннолетних против сезонного гриппа | % | 101,3 | 95 | 95 | - |
| 5 | Показатель 1.4. Проведение туберкулинодиагностики детскому населению | % | 83 | 90 | 90,1 | - |
| 6 | Показатель 1.5. Обработка очагов инфекционных заболеваний | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Показатель 1.6. Смертность от туберкулёза | Случаев на 100 тыс. населения | 5,5 | 10,5 | 4,2 | - |
| 8 | Показатель 1.7. Обеспеченность медицин-скими изделиями больных сахарным диабетом | % (от кол-ва запланированных) | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Показатель 1.8. Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию | % | 23,3 | 31 | 31,3 | - |
| 10 | Показатель 1.9. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения | % | 27,2 | 100 | 107,83 | - |
| 11 | Показатель 1.10. Охват профилактическими меди-цинскими осмотрами детей | % | 95,5 | 95 | 95 | - |
| 12 | Показатель 1.11. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий (ФАПов, фельдшер-ских здравпунктов, ВА) | кол-во | 5 | - | - |  |
| 13 | Показатель 1.12. Обеспечение работы отде-ления сестринского ухода | койко-дней | 3450 | 3450 | 3450 | - |
| 14 | Показатель 1.13. Обеспечение работы круглосуточного поста рентгенолаборантов | исследования | 5100 | 4455 | 4460 | - |
| 15 | Показатель 1.14. Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | ед. | 4 | 5 | 5 | - |
| 16 | Показатель 1.15. Увеличение количества пролеченных иностранных граждан | чел. | 42 | 32 | 40 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатель 2.1. Смертность населения от всех причин | Случаев на 1000 населения | 15,86 | 12,4 | 11,1 | - |
| 18 | Показатель 2.2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 7,2 | 6,0 | 4,3 | - |
| 19 | Показатель 2.3. Смертность от новообразований | Случаев на 100 тыс. населения | 145,3 | 144,6 (180,1 утв. МЗРО) | 166,6 | - |
| 20 | Показатель 2.4. Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | 452,3 | 380 | 347,5 | - |
| 21 | Показатель 2.5. Смертность населения от заболеваний системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 536,97 | 500 | 568,78 | Недостижение показателя обусловлено увеличением смертности лиц старше 80 лет от сердечно-сосудистых за-болеваний по причине отмены диагноза «старость». |
| 22 | Показатель 2.6. Приобретение автомобилей СМП | кол-во | 2 | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении». |  |  |  |  |  |
| 23 | Показатель 3.1. Укомплектованность врачебными кадрами | % | 60,6 | 61,0 | 59,1 | Недостижение показателя свя-зано с увольнением врачей в связи в связи с перерасчетом социальной пенсии, необходи-мостью ухода за ребенком, установлением инвалидности. |
| 24 | Показатель 3.2. Укомплектованность средним мед. персоналом | % | 77,7 | 77,0 | 76,5 | Недостижение показателя свя-зано с увольнением медицин-ских работников в связи с пе-рерасчетом социальной пен-сии, необходимостью ухода за ребенком, установлением ин-валидности. |
| 25 | Показатель 3.3. Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 26 | Показатель 3.4. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образова-тельных технологий | Кол-во человек | 80 | 65 | 88 | - |
| 27 | Показатель 3.5. Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-ское или иное высшее про-фессиональное образова-ние, предоставляющих медицинские услуги (обес-печивающих предоставле-ние медицинских услуг), и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 142,8 | 150,9 | 151,9 | - |
| 28 | Показатель 3.6. Соотношение средней з/п среднего медицинского пер-сонала (персонала, обеспе-чивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 85,3 | 81,7 | 81,8 | - |
| 29 | Показатель 3.7. Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обес-печивающего предоставле-ние медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 77,6 | 83,4 | 83,4 | - |