Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Глава Октябрьского района

постановление

24.04.2008                 	                     № 224		           р.п.  Каменоломни

О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Октябрьского района

- Во исполнении статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Октябрьского района (приложение № 1).

2. Утвердить систему мероприятий ведомственной целевой программы (приложение № 2).

3. Утвердить информацию о выполнении ведомственной целевой программы (Приложение № 3).

4. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы (Приложение № 4).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы - начальника управления инвестиций и проектного сопровождения              Администрации района Кобец Н.Н.

Глава

Октябрьского района                                                                 Е. Луганцев

Приложение № 1 к постановлению Главы Октябрьского района № 224 от 24.04.2008 г.

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработки, утверждения и реализации  ведомственных целевых программ (далее - Порядок) направлен на обеспечение достижения целей и задач Администрации муниципального образования «Октябрьский район» на среднесрочную перспективу, повышение результативности расходов бюджета района.

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ростовской области и муниципальных правовых актах Администрации Октябрьского района.

1.2. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом, ее положения и параметры базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования и отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, формируемых в установленном порядке.

1.3. Ведомственная целевая программа разрабатывается в виде единого документа, состоящего из текстовой части и системы мероприятий (приложение 1 к Порядку) и включающего:

а) правовое обоснование решения проблем ведомственной целевой программой, то есть соответствие выполняемых программных мероприятий полномочиям органов местного самоуправления, установленным действующим законодательством;

б) характеристику проблем, на решение которых направлена ведомственная целевая программа, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом;

в) цели и задачи ведомственной целевой программы;

г) срок выполнения ведомственной целевой программы;

д) перечень и характеристику программных мероприятий;

е) финансовое обеспечение программных мероприятий;

ж) описание ожидаемых результатов реализации программы - показатели результативности решения задач по годам с указанием целевых значений, а также социально-экономическая эффективность программы;

з) описание системы управления выполнением ведомственной целевой программы, включающей в себя исполнителя(ей), распределение полномочий и ответственности между организациями, подведомственными исполнителю, по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.

1.4. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы, ее мероприятия не могут дублировать мероприятий городских целевых программ.

1.5. Расчет расходов на выполнение ведомственной целевой программы осуществляется субъектами бюджетного планирования.

1.6. Расходы на финансирование капитальных расходов, предусматриваемых в рамках выполнения ведомственных целевых программ, включаются в инвестиционную программу Октябрьского района.

1.7. Координацию работ по разработке и выполнению ведомственных целевых программ осуществляет отдел строительства, ЖКХ.

1.8. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений и дополнений в действующие муниципальные правовые акты Администрации Октябрьского района с особенностями, установленными пунктами 2.2 - 2.6 настоящего Положения, и утверждается Главой Октябрьского района.

1.9. Внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе в показатели результативности, осуществляется субъектом бюджетного планирования в течение месяца после:

а) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Ростовской области в части изменения вопросов местного значения муниципального района и полномочий органов местного самоуправления;

б) внесения изменений в муниципальные правовые акты Администрации Октябрьского района в части изменения задач и функций субъектов бюджетного планирования;

в) внесения изменений в перспективный финансовый план Октябрьского района;

г) утверждения бюджета муниципального района;

д) внесения изменений в постановление Главы Октябрьского района.

В исключительных случаях внесение изменений в ведомственную целевую программу, в том числе в показатели результативности, осуществляется субъектом бюджетного планирования по поручению Главы Октябрьского района  в сроки, установленные поручением.

II. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы

2.1. Субъект бюджетного планирования:

а) разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

б) согласовывает проект ведомственной целевой программы в порядке установленном согласно приложению;

в) обеспечивает выполнение ведомственной целевой программы;

г) формирует и представляет отчетность о выполнении ведомственной целевой программы (приложение 2) и пояснительную записку к ней.

2.2. В случае, если для решения задач ведомственной целевой программы требуется участие других субъектов бюджетного планирования, формулируются межведомственные задачи для тех субъектов бюджетного планирования, от которых зависит решение таких задач.

2.3. Разработанный проект ведомственной целевой программы согласовывается заместителем Главы района, курирующим субъект бюджетного планирования, и направляется в Финансово-экономическое управление Администрации района.

2.4. Финансово-экономическое управление Администрации района в десятидневный срок с даты поступления проекта ведомственной целевой программы проводит его проверку по следующим направлениям:

а) соответствие ведомственной целевой программы установленной      структуре;

б) соответствие программных мероприятий задачам, направленным на достижение поставленных целей;

в) объективность в установлении сроков выполнения ведомственной целевой программы;

г) эффективность механизма выполнения ведомственной целевой программы;

д) наличие показателей результативности, характеризующих достижение результата при планируемом уровне расходов на выполнение ведомственной целевой программы.

2.5. По результатам проверки проекта ведомственной целевой программы Финансово-экономическое управление Администрации района либо:

а) возвращает субъекту бюджетного планирования проект на доработку с мотивированным заключением;

б) готовит субъекту бюджетного планирования предложения о разработке районной целевой программы по предлагаемому проекту ведомственной целевой программы;

в) рекомендует субъекту бюджетного планирования проект ведомственной целевой программы к внесению на рассмотрение Собрания депутатов Октябрьского района.

2.6. При получении субъектом бюджетного планирования предложения о разработке районной целевой программы субъект бюджетного планирования, после согласования данного предложения с заместителем Главы Администрации района, курирующим субъект бюджетного планирования, осуществляет разработку районной целевой программы в установленном порядке.

2.7. Ведомственная целевая программа, одобренная Собранием депутатов Октябрьского района, утверждается решением Собрания депутатов Октябрьского района в течение тридцати календарных дней после утверждения бюджета муниципального района.

III. Выполнение и контроль

за выполнением ведомственной целевой программы

3.1. Ведомственная целевая программа выполняется соответствующими субъектами бюджетного планирования.

3.2. Субъекты бюджетного планирования несут ответственность за решение задач (за решение межведомственных задач, решение которых зависит от соответствующих субъектов бюджетного планирования) и достижение утвержденных значений показателей.

3.3. Контроль за выполнением ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования, а также Финансово-экономическим управлением Администрации района.

3.4. По поручению Собрания депутатов Октябрьского района субъект бюджетного планирования готовит информацию о ходе выполнения ведомственной целевой программы и направляет ее на рассмотрение Собранию депутатов Октябрьского района (приложение 2 к Порядку).

3.5. В случае, если выполняемые мероприятия не способствуют реализации задач и достижению целей ведомственной целевой программы, соответствующий субъект бюджетного планирования или Финансово-экономическое управление Администрации района вправе внести на рассмотрение Собранию депутатов Октябрьского района предложение о досрочном прекращении выполнения данной программы.

3.6. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы и пояснительная записка к нему представляются субъектом бюджетного планирования в Финансово-экономическое управление Администрации района в срок до                     1 февраля - за прошедший финансовый год по установленной форме                    (приложение 3).

Информацию о ходе выполнения ведомственной целевой программы за каждый квартал текущего финансового года субъект бюджетного планирования представляет в Финансово-экономическое управление Администрации района по установленной форме  (приложение 3 к Порядку).

3.7. Финансово-экономическое управление Администрации района  проводит проверку представленного отчета о выполнении ведомственной целевой программы на предмет соответствия достигнутого результата ведомственной целевой программы установленным показателям результативности, по результатам которой оформляет соответствующее заключение.

3.8. Отчет, пояснительная записка и заключения Финансово-экономического управления Администрации района о выполнении ведомственной целевой программы направляются субъектом бюджетного планирования на рассмотрение Собрания депутатов Октябрьского района.

Управляющий делами

Администрации района                                                                        Т. Шишкина

Приложение № 2 к постановлению Главы Октябрьского района № 224 от 24.04.2008 г.

СИСТЕМА

мероприятий ведомственной целевой программы

| Цель, задачи, наименование мероприятий | Испол- нитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | всего | наимено- вание показателя | ед. изм. | базовое зна- чение |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | целевое зна- чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                       Т.А. Шишкина

Приложение № 3 к постановлению Главы Октябрьского района № 224 от 24.04.2008 г.

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении ведомственной целевой программы

на ______ ___________ 200___ года

(дата)    (месяц)

┌──────────────┬────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Цель, задачи,│Ис- │     Финансовые затраты,     │  Показатели результативности выполнения   │

│ наименование │пол-│          тыс. руб.          │                 программы                 │

│ мероприятий  │ни- ├─────────┬─────────┬─────────┼─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────────┤

│              │тель│  утвер- │ уточнен-│исполнено│наи- │ ед.│ба- │план│уточ-│факт│отклонение,│

│              │    │ жденный │ный план │         │мено-│изм.│зо- │    │нен- │    │    %      │

│              │    │  план   │         │         │вание│    │вое │    │ ный │    │(14) - (13)│

│              │    ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤пока-│    │зна-│    │план │    │-----------│

│              │    │бюд-│вне-│бюд-│вне-│бюд-│вне-│зате-│    │че- │    │     │    │   (13)    │

│              │    │жет-│бюд-│жет-│бюд-│жет-│бюд-│ ля  │    │ние │    │     │    │           │

│              │    │ные │жет-│ные │жет-│ные │жет-│     │    │    │    │     │    │           │

│              │    │    │ные │    │ные │    │ные │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────────┤

│      1       │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │  9  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13  │ 14 │    15     │

├──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────────┤

│                                            Цель                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                           Задача                                            │

├──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────────┤

│Мероприятия...│    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────────┤

│...           │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────────┤

│                                            Цель                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                           Задача                                            │

├──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────────┤

Мероприятия...│    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────────┤

│...           │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

└──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────────┘

Приложение № 4 к постановлению Главы Октябрьского района № 224 от 24.04.2008 г.

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

за _________________________________________

(отчетный период)

┌──────────────┬────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│ Цель, задачи,│Ис- │     Финансовые затраты,     │  Показатели результативности выполнения   │

│ наименование │пол-│          тыс. руб.          │                 программы                 │

│ мероприятий  │ни- ├─────────┬─────────┬─────────┼─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────────┤

│              │тель│  утвер- │ уточнен-│исполнено│наи- │ ед.│ба- │план│уточ-│факт│отклонение,│

│              │    │ жденный │ный план │         │мено-│изм.│зо- │    │нен- │    │    %      │

│              │    │  план   │         │         │вание│    │вое │    │ ный │    │(14) - (13)│

│              │    ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤пока-│    │зна-│    │план │    │-----------│

│              │    │бюд-│вне-│бюд-│вне-│бюд-│вне-│зате-│    │че- │    │     │    │   (13)    │

│              │    │жет-│бюд-│жет-│бюд-│жет-│бюд-│ ля  │    │ние │    │     │    │           │

│              │    │ные │жет-│ные │жет-│ные │жет-│     │    │    │    │     │    │           │

│              │    │    │ные │    │ные │    │ные │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────────┤

│      1       │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │ 7  │ 8  │  9  │ 10 │ 11 │ 12 │ 13  │ 14 │    15     │

├──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────────┤

│                                            Цель                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                           Задача                                            │

├──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────────┤

│Мероприятия...│    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────────┤

│...           │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────────┤

│                                            Цель                                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                           Задача                                            │

├──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬───────────┤

│Мероприятия...│    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼───────────┤

│...           │    │    │    │    │    │    │    │     │    │    │    │     │    │           │

└──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴───────────┘