Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023                        	           № 284                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», принятой постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.10.2018 № 1460, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

отдел по правовой и антикоррупционной работе

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 17.03.2023  № 284

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2022 год

- Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 29.10.2018 № 1460 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлены профилактические мероприятия для снижения общего количества зарегистрированных преступлений на территории Октябрьского района;

- приняты меры для увеличения уровня раскрываемости преступлений;

- снижено количество лиц, больных наркоманией;

- увеличено количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет;

- не допущено проявление форм экстремисткой и иной антиобщественной деятельности на территории Октябрьского района;

- снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

- снижено количество граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Октябрьском районе.

Реализация мероприятий программы в 2022 году привела к достижению следующих результатов:

-  повышено качество и результативность реализуемых мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью;

- усилена профилактическая работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения;

- созданы условия для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии;

- повышена эффективность реализации антикоррупционных мер.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 ««Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи» - выполнено.

В 2022 году проведены информационные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и иных правонарушений среди молодежи на территории Октябрьского района. Данные мероприятия проведены без денежного обеспечения.

Основное мероприятие 1.2. «Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года мероприятия такого рода не проводились в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года мероприятия такого рода не проводились в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

По подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 12 основных мероприятий, 12 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года данное мероприятие не проводилось в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 2.2. «Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» - выполнено.

В 2022 году проведены информационные мероприятия, направленные на повышение квалификации субъектов профилактической деятельности и получения ими навыков своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами. Данные мероприятия проведены без денежного обеспечения.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года данное мероприятие не проводилось в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 2.4. «Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года данное мероприятие не проводилось в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 2.5. «Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» - выполнено.

В 2022 году проведены информационные мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Данные мероприятия проведены без денежного обеспечения.

Основное мероприятие 2.6. «Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года данное мероприятие не проводилось в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 2.7. «Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года данное мероприятие не проводилось в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 2.8. «Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки)» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

Основное мероприятие 2.9. «Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

Основное мероприятие 2.10. «Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года данное мероприятие не проводилось в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 2.11. «Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» - не выполнено.

В истекшем периоде 2022 года данное мероприятие не проводилось в связи с выполнением поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов.

Основное мероприятие 2.12. «Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ  (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.)» - выполнено.

В 2022 году информационные мероприятия, направленные на профилактическую деятельность по предупреждению злоупотребления наркотических веществ, проведены и использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Данные мероприятия проведены без денежного обеспечения.

По подпрограмме 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район», предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки. Мероприятия по устройству ограждений  территорий  муниципальных общеобразовательных учреждений» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

Основное мероприятие 3.2. «Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Октябрьский район». Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

По подпрограмме 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости  к коррупционному поведению» - выполнено. На финансирование данного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены денежные средства в сумме 7,5 тыс.руб.

Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» - выполнено. Его выполнение происходило без финансового обеспечения.

В 2022 году для достижения цели по снижению количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области, прошли обучение по программе противодействия коррупции 3 человека (бесплатно).

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- выполнение поручения Губернатора Ростовской области о проведении инвентаризации расходов, предусмотренных в местном бюджете на 2022-2024 годы, и сокращении непервоочередных расходов, что не позволило в полном объеме и в установленные сроки достичь ряда показателей;

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 7,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 7,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 составил 7,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 7,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 7,5 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за истекший период 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 19 показателей, по 12 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. Уровень преступности - плановое значение – 1,8% чел., фактическое значение – 1,8%. В 2022 году на территории района зарегистрировано 807 преступления (АППГ - 814), из которых раскрыто 549 (АППГ – 581), остались не раскрытыми 263 преступлений (АППГ - 230).

Показатель 2 «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения» - плановое значение – 150 чел., фактическое значение – 156,2 чел.

Рост значения показателя обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки в Октябрьском районе.

Показатель 3 «Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий  профилактической направленности)» - плановое значение – 70 ед., фактическое значение – 70 ед.

Показатель 4 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе» - плановое значение – 2,7%, фактическое значение – 2,5 %. Снижение уровня граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции удалось достигнуть посредством проводимой профилактической антикоррупционной работы среди населения (размещение информационных материалов в сети «Интернет», распространения памяток и видеоролика по антикоррупционной тематике).

Показатель 1.1 «Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности» - плановое значение – 1,8 ед., фактическое значение – 1,8 ед.

Показатель 1.2 «Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним» - плановое значение – 1,8%, фактическое значение – 1,8%.

Показатель 1.3 «Количество состоящих на учете асоциальных семей» - плановое значение – 1,8%, фактическое значение – 1,7%.

Отклонение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы.

Показатель 1.4 «Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных» - плановое значение – 1,8 %, фактическое значение – 0 %.

Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы.

Показатель 1.5  «Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных» - плановое значение – 1%, фактическое значение – 0,8%.

Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы.

Показатель 1.6 «Уровень раскрываемости преступлений» - плановое значение – 71,5%, фактическое значение – 67,6%.

Недостижение значения показателя обусловлено снижением активности работы правоохранительных органов.

Показатель 2.1 «Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности, не менее 30 %» - плановое значение – 39 %, фактическое значение – 39 %.

Показатель 2.2 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение  по  программам профилактической направленности» - плановое значение – 88%, фактическое значение – 91%.

Превышение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы.

Показатель 2.3 «Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности» плановое значение – 19%, фактическое значение – 20%.

Превышение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы.

Показатель 2.4 «Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности проводимых на территории Октябрьского района» - плановое значение – 125 ед, фактическое значение – 125 ед.

Показатель 3.1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов)» - плановое значение – не более 3%, фактическое значение – 2%.

Отклонение значения показателя обусловлено улучшением межнациональных отношений.

Показатель 3.2 «Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий  профилактической направленности)» - плановое значение – 3ед., фактическое значение – 4 ед.

Превышение значения показателя обусловлено активизацией информационно-просветительской работы.

Показатель 3.3 «Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе  » - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 4.1 «Количество муниципальных служащих  Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах» - плановое значение – 3ед., фактическое значение – 3 ед.

Показатель 4.2. «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций,  учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение – 30ед., фактическое значение – 30 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 = 1;

степень достижения целевого показателя 2 = 1;

степень достижения целевого показателя 3 = 1;

степень достижения целевого показателя 4 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.5= 1;

степень достижения целевого показателя 1.6. = 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 = 1;

степень достижения целевого показателя 3.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 4.1= 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 = 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,95 (18/19=0,95), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,32 (СРом=10/19=0,53), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет: (СРм=1/1 = 1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

7,5 тыс. рублей / 7,5 тыс. рублей = 1,00

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=0,32/1,00=0,32

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 =

1*0,5+0,53*0,3+0,32*0,2= 0,72  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2022 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы – увеличение объема финансирования.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района           			     А.В. Граненко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Обеспечение общественного порядка и

- профилактика правонарушений»» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также

контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Байздренко А,С. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», главы Администраций поселений: Симисенко М.С. Огнев В.Н. Кузнецов О.П. Палько А.В. Гудков А.М. Степаненко Д.В. Кочин Г.В. Страданченков Е.Г. Шаблий А.С. Бабенко Н.В. Безрукавая О.В. Кашпор Ю.В. | 2030 | 2022 | 2022 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи |  | 2030 | 2022 | 2022 | Снижение общего уровня преступности на территории Октябрьского района | Проведено информирование населения о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, пределах необходимой обороны, путем размещения статьи в сети Интернет, проведения лекций в образовательных учреждениях на территории Октябрьского района. На сайтах общеобразовательных организаций ведется размещение разъяснительной информации о способах и средствах правомерной защиты, о преступных и иных посягательств, среди учащихся и их родителей. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Тараско А.А. начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. начальник отдела культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Шаповалова С.Н. секретарь КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | 2030 | 2022 | 2022 | Снижение уровня детской преступности. уменьшение и недопущение роста числа бесконтрольных и беспризорных несовершеннолетних | Программное мероприятие не проводилось | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних |  | 2030 | 2022 | 2022 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Программное мероприятие не проводилось | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Байздренко А.С. Заместитель главы Администрации Октябрьского района | 2030 | 2022 | 2022 | - | - |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Тараско А.А. начальник отдела образования Администрации Октябрьского района, Бессарабова Е.В. начальник отдела культуры физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Шаповалова С.Н. секретарь КДНиЗП при Администрации Октябрьского района | 2030 | 2022 | 2022 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Программное мероприятие не проводилось | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами |  | 2030 | 2022 | 2022 | Снижение уровня рецидивной преступности, повышение уровня социальной адаптации лиц освободившихся из мест лишения свободы | Программное мероприятие проведено | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие не проводилось |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие не проводилось | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие не проводилось | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие не проводилось |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Организована работа, направленная на мотивирование жителей Октябрьского района для участия в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснения населению роли органов власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие не проводилось |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие не проводилось |  |
| 31 | Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) |  | 2030 | 2022 | 2022 | Повышение уровня вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом, участие в культурно-массовых мероприятиях, пропаганде здорового образа жизни. Создание негативной среды для распространения наркотических средств | Программное мероприятие проведено |  |
| 33 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Байздренко А.С.. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Ново-черкасское» | 2030 | 2022 | 2022 | - | - | - |
| 34 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Байздренко А.С.. Заместитель главы Администрации Октябрьского района Комиссаров А.Я. начальник ОП № 3 МУ МВД РФ «Ново-черкасское» | 2030 | 2022 | 2022 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В соответствии с заявками учреждений предусматривалось финансирование ограждения с целью недопущения проникновения на территорию посторонних лиц | - |
| 36 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования «Октябрьский район». Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  | 2030 | 2022 | 2022 | Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, на территории муниципального образования «Октябрьский район» | В соответствии с заявками учреждений предусматривалось финансирование на обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях | - |
| 38 | Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Кинзбурский С.Л. начальник отдела по правовой и антикоррупционной работе Администрации Октябрьского района | 2030 | 2022 | 2022 | - | - |  |
| 39 | Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению |  | 2030 | 2022 | 2022 | снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции в 2022 году Администрацией Октябрьского района приняты нормативно-правовые акты |  |
| 41 | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции |  | 2030 | 2022 | 2022 | снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области | Определение учреждений повышения квалификации с действующими программами обучения по вопросам противодействия коррупции |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

- «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.11 Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.12 Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление сюжетов, видеороликов, фильмов и т.д.) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Основное мероприятие 4.2.Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

- о достижении значений показателей  муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Уровень преступности | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.2 | Показатель 2. Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек /100тыс. населения | 155 | 150 | 156,2 | Отклонение значения показателя обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки |
| 1.3 | Показатель 3. Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | количество | 70 | 70 | 70 |  |
| 1.4 | Показатель 4. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | процентов | 2,7 | 2,7 | 2,5 | Отклонение значения показателя обусловлено улучшением проводимой работой по формированию позиции о неприемлемости коррупционного поведения |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Показатель 1.1. Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.6 | Показатель 1.2. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.7 | Показатель 1.3. Количество состоящих на учете асоциальных семей | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
| 1.8 | Показатель 1.4. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | процентов | 1,8 | 1,8 | 0 | Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы |
| 1.9 | Показатель 1.5. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | процентов | 1 | 1 | 0,8 | Недостижение значения показателя обусловлено ухудшением состояния социально-экономической сферы |
| 1.10 | Показатель 1.6. Уровень раскрываемости преступлений | процентов | 71,3 | 71,5 | 67,6 | Недостижение значения показателя обусловлено снижением активности работы органов правоохраны |
| Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в мероприятиях профилактической направленности, не менее 30 % | процентов | 39 | 39 | 39 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | процентов | 88 | 88 | 91 | Превышение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы |
| 2.3 | Показатель 2.3. Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности | количество | 18 | 19 | 20 | Превышение значения показателя обусловлено активизацией профилактической работы |
| 2.4 | Показатель 2.4. Количество профилактических мероприятий антинаркотической направленности проводимых на территории Октябрьского района | количество | 120 | 125 | 125 |  |
| Подпрограмма 3: «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 3.1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | процентов | не более 3 | не более 3 | 2 | Отклонение значения показателя обусловлено улучшением межнациональных отношений |
| 3.2 | Показатель 3.2. Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | количество | 3 | 3 | 4 | Превышение значения показателя обусловлено активизацией информационно-просветительской работы |
| 3.3 | Показатель 3.3. Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе | количество | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4: «Противодействие коррупции в Октябрьском район» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 4.1. Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | количество | 3 | 3 | 3 |  |
| 4.2 | Показатель 4.2. Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | количество | 30 | 30 | 30 |  |