Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

Постановление

30.12.2020            	       № 356      	                      р. п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района»

В целях создания единой муниципальной системы выявления,  эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей,  приведения в соответствие со Сбалансированной системой показателей Стратегии       социально-экономического     развития     Октябрьского  района

на период до 2030 года, плана реализации  национальных муниципальных  проектов на период до 2024 года,  в соответствии  с постановлениями Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению                к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 21.05.2020 №634 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования,  подлежит размещению на сайте Администрации Октябрьского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить         на заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел образования

Администрации  Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2020 № 356

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»

на 2020-2030 гг.

| Наименование муниципальной программы Октябрьского района | - муниципальная программа Октябрьского района «Одарённые дети Октябрьского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | - отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники муниципальной программы Октябрьского района | -муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»), отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ); муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»). |
| Подпрограммы муниципальной программы Октябрьского района | - Образование – шаг в будущее. - Центр культурного развития – путь к успеху. - Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта. - Развитие сотрудничества с Вузами. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | - создание единой муниципальной системы выявления, эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей. |
| Задачи муниципальной программы Октябрьского района | - создание одаренным детям условий для реализации их личных способностей в обучении, творчестве, спорте; - создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с одаренными детьми всех участников программы. |
| Целевые показатели муниципальной программы Октябрьского района | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; - увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Октябрьского района | - 2019-2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Октябрьского района | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования программы составляет 2356,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 180,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 204,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс.рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 2356,8тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 180,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 204,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс.рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Октябрьского района | - в результате реализации подпрограмм к 2030 году предполагается: - создание единой муниципальной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей; - обеспечение повышения квалификации преподавателей, работающих с одаренными детьми; - увеличения количества и доли инновационных проектов с участием одаренных детей; - увеличение доли обучающихся, участвующей во всероссийской олимпиаде школьников; - реализация программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий, учреждений, культуры, спорта; - создание новых элементов диагностической, образовательной и воспитательной среды в районе; распространение инновационного опыта и модели работы с одарёнными детьми. |

2.Паспорт

подпрограммы 1 «Образование - шаг в будущее».

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Образование - шаг в будущее» (далее – подпрограмма 1). |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | – | отдел образования Администрации Октябрьского района. |
| Участники подпрограммы | – | муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»), отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ); Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | создание эффективной системы работы для выявления, развития, поддержки одаренных детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию; |
| Целевые показатели подпрограммы |  | -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности; - доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся; - количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ; - количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум»; -численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2019 – 2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | -финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2356,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 180,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 204,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 2356,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 180,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 204,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | -функционирование единой системы мероприятий нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей у каждого ребенка; -оказание адресной поддержки и обеспечения поощрения одаренным детям по результатам достижений; -обучение школьников в детском технопарке «Кванториум»; |
|  |  | -увеличение ежегодного участия одаренных детей во всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях и олимпиадах; -увеличение участия обучающихся района в сменах интенсивной подготовки на базе регионального центра для одаренных и талантливых детей «Ступени успеха»; -совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров системы образования района. |

3.Паспорт

подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь к успеху».

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Центр культурного развития – путь к успеху» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы |  | отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ); муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района; муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих и интеллектуальных интересов и способностей, обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. |
| Целевые показатели подпрограммы |  | -доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ; -количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета; количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |

Ожидаемые результаты - функционирование единой системы мероприятий, реализации подпрограммы нацеленных на повышение мотивации детей,

- раскрытие и развитие способностей у каждого ребенка;

-оказание адресной поддержки и обеспечения поощрения одаренным детям по результатам достижений;

-обучение школьников  в детском технопарке «Кванториум»;

-увеличение ежегодного участия одаренных детей во всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях и олимпиадах ;

-увеличение участия обучающихся района в сменах интенсивной подготовки на базе регионального центра для одаренных и талантливых детей «Ступени успеха»;

-совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров системы образования района.

4. Паспорт

подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта»

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» ( далее - подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы |  | -отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; -муниципальные общеобразовательные учреждения; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа»); -муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр воспитательной работы» (МБОУ ЦВР); -муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» МБУ ЦКР); -муниципальное автономное учреждение »Информационно-методический кабинет» ( МАУ ИМК) |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы |  | отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | создание благоприятных условий для выявления и развития творчески одаренных и одаренных в спорте детей Октябрьского района |
| Задачи подпрограммы |  | -развитие системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными детьми; -внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей; -переподготовка педагогических и тренерских кадров, работающих с творчески одаренными и одаренны в спорте детьми Октябрьского района; -обеспечение участия школьников в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. |
| Целевые показатели подпрограммы |  | -доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области искусства и спорта от общего количества участников; -доля участников областных, всероссийских и международных спортивных соревнований от общего количества учащихся. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | срок реализации подпрограммы: 2019 – 2030 годы, этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | -увеличение числа одаренных учащихся и талантливой молодежи, поступивших в ВУЗы и ССУЗы сферы культуры и искусства; -повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и тренеров, работающих с одаренными детьми; -увеличение числа педагогов и тренеров, владеющих инновационными образовательными технологиями; -увеличение количества победителей областных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей в области культуры и искусства; -увеличение количества участников областных, всероссийских и международных спортивных соревнований. |

5.Паспорт

| Наименование подпрограммы | - - подпрограмма «Развитие сотрудничества с Вузами» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы | муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»); -муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»), учреждения высшего профессионального образования. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | -отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - создание эффективного алгоритма межведомственного взаимодействия учреждений основного общего образования, учреждений высшего образования. |
| Задачи подпрограммы | -организация совместной научно-методической, творческой, организационной деятельности для удовлетворения общеобразовательных и социально-культурных потребностей обучающихся; -расширение возможности социализации обучающихся, создание устойчивой мотивационной системы для продолжения образования обучающихся. |
| Целевые показатели подпрограммы | - увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования; -доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения; численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - 2019-2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Октябрьского района | -финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -создание условий выпускникам общеобразовательных учреждений для поступления в высшие учебные заведения, углубленная профилизация обучающихся образовательных организаций |

- Приоритеты и цели реализации Программы

Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Одной из задач, поставленной на федеральном уровне, является создание системы целенаправленной работы с одарённой и талантливой молодёжью.

Поддержка способной и талантливой молодежи является одной
из составляющих приоритетного национального проекта «Образование». Важную роль в ее решении играет система образования, которая должна создать равные стартовые условия для выявления, развития и социальной поддержки одаренных детей .

Программа предполагает выявление и развитие природных задатков детей на всех ступенях образования, обеспечение условий для максимального развития их интеллектуального и творческого потенциала. Мероприятия Программы направлены на создание условий для выявления, поддержки
и развития одарённых детей, включая материально-техническое, методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение.

При разработке Программы учитывались:

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 №761);

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Сведения о показателях муниципальной программы  и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы приведен
в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной  программы приведены
 в приложении № 4

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1>

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Программа «Одаренные дети Октябрьского района»

| 1 | Показатель 1.. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ведомственный | процентов | 75 |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Показатель 2 Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году | ведомственный | человек | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Образование - шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно - научной направленности | ведомственный | процентов |  | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4 | Показатель 1.2 Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся. | ведомственный | процентов |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 5 | Показатель 1.3. Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | ведомственный | человек |  | 14 | 15 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.4 Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум» | ведомственный | человек |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | Показатель 1.5 Численность педагогов ( наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми | ведомственный | человек |  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ | ведомственный | процентов | 56 |  | 62 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Показатель 2.2 Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета | ведомственный | человек | 30 |  | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 10 | Показатель 2.3 Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен | ведомственный | человек | 45 |  | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 3.1 Доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников; | ведомственный | процентов | 30 |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 |  |
| 12 | Показатель 3.2 Доля участников областных, всероссийских и международных соревнований от общего количества учащихся | ведомственный | процентов | 30 |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 |  |

|  | Подпрограмма 4.«Развитие сотрудничества с Вузами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Показатель4.1. Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования | ведомственный | процентов | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
| 14. | Показатель 4.2 Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения | ведомственный | процентов | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
| 15, | Показатель 4.3 Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» | ведомственный | человек | 680 | 1300 | 2000 | 2700 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьскогорайона»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| - Подпрограмма 1: «Образование - шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: создание устойчивой системы работы для выявления, развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Совершенствование системы выявления одаренности детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Создание условий для творчества и интеллектуальной деятельности одаренных детей, создание портфолио достижений. |  | Ухудшение педагогического и психологического сопровождения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1, 1.1, 1.2, 2.1 |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Применение новых технологий и методик, обмен опытом по работе с одаренными детьми, выявление передового опыта. |  | ухудшение системы работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 2, 1.2, 1.5 |  |
| Задача 2.Создание одаренным детям условий для реализации их личных способностей в процессе обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Расширение возможностей развития способностей детей |  | Отсутствие возможностей развития детей | Влияет на достижение показателей 1.1,1.2,,2.1,2.3 |  |
| 4 | Мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Расширение возможностей развития способностей детей |  | Отсутствие возможностей развития детей | Влияет на достижение показателей 1,1.3,1.4 |  |
| 5 | Мероприятие 1.5. Реализация проекта «Профильные классы» с участием преподавателей ДГТУ | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Совершенствование подготовки обучающихся к поступлению в ВУЗы |  | Уменьшение количества абитуриентов ВУЗов из ОУ района | Влияет на достижение показателей 1, 2,1,1.2,2.3,4,1 |  |
| 6 | Мероприятие 1.6. Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Развитие способностей детей младшего школьного возраста |  | Снижение эффективности работы с учащимися начальной школы | Влияет на достижение показателей 1.1,1.2 |  |
| 7 | Мероприятие 1.7. Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Увеличение количества выпускников района, поступивших в ЮФУ, возможность получить дополнительные баллы при поступлении |  | Уменьшение количества абитуриентов ВУЗа из ОУ района | Влияет на достижение показателей 1.1,1.2,4.2 |  |
| 8 | Мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента » на базе ДонГАУ | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Подготовка обучающихся для поступления в ВУЗ, интенсивная подготовка по предметам естественного направления |  | Уменьшение количества абитуриентов ВУЗа из ОУ района | Влияет на достижение показателей 1.1,1.2,4.2 |  |
| 9 | Мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Создание эффективной системы выявления и подготовки учащихся |  | Снижение долевого участия школьников Октябрьского района в олимпиадах и конкурсах | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2, |  |
| 10. | Мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Создание эффективной системы выявления и подготовки учащихся |  | Снижение долевого участия школьников Октябрьского района в олимпиадах | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2 |  |
| Задача 3. Создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.11. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: - МБОУ СОШ № 48 – Центр подготовки по физике - МБОУ СОШ № 82 –Центр подготовки по математике - МБОУ СОШ № 73- Центр по направлению «Литературное творчество» - МБОУ СОШ № 20- Центр общественных наук - МБОУ СОШ № 61- Экологический центр - МБОУ СОШ № 77- Центр патриотического воспитания - МДОУ «Ласточка»- Центр раннего развития - ДЮСШ- Спортивный центр - МАО ИМК – Центр дополнительного профессионального образования - ЦВР- Школа лидеров | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми, эффективное использование кадрового потенциала |  | Снижение эффективности работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2,2.1,2.3 |  |
| 12 | Мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей , имеющих высокую мотивацию к обучению | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Адресная поддержка одаренных детей |  | Снижение доли участия в конкурсах и олимпиадах | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2,2.1 |  |
| Задача 4. Развитие системы социально-экономической поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Позиционирование и поощрение учащихся, достигших высоких результатов. |  | Снижение эффективности системы поощрения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1.2, |  |
| 14. | Мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | Отдел образования МБОУ ДО «ЦВР» | 2019 | 2030 | Позиционирование учащихся, достигших высоких результатов |  | Снижение эффективности системы поощрения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1, 1.2 |  |
| 15. | Мероприятие 1.15. Создание виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Позиционирование и поощрение учащихся, достигших высоких результатов, обобщение работы с одаренными детьми |  | Снижение эффективности системы поощрения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 2.1, 1, 1.2 |  |
| Задача 5.Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по вопросам педагогики детской одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Повышение квалификации педагогов, ассимиляция опыта |  | Снижение эффективности муниципальной программы | Влияет на достижение показателей 1.2, 1.5 |  |
| 17 | Мероприятие 1.17. Организация курсов « Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Возможность повысить охват педагогов, прошедших курсы по вопросам педагогики детской одаренности |  | Низкий % педагогов, прошедших курсы по вопросам педагогики детской одаренности | Влияет на достижение показателей 1.2, 1.5 |  |
|  | Подпрограмма 2: «Центр культурного развития – путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 2: Создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих и интеллектуальных интересов и способностей, обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Создание условий для реализации исследовательской деятельности одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники - МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Приобретение опыта исследовательской деятельности, пролонгирование призеров муниципального тура в региональные и всероссийские конкурсы |  | Снижение доли участия в региональных и всероссийских конкурсах исследовательских работ учащихся | Влияет на достижение показателей 1.2,2.1 |  |
| 19 | Мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», Оо района | 2019 | 2030 | Выявление одаренных детей, возможность проявления их способностей в различных направлениях |  | Снижение эффективности системы выявления одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1.2,2.1 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: Создание условий для формирования устойчивой положительной мотивации через проведение самостоятельных экспериментов и исследований школьников в выбранном направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники - МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Повышение уровня профориентацион- ной работы, возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ |  | Снижение уровня профориентацион- ной работы. |  | Влияет на достижение показателей 1.2,2, 2.3 |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: Обеспечение поддержки детей и родителей посредством создания возможности построения успешной образовательной траектории и дальнейшего профессионального продвижения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.4 Проект «Детский университет» | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Развитие социального партнерства с ДГТУ, развитие крупномасштабного проекта, вовлечение школьников в проект, позиционирование района |  | Ухудшение сетевого взаимодействия | Влияет на достижение показателей 1.2,2 |  |
| 22 | Мероприятие 2.5. Проект «Детское телевидение» | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники- МБУ «ЦКР» | 2019 | 2030 | Привлечение одаренных детей, знакомство с телевизионными профессиями, позиционирование и обзор детских мероприятий. |  | Снижение обзора детских мероприятий | Влияет на достижение показателей 1,2 |  |
| 23 | Мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники - МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Выявление одаренных детей |  | Ухудшение системы выявления одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1.2,1.1,1.2 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для выявления и развития творчески одаренных и одаренных в спорте детей Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет», | 2019 | 2030 | Мониторинг успешности одаренных детей, направление на конкурсы различных уровней, формирование портфолио достижений. |  | Снижение роли педагогического сопровождения одаренных детей. | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
| 2. | Мероприятие 3.2 Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Выявление одаренных детей в области искусства и спорта |  | Снижение эффективности работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
|  | Задача 2. Внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 3.3 Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: - МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр - МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр - МУ «Октябрьский РДК» - центр - МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми, эффективное использование кадрового потенциала |  | Снижение эффективности работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
| 2 | Мероприятие 3.4 Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Развитие условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления учащихся Октябрьского района |  | Снижение интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
|  | Задача 3. Переподготовка педагогических и тренерских кадров, работающих с творчески одаренными и одаренными в спорте детьми Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 3.5 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Октябрьского района, ДЮСШ Октябрьского района | 2019 | 2030 | Повышение квалификации педагогов и тренеров, ассимиляция опыта |  | Снижение эффективности муниципальной программы | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение участия школьников в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 3.6 Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Увеличение количества победителей и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей и соревнований |  | Отсутствие стимула учащихся к самосовершенствованию | Влияет на достижение показателей 1, 3,3.2 |  |
|  | Подпрограмма 4: «Развитие сотрудничества с Вузами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 4 Создание эффективного алгоритма межведомственного взаимодействия учреждений основного общего образования, учреждений высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Организация совместной научно-методической, творческой, организационной деятельности для удовлетворения общеобразовательных социально-культурных и потребностей обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 4.1 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Наличие нормативно-правовой документации по вопросам сотрудничества с Вузами |  | Отсутствие необходимых документов о взаимодействии с ВУЗАМИ | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.1,4.3 |  |
| 25 | Мероприятие 4.2 Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Популяризация конкурсов и мероприятий, получение дополнительных баллов при поступлении |  | Снижение роли мероприятий, отсутствие возможности получения высшего образования | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.1 |  |
| 26 | Мероприятие 4.3 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Эффективная интеграция общего и высшего образования |  | Снижение эффективности работы с ВУЗами | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.1 |  |
|  | Задача 2 Расширение возможности социализации обучающихся, создание устойчивой мотивационной системы для продолжения образования обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Отдел образования Администрации Октябрьского района, ВУЗы, организации, предприятия | 2019 | 2030 | Обеспеченность кадрами предприятий и организаций района | Дефицит кадров, имеющих высшее образование |  | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.2 |  |
| 29 | Мероприятие 4.5 Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Организация профориентационной работы | Недостаточная профориентационная работа |  | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.2, |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьского района»

РАСХОДЫ

бюджета Октябрьского района на реализацию программы « Одаренные дети Октябрьского района»

| Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. руб) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Программа «Одаренные дети Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 | 07.07 | 27.0.00.00000 |  | 2356,8 | 204,8 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Подпрограмма 1 «Образование-шаг в будущее» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 | 07.07 | 27.1.00.00000 |  | 2356,8 | 204,8 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Мероприятие 1.1 Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.2 Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.5. Реализация проекта «Профильные классы» с участием преподавателей ДГТУ | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6. Участие в проекте ЮФУ по организации университетского начального класса «Создание особого развивающего пространства самореализации младшего школьника» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.7. Участие в программе «Кандидат в студенты Южного федерального университета» проекта «Образовательный кластер» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента » на базе ДонГАУ | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.11. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: 1.МБОУ СОШ № 48 – Центр подготовки по физике 2.МБОУ СОШ № 82 –Центр подготовки по математике 3.МБОУ СОШ № 73- Центр по направлению «Литературное творчество» 4.МБОУ СОШ № 20- Центр общественных наук 5.МБОУ СОШ № 61- Экологический центр 6.МБОУ СОШ № 77- Центр патриотического воспитания 7.МДОУ «Ласточка»- Центр раннего развития 8. ДЮСШ- Спортивный центр 9.МАУ ИМК – Центр дополнительного профессионального образования 10.ЦВР- Школа лидеров | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей , имеющих высокую мотивацию к обучению | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 | 07.07 | 27.1.00.12030 | 340 | 2356,8 | 204,8 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Мероприятие 1.15. Создание виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.16. Участие педагогов района в семинарах на базе образовательного центра «Сириус» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.17. Организация курсов « Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» на базе Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 « Центр культурного развития – путь к успеху» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3.Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.4. Проект «Детский университет | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.5. Проект «Детское телевидение» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT - клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник отдел культуры, физической культуры и спорта | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник отдел культуры, физической культуры и спорта | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2 Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.3 Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: - МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр - МБУ ДО ДШИ п. Персиановский – центр - МУ «Октябрьский РДК» - центр - МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.4 Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.5 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.6 Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.1 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | отдел образования Администрации Октябрьского района, ВУЗЫ, организации, предприятия | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.5. Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие4.6. Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», « ПРОЕКТОРИЯ» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьского района»

- Расходы на реализацию муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района»

| Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| - Муниципальная программа «Одаренные дети Октябрьского района» | всего | 2356,8 | 204,8 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2356,8 | 204,8 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 1 - «Образование – шаг в будущее» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2356,8 | 204,8 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 3 - «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 4 - «Развитие сотрудничества с Вузами» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |