Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

22.02.2017                                      № 128                           р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам работы за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                             Л. В. Овчиева

Постановление вносит сектор

по организационной работе и местному

самоуправлению

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 22.02.2017 № 128

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам работы за 2016 год

- Основные результаты

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы». На реализацию муниципальной программы в 2016 году бюджетом Октябрьского района финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района»;

Подпрограмма 2 - «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях».

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 2016 года реализовано 98 инициатив граждан.

В 2015 году количество органов ТОС в Октябрьском районе составило 59 ед.

В соответствии с планом – графиком реализации местных инициатив, запланированных на 2016 год, на территории Октябрьского района реализованы 98 инициатив, в том числе 16 инициатив с софинансированием из Муниципального фонда местного развития и поддержки предпринимательства. Всего на реализацию инициатив затрачено 9575,7 тыс. руб., в том числе: средства жителей – 3504,5 тыс. руб., средства Фонда – 2376,5  тыс. руб., остальные - 6071,2 тыс. руб. - помощь спонсоров и денежные средства администраций поселений.

Средствами массовой информации района – газетой «Сельский вестник» и телекомпанией «Видеотон» широко велась пропаганда роли ТОС в решении вопросов развития территорий района. На сайте Администрации района ежемесячно  по мере реализации инициатив размещалась информация с фотоматериалами при непосредственном участии лиц, ответственных за работу с населением в закрепленных населенных пунктах района.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях» (далее – подпрограмма 2) на 2016 год финансирование не предусмотрено.

2. Меры по реализации Программы

В Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы», один раз были внесены изменения.

С целью уточнения денежных средств, принято постановление Админист -                       рации Октябрьского района Ростовской области от 11.01.2016 №1 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2016 года  составила 100 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, выполнены. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

Основной целью Программы  является развитие и совершенствование системы ТОС Октябрьского района, как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями ТОС.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2016 года достичь нижеследующих результатов.

С целью реализации местных инициатив граждан в каждом населенном пункте, показатель -  «Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив)» был запланирован - 65 инициатив граждан. По факту в 2016 году в населенных пунктах района всего реализованы 98 инициатив  граждан.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации опыта работы ТОС» на 2016 год был запланирован в количестве 8 ед. исполнение показателя составило 100%.

В соответствии с реализованными показателями, динамика Программы в 2016 г. привела к положительным результатам.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2015-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам работы за 2016 год

Ответственный исполнитель     Администрация Октябрьского района

Источник финансирования   финансирование не предусмотрено

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» | 0 | 0 | Финансирование в 2016 году не предусмотрено | 0 |
| 2. Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях» | 0 | 0 | Финансирование в 2016 году не предусмотрено | 0 |
| Итого по муниципальной программе: | 0 | 0 | Финансирование в 2016 году не предусмотрено | 0 |

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы»

по результатам работы за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Вовлечение населения Октябрьского района в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  | Показатель 1 Доля увеличения количества органов ТОС в районе | процентов | 70 | 75 | 75 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив) | Ед. | 64 | 65 | 98 |
| 2. | Задача 2 Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |  |  |  |  | Показатель 1 Количество публикаций в средствах массовой информации опыта работы ТОС | Ед. | 6 | 8 | 8 |

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы»

по результатам за 2016 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля увеличения количества органов ТОС в районе | 75 | 75 | 1 | 0,33 |
| 2 | Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив) | 65 | 98 | 1,5 | 0,5 |
| 3 | Количество публикаций в средствах массовой информации опыта работы ТОС | 8 | 8 | 1 | 0,33 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,16 |

1/3 = 0,33 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам за 2016 год.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                  Н.Н. Савченко