РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                                    № 161                               р. п. Каменоломни

| Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п.3 постановления  Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 8 статьи 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 19.09.2013 г. № 799, по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль завыполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского районапо инвестиционной политике – главного архитектора М.Н.Протасова.

И.о.Главы

Октябрьского района                                                        Н.Д. Бессарабов

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 25.02. 2015  №  161

ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам за  2014 год

I. Основные результаты

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - Программа)  было выделено 488126,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов  – 7500,0 тыс. рублей, местного бюджета – 3272,1 тыс. рублей, внебюджетных источников -  477354,7  тыс.рублей.

Фактический объем финансирования составил 480133,1  тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального  и областного бюджета – 7486,8  тыс.рублей, местного бюджета – 3272,1 тыс.рублей, внебюджетных источников -  469374,2 тыс.рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 98,4 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 2 подпрограммы: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» выделено 4167,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета –1252,1 тыс. рублей, фонда местного развития и поддержки предпринимательства – 2915,5 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за 2014 год составил 4167,6  тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1252,1 тыс. рублей, фонда местного развития и поддержки предпринимательства – 2915,5 тыс. рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями подпрограммы.

Муниципальная  подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусматривает посредством реализации подпрограммы обеспечение в районе  благоприятных условий  для привлечения инвестиций.  В рамках подпрограммы реализуются пять основных мероприятий: «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района»; «Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов»; «Формирование экономических и организационных механизмов поддержки инвестиций»; «Кадровое обеспечение инвестиций»; «Обеспечение мероприятий направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района».

В ходе реализации муниципальной подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:

-  Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района (Постановление Администрации района  от 15.02.2011г №88 «О создании Совета по инвестициям при  Главе Октябрьского района). В 2014 году проведено 12 заседаний Совета.

-Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2014 год. Индекс реализации Стратегии составил 105,2% . Стратегия развития района согласуется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года,  реализуемыми  на территории федеральными и областными целевыми программами.

- Разработан, утвержден и реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата  в районе (Постановление Администрации района  от 26.04.2013г №344).

-Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле Главы района. Объем инвестиций за 2014 год  составил 12067,9 млн. рублей.

- Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения в режиме  «он-лайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделами архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации района.

- Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2014 год было предоставлено 23 гранта  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ»;

- Осуществлялась организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе.

- Были проведены обучающие семинары в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс.

В течение 2014 года активно проходило освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации, публикации в газете «Наше время», «К Вашим Услугам», «Молот», "ИД" МедиаЮг", «Аргументы и факты на Дону», «Коммерсант», «Российской газете»,  журнал "Вестник экономики", «Форум»;

Было принято участие:

- В 79-ой международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя - 2014», в строительно-архитектурном форуме «СтимЭКСПО»;

- В XIII Международном инвестиционном форуме "Сочи-2014", на котором были рассмотрены вопросы развития инвестиционных проектов;

- В подведении итогов «Первого Всероссийского  смотра-конкурса муниципальных целевых программ и инновационных проектов-2013» (феврале 2014 год);

- В гайдаровских чтениях в РАНХ и ГС при Президенте РФ;

- В первой общероссийской конференции для пресс-службы органов власти, 5-ом профессиональном форуме  специалистов в области маркетинговых  коммуникаций на Юге России;

- Создан видеосюжет об инвестиционном потенциале Октябрьского района.

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»  муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» выделено 483959,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета –2020,0 тыс. рублей, федерального и областного бюджетов – 7500,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 474439,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования за 2014 год  составил 475965,7  тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 2020,0 тыс. рублей,  федерального и областного бюджетов – 7486,8 тыс. рублей, внебюджетных источников – 466458,9 тыс. рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 98,3 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные мероприятиями подпрограммы.

Муниципальная  подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» предусматривает посредством реализации подпрограммы обеспечение в районе  равных и благоприятных условий  для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение  темпов развития предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития района. В рамках подпрограммы реализуются восемь основных мероприятий: «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микро-финансирования»; «Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства»; «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»; «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности»;  «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».

Основной целью подпрограммы является повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развития Октябрьского района.

Для выполнения поставленной цели  в отчетном периоде решались задачи:

-  развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП;

- развитие микрофинансирования;

- совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП;

- укрепление и развитие системы подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства

- совершенствование методического, аналитического, организационного обеспечения деятельности субъектов МСП.

В рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» оказана   финансовая поддержка в 2014 год субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 9506,8 тыс. руб., процент освоения 100 процентов,  в том числе:

-   предоставление  имущественного взноса  муниципальному Фонду поддержки и развития предпринимательства, 620,0 тыс. руб. из средств бюджета Октябрьского района;

-  начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела – 17 субъектам малого предпринимательства, на общую сумму 4803,6 тыс. руб., в том числе: 403,5 тыс. руб. из бюджета Октябрьского района,  4400,1 тыс. руб. за счет средств федерального и областного бюджетов;

- субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам-  6 субъектам малого и среднего предпринимательства,  на сумму 610,4 тыс. руб. из бюджета Октябрьского района;

- субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса –  4 субъектам малого и среднего предпринимательства, на общую сумму 3371,7 тыс. руб.,  в том числе:  285,0 тыс. руб. из бюджета Октябрьского района, 3086,7 тыс. руб. за счет средств федерального   бюджетов.

На территории муниципального образования осуществляет свою деятельность некоммерческое партнерство «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса» и Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства.

Данные организации оказывают информационную и финансовую поддержку предпринимателям района: микрофинансирование, консультации, оформление документов при регистрации, ведение бухгалтерского учета, содействие в оформлении документов при получении субсидий и т.д.

НП «Агентством поддержки малого и среднего бизнеса» оказывается содействие субъектам малого бизнеса в подготовке необходимых документов для получения финансовой поддержки из средств областного бюджета. Так в отчетном периоде финансовая поддержка оказана  8 субъектам малого бизнеса на сумму 1892,8 тыс. руб.

Успешно функционирует Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района, который предоставляет краткосрочные займы  для развития малого предпринимательства, в размере  не более 1,0 млн. рублей  с процентной ставкой  8,25 процента  годовых, в 2014 году  выдано 119 займов на сумму 84,8 млн. рублей

Отделом по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района совместно с объектами инфраструктуры малого предпринимательства оказано консультаций – 2138.

Проведено 4  заседания Совета по малому и среднему предпринимательству и Межведомственной комиссии по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства.

Предприниматели района приняли участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях Ростовской области: Агропромышленный форум юга России: международная выставка – агросалон «Интерагромаш» (Строительно-архитектурный форум «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура. ДорТехСтрой. Город ЖКХ. Вода. Тепло.),ООО «Тектоника», ООО «ЭкостройДон», ООО «БеларусЮг», Выставка – ярмарка «Дачный сезон».

Отделом по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района отрабатывается возможность привлечения средств областного и федерального бюджетов для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам. В рамках реализации программы планируется   привлечение средств областного и федерального бюджетов по итогам конкурсного отбора Минэкономразвития Ростовской области по предоставлению  субсидии муниципальным образованиям на реализацию долгосрочных муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Осуществляются  проверки по выполнению условий договора получателей субсидий в рамках реализации мероприятий программы.

Для субъектов МСП по вопросам финансовой поддержки, совместно с банковскими учреждениями, Муниципальным фондом местного развития поддержки предпринимательства Октябрьского района, НП «Агентством поддержки малого и среднего предпринимательства», в 2014 году проведено 22 семинара с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Ежеквартально проводится мониторинг реализации федерального закона от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в  государственной собственности субъектов РФ или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства».

Ежемесячно проводится мониторинг  исполнения    малыми предприятиями  трехстороннего Соглашения по установлению размера МРОТ на территории района.

Октябрьский район принял участие в Межрегиональном форуме «Территория бизнеса - территория жизни»  и конкурсе лучших муниципальных практик поддержки предпринимателей, заняли 2 место по Ростовской области. Проведена выставка-ярмарка товаров и услуг производителей из числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей района.

В текущем периоде на официальном сайте Администрации района размещено 21 информационный материал для субъектов предпринимательства.

- II.Меры по реализации Программы

В 2014 году в муниципальную  программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» были внесены  изменения по уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы: Постановление Администрации Октябрьского района  от 10.11.2014 №1074 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 №799 «Об утверждении  муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий муниципальных подпрограмм «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»  и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной  программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Отчет оценки эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                             Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету по реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика» за 2014 год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за январь - декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик   Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   бюджет Октябрьского района, федеральный  и областной  бюджеты, другие источники.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи) | 267,9 | 267,9 | Принято участие в инвестиционном экономическом форуме в г. Сочи | 267,9 |
| 1.2. Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 2915,5 | 2915,5 | Предоставлено 23 гранта победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 2915,5 |
| 1.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | 247,6 | 247,6 | Принято участие: 1. в «Первом Всероссийском смотре-кон-курсе муниципальных целевых программ и инновационных проектов-2013» 2. в гайдаровских чтениях в РАНХ и ГС при Президенте РФ; 3. в первой общероссийской конференции для пресс-службы органов власти, 5-ом профессиональном форуме специалистов в области маркетинговых коммуникаций на Юге России | 247,6 |
| 1.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 99,5 | 99,5 | Проведен Обучающий семинар консалтинговой компании ООО «ЕврАКонс» г. Москва на тему: «Участие общественных организаций, в том числе ТОС, в решении вопросов местного значения – передовой российский и зарубежный опыт» и «Инструменты и механизмы поддержки пред-принимательства на муниципальном уровне; территориальный маркетинг и привлечение инвестиций. Положи-тельный опыт РФ и зарубежных стран» | 99,5 |
| 1.5. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | 149,4 | 149,4 | Освещение инвестиционной деятельности осуществлялось в газете «Наше время», «К Вашим Услугам», «Молот», "ИД" МедиЮг", «Аргументы и факты на Дону», «Коммерсант», «Российской газете», журнал "Вестник экономики", «Форум». | 149,4 |
| 1.6. Организация и проведение выставочно–ярморочных мероприятий, форумов, «круглых столов» и семинаров, организация коллективных экспозиций/стендов Октябрьского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, презе-нтаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | 265,5 | 265,5 | Приняли участие в 79 международной выставке «Зелёная неделя-2014», в строительно-архитектурном Форуме "СТИМэкспо" | 265,5 |
| 1.7. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | 73,7 | 73,7 | Обновлена структура официального сайта Администрации Октябрьского района | 73,7 |
| 1.8. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диске | 148,5 | 148,5 | Создан видеосюжет об инвестиционном потенциале Октябрьского района | 148,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной став-ки по привлеченным кредитам, займам. | 610,4 | 610,4 | Заключено 6 договоров о предоставлении субсидии | 610,4 |
| 2.2. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 4803,6 | 4803,6 | Заключено 17договоров о предоставлении субсидии | 4803,6 |
| Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | 3384,9 | 3371,7 | Заключено 4 договора о предоставлении субсидии | 3371,7 |
| Предоставление займов субъектам МСП | 92850,5 | 84870,0 | Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства предоставлено 119 займов | 84870,0 |
| Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | 370588,9 | 370588,9 | Заключено 52 кредитных договора | 370588,9 |
| Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | 11000,0 | 11000,0 | Договора заключенные в срок с 01.01. до 31.12. текущего года | 11000,0 |
| Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | 620,0 | 620,0 | Заключен договор о предоставлении имущественного взноса | 620,0 |
| Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и заего пределам | 101,1 | 101,1 | Договора заключенные в срок с 01.01. до 31.12. текущего года | 101,1 |
| Итого по муниципальной программе | 488127,0 | 480133,3 |  | 480133,3 |

Приложение № 2

к отчету по реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика» за 2014 год

Отчет

оценки  результатов реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение це-лей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 год | Достигнутое значение показателя за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благо-приятного инвестиционного климата | 1252,1 | 2915,5 | 1252,1 | 2915,5 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | % | 103,7 | 104 | 169,1 |
| 2 | Создание благо-приятного пред-принимательского климата и условий для ведения бизнеса | 2020,0- районный бюджет; 7500,0 - федеральный и областной бюджеты | 474439,4 | 2020,0- районный бюджет; 7486,8 - федераль-ный и областной бюджеты | 466458,9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | Еди-ниц | 29,1 | 29,2 | 33,2 |
|  |  |  |  |  |  | Доля занятых в малом и среднем бизнесе,включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | % | 38,5 | 39,0 | 39,5 |

Приложение № 3

к отчету по реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика» за 2014 год

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2014 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

Iр  = SUM (MП  x S), где

Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:  S = Rф  / RП

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N,

где  N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Индекс результативности подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 0,9;

Индекс эффективности подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 0,9;

Эффективность подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:  0,8<0,9=0,9, следовательно, качественная оценка подпрограммы – запланированный уровень эффективности.

Индекс результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 0,8;

Индекс эффективности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 0,8;

Эффективность подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:  0,8=0,8<0,9, следовательно, качественная оценка подпрограммы – запланированный уровень эффективности.