Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

10.06.2020                                           № 760                       р.п.  Каменоломни

Об утверждении паспорта муниципального проекта Октябрь-ского района «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках реализации проекта «Эффективный муници-палитет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.03.2020 №401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также внедрения на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1.Состав рабочей группы по реализации муниципального проекта Октябрьского района «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.Паспорт муниципального проекта Октябрьского района «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района						                 Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел образования Администрации Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  10.06.2020  №  760

Состав рабочей группы

по реализации муниципального проекта Октябрьского района

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

| № | ФИО | Должность | В рабочей группе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тараско А.А. | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района | председатель рабочей группы |
| 2 | Сухоносенко А.В. | заместитель начальника по образовательному менеджменту Администрации Октябрьского района (по согласованию) | заместитель председателя |
| 3 | Опрышко Л.Г. | заведующий МАУ «ИМК» (по согласованию) | секретарь |
| 4 | Изварина С.В. | ведущий специалист по работе со школами Администрации Октябрьского района (по согласованию) | член рабочей группы |
| 5 | Саломатина Т.А. | ведущий специалист по работе со школами Администрации Октябрьского района (по согласованию) | член рабочей группы |
| 6 | Анищенков С.С. | заместитель директора МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская (по согласованию) | член рабочей группы |
| 7 | Субботина О.Д. | заместитель директора МБОУ СОШ № 6 х. Маркин (по согласованию) | член рабочей группы |
| 8 | Блюхес Г.Н. | директор МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская (по согласованию) | член рабочей группы |
| 9 | Иванова О.В. | директор МБОУ СОШ № 48 х. Алексеевка (по согласованию) | член рабочей группы |
| 10 | Крючкова Н.В. | руководитель РМО учителей русского языка и литературы (по согласованию) | член рабочей группы |
| 11 | Гончаренко Л.В. | руководитель РМО учителей математики (по согласованию) | член рабочей группы |
| 12 | Ушаков А.И. | заместитель главы Администрации Октябрьского района | член рабочей группы |
| 13 | Мурашко Г.В. | начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района | член рабочей группы |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  10.06.2020 №  760

Паспорт

муниципального  проекта Октябрьского района

«Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»

- Основные положения

| Наименование направления | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функциони-рующих в неблагоприятных социальных условиях | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 - 31.12.2024 |
| Куратор проекта | А.И. Ушаков, заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |
| Заказчик проекта | Администрация Октябрьского района |  |  |
| Руководитель проекта | А.А. Тараско, начальник отдела образования Администрации Октябрьского района |  |  |
| Исполнители и соисполнители проекта | Л.Г. Опрышко - заведующий МАУ «ИМК»; А.В. Сухоносенко- заместитель начальника по образовательному менеджменту отдела образования Администрации Октябрьского района |  |  |
| Связь с программами Октябрьского района | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |

- Цель и показатели проекта, результат

| Цель: Преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения до 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  | Тип показателя | Базовое значение |  | Период по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение % | Дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Сокращение доли школ с низкими результатами обучения. |  | основной | 24 | (2019 год) | 24 | 20 | 16 | 8 | 0 |
| Результат: Сокращение доли школ с низкими результатами обучения до 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения |  | основной | 30,4 | (2019 год) | 30,4 | 35 | 40,5 | 45,5 | 50 |
| Результат: Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения до 50%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов проекта |  | В результате реализации муниципального проекта «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»: в 18 учреждениях района будут созданы Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Занятия в данных Центрах будут способствовать увеличению количества и доли инновационных проектов, созданию новых элементов образовательной и воспитательной среды в районе, распространению инновационного опыта и модели работы с одарёнными детьми. Изменятся подходы к организации учебно-воспитательной деятельности. В практику работы школ активно внедрятся STREM- технологии как мотивирующий фактор повышения качества образования. Будут организованы проблемные краткосрочные курсы, семинары, вебинары, педагогические мастерские, проблемные и творческие группы, индивидуальная работа, индивидуальные программы повышения квалификации педагогов, где большая роль отводится самообразованию, включающему профессиональное консультирование (дистанционное) у специалистов данного направления через ВУЗы, другие образовательные учреждения, Интернет-сайты. Такие формы повышения квалификации педагогов способствуют переориентации профессионального сознания на новые нестереотипные виды деятельности, вооружению новыми знаниями и умениями, прогрессивными педагогическими технологиями. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                               Н.Н. Савченко