Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2018                       № 1253             р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Октябрьско-

го района от 14.02.2018 № 261

В соответствии с  постановлением Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 14.02.2018 № 261 « Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района « Доступная среда» на 2018 год, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района						                  Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 18.09.2018 № 1253

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2018 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ ФИО)* | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реали- зации (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей)** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района | - Другие источники | - Бюджет сельских поселений |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Мероприятие 1.1. Создание архитектурной доступности маломобиль- ных групп населения в рамках реализации госу- дарственной программы "Доступная среда" в МБДОУ №42 "Сказка", расположенного по адресу: Ростовская область , Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер.Садовый,15 | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков | создание условий для доступности учреждений дошкольного образования | 31.12. 2018 | - 1423,8 | - 1238,7 | - 185,1 | - - | - - | - - |
| - 2 | Мероприятие 1.2. Создание архитектурной доступности маломобиль- ных групп населения (выполнение строитель- но-монтажных работ санузла) в здании муници- пального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни по адресу: 346480, Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 49 | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12. 2018 | - 119,9 | - - | - 110,9 | - 9,0 | - - | - - |
| - 3 | Мероприятие 1.3 Проведение работ по адаптации здания для инвалидов и других маломобильных групп населения МУЦСО Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Четвертый, 3а | Начальник управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района О.М. Гоффман | создание условий для доступности учреждений социальной сферы | 31.12. 2018 | - 87,7 | - - | - 81,1 | - 6,6 | - - | - - |
| - 4 | Мероприятие 1.4 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации госу- дарственной программы "Доступная среда" здания и территории (в т.ч. устройство канализацион- ного колодца) МУК «Алексеевский сельский Дом культуры», расположенного в с.Алексеевка по ул. Ленина, 2, Октябрьского района Ростовской области | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12. 2018 | - 2531,8 | - - | - 2341,9 | - - | - - | - 189,9 |
| - 5 | Мероприятие 1.5 Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации госу- дарственной программы "Доступная среда"(в т.ч. устройство выгреба и наружной канализации) в СДК ст. Заплавской по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Ленина, д.1 | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12. 2018 | - 1159,9 | - - | - 1072,9 | - - | - - | - 87,0 |
| - 6 | Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации госу- дарственной программы "Доступная среда» с устройством выгреба и устройством наружных сетей в филиале МУК «Керчикский СДК» СДК п. Залужный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Залужный, ул. Школьная, 1 | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12. 2018 | - 1005,0 | - - | - 929,6 | - - | - - | - 75,4 |
| - 7 | Создание архитектурной доступности маломобиль- ных групп населения в СДК п. Персиановский РТП, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, 17в | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12. 2018 | - 829,4 | - - | - 767,2 | - - | - - | - 62,2 |
| - 8 | Создание архитектурной доступности маломобиль- ных групп населения в СДК п. Кадамовский, по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая, 5 | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | создание условий для доступности учреждений культуры | 31.12. 2018 | - 1017,2 | - - | - 940,9 | - - | - - | - 76,3 |
|  | Итого по Подпрограмме 1: |  |  |  | - 8174,7 | - 1238,7 | - 6429,6 | - 15,6 | - - | - 490,8 |
|  | Подпрограмма 3 «Социальное сопровожде- ние детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 | Мероприятие 3.1 Создание Центра социально- педагогической реабилитации для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов на базе ДОУ № 45 р.п. Каменоломни. Оснащение центра специальными игро выми и учебными пособиями | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков | Создание современных условий обучения и воспитания детей-инвалидов Социальная адаптация детей-инвалидов в дошкольном учреждении; ранняя помощь для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, включающих коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психоло- гическую и консультативную помощь родителям | 31.12. - 2018 | - 25,0 | - - | - - | - - | - 25,0 | - - |
| - 10 | Мероприятие 3.2 Организация праздничных мероприятий в детских садах района с привлечением к участию детей-инвалидов | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков, Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Интеграция детей-инвалидов в социум | 31.12. - 2018 | - 50,0 | - - | - - | - - | - 50,0 | - - |
| - 11 | Мероприятие 3.3 Направление педагогов, работающих с детьми- инвалидами на курсы повышения квалификации по работ с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ; по федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования с ограниченными возможностями здоровья | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков | Обеспечение ДОУ квалифицированными кадрами для работы с детьми-инвалидами | 31.12. - 2018 | - 24,0 | - - | - - | - - | - 24,0 | - - |
| - 12 | Мероприятие 3.4 Создание «Центра инклю зивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская. | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков | Проведение родительского всеобуча, практикума - сохранение, укрепление, развитие духовной, психической, социальной составляющих эмоционального реагирования в детско - родительских отношениях у семей с ребенком - инвалидом. | 31.12. - 2018 | - 40,0 | - - | - - | - - | - 40,0 | - - |
| - 13 | Мероприятие 3.5 Создание Ресурсного Цен- тра лечебной физкультуры для занятий спортом детей- инвалидов на базе ДЮСШ. | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков, Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ | 31.12. - 2018 | - 110,0 | - - | - - | - - | - 110,0 | - - |
| - 14 | Мероприятие 3.6 Организация социальных акций («Соберем детей в школу»,«Декада инвали- дов» и другие) в помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков, Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Помощь детям-инвалидам и детям в выборе учреждения профессионального образования | 31.12. - 2018 | - 50,0 | - - | - - | - - | - 50,0 | - - |
| - 15 | Мероприятие 3.7 Создание «Центра трудо- вой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУДО УПК (получение профессии швеи, парикмахера, токаря). | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков | Профессиональная подготовка и детей инвалидов. | 31.12. - 2018 | - 50,0 | - - | - - | - - | - 50,0 | - - |
| - 16 | Мероприятие 3.8 Выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддер жки и социальных услугах для семей, имеющих детей- инвалидов | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района С.С. Анищенков | Информационное ресурсообеспечение грамотного подхода к обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов | 31.12. - 2018 | - 10,0 | - - | - - | - - | - 10,0 | - - |
| - 17 | Мероприятие 3.9 Проведение культурно-мас совых и развлекательных мероприятий для семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Удовлетворение культурных запросов детей данной категории, развитие их творческих способностей, улучшение качества их жизни | 31.12. - 2018 | - 50,0 | - - | - - | - - | - 50,0 | - - |
| - 18 | Мероприятие 3.10 Привлечение детей -инвалидов к обучению в ДШИ п. Каменоломни и п. Персиановский | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Развитие одаренности и творческих способностей детей-инвалидов | 31.12. - 2018 | - 65,7 | - - | - - | - - | - 65,7 | - - |
| - 19 | Мероприятие 3.11 Организация туристско- краеведческой деятель- ности для детей-инвали- дов, проведение экскурсий | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Интеграция детей – инвалидов в социум посредством регулярного вовлечения их в туристко – краеведческую деятельность | 31.12. - 2018 | - 15,0 | - - | - - | - - | - 15,0 | - - |
| - 20 | Мероприятие 3.12 Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Е.А. Луговая | Поэтапное увеличение количества детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | 31.12. - 2018 | - 27,0 | - - | - - | - - | - 27,0 | - - |
| - 21 | Мероприятие 3.13 Приобретение в пункт проката технических средств реабилитации для детей- инвалидов | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района О.М. Гоффман | Оказание реабилитационных услуг детям-инвалидам | 31.12. - 2018 | - 10,0 | - - | - - | - - | - 10,0 | - - |
| - 22 | Мероприятие 3.14 Обеспечение детей с ограничениями по слуху, зрению, двигательными нарушениями средствами индивидуального пользо- вания (колясками, слуховы ми аппаратами, пампер- сами, ходунками, орто- педической обувью и т.д.) | закупка производится Фондом социального страхования на средства ФСС Главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района В.В. Подройкина | Для улучшения приспособления и активного функционирования ребёнка-инвалида в быту, обеспечение тех. средствами реабилитации и обучение пользования ими | 31.12. - 2018 | - 400,0 | - - | - - | - - | - 400,0 | - - |
| - 23 | Мероприятие 3.15 Мебель и оборудование для оснащения комнаты для детей -инвалидов | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района О.М. Гоффман | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей -инвалидов | - 31.12. - 2018 | - 350,8 | - - | - - | - 350,8 | - - | - - |
| - 24 | Мероприятие 3.16 Акустический комплект для детей инвалидов | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района О.М. Гоффман | Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей -инвалидов | - 31.12. - 2018 | - 246,9 | - - | - - | - 246,9 | - - | - - |
|  | Итого по Подпрограмме 3: |  |  |  | - 1524,4 | - - | - - | - 597,7 | - 926,7 | - - |
|  | Всего по Программе: |  |  |  | - 9699,1 | - 1238,7 | - 6429,6 | - 613,3 | - 926,7 | - 490,8 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района			     				 	                           Н.Н. Савченко