Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

28.02.2017                                         № 151                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 19.09.2015  №613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам работы за 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### И.О. Главы

##### Администрации  Октябрьского района		                    Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит

сектор по организационной работе и местному самоуправлению

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 28.02.2017 № 151

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2014 – 2018 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Результат реализации (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату** |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.1. Привлечение творческих коллективов территориального общественного самоуправления к участию в районных мероприятиях | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации поселений Октябрьского района | Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.2. Проведение спартакиад среди жителей территориального общественного самоуправления поселений Октябрьского района | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Оказание содействия органам ТОС по организации взаимодействия с правоохранительными органами по поддержанию правопорядка и профилактике правонарушений | Администрация Октябрьского района, Администрации сельских поселений | Укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.4. Привлечение органов ТОС к организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Администрации поселений Октябрьского района | Укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.5. Проведение по согласованию с советами ТОС специальных учений по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел ГО и ЧС Администрации Октябрьского района, Администрации поселений Октябрьского района | Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении вопросов ГО и ЧС | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.6. Проведение совместно с органами ТОС профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде: обучение несовершеннолетних жителей культуре поведения и безопасности на водных объектах; проведение совместных рейдов по проверке готовности мест массового отдыха людей к купальному сезону | Отдел ГО и ЧС Администрации Октябрьского района, Администрации поселений Октябрьского района | Вовлечение населения в решение вопросов безопасности людей на водных объектах | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.7. Совместная с органами ТОС организация летнего, оздоровительного отдыха безнадзорных и беспризорных детей, проживающих в границах ТОС | КДН и ЗП Администрации Октябрьского района, УСЗН, Отдел образования Администрации Октябрьского района | Профилактика безнадзорности | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
| - 2 | 1.8. Совместное с органами ТОС проведение обследования материально-бытовых условий проживания граждан для оказания материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией | УСЗН Администрации Октябрьского района, Главы поселений | Улучшение качества жизни населения Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.9. Совместная с органами ТОС организация в границах ТОС работы по выявлению одиноких престарелых граждан, нуждающихся в социальном обслуживании | УСЗН Администрации Октябрьского района, ЦСО, Главы поселений | Улучшение качества жизни населения Октябрьского района | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | Контрольные мероприятия 1. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать социально-экономическому развитию поселений и Октябрьского района в целом, повышению заинтересованности органов местного самоуправления в развитии ТОС подведомственных территорий, повышению эффективности использования бюджетных средств для решения вопросов местного значения, повышению качества жизни граждан, построению развитого гражданского общества | Администрация Октябрьского района |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления» | Стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для решения вопросов местного значения |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | Контрольные мероприятия 2. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать социально-экономическому развитию поселений и Октябрьского района в целом, повышению заинтересованности органов местного самоуправления в развитии ТОС подведомственных территорий, повышению эффективности использования бюджетных средств для решения вопросов местного значения, повышению качества жизни граждан, построению развитого гражданского общества. | Администрация Октябрьского района |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |

##### Управляющий делами

- Администрации Октябрьского  района                                                                                                                        Н.Н. Савченко