- Российская Федерация

- Ростовская область

- Муниципальное образование «Октябрьский район»

- Администрация  Октябрьского  района

- постановление

05.12.2019                              №  1458                          р.п.  Каменоломни

| Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее  01.01.2020, распространяется на правоотношения, возникшие в связи с формированием проекта бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации района.

- Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                         Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района 				З.Н.Дегтярева

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 05.12.2019  №1458

ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы Октябрьского района | «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Октябрьского района, финансово-экономическое управление, служба «Заказчика», отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма, отдел образования, МБУЗ ЦРБ, муниципальные образования Октябрьского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | сохранение доли сельского населения в общей численности населения Октябрьского района; увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам; повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе; содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий. |
| Целевые показатели муниципальной программы | доля сельского населения в общей численности населения Октябрьского района; соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах; обеспеченность сельского населения питьевой водой; уровень газификации домов (квартир) в сельской местности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2030 годы: Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы Октябрьского района составляет 121 116,9 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 120 339,5 тыс. рублей; в 2021 году – 388,7 тыс. рублей; в 2022 году – 388,7 тыс. рублей; в 2023 году - 0 тыс. рублей; в 2024 году - 0 тыс. рублей; в 2025 году - 0 тыс. рублей; в 2026 году - 0 тыс. рублей; в 2027 году - 0 тыс. рублей; в 2028 году - 0 тыс. рублей; в 2029 году - 0 тыс. рублей; в 2030 году - 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Октябрьского района – 9 735,5 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 8 958,1 тыс. рублей; в 2021 году – 388,7 тыс. рублей; в 2022 году – 388,7 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджетов поселений – 3 575,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 3 575,6 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 67 390,8 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 67 390,8 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 38 366,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 38 366,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. средства внебюджетных источников – 5 624,6 тыс. руб. в том числе: в 2020 году – 5624,6 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | стабилизация демографической ситуации в сельской местности; повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности |

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Создание условий для обеспечения доступным и

комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда

(кадрового потенциала) на сельских территориях»

| Наименование подпрограммы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Октябрьского района, финансово-экономическое управление, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма, отдел образования, МБУЗ ЦРБ, муниципальные образования Октябрьского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и развитию рынка труда на селе |
| Задачи подпрограммы | обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности; создание условий для обеспечения занятости сельского населения. |
| Целевые показатели подпрограммы | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения; численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам; численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | общий объем финансирования муниципальной программы Октябрьского района составляет 1 160,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 383,2 тыс. рублей; в 2021 году – 388,7 тыс. рублей; в 2022 году – 388,7 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Октябрьского района – 1 160,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 383,2 тыс. рублей; в 2021 году – 388,7 тыс. рублей; в 2022году – 388,7 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. Средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах и соглашениях между Минсельхозпродом РО и Администрацией Октябрьского района при предоставлении средств федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности посредством создания условий для обеспечения жильем сельского населения; содействие сокращению потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах |

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Создание и развитие инфраструктуры

на сельских территориях»

| Наименование подпрограммы | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Октябрьского района, финансово-экономическое управление, служба «Заказчика», муниципальные образования Октябрьского района |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий Октябрьского района |
| Задачи подпрограммы | повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий; обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов |
| Целевые показатели подпрограммы | ввод в действие локальных водопроводов; ввод в действие распределительных газовых сетей; количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку; количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий; количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий; ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2030 годы Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 119 956,3 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 119 956,3 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств бюджета Октябрьского района – 8 574,9 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 8 574,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. в том числе за счет средств бюджетов поселений – 3 575,6 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 3 575,6 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета – 38 366,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 38 366,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета – 67 390,8 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 67 390,8 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. внебюджетные источники – 5 624,6 тыс. руб. в том числе: в 2020 году – 5 624,6 тыс. рублей; в 2021 году – 0 тыс. рублей; в 2022 году – 0 тыс. рублей; в 2023 году – 0 тыс. рублей; в 2024 году – 0 тыс. рублей; в 2025 году – 0 тыс. рублей; в 2026 году – 0 тыс. рублей; в 2027 году – 0 тыс. рублей; в 2028 году – 0 тыс. рублей; в 2029 году – 0 тыс. рублей; в 2030 году – 0 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности; реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок под компактную жилищную застройку; увеличение протяженности автомобильных дорог, имеющих твердое покрытие, в сельской местности; увеличение количества благоустроенных сельских территорий |

Приоритеты и цели

в сфере комплексного развития сельских территорий

С 2014 года в районе реализуется подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».  Комплекс  мероприятий данной подпрограммы направлен на повышение качества жизни сельского населения.

За период 2014-2019 г. в рамках данной подпрограммы социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сумме 86,9 млн. руб. получили 62 сельских семьи, общая площадь построенного (приобретенного) за этот период жилья составила 3,9 тыс. кв. м.;

выполнены мероприятия  по повышению уровня  обеспечения  инженерной инфраструктуры сельских территорий (водоснабжение), с объемом финансирования 83,1 млн.  руб.,  из всех уровней бюджета. В результате  введено в эксплуатацию  25,76 км  водопроводных сетей (с. Алексеевка, х. Шевченко,  х. Красный Луч, продолжается реконструкция сетей водоснабжения

п. Персиановский).

В 2018 году реализованы четыре проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности на общую сумму 9,9 млн.руб.

Укрепление инфраструктурного потенциала сельских территорий, повышение привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности  является неотъемлемым фактором повышения уровня и качества жизни сельского населения. Очередность граждан на улучшение жилищных условий сохраняется.  Поэтому необходим комплексный подход к реализации механизма государственной поддержки сельских территорий, в первую очередь, для решения проблемы обеспечения сельского населения жильем и его современного обустройства как основы для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.

Кроме того, развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях является одним из главных условий активизации инвестиционных процессов в районе. Реализованные или планируемые к реализации инвестиционные проекты на сельских территориях района  являются одним из преимущественных критериев отбора для предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года сформирована данная муниципальная программа.

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной программы являются:

улучшение демографической ситуации в сельской местности;

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;
увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности;

создание условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.

Целями муниципальной  программы являются:

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Октябрьского района (не менее 32%);

увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам (достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80 %);

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 41%).

Данные значения могут быть достигнуты к 2025 году при условии выделения средств федерального и областного  бюджетов  в количестве, достаточном для реализации программных мероприятий и достижения поставленных целей.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе;

содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о показателях муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам, которые, в свою очередь, состоят из основных мероприятий, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Октябрьского района,  местных бюджетов поселений района, а также средств внебюджетных источников.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Октябрьского района указан в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы  указаны в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Порядок перечисления и расходования межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета Октябрьского района, утверждён решением собрания депутатов Октябрьского района от 24.11.2016  г. № 76.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов поселениям Октябрьского района приведен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Участие муниципальных образований 
Октябрьского района в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие муниципальные образования Октябрьского района.

Муниципальные образования участвуют в осуществлении мероприятия по поддержке инфраструктурного и транспортного обустройства сельских территорий.

Перечень инвестиционных проектов по строительству и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры в поселениях Октябрьского района приведен в приложении № 6 к муниципальной программе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Сведения

о показателях муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя |  | Вид показателя |  | Единицы измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области |  |  | статистический | процентов |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |
| 2 | Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств |  |  | статистический | процентов |  | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 80 |
| 3 | Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |  |  | статистический | процентов |  | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | 40,4 | 40,4 | 40,5 | 40,5 |  | 40,6 |  | 40,8 |  | 41 |
| 4 | Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой |  |  | статистический | процентов |  | 87 | 87,2 | 87,3 | 87,3 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |
| 5 | Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности |  |  | статистический | процентов |  | 86,2 | 87,3 | 87,3 | 87,4 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | статистический |  |  | квадратных метров | 486 |  | 309 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |  | 270 |  | 270 |  | 270 | 270 |
| 1.2 | Показатель 1.2. Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | ведомственный |  |  | квадратных метров | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 1.3 | Показатель 1.3. Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | ведомственный |  |  | человек | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 1.4 | Показатель 1.4. Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практик | ведомственный |  |  | человек | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов | ведомственный |  |  | километров | 7,9 |  | - | 21,0 | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.2 | Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей | ведомственный |  |  | километров | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.3 | Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ведомственный |  |  | единиц | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.4 | Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ведомственный |  |  | единиц | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.5 | Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | ведомственный |  |  | единиц | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |
| 2.6 | Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ведомственный |  |  | километров | - |  | - | −* | −* | −* | −* | −* | −* | −* |  | −* |  | −* |  | −* | −* |

* Целевые показатели  определяются по мере выделения бюджетных ассигнований.

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных

целевых программ муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия |  | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1 «Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и развитию рынка труда на селе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение жильем семей, проживающих и работающих в сельской местности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности |  | Администрация района | 2020 год | 2030 год | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | Ухудшение демографической ситуации, усиление оттока трудовых ресурсов, что негативно повлияет на формирование трудового потенциала в сельской местности | Показатели: 1; 3; 1.1; 1.2; |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения занятости сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения |  | Администрация района | 2020год | 2030 год | Снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | Нехватка квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности | Показатели: 2; 1.3; 1.4 |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение качества жизни сельского населения посредством улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация района | 2020год | 2030 год | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Ухудшение условий жизни сельского населения. Рост миграционных настроений | Показатели: 4; 5; 2.1; 2.2; 2.3; 2.6 |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Обеспечение содействия благоустройству сельских населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | Администрация района | 2020год | 2030 год | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | Ухудшение условий жизни сельского населения, снижение численности сельского населения | Показатели: 2.4 |
| 5. |  | Основное мероприятие 2.3. | Администрация района | 2020год | 2030 год | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | Ухудшение условий жизни сельского населения, отток трудовых ресурсов | Показатели: 2.5 |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Расходы

бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов всего тыс. рублей | В том числе по годам реализации <1> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 121 116,9 | 120 339,5 | 388,7 | 388,7 | -* | -* |
|  | Администрация района | 902 | X | X | X | 66 657,2 | 66 657,2 | -* | -* | -* | -* |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | X | X | X | 54 459,7 | 53 682,3 | 388,7 | 388,7 | -* | -* |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего в том числе | X | X | X | X | 1 160,6 | 383,2 | 388,7 | 388,7 | -* | -* |
|  | Администрация района | 902 | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | X | X | X | 1 160,6 | 383,2 | 388,7 | 388,7 | -* | -* |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Администрация района | 902 | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | X | X | X | 1 160,6 | 383,2 | 388,7 | 388,7 | -* | -* |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие занятости сельского населения | Администрация района | X | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего в том числе | X | X | X | X | 119 956,3 | 119 956,3 | -* | -* | -* | -* |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация района | 902 | X | X | X | 66 657,2 | 66 657,2 | -* | -* | -* | -* |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий | Администрация района | X | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
| Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий | Администрация района | 902 | X | X | X | -* | -* | -* | -* | -* | -* |
|  | Финансово-экономическое управление | 904 | X | X | X | 53 299,1 | 53 299,1 | -* | -* | -* | -* |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных поселений района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и (или) при выделении средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел классификации расходов бюджета;

ЦСР – целевая статья расходов;

2. Х – данные ячейки не заполняются.

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Расходы на реализацию муниципальной программы Октябрьского района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего, тыс. рублей | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 121 116,9 | 120 339,5 | 388,7 | 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Октябрьского района | 9 735,5 | 8 958,1 | 388,7 | 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 3 575,6 | 3 575,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 105 756,8 | 105 756,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 67 390,8 | 67 390,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 38 366,0 | 38 366,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5 624,6 | 5 624,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | всего | 1 160,6 | 383,2 | 388,7 | 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Октябрьского района | 1 160,6 | 383,2 | 388,7 | 388,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 119 956,3 | 119 956,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Октябрьского района | 8 574,9 | 8 574,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе местный бюджет поселений, входящих в состав Октябрьского района | 3 575,6 | 3 575,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | 105 756,8 | 105 756,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 67 390,8 | 67 390,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 38 366,0 | 38 366,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 5 624,6 | 5 624,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных поселений района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и (или) при выделении средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Порядок

предоставления межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам поселений из бюджета

Октябрьского  района

Межбюджетные отношения на территории муниципального образования «Октябрьский район» основаны на принципах:

- разграничения доходов и расходов между бюджетом Октябрьского района (далее - бюджет района) и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Октябрьского района (далее - бюджеты поселений);

- обеспечения равного доступа граждан к бюджетным услугам путем выравнивания бюджетной обеспеченности поселений;

- повышения заинтересованности органов местного самоуправления поселений в социально-экономическом развитии поселений и увеличении собственных доходов бюджетов поселений;

- равенства каждого бюджета поселения во взаимоотношениях с бюджетом района;

- взаимной ответственности органов местного самоуправления Октябрьского района и органов местного самоуправления поселений за соблюдение обязательств по межбюджетным отношениям;

- применения единого порядка формирования доходов и осуществления расходов для всех бюджетов поселений;

- компенсации бюджетам поселений потерь, возникающих вследствие решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский район» и приводящих к уменьшению доходов или увеличению расходов бюджетов поселений;

- гласности и прозрачности межбюджетных отношений.

Межбюджетные трансферты предоставляются в форме:

1) дотаций из бюджета района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений может быть предусмотрена иная дотация;

2) бюджетных кредитов бюджетам поселений, порядок предоставления, использования и возврата которых устанавливается Собранием депутатов Октябрьского  района;

3) иных межбюджетных трансфертов.

Межбюджетные трансферты из бюджета района  предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Ростовской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский район», регулирующих бюджетные правоотношения.

При несоблюдении органами местного самоуправления поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района вправе приостановить предоставление межбюджетных трансфертов  бюджетам соответствующих поселений.

Межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений предоставляются при условии соблюдения требований бюджетного законодательства о предоставлении межбюджетных трансфертов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета района на соответствующий финансовый год.

Межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке в поселения на счета территориальных органов федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов поселений, не позднее 29 числа каждого месяца.

Учет операций, связанных с использованием межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов.

Органы местного самоуправления поселений представляют в финансовое управление отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов одновременно с представлением отчетов об исполнении бюджетов поселений.

Проверку бюджета поселения - получателя финансовой помощи из бюджета района, а также осуществление контроля расходования средств, поступивших в бюджет поселения из бюджета района, вправе проводить Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района и Контрольно-счетная палата Октябрьского района Ростовской области в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Октябрьском районе.

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| --- | --- |

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции

и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключе-ния государственной (негосу-дарствен-ной) эксперти-зы | Источник финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет на начало производства работ, тыс. рублей |  | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Х | всего | 119 956,3 |  | 119 956,3 | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  |
|  |  |  | областной бюджет | 67 390,8 |  | 67 390,8 | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 38 366,0 |  | 38 366,0 | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  |
|  |  |  | местный бюджет | 8 574,9 |  | 8 574,9 | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений | 3 575,6 |  | 3 575,6 | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 5 624,6 |  | 5 624,6 | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коммунарское сельское поселение | Х | всего |  | 6 266,5 | 6 266,5 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 678,2 | 678,2 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 4 538,7 | 4 538,7 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 423,0 | 423,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 423,0 | 423,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 626,7 | 626,7 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 2.1 | Капитальный ремонт здания СДК в п. Верхнегрушевский, Октябрьского района, Ростовской области | №61-1-0509-19 от 05.06.2019 г. | всего |  | 1 676,0 | 1 676,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 181,4 | 181,4 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 1 213,9 | 1 213,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 113,1 | 113,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 113,1 | 113,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 167,6 | 167,6 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания СК в п. Новосветловский, ул. Мокроусова,253 Октябрьского района, Ростовской области | № 61-1-0884-19 от 03.09.2019 | всего |  | 4 590,5 | 4 590,5 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 496,8 | 496,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 324,8 | 3 324,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 309,9 | 309,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 309,9 | 309,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 459,1 | 459,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 3. | Кривянское сельское поселение | Х | всего |  | 28 921,2 | 28 921,2 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3 094,6 | 3 094,6 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 20 709,8 | 20 709,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1 930,1 | 1 930,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 1 930,1 | 1 930,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 3 186,8 | 3 186,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 3.1 | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства: ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная | № 61-1-1216-18 от 25.12.2018 г. | всего |  | 24 420,4 | 24 420,4 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 2 607,5 | 2 607,5 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 17 449,9 | 17 449,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 1 626,3 | 1 626,3 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 1 626,3 | 1 626,3 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 2 736,7 | 2 736,7 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 3.2 | Обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст. Кривянской | №2-8-1-0891-19 от 23.09.2019 г. | всего |  | 4 500,9 | 4 500,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 487,1 | 487,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 259,9 | 3 259,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 303,8 | 303,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 303,8 | 303,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 450,1 | 450,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 4. | Персиановское сельское поселение | Х | всего |  | 84 768,4 | 84 768,4 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 63 618,0 | 63 618,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 13 117,5 | 13 117,5 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 6 221,8 | 6 221,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 1 222,5 | 1 222,5 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 1 811,1 | 1 811,1 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 4.1 | Капитальный ремонт СДК, Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Садовая д.5 | №61-1-0572-19 от 25.06.2019г. | всего |  | 5 285,2 | 5 285,2 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 572,0 | 572,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 3 828,0 | 3 828,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 356,8 | 356,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 356,8 | 356,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 528,5 | 528,5 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 4.2 | Капитальный ремонт СДК, Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Российская д.3 | №61-1-0571-19 от 25.06.2019г. | всего |  | 9 995,7 | 9 995,7 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1 081,8 | 1 081,8 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 7 239,6 | 7 239,6 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 674,7 | 674,7 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 674,7 | 674,7 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 999,6 | 999,6 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 4.3 | Капитальный ремонт СДК, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская д.17 в | №61-1-0570-19 от 25.06.2019г | всего |  | 2 830,2 | 2 830,2 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 306,3 | 306,3 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 2 049,9 | 2 049,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 191,0 | 191,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | 191,0 | 191,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 283,0 | 283,0 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 4.4 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | №61-1-5-0283-14 от 02.07.2014г | всего |  | 66 657,2 | 66 657,2 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | 61 657,9 | 61 657,9 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4 999,3 | 4 999,3 | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  |  |  | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5 | Алексеевское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.1 | Строительство тротуара в х. Шевченко |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.2 | Строительство площадок ТКО |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.3. | Обустройство парковой зоны в х. Алексеевский Октябрьского района Ростовской области» |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.4 | Строительство тротуара х. Алексеевка, ул. Школьная |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 1.5 | Строительство тротуара в х. Ильичевка |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.6 | Строительство тротуара х. Алексеевка, ул. Ленина |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.7 | Строительство ФОК х. Ильичевка |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.8 | Обустройство футбольного поля |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.9 | Замена кровли МБОУ СОШ №48 с. Алексеевка |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.10 | МБОУ СОШ 43 капремонт |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 5.11 | Обустройство многофункциональной площадки в х. Ильичевка |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 6. | Артемовское сельское поселение | х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 6.1 | Строительство жилья для специалистов работающих в сельском хозяйстве в х. Киреевка ( Копылов А.А.) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 6.2 | Обустройство сквера по ул.Ленина в х.Киреевка Октябрьского района Ростовской области» |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 6.3 | Строительство тротуара по ул.Фрунзе в х.Киреевка Октябрьского района Ростовской области |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 6.4 | Строительство тротуара по ул.Новая в п.Новокадамово Октябрьского района Ростовской области |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Обустройство спортивной площадки в п. Новокадамово, ул.Шоссейная |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 6.6 | Строительство СДК в п. Новокадамово, ул.Клубная |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 6.7 | Выборовный капитальный ремон здания ФАП расположенного п.Новокадамово ул.Шоссейная 1 Октябрьского района Ростовской области |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7. | Бессергенеевское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.1 | Строительство жилья для сотрудников ООО «Агропредприятие Бессергеневское |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.2 | ЖСК «Ветеран»,Хут.Калинин, пер.Островной, пер.Багаевский, |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.3 | Обустройство парка в ст. Бессергеневская,ул.Кооперативная |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.4 | Обустройство тротуара по ул.Школьная в ст.Заплавская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.5 | Обустройство тротуара по ул.Советская в ст.Бессергенвская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.6 | Обустройство тротуара по ул.Комарова в ст.Бессергенвская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.7 | Обустройство тротуара по ул.Кооперативная в ст.Бессергенеевская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.8 | Капитальный ремонт СДК в ст.Заплавская и прилегающей дворовой территории |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.9 | Капитальный ремонт СК в х.Калинин и прилегающей дворовой территории |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.10 | Капитальный ремонт СДК в ст.Бессергеневская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.11 | Капитальный ремонт ФАПа в ст.Бессергеневская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.12 | Строительство модульного здания в СДК ст.Бессергеневская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.13 | Строительство сетей уличного освещения в ст. Бессергеневская (разработка ПСД) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.14 | Строительство сетей уличного освещения в ст.Заплавская (разработка ПСД) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.15 | Строительство сетей уличного освещения в хут. Калинин (разработка ПСД) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 7.16 | Подключение к сети «Интернет» хутора Калинин |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8. | Керчикское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8.1 | Строительство сквера в х. Керчик- Савров Октябрьского района Ростовской области (1-ая очередь) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8.2 | Реконструкция сетей уличного освещения х. Керчик-Савров |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8.3 | Реконструкция сетей уличного освещения п. Залужный |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8.4 | Капитальный ремонт СДК в х.Керчик-Савров расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район х.Керчик-Савров ул.Советская,36 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8.5 | Оборудование детской и спортивной площадки в х. Керчик-Савров |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8.6 | Капитальный ремонт ФАП в п. Залужный |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 8.7 | Строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Залужный |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9. | Коммунарское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.1. | Жилая застройка в южной части п. Красногорняцкий |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.2 | Обустройство зоны отдыха возле СК п. Новосветловский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.3 | Обустройство зоны отдыха возле СК п. Верхнегрушевский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.4 | Обустройство зоны отдыха возле СДК п. Красногорняцкий |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.5 | Капитальный ремонт СК п. Новосветловский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.6 | Капитальный ремонт СК х.Коммуна |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.7 | Ремонт Начальной школы в п. Новосветловский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.8 | Капитальный ремонт здания МБДОУ №17 «Ромашка» в х.Коммуна |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.9 | Капитальный ремонт здания МБДОУ № 22 «Солнышко» и пристройка дополнительной группы в п. Верхнегрушевский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.10 | Приобретение модульного ФАПа в п. Верхнегрушевский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.11 | Капитальный ремонт ФАПа в п. Новосветловский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.12 | Капитальный ремонт СК п. Верхнегрушевский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.13 | Приобретение Автомобиля ГАЗель Next Cityline для нужд МУК «Красногорняцкий СДК» |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.14 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Новосветловский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.15 | Реконструкция системы водоснабжения в п.Верхнегрушевский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.16 | Реконструкция системы водоотведения в п. Верхнегрушевский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.17 | Реконструкция котельной п. Верхнегрушевский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 9.18 | Строительство уличных сетей освещения в п. Новосветловский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10. | Красюковское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.1 | Жилая застройка ст. Красюковская, ул. Басинского |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.2 | Комплексная жилая застройка, ст Красюковская, ул. Цветочная |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.3 | Строительство тротуара по ул. Садовая, ст. Красюковская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.4. | Строительство спортивной площадки ст. Красюковская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.5 | Строительство водопровода по ул. Школьная, ст. Красюковская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.6 | Капитальный ремонт (выборочный) здания СДК сл. Красюковская, ул. Советская, 24 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.7 | Капитальный ремонт (выборочный) здания ФАП. сл. Красюковскаяул Советская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 10.8 | Приобретение оборудования для ФАПа сл. Красюковская ул Советская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11. | Краснокутское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.1 | Строительство жилья для специалистов работающих в сельском хозяйстве в х. Красный Кут( ООО " Краснокутское" |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.2 | Строительство сквера в х. Красный Кут |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.3 | Ремонт тротуаров по Калинина в х. Красный Кут |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.4 | Ремонт тротуаров по ул. Социалистическая в х. Красный Кут |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.5 | Капитальный ремонт здания СДК х. Красный Кут |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.6 | Строительство спортивного зала х. Красный Кут |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.7 | Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №26 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.8 | Строительство блока начальной школы на территории МБОУ ООШ № 19 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 11.9 | Строительство детского сада в п. Интернациональный |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12. | Краснолучское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.1 | Жилая застройка Ул. Герцена, х. Красный Луч |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.2 | Ремонт тротуара в п. Нижнедонской, Ленина |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.3 | Х. Первомайский, обустройство детской игровой площадки |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.4 | Выборочный капитальный ремонт ФАП п. Нижнедонской |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.5 | Обустройство спортивной площадки в п. Нижнедонской, ул. Ленина |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.6 | Ремонт кровли МБОУ СОШ №9 п. Нижнедонской, ул. Школьная,10 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.7 | Строительство очистных сооружений п. Нижнедонской |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.8 | Реконструкция сетей линии передач уличного освещения х. Красный Луч |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 12.9 | Реконструкция сетей линии передач уличного освещения п. Нижнедонской |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 13. | Кривянское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 13.1 | Жилая застройка для многодетных семей, ст. Кривянская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 13.2 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Мостовой |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 13.3 | Капитальный ремонт ДК №1 ст. Кривянская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 13.4 | Капитальный ремонт ФАП, ст Кривянская |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 13.5 | Строительство водопровода в ст.Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодёжная, ул.70 лет Победы, ул. Дорурс |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 13.6 | Строительство уличного освещения в ст. Кривянской |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14. | Мокрологское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.1. | Благоустройство сквера по адресу: х. Маркин ул. Транспортная |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.2 | Устройство уличной детской спортивной площадки п. Мокрый Лог |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.3 | Устройство уличной спортивной площадки для подростков х. Маркин |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.4 | Благоустройство парковой зоны п. Новозарянский, |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.5 | Оборудование спортивным инвентарем спортивной площадки. П. Новозарянский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.6 | Устройство пешеходной дорожки х. Костиков ул. Строителей |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.7 | Капитальный ремонт СДК п. Мокрый Лог |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.8 | Ремонт здания ФАП в п. Новозарянский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.9 | Капитальный ремонт СДК х. Маркин |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.10 | Ремонт здания Администрации Мокрологского поселения п. Новозарянский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.11 | Строительство модульного здания школы начальных классов МБОУ СОШ №6 х. Маркин |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.12 | Капитальный ремонт (выборочный) здания ФАП в х. Маркин |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.13 | Ремонт СДК(1 этаж) п. Новозарянский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.14 | Реконструкция здания МБДОУ №9 «Малютка» х. Маркин (пристройка ясельной группы) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.15 | Приобретение оргтехники СДК п. Мокрый Лог |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.16 | Приобретение оргтехники СДК п. Новозарянский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.17 | Приобретение оргтехники СДК х. Маркин |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.18 | Устройство сетей канализации и очистных сооружений в х. Маркин |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.19 | Устройство инженерной инфраструктуры (водопроводные сети) в целях стимулирования развития жилищного строительства х. Костиков |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.20 | Устройство сетей уличного освещения х. Николаевка |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.21 | Устройство сетей уличного освещения п. Новощербаков |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.22 | Развитие телекоммуникаций сотовой связи П. Мокрый Лог |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 14.23 | Жилая застройка для многодетных семей, х. Костиков |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15. | Персиановское сельское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.1 | Жилая застройка П. Персиановский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.2 | Жилая застройка п. Кадамовский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.3 | Благоустройство парковой зоны п. Персиановский , ул. Школьная |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.4 | Ремонт тротуаров по ул. Советская, п. Кадамовский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.5 | Ремонт тротуаров по ул. Петрушко, п. Казачьи Лагери |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.6 | Капитальный ремонт ФАП п. Персиановский (РТП) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.7 | Капитальный ремонт ФАП п. Кадамовский (1-е отделение) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.8 | Строительство стационара на 40 коек участковой больницы п.Персиановский со вспомогательными сооружениями |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.9 | Капитальный ремонт разводящих канализационных сетей в РТП п. Персиановский | х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.10 | Капитальный ремонт подводящего трубопровода холодного водоснабжения п.Кадамовский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.11 | Реконструкция очистных сооружений п. Казачьи Лагери |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.12 | Капитальный ремонт очистных сооружений п. Персиановский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.13 | Капитальный ремонт линий водоснабжения п. Казачьи Лагери |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.14 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Мичурина, п. Персиановский |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.15 | Капитальный ремонт тепловых сетей п. Казачьи Лагери |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 15.16 | Реконструкция котельной в п. Персиановский ул. Мичурина |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16 | Каменоломенское городское поселение | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.1 | Предоставление жилья по договору соц.найма сотрудникам Каменоломенского городского поселения |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.2 | Жилая застройка ( около д\с " Ласточка" |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.3 | Благоустройство пер. Садовый |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.4 | Реконструкция очистных сооружений Каменоломненского городского поселения |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.5 | Выборочный капитальный ремонт главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (замена окон) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.6 | Выборочный капитальный ремонт терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (водоотливы) по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.7 | Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 78 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.8 | Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39,41 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.9 | Дооснащение кардиологического отделения МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.10 | Дооснащение неврологического отделения МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.11 | Дооснащение терапевтического отделения МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.12 | Автомобиль «Газель» санитарная 4х4 класс «В» (5 шт.) МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.13 | Автомобиль «Газель» санитарная 4х4 класс «В» (5 шт.) МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.14 | Автомобиль «Газель» санитарная 4х2 класс «В» МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.15 | Сантранспорт УАЗ-39629 (6 шт.) МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.16 | Автомобиль "Нива" санитарный 4х4 3-х дверный МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.17 | Приобретение передвижного многофункционального мобильного культурного центра (Автоклуб) |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 16.18 | Приобретение автомобиля для Управления социальной защиты населения, расположенного по адресу: п. Каменоломни, ул. Бойко, 4 |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 17 | Октябрьский район | Х | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
| 17.1 | Автомобильные дороги |  | всего |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | областной бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | местный бюджет |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | в том числе средства бюджетов сельских поселений |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | -* | -* | -* | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |  | -* |

* Объем бюджетных ассигнований будет отражен после предоставления администрациями муниципальных поселений района проектной документации (положительное заключение государственной экспертизы) и (или) при выделении средств областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности