Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

28.12.2018                                        № 1833                                р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и постановлением Администрации Октябрьского района от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации   Октябрьского района от 28.09.2017 № 1302 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы».

- Настоящее постановление, вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С. А.

Глава Администрации

Октябрьского района   	                                                    Л.В. Овчиева

Постановление вносит

главный специалист по молодежной

политике Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 28.12.2018 №1833

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«МОЛОДЕЖЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2014 – 2020 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной программы | Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 2. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития. 3. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. 4. Развитие современной структуры органов по работе с молодежью. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Поддержка молодежных инициатив. 2. Формирование патриотизма в молодежной среде. 3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3615,0 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| Средства бюджета Октябрьского района | 839,7 | 189,4 | 189,0 | 181,6 | 181,6 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Средства областного бюджета | 2772,0 | 448,5 | 383,5 | 372,8 | 362,1 | 399,5 | 402,8 | 402,8 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволяет: - систематизировать работу с молодежным сообществом района; - понизить долю государственного присутствия в сфере реализации государственной молодежной политики, и тем самым расширить спектр присутствия в ней инициативы молодежи; - определить вектор развития молодежной политики в районе согласно целеполаганию муниципальной программы; - осуществлять постоянный мониторинг и промежуточное рейтингирование сферы реализации государственной молодежной политики на территории Октябрьского района; - использовать динамичный этапный подход к осуществлению государственной молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы молодежной

политики в Октябрьском районе

Молодежную политику в Октябрьском районе следует рассматривать как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития Октябрьского района, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Численность молодежи Октябрьского района на 1 января 2018 года составляет 16822 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Это 23,7% от общего количества населения в районе.

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.

В настоящий момент имеется необходимость, и возможность принятия муниципальной программы как инструмента координации в области реализации мер по работе с молодыми людьми между различными органами исполнительной власти и вузами, общественными организациями, молодежными общественными объединениями, научно-исследовательскими организациями.

В результате отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и комплексного подхода к решению проблем молодежи в последние десятилетия проявились негативные тенденции, которые, при сохранении текущей экономической ситуации, могут усиливаться.

Первая тенденция – снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой деятельности. Отсутствие полномасштабной системы выявления и продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию государственных приоритетов по модернизации экономики в районе.

Вторая тенденция – низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека – гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда современные молодые люди станут принимающими решения лицами, может ограничить возможности развития района, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.

Третья тенденция – отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом реализуемые программы не всегда нацелены на реабилитацию молодых людей и их возвращение к полноценной жизни. В этой ситуации возможно формирование изолированных групп населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей социальных заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как следствие, – социальной нетерпимости и дестабилизации общественной жизни.

Наконец, перечисленные выше негативные тенденции усугубляются отсутствием современной инфраструктуры государственной молодежной политики, что выражается в ряде системных проблем. Целый ряд предоставляемых государственных услуг не представляет интереса для современной молодежи, что приводит к низкому спросу на них.

Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в итоге может привести к замедлению социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области.

Перечисленные тенденции требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизни молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.

В силу многогранности решаемых проблем возникает необходимость координации действий муниципальных органов исполнительной власти и молодежных общественных объединений.

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный подход к решению накопившихся проблем в сфере молодежной политики.

В этой связи возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Октябрьского района Ростовской области и России в целом.

Отметим, что реализация мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Октябрьского района Ростовской области за последнее десятилетие позволила создать необходимые условия для социализации и самореализации молодежи. Общепризнанным стало соотнесение Октябрьского района Ростовской области с серьезным инновационным ресурсом молодежи. Вместе с тем в условиях глобализации и интенсивного развития информационных коммуникаций, воздействующих на выбор вектора саморазвития современной молодежью, возникает необходимость в совершенствовании механизма формирования и реализации муниципальной молодежной политики. Это же обуславливает и завершающая стадия реализации «Стратегии развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года». Обозначенный спектр проблем сводится к специфике взаимоотношений внутри и вне областного молодежного сообщества. Отсюда потребность в новом формате реализации муниципальной молодежной политики. Его основными инструментами должны стать:

- многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов;

- краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение незамедлительных качественно значимых результатов;

- серия мероприятий стратегической направленности, концептуально меняющая систему работы с молодежью на районном уровне по пути формирования условий для становления молодежи субъектом, реализующим муниципальную молодежную политику;

- конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;

- поддержка муниципальной программы реализации молодежной политики;

- развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.

Социальным эффектом реализации муниципальной программы являются:

- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;

- увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней;

- сокращение уровня безработицы в молодежной среде;

- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи;

- снижение уровня правонарушений среди молодежи.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области до 2020 года призвана стать молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и социально-экономических преобразований и процессов, происходящих в государстве и обществе.

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Октябрьского района Ростовской области.

Основные задачи муниципальной программы:

- для достижения поставленной стратегической цели необходимо решение следующих задач:

1. Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи, а именно:

- совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и талантливых молодых людей;

- активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи в России и в мире, повышение общественного статуса лауреатов молодежных премий;

- мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития, что предполагает:

- стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации;

- вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;

- вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные;

- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность, выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий, популяризацию предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде.

3. Формирование у молодежи российской идентичности и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, что включает:

- формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне);

- укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи;

- популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия;

- предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в социальную практику;

- формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;

- взаимодействие в сфере молодежной политики между странами, поддержка международных молодежных инициатив и проектов, развитие системы межрегиональных молодежных обменов.

4. Развитие современной структуры органов по работе с молодежью, а именно:

- создание современной инфраструктуры работы с молодыми людьми;

- развитие сети молодежных досуговых учреждений (многофункциональные молодежные центры, центры досуга, спортивные секции);

- нормативное и методическое обеспечение работы с молодежью;

- модернизация работы организаций, оказывающих муниципалные услуги в области молодежной политики;

- распространение разработанных (адаптированных) в субъектах Российской Федерации методик и программ работы с молодежью;

- выравнивание районных диспропорций в развитии молодежи;

- создание и развитие информационных сервисов для талантливой и инициативной молодежи, обеспечение доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях;

- модернизация системы подготовки и формирования механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью;

- проведение институциональных преобразований в области реализации муниципальной молодежной политики;

- формирование комплексной системы показателей реализации муниципальной молодежной политики.

Реализация программных мероприятий согласно целеполаганию и задачам муниципальной программы будет происходить по следующим направлениям:

- реализация информационно-просветительского комплекса мер по развитию созидательных форм жизнедеятельности в молодежной среде;

- проведение мероприятий, направленных на создание системы эффективного функционирования творческих и профессиональных объединений молодежи;

- проведение серии мероприятий, популяризирующих молодежную моду на духовное и физическое благополучие;

- реализация комплекса мер по выработке у молодежи иммунитета к асоциальной модели поведения;

- реализация информационно-просветительского комплекса мер по распространению культурно-исторических знаний о прошлом России и Ростовской области;

- проведение мероприятий по формированию в молодежной среде представлений об уникальности и многообразии национально-культурных традиций на Дону;

- развитие сети молодежных образований, ориентированных на формирование граждански ответственной личности;

- проведение информационно-аналитической работы и учета статистических данных о динамике и процессах развития молодежи;

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволит добиться существенных позитивных результатов в такой сфере, как муниципальная молодежная политика.

Показателями муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» являются:

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений;

- количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;

- количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.);

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями;

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями;

- количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров;

- количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности;

- количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы» отображены в приложении №1.

Раздел 3. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Октябрьского района (Приложение № 3).

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020 годы составляет 3611,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 637,9 тыс. рублей;

2015 год – 572,5 тыс. рублей;

2016 год – 554,4 тыс. рублей;

2017 год – 543,7 тыс. рублей;

2018 год – 432,2 тыс. рублей;

2019 год – 435,5 тыс. рублей;

2020 год – 435,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

Октябрьского района бюджет – 839,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 189,4 тыс. рублей;

2015 год – 189,0 тыс. рублей;

2016 год – 181,6 тыс. рублей;

2017 год – 181,6 тыс. рублей;

2018 год – 32,7 тыс. рублей;

2019 год – 32,7 тыс. рублей;

2020 год – 32,7 тыс. рублей;

Областной бюджет – 2772,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 448,5 тыс. рублей;

2015 год – 383,5 тыс. рублей;

2016 год – 372,8 тыс. рублей;

2017 год – 362,1 тыс. рублей;

2018 год – 399,5 тыс. рублей;

2019 год – 402,8 тыс. рублей;

2020 год – 402,8 тыс. рублей;

Раздел 4. Методика оценки эффективности

муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для анализа информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по муниципальной  программе финансовых средств.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного и областного бюджета;

- степень реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение ее мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

(Iф1-Iп1)/Iп1х100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2х100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпnх100%

Е =     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              x 100%,

n

где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации государственной программы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

n – количество показателей муниципальной программы.

По показателям отклонение значения фактического достижения целевого показателя от запланированного рассчитывается как разница между значением фактического показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы, и значением планового показателя в связи с тем, что при положительной динамике фактический показатель должен быть больше планового показателя.

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация муниципальной программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация муниципальной программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация муниципальной программы считается наиболее эффективной.

Эффективность муниципальной программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

Фф

Э = ----------------------------- х 100 %,

Фп

где Э – эффективность муниципальной программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

В ходе проведения оценки эффективности муниципальной программы учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы;

- соотношение степени достижения целей муниципальной программы с периодом времени, затраченным на их достижение.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ее разработчиком – Администрацией Октябрьского района Ростовской области ежегодно и по завершении срока реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 год включительно.

- Раздел 5. Контроль и отчетность

при реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, составляется годовой отчет о ходе реализации и эффективности выполнения муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы».

После окончания срока реализации муниципальной программы предоставляется итоговый отчет о ходе реализации и эффективности выполнения муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы».

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Поддержка молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Формирование пространства для реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития Октябрьского района Ростовской области по пути прогресса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Формирование системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационной деятельности. 2. Реализация системы мер по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи. 3. Систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Поддержка молодежных инициатив |  | Всего: в том числе: | 618,1 | 522,8 | 540,4 | 529,7 | 432,2 | 435,5 | 435,5 | 3514,2 |
|  |  |  | Средств бюджета Октябрьского района | 169,6 | 139,3 | 167,6 | 167,6 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 742,2 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 448,5 | 383,5 | 372,8 | 362,1 | 399,5 | 402,8 | 402,8 | 2772,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация подпрограммы позволяет: - способствовать созданию необходимых условий для повышения эффективности молодежной политики в Октябрьском районе Ростовской области и позволит к 2020 году увеличить число молодежи, охваченной информационно-просветительскими мероприятиями в сфере молодежной политики; увеличить число молодежи, участвующей в мероприятиях по поиску путей развития Октябрьского района, - увеличить количество молодежных информационно-просветительских проектов, направленных на формирование мотивационных установок на созидательную трудовую деятельность. Произойдет рост числа творческих и профессиональных объединений, вовлеченных в информационно-просветительскую работу с молодежью; увеличится количество объединений молодежи, ориентированных на созидательную деятельность в интересах инновационного развития района; - прогнозировать рост числа социально значимых проектов, реализуемых молодежью. Прогнозировать уменьшение количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Увеличение количества выявленных стимулов, положительно влияющих на реализацию молодежной политики на территории Октябрьского района Ростовской области. Рост числа новых форм и методов реализации молодежной политики в Октябрьском районе Ростовской области. Увеличение числа специалистов по работе с молодежью, владеющих инновационными технологиями работы с молодежью. Рост доли молодежи, участвующей в мероприятиях на муниципальном уровне. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Поддержка молодежных инициатив»

Подпрограмма муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области является основой для организации практической работы с молодежью, государственными и общественными организациями, учреждениями, органами местного самоуправления на территории Октябрьского района Ростовской области.

Реализация мероприятий молодежной политики на территории Октябрьского района Ростовской области за последнее десятилетие позволила создать необходимые условия для социализации и самореализации молодежи. Вместе с тем в условиях глобализации и интенсивного развития информационных коммуникаций, воздействующих на выбор вектора саморазвития современной молодежью, возникает необходимость в совершенствовании механизма формирования и реализации молодежной политики.

Обобщение хода и основных результатов реализации молодежной политики, а также анализ современных тенденций в молодежной среде позволяет выявить ряд первоочередных проблем:

- сложность интеграции молодежи в процессы формирования общегосударственной целостности и содействия инновационному развитию района;

- слабость стимулов дальнейшему интеллектуальному росту, саморазвитию и самовыражению молодежи;

- подверженность молодого поколения средствам воздействия и стереотипам поведения массовой культуры, активно насаждающей потребительскую модель поведения;

- отсутствие в молодежной среде духовно-нравственных скреп, нравственно формирующих гармоничную личность молодого человека и сплачивающих молодежь как составную и значимую часть общероссийского социума;

- разрозненность и поверхностность современных представлений у молодежи об историческом пути развития России и ее национально-культурной самобытности, об общегражданских обязательствах и ответственности;

- незащищенность молодежного сообщества перед постоянно совершенствующимися формами и методами воздействия наркокультуры, пропаганды асоциального образа жизни;

- неразвитость образовательной траектории для получения высококлассных компетенций в сфере реализации молодежной политики;

- слабость общественных институтов, осуществляющих независимую экспертизу сферы реализации молодежной политики.

Обозначенный спектр проблем приводит к потребности в новом формате реализации молодежной политики на районном уровне.

Основными инструментами подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» должны стать:

- многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий молодежь к самовыражению на поселковом, районном, зональном, областном и федеральном уровнях;

- краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение незамедлительных качественно значимых результатов;

- серия мероприятий стратегической направленности, концептуально меняющая систему работы с молодежью на районном уровне по пути формирования условий для становления молодежи субъектом, реализующим молодежную политику;

- конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;

- поддержка муниципальных программ реализации молодежной политики;

- развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.

Реализации подпрограммы позволит:

- систематизировать работу с молодежным сообществом района;

- понизить долю государственного присутствия в сфере реализации молодежной политики, и, тем самым, расширить спектр присутствия в ней инициативы молодежи;

- определить вектор развития молодежной политики в районе согласно целеполаганию подпрограммы;

- осуществлять постоянный мониторинг и промежуточное рейтингирование сферы реализации молодежной политики на территории Октябрьского района Ростовской области;

- использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и осуществлять регулярное обновление, как содержания, так и формы запланированных мероприятий.

Все это позволит повысить модернизационный и инновационный потенциал молодежной политики Октябрьского района, а, следовательно, оказать позитивное воздействие на будущее Ростовской области, страны в целом.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»

Целью подпрограммы является формирование пространства для реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития Октябрьского района Ростовской области по пути прогресса. Достижение цели подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» потребует решения следующих задач:

- формирование системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационной деятельности;

- реализация системы мер по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи;

- систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде.

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

- количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;

- количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и талантливой молодежью;

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями;

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;

- количество молодежных общественных объединений;

- количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Результатом реализации подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения. Кроме того, отдельным значимым результатом реализации подпрограммы станет возвращение в общество и к созидательному труду молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»

Основное мероприятие финансирование подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» направлено на выполнение задания Администрации Октябрьского района  Ростовской области на оказание услуги по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» направлено на совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и талантливых молодых людей; активную пропаганду и популяризацию достижений талантливой молодежи в Октябрьском районе Ростовской области, мотивацию молодежи к инновационной деятельности.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» направлено на стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации; вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий; развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность, выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий, популяризацию предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» направлено на формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне); укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление кризиса института семьи; популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в социальную практику; формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным  ценностям; взаимодействие в сфере молодежной политики между странами, поддержка международных молодежных инициатив и проектов, развитие системы межрегиональных молодежных обменов.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района в объемах, предусмотренных муниципальной  программой.

Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Поддержка молодежных инициатив» объем финансирования составляет 3514,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 618,1 тыс. рублей;

2015 год – 522,8 тыс. рублей;

2016 год – 540,4 тыс. рублей;

2017 год – 529,7 тыс. рублей;

2018 год – 432,2 тыс. рублей;

2019 год – 435,5 тыс. рублей;

2020 год – 435,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

Октябрьского района бюджет – 742,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 169,6 тыс. рублей;

2015 год – 139,3 тыс. рублей;

2016 год – 167,6 тыс. рублей;

2017 год – 167,6  тыс. рублей;

2018 год – 32,7 тыс. рублей;

2019 год – 32,7 тыс. рублей;

2020 год – 32,7 тыс. рублей;

Областной бюджет -  2772,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 448,5 тыс. рублей;

2015 год – 383,5 тыс. рублей;

2016 год – 372,8 тыс. рублей;

2017 год – 362,1 тыс. рублей;

2018 год – 399,0 тыс. рублей;

2019 год – 402,8 тыс. рублей;

2020 год – 402,8 тыс. рублей;

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Формирование патриотизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Совершенствование, развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи Октябрьского района Ростовской области и создание условий для формирования у молодежи Октябрьского района Ростовской области высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей молодежи Октябрьского района Ростовской области и привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания. 2. Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой, организационно-методической базы в области патриотического воспитания молодежи и повышение профессионализма организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи. 3. Внедрение в деятельность организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи, современных форм, методов и средств воспитательной работы. 4. Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности. 5. Привлечение культурного потенциала Октябрьского района Ростовской области, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Формирование патриотизма в молодежной среде |  | Всего: в том числе: | 16,8 | 46,7 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 |
|  |  |  | Средств бюджета Октябрьского района | 16,8 | 46,7 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация подпрограммы позволяет: - сформировать у молодежи позитивное отношение к военной службе, готовности к защите Отечества, развитое чувство патриотизма и гражданского долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел .1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Формирование патриотизма в молодежной среде»

Анализ текущего состояния в сфере патриотического воспитания молодежи октябрьского района Ростовской области позволяет утверждать, что патриотическое воспитание как элемент молодежной политики формирует у молодежи устойчивую систему ценностей и лояльного отношению к государству.

Патриотическое воспитание молодежи представляет собой систематическую и направленную деятельность по формированию у молодого поколения граждан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению долга, конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Социологические опросы показывают, что результаты работы по патриотическому воспитанию молодежи становятся все более заметными населению.

По итогам социологических исследований, проведенных в 2012 и 2013 году в Ростовской области, 64 процента опрошенных молодых людей считают себя патриотами. В то время как в 2010 году только 46 процентов считали себя патриотами (рост – 18 процентов). Объектом гордости выступает страна в целом, ее история, достижения.

Молодежью Ростовской области отмечаются недостатки государственной политики в сфере патриотического воспитания. В частности, отсутствие четко сформулированной государственной идеологии в сфере воспитания патриотизма, неудовлетворенность эффективностью реальных повседневных результатов государственной политики, коррупция. С другой стороны, молодежная аудитория дифференцирована по своим ценностным установкам на «традиционалистов» и «модернистов». Потребности этих групп различны, но логика общая – они могут проявить патриотические чувства, если ощутят внимание со стороны государства к их потребностям, почувствуют, что их понимают.

Проблемами сферы реализации подпрограммы также являются:

- недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации патриотических мероприятий;

- несовершенство системы мониторинга и оценки уровня патриотизма в молодежной среде.

Конечным результатом реализации подпрограммы предполагается положительная динамика роста патриотизма в Октябрьском районе Ростовской области, возрастание социальной и трудовой активности молодых граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и политическая стабильность и укрепление национальной безопасности.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде»

Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.

Целями подпрограммы являются совершенствование, развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи Октябрьского района Ростовской области; создание условий для формирования у молодежи Октябрьского района Ростовской области  высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:

- создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей молодежи России и привлечение внимания общественности к проблемам  патриотического воспитания;

- дальнейшее  совершенствование нормативно-правовой, организационно-методической базы в области патриотического воспитания молодежи и повышение профессионализма организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи;

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим  воспитанием молодежи, современных форм, методов и средств воспитательной работы;

- активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности;

- привлечение культурного потенциала Октябрьского района Ростовской области, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями;

- доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;

- количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров;

- увеличение количества молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности.

Результатом реализации подпрограммы станет сформированное у молодежи позитивное отношение к военной службе, готовности к защите Отечества, развитое чувство патриотизма и гражданского долга.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Формирование патриотизма в молодежной среде»

Основное мероприятие финансовое обеспечение выполнения подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» направлено на выполнение задания Администрации Октябрьского района Ростовской области на оказание услуги по формированию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне). Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодежи Октябрьского района Ростовской области» направлено на:

- создание условий для совершенствования общественно-государственной системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей;

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания молодежи;

- повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования и молодежной политики, развитие центров патриотического воспитания подрастающего поколения;

- проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей региона.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде»

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Формирование патриотизма в молодежной среде»:

всего – 85,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 16,8 тыс. рублей;

2015 год – 46,7 тыс. рублей;

2016 год – 11,0 тыс. рублей;

2017 год – 11,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы |  | Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | - развитие социального проектирования, как одного из самых эффективных способов развития гражданской активности общества; - повышение активности молодежи в предпринимательской сфере, вовлечение ее в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию; - сокращение уровня безработицы в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Создание условий для самореализации молодежи: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации молодежью социальных и предпринимательских проектов. 2. Популяризация социального проектирования как перспективного вида деятельности в молодежной среде. 3. Вовлечение молодежи в трудовую деятельность, определение трудового потенциала молодых людей и его активизация в рамках проектов социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района |  | Всего: в том числе: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
|  |  |  | Средств бюджета Октябрьского района | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Реализация подпрограммы позволяет: - улучшить положение молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие Октябрьского района Ростовской области. Результатами вклада молодежи в социально-экономическое развитие района являются: повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества, повышение деловой, предпринимательской активности, сокращение уровня безработицы в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района»

Наиболее низкий уровень вовлеченности в социально-экономическую практику наблюдается у сельской молодежи. Для  решения данной проблемы необходимо повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, сокращение уровня безработицы в молодежной среде, в том числе за счет социального проектирования и бизнес планирования.

Главная задача в решении данной проблемы - развитие информационной активности сельской молодежи, оказание ей информационно-разъяснительной поддержки. Интернет – один из самых перспективных для села информационно-ресурсных каналов. Информационная активность сельской молодежи в этом самом динамично развивающемся коммуникативном пространстве последовательно усиливается. Но пока сельская молодежь по интенсивности использования сети Интернет значительно уступает городской молодежи.

Следующей задачей является развитие проектной деятельности и предпринимательства среди сельской молодежи. А это невозможно без обучения ее социальному проектированию, бизнес-планированию. Сейчас это можно сделать благодаря сети Интернет, используя дистанционное обучение и программы вебинаров.

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, творческой деятельности, поскольку она предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Социальное инновационное проектирование является фактором развития молодежной среды, способствует становлению личности, ее социализации, обретению ею определенных видов навыков и наиболее полноценного участия в жизни гражданского общества.

Актуальность овладения основами социального проектирования обусловлена, во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения для всех профессий. Во-вторых, владение логикой и технологией социального проектирования позволит специалистам более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие и другие функции, особенно в сфере государственной молодежной политики, физической культуры и спорта. В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста на рынке труда, умение разработать социально значимый проект и оформить заявку на его финансирование – это реальная возможность создать себе рабочее место как в рамках существующих учреждений и организаций, так и вне их.

В условиях экономического кризиса вопросы трудоустройства молодежи становятся все более актуальными. Осознавая складывающуюся ситуацию, молодые люди начинают искать все новые способы реализации своего потенциала. По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, малый и средний бизнес является очень гибкой формой хозяйствования, быстрее всего реагирует на происходящие изменения на рынке труда. Именно малый и средний бизнес является надежной опорой  инновационных преобразований в экономике и социальной сфере. Для этого первоначально требуется обучение элементарным навыкам бизнес-планирования с целью решения вопросов самозанятости и развития малого и среднего предпринимательства на селе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие социального проектирования, как одного из самых эффективных способов развития гражданской активности общества, повышение активности молодежи в предпринимательской сфере, вовлечение ее в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию, сокращение уровня безработицы в молодежной среде.

Достижение цели подпрограммы «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» потребует решения следующих задач:

- создание условий для самореализации молодежи: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации молодежью социальных и предпринимательских проектов;

- популяризация социального проектирования как перспективного вида деятельности в молодежной среде;

- вовлечение молодежи в трудовую деятельность, определение трудового потенциала молодых людей и его активизация в рамках проектов социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области.

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:

Количество молодежи, вовлеченной в социальную и предпринимательскую практику;

Количество молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений;

Количество трудоустроенной молодежи.

Результатом подпрограммы «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» станет повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, сокращение уровня безработицы в молодежной среде, развития малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие финансовое обеспечение выполнения подпрограммы «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» направлено на выполнение задания Администрации Октябрьского района Ростовской области на развитие социального проектирования, как одного из самых эффективных способов развития гражданской активности общества, повышение активности молодежи в предпринимательской сфере, вовлечение ее в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию, сокращение уровня безработицы в молодежной среде. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по содействию развития социального проектирования и бизнес планирования» направлено на:

- развитие информационной активности сельской молодежи, оказание ей информационно-разъяснительной поддержки через проведение занятий – лекций, семинаров, круглых столов, дискуссий, деловых игр, размещении информации в СМИ и сети Интернет, разработке, изготовлении, распространении среди молодежи раздаточного и наглядного информационного материала,

- проведение организаторской и пропагандистской деятельности в развитии навыков проектной деятельности и предпринимательского поведения среди сельской молодежи;

- поддержке в разработке и реализации проектов социально-экономического развития района;

- информационное освещение успешной практики реализации молодежных проектов в образовательных организациях района и в СМИ

Основное мероприятие  «Сокращение уровня безработицы в молодежной среде» направлено на:

- оказание информационно-разъяснительной поддержки путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, экскурсий по предприятиям;

- организацию общественных работ и временного трудоустройства безработной молодежи;

- организацию профессионального обучения безработных граждан в возрасте от 16 до 30 лет профессиям и специальностям, актуальным на рынке труда сельских районов.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Октябрьского района в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования по подпрограмме «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района»»:

всего – 12,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3,0 тыс. рублей;

2015 год – 3,0 тыс. рублей;

2016 год – 3,0 тыс. рублей;

2017 год – 3,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				           Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к муниципальной программе

Октябрьского района Ростовской области

«Молодежь Октябрьского района»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«Молодежь Октябрьского района»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Областной бюджет |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района» Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития; | 742,2 | 2772,0 | количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; | человек | 6 200 | 7 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 9 500 | 10000 | 10 500 |
|  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2. | Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; |  |  | количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | единиц | 28 | 30 | 30 | 35 | 35 | 38 | 38 | 40 |
|  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | человек | 1700 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 800 | 3 800 |
|  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | Формирование у молодежи «российской идентичности» и реал изация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; |  |  | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.); | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4. | Развитие современной структуры органов по работе с молодежью; |  |  | доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 |
|  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; | человек | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
|  |  |  |  | количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Единиц |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Подпрограмма Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | - | доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  | количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров; | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности; | человек | 720 | 730 | 740 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание условий для самореализации молодежи: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации молодежью социальных и предпринимательских проектов; |  | - | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 7. | популяризация социального проектирования как перспективного вида деятельности в молодежной среде; |  |  | количество молодежи, занятой социально-проектной деятельность | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 8. | вовлечение молодежи в трудовую деятельность, определение трудового потенциала молодых людей и его активизация в рамках проектов социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области; |  |  | количество трудоустроенной молодежи | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района |  | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Октябрьского района Ростовской области

«Молодежь Октябрьского района»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«Молодежь Октябрьского района»

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  | 2014 год |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 2 | 4 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |
| Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников мероприятия /текущий год.- 120 чел/ S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на чел. /блокнот, ручка + ватман, маркеры на команду /10/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие творческой составляющей у молодёжи (конкурс женского рукоделия, спортивные конкурсы и др.) | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во победителей в номинациях мероприятия /текущий год- 5 номинаций, 3 призовых места/ S – сумма, денежных средств выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на чел. /диплом, кубок/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13,0 |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во победителей в номинациях мероприятия /текущий год.- 5 номинаций, 3 призовых места/ S – сумма, денежных средств выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на чел. /диплом, кубок/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18,5 |  | 3,5 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района», «Лучший молодой активист» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во победителей /текущий год- 5 волонтерских отрядов/ S – сумма, денежных средств выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на команду /диплом, кубок. подарок/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 34,5 |  | 14,5 |  | 0,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества»; конкурса песни и танца | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников /текущий год- 63 участника, 5 номинаций,15 призовых мест/ S – сумма, денежных средств выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /диплом, кубок. подарок/участникам - дипломы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24,6 |  | 4,3 |  | 5,7 |  |  | 7,6 |  |  |  | 7,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районных конкурсов и мероприятий («Лидер года», велопробеги и мотопробеги) | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников /текущий год- 25 участника / S – сумма, денежных средств выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /диплом, кубок. подарок/участникам – дипломы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса «Звезда подростка» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /диплом, кубок. подарок/участникам – дипломы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48,0 |  | 18,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса «Доброволец года» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников /текущий год-, 6 победителей по 3 номинациям/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /диплом, кубок. подарок/участникам – дипломы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17,0 |  | 2,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников /текущий год- 47 участника/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на участника / подарок, активистам молодежного движения дипломы / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52,0 |  | 14,0 |  | 10,0 |  |  | 14,0 |  |  |  | 14,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /диплом, кубок подарок, участникам дипломы / | 33,7 |  | 11,7 |  | 6,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение фестивалей КВН | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участвующих команд /текущий год – 1 игра в год, 3 призовых места + дополнительные номинации/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на команду победителя /диплом, кубок, подарок, участникам дипломы/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 43,2 |  | 11,2 |  | 10,0 |  |  | 11,0 |  |  |  | 11,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного турнира по футболу среди молодежных команд . | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников /текущий год 90 человек/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /дипломы, кубки, медали/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 40,2 |  | 10,2 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников / текущий год - 5 номинаций, 15 призовых мест/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителей /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Спиду НЕТ!» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /дипломы, подарки, участникам - дипломы/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Xxi век - без наркотиков» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Молодежь против курения!» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение спортивных соревнований, эстафет, велопробегов и мотопробегов, веселых стартов «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ | 12,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во семей участников / текущий год – 10 семей/ S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на победителей /дипломы, кубки, медали, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21,4 |  | 3,4 |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников / подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28,2 |  | 2,0 |  |  | 9,4 |  |  | 8,4 |  |  |  | 8,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,6 |  | 0,0 |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства: - районный фотоконкурс «Мы живем в России!» - конкурс стихотворений собственного сочинения | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11,6 |  | 5,6 |  |  | 0,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса литературных работ «Край родной – Октябрьский район» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников / текущий год - 63 человека, 3 номинации - 9 призовых мест/ S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на победителей, участников /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,8 |  | 3,4 |  |  | 3,4 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение месячника военно-патриотического воспитания: -акция удели внимание ветерану; - акция память поколений; - акция георгиевская ленточка; - свеча памяти | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во поселений /12/ S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на поселение /георгиевские ленточки, свечи/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,9 |  | 3,9 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников /25 учреждений общего образования/ S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная победителей /дипломы, кубки, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16,0 |  | 6,5 |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Проведение районного конкурса литературных работ «Я гражданин России» | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников S – сумма денежных средств, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств, выделенная на участников, победителей /дипломы, подарки/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок» и т.д. | Итого | А = S:750 А – кол-во часов / текущий год 180,0 часов/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие 750 – руб. час транспортная услуга |  | 1150,0 |  | 243,5 |  |  | 142,6 |  |  |  | 135,0 |  | 139,9 |  |  | 168,7 | 172,0 | 172,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 77,0 |  | 20,5 |  |  | 12,0 |  |  |  | 10,0 |  | 10,5 |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
|  | Средства областного бюджета | Ci = S х Аi , где: Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию; S – общий объем софинансирования; Аi – доля молодежи, проживающей в муниципальном образовании, от общей численности молодежи в муниципальных образованиях |  | 1073,0 |  | 223,0 |  |  | 130,6 |  |  |  | 125,0 |  | 129,4 |  |  | 160,7 | 164,0 | 164,0 |  |  |
| Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Итого | Si = S: A А – кол-во мероприятий / текущий год - 70/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – денежные средства /кубки, флаги, растяжки «За здоровый образ жизни», «С днем Победы» «С днем молодежи» , майки с символикой района / |  | 611,3 |  | 61,8 |  |  | 80,9 |  |  |  | 74,6 |  | 92,5 |  |  | 74,6 | 74,6 | 74,6 |  |  |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 47,2 |  | 5,2 |  |  | 6,8 |  |  |  | 5,6 |  | 5,6 |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
|  | Средства областного бюджета | Ci = S х Аi , где: Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию; S – общий объем софинансирования; Аi – доля молодежи, проживающей в муниципальном образовании, от общей численности молодежи |  | 564,1 |  | 56,6 |  |  | 74,1 |  |  |  | 69,0 |  | 86,9 |  |  | 66,6 | 66,6 | 66,6 |  |  |
| Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью | Итого |  |  | 608,7 |  | 83,3 |  |  | 97,6 |  |  |  | 100,5 |  | 76,5 |  |  | 100,5 | 100,5 | 100,5 |  |  |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 54,7 |  | 7,0 |  |  | 8,2 |  |  |  | 8,0 |  | 7,5 |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 554,0 |  | 76,3 |  |  | 89,4 |  |  |  | 92,5 |  | 69,0 |  |  | 92,5 | 92,5 | 92,5 |  |  |
| Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов. | Итого | Si = S: A А – кол-во мероприятий / текущий год - 70/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – денежные средства /листовки, буклеты, флаера, плакаты / |  | 623,2 |  | 83,3 |  |  | 97,6 |  |  |  | 93,3 |  | 83,8 |  |  | 88,4 | 88,4 | 88,4 |  |  |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 55,3 |  | 7,0 |  |  | 8,2 |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  |  | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |  |
|  | Средства областного бюджета | Ci = S х Аi , где: Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию; S – общий объем софинансирования; Аi – доля молодежи, проживающей в муниципальном образовании, от общей численности молодежи в муниципальных образованиях |  | 567,9 |  | 76,3 |  |  | 89,4 |  |  |  | 86,3 |  | 76,8 |  |  | 79,7 | 79,7 | 79,7 |  |  |
| Оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке дизайна муниципальных молодежных интернет-ресурсов | Итого |  |  | 17,8 |  | 17,8 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Средства областного бюджета | Ci = S х Аi , где: Ci – размер субсидии i-му муниципальному образованию; S – общий объем софинансирования; Аi – доля молодежи, проживающей в муниципальном образовании, от общей численности молодежи в муниципальных образованиях |  | 16,3 |  | 16,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Посещение музеев боевой славы, воинских частей | Итого | А = S:750 А – кол-во часов / текущий год /часов/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие 750 – руб. час транспортная услуга |  | 24,8 |  | 0,0 |  |  | 24,8 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 24,8 |  | 0,0 |  |  | 24,8 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Информационное освещение в средствах массовой информации | Итого |  |  | 12,0 |  | 0,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 12,0 |  | 0,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов | Средства бюджета Октябрьского района | Si = S: A А – кол-во участников / текущий год- 6 победителей по номинациям/ S – сумма, выделенная на данное мероприятие Si – сумма денежных средств на победителя /диплом, кубок. подарок/участникам – дипломы |  | 12,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Октябрьского района Ростовской области

«Молодежь Октябрьского района»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«Молодежь Октябрьского района на 2014 – 2020 годы»

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия |  |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь Октябрьского района» Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3514,2 |  |  | 618,1 |  |  |  |  |  | 522,8 |  |  |  | 540,4 |  | 529,7 | 432,2 |  | 435,5 |  |  |  | 435,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодёжи о потенциальных возможностях собственного развития | Организация и проведение мероприятий, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  | 23,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | Стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации; вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность, выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий, популяризацию предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 86,0 |  |  | 23,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» |  | Итого | март -июль 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение районных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие творческой составляющей у молодёжи (конкурс женского рукоделия) |  | Итого | апрель - май 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям |  | Итого | сентябрь - декабрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района», «Лучший молодой активист» |  | Итого | октябрь- ноябрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  | 14,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  | 14,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация и проведение фотоконкурсов, фотовыставок |  |  | 2014-2020г. | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
| 2. | Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Организация и проведение мероприятий, заключение муниципальных контрактов | Итого |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 239,1 |  |  |  | 66,2 |  |  |  | 51,7 |  |  | 60,6 |  | 60,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | Совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и талантливых молодых людей; активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи в России и в мире, повышение общественного статуса лауреатов молодежных премий; мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 239,1 |  |  |  | 66,2 |  |  |  | 51,7 |  |  | 60,6 |  | 60,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества»; конкурса песни и танца |  | Итого | март-декабрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 25,2 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 5,7 |  |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 25,2 |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 5,7 |  |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0, |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение районных конкурсов и мероприятий («Лидер года», велопробеги и мотопробеги) |  | Итого | апрель-май 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0, |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение районного конкурса «Звезда подростка» |  | Итого | май – июнь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 48,0 |  |  |  | 18,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение районного конкурса «Доброволец года» |  | Итого | август-сентябрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 17,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» |  | Итого | июнь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  | 14,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 14,0 |  | 14,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии» |  | Итого | октябрь - ноябрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 33,7 |  |  |  | 11,7 |  |  |  | 6,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 33,7 |  |  |  | 11,7 |  |  |  | 6,0 |  |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение фестивалей КВН |  | Итого | январь-декабрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  | 11,2 |  |  |  | 10,0 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  | 11,2 |  |  |  | 10,0 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Проведение конкурса «Молодежного самоуправления» |  | Итого | апрель- декабрь 2014-2020г | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Организация и проведение мероприятий, заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 181,4 |  |  | 39,2 |  |  |  |  | 39,4 |  |  | 51,4 |  | 51,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района, секретарем антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района | укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи; - популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; -предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в социальную практику; -формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; - взаимодействие в сфере молодежной политики между странами, поддержка международных молодежных инициатив и проектов, развитие системы межрегиональных молодежных обменов. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 181,4 |  |  | 39,2 |  |  |  |  | 39,4 |  |  | 51,4 |  | 51,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение районного турнира по футболу среди молодежных команд |  | Итого | октябрь-декабрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 40,2 |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 40,2 |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района |  | Итого | сентябрь- октябрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Спиду НЕТ!» |  | Итого | сентябрь- декабрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Xxi век - без наркотиков» |  | Итого | сентябрь-декабрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района совместно с отделом по организационной работе и местному самоуправлению Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Молодежь против курения!» |  | Итого | апрель - сентябрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» |  | Итого | сентябрь-ноябрь 2016-2020 | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 6, 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Проведение спортивных соревнований, эстафет, велопробегов и мотопробегов, веселых стартов «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» |  | Итого | июнь-август 2016-2020 | 0,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Проведение «круглых столов» антинаркотической направленности |  |  | 2014-2020г. | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, секретарем антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района |  |  |
| 3.9 | Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» |  | Итого | апрель-май 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 21,4 |  |  | 3,4 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 21,4 |  |  | 3,4 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Проведение мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» |  | Итого | июнь-июль 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» |  | Итого | июнь-август 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 28,2 |  |  | 2,0 |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 28,2 |  |  | 2,0 |  | 9,4 |  |  |  |  |  | 8,4 |  | 8,4 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» |  | Итого | ноябрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 0,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства: - районный фотоконкурс «Мы живем в России!» - конкурс стихотворений собственного сочинения |  | Итого | ноябрь 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  | 5,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 11,6 |  |  | 5,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры |  |  | май-июнь 2014-2020г | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации Октябрьскогорайона совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
| 4 | Развитие современной структуры органов по работе с молодежью | Организация и проведение мероприятий | Итого | 2014-2020г. | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, секретарем антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района | - Нормативное и методическое обеспечение работы с молодежью; - модернизация работы организаций, оказывающих муниципалные услуги в области молодежной политики; распространение разработанных (адаптированных) в субъектах Российской Федерации методик и программ работы с молодежью; |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение конференций, совещаний, круглых столов с участием специалистов по работе с молодежью администраций поселений, членов молодежного парламента, волонтеров и активистов. |  |  |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, секретарем антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района |  |  |
| 5. | Софинансирование муниципальных программ по работе с молодежью в рамках подролграммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы «Молодежь Октябрьского района» | Заключение муниципальных контрактов | Итого | 2014-2020г. | 435,5 |  |  |  | 3011,0 |  |  |  |  | 489,7 |  |  |  |  | 418,7 |  |  | 403,4 |  | 392,7 |  | 432,2 |  |  | 435,5 |  |  | 435,5 |  |  |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; - вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в том числе международные; - пропаганда здорового образа жизни через творчество. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 32,7 |  |  |  | 235,7 |  |  |  |  | 41,2 |  |  |  |  | 35,2 |  |  | 30,6 |  | 30,6 |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 402,8 |  |  |  | 2775,3 |  |  |  |  | 448,5 |  |  |  |  | 383,5 |  |  | 372,8 |  | 362,1 |  | 399,5 |  |  | 402,8 |  |  | 402,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок» и т.д. |  | Итого | 2014-2020г. | 163,0 |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |  | 243,5 |  |  |  |  | 142,6 |  |  | 135,0 |  | 139,9 |  | 168,7 |  |  | 172,0 |  |  | 172,0 |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 8,0 |  |  |  | 77,0 |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 10,0 |  | 10,5 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 155,0 |  |  |  | 1073,0 |  |  |  |  | 223,0 |  |  |  |  | 130,6 |  |  | 125,0 |  | 129,4 |  | 160,7 |  |  | 164,0 |  |  | 164,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов |  | Итого | 100,5 | 100,5 |  |  |  | 611,3 |  |  |  |  | 61,8 |  |  |  |  | 80,9 |  |  | 74,6 |  | 92,5 |  | 74,6 |  |  | 74,6 |  |  | 74,6 |  |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 8,0 |  |  |  | 47,2 |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 6,8 |  |  | 5,6 |  | 5,6 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 92,5 |  |  |  | 564,1 |  |  |  |  | 56,6 |  |  |  |  | 74,1 |  |  | 69,0 |  | 86,9 |  | 66,6 |  |  | 66,6 |  |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью |  | Итого | 2014-2020г. | 83,6 |  |  |  | 608,7 |  |  |  |  | 83,3 |  |  |  |  | 97,6 |  |  | 100,0 |  | 75,6 |  | 100,5 |  |  | 100,5 |  |  | 100,5 |  |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 8,0 |  |  |  | 54,7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8,2 |  |  | 8 |  | 7,5 |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 75,6 |  |  |  | 554,0 |  |  |  |  | 76,3 |  |  |  |  | 89,4 |  |  | 92,5 |  | 69,0 |  | 92,5 |  |  | 92,5 |  |  | 92,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов |  | Итого | 2014-2020г. | 88,4 |  |  |  | 623,2 |  |  |  |  | 83,3 |  |  |  |  | 97,6 |  |  | 93,3 |  | 83,8 |  | 88,4 |  |  | 88,4 |  |  | 88,4 |  |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 8,7 |  |  |  | 55,3 |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 8,2 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 8,7 |  |  | 8,7 |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 79,7 |  |  |  | 567,9 |  |  |  |  | 76,3 |  |  |  |  | 89,4 |  |  | 86,3 |  | 76,8 |  | 79,7 |  |  | 79,7 |  |  | 79,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке дизайна муниципальных молодежных интернет-ресурсов |  | Итого | 2014-2020г. | 0,0 |  |  |  | 17,8 |  |  |  |  | 17,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0,0 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого подпрограмма №2 |  |  |  |  |  |  |  | 85,5 |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  | 46,7 |  |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Формирование у молодежи военно-патриотического воспитания |  | Итого | 2014-2020г. |  | 0,0 |  | 85,5 |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  | 46,7 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  | 85,5 |  |  |  |  |  | 16,8 |  |  |  |  | 46,7 |  |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение районного конкурса литературных работ «Край родной – Октябрьский район» |  | Итого | апрель - октябрь 2014-2020г. |  | 0,0 |  | 10,8 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  | 10,8 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 3,4 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение месячника военно-патриотического воспитания: -акция «Удели внимание ветерану»; - акция «Память поколений»; - акция «Георгиевская ленточка»; - свеча памяти |  | Итого | май- июнь 2014- 2020г. |  | 0,0 |  | 12,9 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  | 12,9 |  |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы» |  |  | апрель - май 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
| 6.4 | Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» |  | Итого | апрель-сентябрь 2014-2020г. |  | 0,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  | 6,5 |  |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Проведение районного конкурса литературных работ «Я гражданин России» |  | Итого | ноябрь-декабрь 2014-2020г. |  | 0,0 |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 9,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Посещение музеев боевой славы, воинских частей |  | Итого | апрель - май 2014-2020г. |  | 0,0 |  |  |  |  | 24,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 24,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 24,8 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 24,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Информационное освещение в средствах массовой информации |  | Итого | апрель - май 2014-2020г. |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого подпрограмма № 3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Развитие социального проектирования, вовлечение молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию |  | Итого | 2014-2020г. |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области. |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов |  | Итого | март- июнь 2014-2020г. |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 12,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Участие в региональном проекте комитета по молодежной политике «Я – успешный предприниматель» |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |  |  |
| 7.3 | Организация и проведение школьных уроков, семинаров, круглых столов, вебинаров и дистанционного обучения по основам бизнес-планирования для сельской молодежи |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |
| 7.4 | Организация и проведение школьных уроков, семинаров, круглых столов по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности. Внедрение программ подготовки молодых предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области. |  |
| 7.5 | Информирование молодежи из числа предпринимателей, начинающих собственное дело, о формах государственной, муниципальной поддержек и оказание помощи в их получении |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |  |  |
| 7.6 | Техническая поддержка в сети Интернет, разработка обучающих модулей |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |  |  |
| 7.7 | Организация и проведение семинаров по охране труда для молодых предпринимателей на примере передовых фермерских хозяйств и малых предприятий в сельской местности |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области. |  |
| 7.8 | Разработка, изготовление, распространение среди сельской молодежи раздаточного и наглядного материала по обучению социального проектирования и бизнес планирования |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района |  |  |
| 7.9 | Организация экскурсий по предприятиям района |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |
| 7.10 | Участие в форуме сельской молодежи |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |
| 8. | Сокращение уровня безработицы в молодежной среде |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» | сокращение уровня безработицы в молодежной среде |  |
| 8.1 | Проведение работы по содействию молодежи в трудоустройстве путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» |  |  |
| 8.2 | Организация общественных работ и временного трудоустройства безработной молодежи |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» |  |  |
| 8.3 | Организация профессионального обучения безработных граждан в возрасте от 16 до 30 лет профессиям и специальностям, актуальным на рынке труда сельских районов |  |  | 2014-2020г. |  | Выделение денежных средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с ГКУ РО «Центр занятости населения г. Новочеркасска» |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 432,2 |  |  |  |  | 3611,7 |  |  | 637,9 |  |  |  |  | 572,5 |  |  | 554,4 |  | 543,7 |  | 432,2 |  |  | 435,5 |  |  |  | 435,5 |  |  |  |  |  |
|  | МБ |  |  |  |  | 32,7 |  |  |  |  | 839,7 |  |  | 189,4 |  |  |  |  | 189,0 |  |  | 181,6 |  | 181,6 |  | 32,7 |  |  | 32,7 |  |  |  | 32,7 |  |  |  |  |  |
|  | ОБ |  |  |  |  | 399,5 |  |  |  |  | 2772,0 |  |  | 448,5 |  |  |  |  | 383,5 |  |  | 372,8 |  | 362,1 |  | 399,5 |  |  | 402,8 |  |  |  | 402,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Октябрьского района Ростовской области

«Молодежь Октябрьского района»

- МЕТОДИКА

- ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

- В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы  Октябрьского района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

- Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

- Под результативностью понимается степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

- Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

- Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

- Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- I  = SUM (M  x S), где

- р п

- I  - индекс результативности подпрограмм;

- р

- S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

- S = R  / R  -

- ф    п

- в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

- S = R  / R  -

- п    ф

- в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

- R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

- ф

- R  - плановый результат целевого значения показателя;

- п

- M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

- п

- Вес показателя рассчитывается по формуле:

- M  = 1 / N, где

- п

- N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

- Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

- Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- I  = (V  x I ) / V , где

- э        ф    р     п

- I  - индекс эффективности подпрограмм;

- V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- I  - индекс результативности подпрограммы;

- V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

- По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

- наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

- диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм, перечислены ниже.

- 1.Значение показателя:

- 0,9 <= I  <= 1,1.

- Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

- 2.Значение показателя:

- 0,8 <= I  < 0,9.

- Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень эффективности.

- 3.Значение показателя:

- I  < 0,8.

- Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.