РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021                                      № 266                             р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1468 за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела по сельскому хозяйству  и перерабатывающей промышленности                                   Мартюк Н. В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                               Л. В. Овчиева

Постановление вносит главный специалист

по охране окружающей среды

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 15.03.2021  № 266

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2020 год

Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2020 отчетный год

В целях создания условий для повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1468 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты: снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, которому способствовало – проведение мониторинговых мероприятий состояния окружающей среды территории Октябрьского района, обеспечение целостности особо охраняемых природных территорий Октябрьского района, проведение  комплекса мероприятий по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения, в том числе посредством  организации детско – юношеского экологического движения, обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ; повышению защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод  способствовало проведение мероприятий по обслуживанию и капитальному ремонту объектов водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова; повышению эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района способствовало развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию, а так же экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация  ответственным исполнителем - Администрацией Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, соисполнителями и участниками муниципальной программы - отделом строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района; отделом архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района; отделом образования Администрации Октябрьского района, отделом физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; муниципальными образованиями Октябрьского района; основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе», предусмотрена реализация  5 основных мероприятий. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 1.1. «Мониторинг состояния окружающей среды» Выполнено в полном объеме.

Оперативный мониторинг аварийных/залповых загрязнений окружающей среды (воздуха/воды) для передачи информации по подведомственности  в Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области/ Росприроднадзор по ЮФО,  согласно действующего законодательства и соглашения между МО «Октябрьский район» и Минприроды РО ведется в постоянном режиме.

Перечень материалов переданных по подведомственности:

1. информация по вопросу осуществления массового размещения отходов производства – боя керамогранитной плитки, при осуществлении хозяйственной деятельности на территории земельных участков на территории Краснолучского (с) поселения, Коммунарского (с) поселения Октябрьского района, кадастровыми номерами № 61:28:0600009:1741, № 61:28:060015:310,  исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 14.01.2020 №89/3-03, предана согласно подведомственности в предана согласно подведомственности в управление регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии РО. По факту проведена проверка.

2. информация по вопросу нарушений требований законодательства при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов г. Шахты, исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 28.05.2020 № 89/127-03, предана согласно подведомственности в Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области и Республике Калмыкия.  По факту проведена проверка.

3. информация по вопросу водоподпорных сооружений (шлюзов), находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и угрожающих в случае возникновения паводковой  ситуации затоплением территорий населенных пунктов: х. Яново-Грушевский (615 чел) и г. Новочеркасска, находящихся в границах Новочеркасского городского округа в непосредственной близости к х. Яново-Грушевский Октябрьского района, (район моста через  р. Грушевка) расположенных в границах Новочеркасского городского округа в непосредственной близости к х. Яново-Грушевский Октябрьского района, (район моста через р. Грушевка), исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 17.07.2020 №89/159-03 предана согласно подведомственности в предана согласно подведомственности в управление регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии РО. По факту проведена проверка.

4. информация по вопросу запыления населенного пункта х. Веселый Октябрьского района, Ростовской области и неблагоприятных экологических условий (шума и вибраций от взрывной деятельности) связанного с производственной деятельностью АБЗ ООО «Дорстройинформ», исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 27.08.2020 № 89/189-07, предана согласно подведомственности в предана согласно подведомственности в управление регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии РО. По факту проведена проверка.

5. информация по вопросу запыления  р.п. Каменоломни связанного с производственной деятельностью ООО «САЯТ-НОВА» г. Шахты, расположенного в непосредственной близости от жилых домов р.п. Каменоломни (через а/д г. Шахты – г. Новочеркасск, на территории Шахтинского городского округа), исходящее письмо Администрации Октябрьского района от 01.09.2020 г. № 89/195-03, предана согласно подведомственности в управление регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии РО. По факту проведена проверка.

основное мероприятие 1.2. «Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района» выполнено в полном объеме. В целях сохранения уникальных природных территорий Октябрьского района прошли согласования  на  предмет наличия в границах участков проектирования объектов особо охраняемых природных территорий местного значения 7 запросов хозяйствующих субъектов. В 2020 году осуществлялись рейдовые осмотры заказника на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

Основное мероприятие 1.3. «Экологическое просвещение 
и формирование экологической культуры населения» выполнено в полном объеме.

В 2020 году в школах Октябрьского района, соблюдая  все рекомендации, санитарные требования и меры безопасности необходимые в период распространения короновирусной инфекции, проводились следующие мероприятия:

- торжественные линейки в 25 образовательных учреждениях, посвященные Всероссийской акции   «Дни защиты от экологической опасности»;

- 25 школ района приняли участие в акции «Час Земли», волонтёры распространили листовки в поселениях, в целях информирования жителей о предстоящей акции «Час Земли».

- К Всемирному дню водных ресурсов 20 марта 2020 в школьных  библиотеках   прошел экологический час, в котором приняло участие более 700 первоклассников.

- Более 1275 ребят отправились в виртуальное путешествие видео-энциклопедии «От нас природа тайн своих не прячет», онлайн-путешествие по родному краю «Тропой натуралиста».

- Учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 26       
х. Красный Кут в рамках мероприятий «Эколят –Молодых защитников Природы»  провели в vk онлайн-урок на тему «Красная книга» для школьников 1-4 классов, в котором приняло участие 74 чел.

- В виртуальных экскурсиях в заповеднике «Золотые горки», расположенный на территории Бессергеневского поселения, приняло участие более 100 чел. 5-8 классов

- 205 учащихся МБОУ СОШ № 52 ст. Заплавской приняли участие в оn-line экологических уроках «Знатоки природы», где обсуждали вопросы охраны окружающей среды, звучали стихи о природе.

- Учащиеся МБОУ СОШ № 63 сл. Красюковской разместили в Инстаграм экожурнал «Глобальные проблемы человечества» о загрязнении вод мирового океана.

- В региональной экологической акции «Это всем легко понять - мусор надо разделять» приняло более 72 чел. из школ № 3, 5, 6, 19, 26, 27, 62, 63, 68, 72, 77, 82 учащийся МБОУ СОШ № 62 Дроздов Тимофей и учащийся МБОУ СОШ             № 77 им. С.И. Петрушко Мостовой Арсений награждены грамотами регионального этапа.

- 430 учащихся МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского приняли участие в медиабеседе «Эхо Чернобыля» в формате видео и слайдов презентаций.

- с целью повышения экологической грамотности населения 163 учащихся МБОУ СОШ №62 сл. Красюковской, МБОУ СОШ №77 им. С.И. Петрушко                   п. Казачьи Лагери и МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева п. Каменоломни приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте.

- в конкурсе детского творчества «Энергия молодых талантов» приняли участие ученики МБОУ СОШ №43,  Илюхин Илья и Атышкина Надежда стали абсолютными победителями.

Основное мероприятие 1.4. «Организация детско-юношеского экологического движения» Соблюдая санитарные требования и меры безопасности, необходимые в период распространения короновирусной инфекции, мероприятия экологического движения 2020 года проводились дистанционно. 540 учащихся, 56 детей дошкольного возраста и 23 педагога из школ № 6, 23, 26, 41, 61, 72, лицея №82 и ДОУ №43 приняли участие во Всероссийском уроке «Эколята – молодые защитники природы».

Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение общественности  информацией  о состоянии окружающей среды по средствам СМИ» Выполнено в полном объеме.

В информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном портале «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!» Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области размещено 162 материала о событиях экологической тематики организованных в муниципальном образовании.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района», предусмотрена реализация  2 основных мероприятий: основное мероприятие 2.3. «Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова» и основное мероприятие 2.4. «Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им.                              С. М. Кирова».  Мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По мероприятиям, не запланированным к реализации за отчетный период, проведены следующие работы:

Основное мероприятие 2.1. «Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов».

По результатам мониторинга 2020 года гидрографической сети, от поселений района  получена информация об отсутствии угрозы подтопления  для населенных пунктов.

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» запланированные мероприятия по наведению санитарного порядка, проведены в летне – осенний период, соблюдая  все рекомендации, санитарные требования и меры безопасности необходимые в период распространения короновирусной инфекции, на 12 территориях водоохранных зон района. Работы проводились силами аппаратов администраций поселений, волонтеров, казачества, без активного участия учащихся и населения из групп риска. Акция проходила в 9 поселениях района, от бытового мусора очищено              19,1 км, приняло участников - 220 человек. Информация по фактам проведения размещена в областной информационной сети.

По объектам, ранее предоставленным  в Минприроды, по расчисткам рек Алексеевского и Мокрологского поселений: 1.) р. Керчик, участок протяженностью 12,7 км от гидротехнического сооружения, расположенного в 44 км от устья, до южной границы х. Николаевка Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области; 2.) р. Малый Несветай, участок протяженностью 11,5 км от гидротехнического сооружения, расположенного в 34,5 км от устья, до границы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, подверженных негативному воздействию вод, прошедших предварительный отбор в Федеральном Агентстве Водных ресурсов (г. Москва),  -  подготовленная согласно утвержденного Порядка документация прошла предварительный отбор в ФАВР (г. Москва) в 2019 году. На февраль 2020 г. для снятия замечаний, в ФАВР от Администрации Октябрьского района выполнены и направлены Сведения о временном размещении и транспортировке вынимаемых грунтов и Схемы зон затопления территорий до выполнения мероприятий по расчисткам рек. На текущую дату  ожидаются результаты рассмотрения.

С целью реализации министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области мероприятий по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод,  подготовлены сведения о протяженности береговых линий водных объектов в границах МО «Октябрьский район», а так же о количестве жителей, проживающих на территории населенных пунктов, подверженных негативному воздействию вод по 12 поселениям Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС».

Совместно с поселениями района проведена инвентаризация 63 ГТС на территории Октябрьского района, в рамках проводимой работы по обеспечению безопасности  гидротехнических сооружений по выявлению потенциально опасных ГТС, на которых в случае гидродинамической аварии в зону затопления попадают объекты инфраструктуры и жилые дома.

Основное мероприятие 2.3. «Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова» - выполнено в полном объеме.

Работы по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод                      ш. им. Кирова выполнены на общую сумму  - 24982,8 тыс. руб., с экономией по факту выполненных работ.

Основное мероприятие 2.4. «Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. С. М. Кирова». Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. С. М. Кирова выполнены на общую сумму   - 22269,6 тыс. руб., с экономией по факту выполненных работ.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия. Мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов».

На территории Октябрьского района  установлено 50 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Поскольку на территории Октябрьского района отсутствуют действующие объекты размещения отходов, вывоз ТКО осуществляется на объекты ближайших муниципальных образований - г. Шахты и г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, оставленных  до введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.

Сведения по объекту: свалка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни",7+600 (слева)» - недействующего с 2014 г., внесены в региональный кадастр отходов по Октябрьскому району о местах захоронения отходов подлежащих рекультивации в соответствии с установленным законодательством Порядком.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1 - различная степень эффективности и результативности исполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды участниками программы. Ограниченность финансовых возможностей может снижать эффективность исполнения участниками программы собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

фактор 2 - природно-климатический – влияние климатических условий на гидрологическую ситуацию в бассейнах рек области, на состояние гидротехнических сооружений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2020 год, в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 №207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 годов» от 24.12.2020 №254, составил – 47998,8 тыс. рублей, средства бюджета Октябрьского района – 27103,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 20895,0 тыс. рублей, использование средств других источников использовать не планировалось.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило – 47252,4 тыс. рублей, средства бюджета Октябрьского района – 26653,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 20599,4 тыс. рублей, средства других источников не использовались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020  отчетный год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2020 году запланировано достижение 9 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют  плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые.

4 показателя вводятся в программу:

Показатель 2.1. «протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» -уточняется ежегодно после согласования с Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий, реализуемых за счет субвенций из федерального бюджета.

Показатель 2.2. «количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» и Показатель 2.3. «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние»  -  уточняется ежегодно при условии включения в заявку Ростовской области на получение субсидий из федерального бюджета в 2020 году в рамках конкурсного отбора, проводимого Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Показатель 3.2. количество твердых коммунальных отходов, направляемых
на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс  - уточняется ежегодно, при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,

степень достижения целевого показателя 1. «количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия», план на 2020 год –179 шт., факт – 71 шт., фактическое значение показателя ниже планового, виду изменения природоохранного законодательства о постановке на учет, регистрация объектов имеющих только сбросы/выбросы привела к уменьшению числа объектов негативного воздействия степень достижения целевого показателя 2. «количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод  ш. им. Кирова» план на 2020 год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя  3. «количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации» план на 2020 год – 1 шт., факт – 1 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

Степень достижения целевых показателей подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 «количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия» план на 2020 год – 39 шт., факт – 39 шт., фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.2 «увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района» план на 2020 год –0,27 %, факт – 0,27, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.3. «увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области» план на 2020 год – 0,00498291%, факт –0,00498291%, фактическое значение показателя соответствует плановому;

степень достижения целевого показателя 1.4. «количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций» план на 2020 год – 90 шт., факт –150 шт., фактическое значение показателя значительно превышает плановый. В период распространения короновирусной инфекции мероприятия по экологическому просвещению и образованию экологического в 2020 году проводились том числе и дистанционно, соблюдая санитарные требования и меры безопасности;

степень достижения целевого показателя  1.5. «количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)» план на 2020 год – 10 чел., факт – 596 чел., фактическое значение показателя значительно превышает плановый. Соблюдая санитарные требования и меры безопасности, необходимые в период распространения короновирусной инфекции, мероприятия экологического движения 2020 года проводились дистанционно.

С 13 по 20 ноября текущего года в образовательных организациях Октябрьского района прошел Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы», организатором и федеральным оператором которого является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр». Целью данного мероприятия является экологическое просвещение обучающихся, формирование ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной грамотности. В мероприятии приняло участие 540 учащихся и 56 детей дошкольного возраста;

степень достижения целевого показателя 1.6. «количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации» план на 2020 год – 90 шт., факт – 162 шт., фактическое значение показателя превышает плановый. В период распространения короновирусной инфекции мероприятия экологической направленности проводились в том числе и дистанционно, соблюдая санитарные требования и меры безопасности, результаты размещались в информационной сети;

Степень достижения целевых показателей подпрограммы                                  подпрограммы  2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» муниципальной программы:

показатели  2.1. «протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» (%), 2.2. «количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» (шт.), 2.3. «доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние» (%) - не запланированы к реализации в отчетном году, т.к. данные целевые показатели, определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый, и, как следствие, в общий расчет оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы не включаются.

Подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района»

показатель 3.2. «количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс» (тыс. тонн) - не запланирован к реализации в отчетном году, т.к. вводится при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа, и, как следствие, в общий расчет оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы показатель не включается.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения показателя 1 составляет -    2,5

Степень достижения показателя 2 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 3 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 4 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 5 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 6 составляет -    1,0

Степень достижения показателя 7 составляет -    1,7

Степень достижения показателя 8 составляет -    59,6

Степень достижения показателя 9 составляет -    1,8

2.  Если степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу. Если степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», ввиду того что все показатели больше единицы,  составляет: 9х1/9 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по степени достижения целевых показателей.

3. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  составляет: 9/9 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

4. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

4.1 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме

Степень реализации основных мероприятий программы составляет 1 (9/9)

4.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

47252,4 тыс. рублей / 47998,8 тыс. рублей = 0,98

4.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1,0 / 0,98 = 1,02 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

- И.О. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                   О.Ю. Шаповалова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плано- вый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района. Участники: отдел образования; отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района; МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС»; муниципальные образования Октябрьского района | Х | Х | Х | обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении в т.ч. для принятия мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения | обеспечение потребностей населения, органов государственной власти, секторов экономики в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении в т.ч. для принятия мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; сохранение особо охраняемых природных территорий Октябрьского района; формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 мониторинг состояния окружающей среды | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Информация о качестве окружающей среды, необходимая для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня негативного воздействия | 5 материалов согласно соглашения заключенного с Минприродой РО преданы согласно подведомственности, для проведения контрольных мероприятий. Проверки проведены. | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие 1.2 количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12. 2030 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | участие в сохранении природных комплексов, участие в разработке мер по сохранению и восстановлению природных систем и созданию научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | в целях сохранения уникальных природных территорий Октябрьского района прошли согласования на предмет наличия в границах участков проектирования объектов особо охраняемых природных территорий местного значения 7 запросов хозяйствующих субъектов. В 2020 году осуществлялись рейдовые осмотры заказника на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства, нарушений природоохранного законодательства не выявлено. | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | в «Дни защиты от экологической опасности проведено 48 экологических субботников с ликвидацией 21 свалочного очага и уборкой 106 тонн мусора, проведено 172 рейда в части выявления и устранения нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, в рамках экологического образования/ просвещения прошло - 92 мероприятия экологической направленности (в том числе в рамках Всероссийского «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы». В рамках проведения осенне – весенних Дней древонасаждений на территории Октябрьского района высажено более 4,5 тысяч деревьев и кустарников, проведены уходные работы за зелеными насаждениями, благодаря активному участию в мероприятиях сотрудников аппаратов муниципалитетов, служб жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурного назначения, сельхоз предприятий, волонтеров-добровольцев в Октябрьском районе стало намного зеленее. Данные о посадках зеленых насаждений в социально значимых местах внесены в электронный реестр зеленых насаждений Минприроды РО. | - |
| 8 | Контрольное событие 1.4 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие 1.5 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел физической культуры спорта и туризма Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | информация о состоянии окружающей среды в Октябрьском районе предоставлена для внесения в Экологический Вестник Ростовской области. В информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на региональном портале «Я за чистый дом! Мой дом – Тихий Дон!» Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области размещено 162 материала о событиях экологической тематики организованных в муниципальном образовании. | - |
| 12 | Контрольное событие 1.6 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Участники: отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», муниципальные образования | Х | Х | Х | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения на основе: повышения защищенности населения,объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод; повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений. | обеспечение благоприятных экологических условий для жизни населения на основе: повышения защищенности населения,объ-ектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод; повышения безопасности и надежности эксплуатации существующих гидротехнических сооружений. | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел архитектуры и сопровождения проектов, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | с целью реализации министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области мероприятий по охране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод, подготовлены сведения о протяженности береговых линий водных объектов в границах МО «Октябрьский район», а так же о количестве жителей, проживающих на территории населенных пунктов, подверженных негативному воздействию вод, согласно установленных форм, по 12 поселениям Октябрьского района. По объектам, ранее предоставленным в Минприроды РО и прошедших предварительный отбор в Федеральном Агентстве Водных ресурсов (г. Москва – 2019 год), по расчисткам участков рек Алексеевского и Мокрологского поселений: р. Керчик, участок 12,7 км и р. Малый Несветай, участок 11,5 км, подверженных негативному воздействию вод, выполнены и направлены в ФАВР, запрашиваемые Сведения о временном размещении и транспортировке вынимаемых грунтов и Схемы зон затопления территорий до выполнения мероприятий по расчисткам рек. На текущую дату ожидается дальнейшее рассмотрение согласно Порядка. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» проведены мероприятия по наведению санитарного порядка, в летне – осенний период на 12 территориях водоохранных зон района, соблюдая все санитарные рекомендации: силами аппаратов администраций поселений, волонтеров, казачества, без активного участия учащихся и населения из групп риска. Акция проходила в 9 поселениях района, от бытового мусора очищено 19,1 км, приняло участников - 220 человек. Информация размещена в областной информацион-ной сети. | - |
| 15 | Контрольное событие 2.1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Администрации Октябрьского района, муниципальные образования Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня защищенности населения района посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием вод | совместно с поселениями района проведена инвентаризация 63 ГТС на территории Октябрьского района, в рамках проводимой работы Министерства природных ресурсов по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений по выявлению потенциально опасных ГТС, на которых в случае гидродинамической аварии в зону затопления попадают объекты инфраструктуры и жилые дома. | - |
| 17 | Контрольное событие 2.2 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие 2.3 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение уровня защищенности населения района, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием подземных шахтных вод | работы по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова выполнены на общую сумму - 24982,8 тыс. руб. | - |
| 20 | Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. С. М. Кирова |  |  |  |  |  | работы по капитальному ремонту комплекса выполнены на общую сумму - 22269,6 тыс. руб. |  |
| 21 | Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта; Участники подпрограммы: Региональный оператор, ООО «Экострой-Дон», муниципальные образования Октябрьского района | Х | Х | Х | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | - |
| 23 | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | ООО «Экострой-Дон», отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района муниципальные образования | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение экологической обстановки территории Октябрьского района | На территории Октябрьского района установлено 50 контейнеров для раздельного сбора мусора. | - |
| 24 | Контрольное событие 3.1 количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходопере-рабатывающий комплекс |  |  |  |  |  | Поскольку на территории Октябрьского района отсутствуют действующие объекты размещения отходов, вывоз ТКО осуществляется на объекты ближайших муниципальных образований - г. Шахты и г. Новочеркасск, г. Новошахтинск, оставленных до введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа. |  |
| 25 | Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации |  |  |  |  |  | Сведения по объекту: свалка по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, автодорога "Дон-4-Каменоломни",7 +600 (слева)» - недействующего с 2014 г., внесены в региональный кадастр отходов по Октябрьскому району о местах захоронения отходов подлежащих рекультивации в соответствии с установленным законодательством Порядком. |  |

Организации, указанные в графе 3 настоящего приложения, не находящиеся в ведомственной принадлежности, участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по согласованию.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 47998,8 | 47998,8 | 47252,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 27103,8 | 27103,8 | 26653,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 20895,0 | 20895,0 | 20599,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 20895,0 | 20895,0 | 20599,4 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Мониторинг состояния окружающей среды» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Всего | 47998,8 | 47998,8 | 47252,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 27103,8 | 27103,8 | 26653,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 20895,0 | 20895,0 | 20599,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 20895,0 | 20895,0 | 20599,4 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района* | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района* | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района*, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | Всего | 25409,5 | 25409,5 | 24982,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 25409,5 | 25409,5 | 24982,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. С. М. Кирова | Всего | 22589,3 | 22589,3 | 22269,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1694,3 | 1694,3 | 1670,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 20895,0 | 20895,0 | 20599,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 20895,0 | 20895,0 | 20599,4 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| -Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов | Всего | Финансирования не требуется |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

* Целевые показатели определяются по мере выделения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и  плановый период.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измере-ния | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия | шт | 179 | 179 | 71 | виду изменения природоохранного законодательства о постановке на учет, регистрация объектов имеющих только сбросы/выбросы привела к уменьшению числа объектов негативного воздействия |
| 2 | Показатель 2. Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. | шт | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Показатель 3. Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации | шт | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; | шт | 39 | 39 | 39 | - |
| 5 | Показатель 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Октябрьского района | про- центов | 0,27 | 0,27 | 0,27 | - |
| 6 | Показатель 1.3. увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области | про- центов | 0,00498291 | 0,00498291 | 0,00498291 | - |
| 7 | Показатель 1.4. количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | шт | 90 | 90 | 150 | В период распространения короновирусной инфекции мероприятия по экологическому просвещению и образованию экологического в 2020 году проводились в том числе и дистанционно, соблюдая санитарные требования и меры безопасности |
| 8 | Показатель 1.5. количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | человек | 8 | 10 | 596 | Соблюдая санитарные требования и меры безопасности, необходимые в период распространения короновирусной инфекции, мероприятия экологического движения 2020 года проводились дистанционно. С 13 по 20 ноября текущего года в образовательных организациях Октябрьского района прошел Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы», организатором и федеральным оператором которого является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический центр». Целью данного мероприятия является экологическое просвещение обучающихся, формирование ответственного экологического поведения, повышение естественнонаучной грамотности. В мероприятии приняло участие 540 учащихся и 56 детей дошкольного возраста |
| 9 | Показатель 1.6. количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | единиц | 94 | 90 | 162 | В период распространения короновирусной инфекции мероприятия экологической направленности проводились в том числе и дистанционно, соблюдая санитарные требования и меры безопасности, результаты размещались в информационной сети |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 2.1. протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации* | про- центов | - | - | - | - |
| 11 | Показатель 2.2. количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние** | единиц | - | - | - | - |
| 12 | Показатель 2.3. доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние** | процентов | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 3.2. количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс*** | тыс. тонн | - | - | - | - |

- * Плановые значения показателя 2.1 уточняются ежегодно после согласования с Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий, реализуемых за счет субвенций из федерального бюджета.

**Значения показателей 2.2 и 2.3  вводятся при условии включения в заявку Ростовской области на получение субсидии из федерального бюджета в 2020 году в рамках конкурсного отбора, проводимого Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

***Значение показателя вводится при условии введения в эксплуатацию Красносулинского МЭОКа.