Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

19.04.2018                                                № 580                               р.п.  Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 24.04.2017 № 397 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Признать утратившим силу:

- постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 821 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

-постановление Администрации Октябрьского района от 24.04.2017 № 393«О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 821  «Об утверждении Плана реализации муниципальной прог-раммы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 13.07.2017 № 654 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 821  «Об утверждении Плана реализации муниципальной прог-раммы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 12.10.2017 № 978 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 821  «Об утверждении Плана реализации муниципальной прог-раммы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 № 1299 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 821  «Об утверждении Плана реализации муниципальной прог-раммы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы».

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района       Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района						                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 19.04.2018  №  580

План реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие образования на 2014-2020 годы».

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) |  |  | Ожидаемый результат | Срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |
|  | 1 подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений, обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  |  | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; доступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, | 2018 год | 115185,4 |  |  | 83718,9 | 31466,5 |
| 2 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  |  | Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | 2018 год | 155012,0 |  | 155012,0 |  |  |
| 3 | Текущий ремонт системы отопления МБДОУ № 26 х. Красный Кут | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А. |  |  |  | 2018 год | 2550,7 |  |  | 2550,7 |  |
| 4 | Строительный контроль, топографическая съемка | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А. |  |  |  | 2018 год | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
| 5 | Приобретение оборудования, мебели | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  |  |  | 2018 год | 783,0 |  |  | 783,0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 273551,1 |  | 155012,0 | 87072,6 | 31466,5 |
|  | 2 подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 2018 год | 72620,2 |  |  | 68257,7 | 4362,5 |
| 2 | Мероприятие 2. Реализация проекта "Всеобуч по плаванию" |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 1641,0 |  | 851,9 | 789,1 |  |
| 3 | Мероприятие 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразователь-ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-ганизаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 2018 год | 359414,7 |  | 359414,7 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Расширение возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализация их творческого потенциала; | 2018 год | 8822,4 |  |  | 8622,4 | 200,0 |
|  | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Расширение возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализация их творческого потенциала; | 2018 год | 74,0 |  | 68,4 | 5,6 |  |
| 5 | Мероприятие 5. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 6 расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, хутор Маркин, ул. Школьная,6 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 3560,8 | 3084,5 | 476,3 |  |  |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 62 расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл.Красюковская, переулок Строительный,17 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 3108,9 | 2717,4 | 391,5 |  |  |
|  | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 73 расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 2985,6 | 2598,2 | 387,4 |  |  |
|  | Строительный контроль, авторский надзор |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 1209,5 |  |  | 1209,5 |  |
|  | Сметная документация на замену оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 26 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, ул .Социалистическая, 1 «а» |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 1857,6 |  | 1718,3 | 139,3 |  |
|  | Сметная документация на замену оконных блоков в здании МБОУ ООШ № 27 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 892,1 |  | 825,2 | 66,9 |  |
|  | Сметная документация на замену оконных блоков в здании МБОУ ООШ № 63 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Горького, 67 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 942,0 |  | 871,3 | 70,7 |  |
|  | Сметная документация на замену оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 68 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Школьная, 2 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 832,0 |  | 769,6 | 62,4 |  |
|  | Сметная документация на замену оконных блоков в здании МБОУ ООШ № 75 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Советская, 14 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 722,1 |  | 667,9 | 54,2 |  |
|  | Сметная документация на замену оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 77 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. им. С.И. Петрушко, 1 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 1409,1 |  | 1303,4 | 105,7 |  |
|  | Сметная документация на замену оконных блоков в здании МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского расположенного по адресу: 34640 Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.им.Крупской,д.39 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2018 год | 1045,8 |  | 967,4 | 78,4 |  |
| 6 | Мероприятие 6. Реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 129729,8 |  | 123891,9 | 5837,9 |  |
|  | Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ № 73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1 |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 2412,8 |  |  | 2412,8 |  |
|  | Реконструкция объекта незавершенного строительства школы-детский сад х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | 2018 год | 69588,8 |  | 66457,3 | 3131,5 |  |
|  | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту» Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 4357,4 |  |  | 4357,4 |  |
|  | Реконструкция МБОУ СОШ № 77 им .С.И. Петрушко, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п.Казачьи Лагери, ул.Петрушко,1.Строительство здания блока начальных классов на 100 мест» |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | Создание условий для перехода школы в односменный режим работы | 2018 год | 3328,5 |  | 3078,8 | 249,7 |  |
|  | Приобретение школьных автобусов |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | 2018 год | 8128,0 |  | 7518,4 | 609,6 |  |
|  | Топографическая съемка, схема расположения земельного участка, межевой план для образовательных учреждений |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | 2018 год | 20,0 |  |  | 20,0 |  |
|  | Устройство основания под многофункциональную спортивную площадку МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского |  |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | 2018 год | 1577,8 |  |  | 1577,8 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 680280,9 | 8400,1 | 569659,7 | 97658,6 | 4562,5 |
|  | 3 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Информационно -методическое обеспечение образовательного процесса |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений | 2018 год | 1594,2 |  |  | 1103,2 | 491,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 2018 год | 2119,2 |  | 2119,2 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст-ца6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 2018 год | 98,8 |  | 98,8 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Бесперебойное функционирование аппарата. | 2018 год | 5154,5 |  |  | 5154,5 |  |
| 5 | Мероприятие 5. Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Бесперебойное функционирование аппарата. | 2018 год | 849,4 |  |  | 849,4 |  |
| 6 | Мероприятие 6. Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района | 2018 год | 30,3 |  |  | 30,3 |  |
| 7 | Мероприятие 7. Предоставление дополнительного образования по специальностям |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | Успешное функционирование организаций дополнительного образования, совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; | 2018 год | 4039,1 |  |  | 3219,1 | 820,0 |
| 8 | Мероприятие 8. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Увеличение численности талантливых детей, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | 2018 год | 192,00 |  |  | 192,00 |  |
| 10 | Мероприятие 10. Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета |  | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | Обеспечение организационных, бухгалтерских и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений. | 2018 год | 16098,4 |  |  | 272,8 | 15825,6 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 30175,9 | 0,00 | 2218,0 | 10821,3 | 17136,6 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  | 984007,9 | 8400,1 | 726889,7 | 195552,5 | 53165,6 |

И. о. управляющего делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                О.Ю. Шаповалова