РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2018                                            №706                                 р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 №816

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 №816 «Об   утверждении муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» изменения, изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 14.04.2017 №374 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 23.09.2013 г. №816».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту  Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел строительства, ремонта,

жилищно-коммунального хозяйства

и транспорта Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского   района

от 23.05.2018 № 706

ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района»

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» (далее – Муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; - эффективное управление многоквартирными домами; - повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение Служба «Заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе»; -«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
| Средства консолидированного бюджета Октябрьского района | 39887,0 | 8695,7 |  | 7216,7 |  | 1817,5 |  | 6916,6 |  | 10829,9 |  | 2205,3 |  | 2205,3 |  |
| Средства областного бюджета | 304078,6 | 21829,8 |  | 24988,9 |  | 22398,0 |  | 71645,4 |  | 108839,9 |  | 27188,3 |  | 27188,3 |  |
| Другие источники | 8497,5 | 2687,5 |  | 2287,1 |  | 1434,3 |  | 1114,3 |  | 974,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунальной сферы Октябрьского района

По состоянию на конец 2012 года общая площадь жилищного фонда Октябрьского района составила  1 252,3 тыс. кв. м., в том числе общая площадь жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, – 1 244,02 тыс. кв. метров. По состоянию на 01.01.2013 удельный вес площади жилого фонда, оборудованного водопроводом, составил 69,4 процента; канализацией – 69,9 процентов; центральным отоплением – 0,42 процента; газом – 77,1 процент; горячим водоснабжением –6,5 процентов.

На 1 января 2012 года в капитальном ремонте нуждалось 30 процентов от общего количества многоквартирных домов в Октябрьском районе. При этом даже достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Практически не применяются кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.

Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Износ объектов водоснабжения на конец 2012 года составляет  73 процента. По состоянию на конец 2012 года из 615,1 км водопроводов (одиночное протяжение) 233,9 км нуждаются в замене (38 процентов). Утечки и неучтенные расходы воды в среднем по району составляют 11,0 процентов от поданной воды в сеть.

Централизованным водоснабжением охвачено 61 процент населения.

Централизованное водоснабжение осуществляется от центральных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения:  филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ», МУП «Горводоканал» г. Новочеркасск, ООО «Росстрой», Новошахтинский филиал ОАО «Донская Водная компания», ОАО «БИФ-АГРО» и подземных источников: каптажных колодцев в количестве 3-х (х. Залужный, п. Атлантово, х. Марьевка) и скважин в количестве 4-х: х. Керчик-Савров, х. Верхняя Кадамовка.

По данным на конец 2012 года, в Октябрьском районе из 62 населенных пунктов централизованные системы канализации имеют только 6 (9,7 процента), на территории которых размещается 4 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. Санитарно-техническое состояние 75 процентов сооружений канализации является неудовлетворительным. Из 45,6 км канализационных  сетей 36,5 км нуждаются в замене (80 процентов). Обеззараживание сточных вод осуществляется на 2 (50 процентов) из 4 очистных сооружений канализации в основном хлорсодержащими реагентами.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие в крупных населенных пунктах развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;

- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Основная часть теплоисточников Октябрьского района (68 процентов) работает на газообразном топливе. На твердом  топливе работает 32 процента источников теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 27,2 км. Из общей протяженности трубопроводов 14,3 км (52,6 процентов) нуждаются в замене и  имеют степень износа свыше 50 процентов. Изношенность тепловых сетей приводит к возникновению аварий и потерям тепловой энергии при подаче и распределении ее потребителям. Потери тепловой энергии за 2012 год составили 12,6 процентов от общего объема тепла, поданного в сеть.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

Недостаточное оснащение организаций, предоставляющих коммунальные услуги в Октябрьском районе, коммунальной техникой.

По состоянию на 01.06.2012 доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Октябрьского района в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 50,9 процентов.

Уровень газификации по Октябрьскому району по состоянию на 01.01.2013 составляет 77,1 процент.

Одним из факторов, препятствующих полной газификации  района, является низкий уровень доходов населения, не имеющего возможности оплатить врезку и подводку разводящих сетей.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

- вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан Октябрьского района;

- жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

- коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- - формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном и местном уровнях переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

- Раздел 2. Цели, задачи, планируемые конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- эффективное управление многоквартирными домами;

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067;

- Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Октябрьского района №183 от 28.12.2007 г.

Стратегическая цель развития района в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года – повышение уровня и улучшение качества жизни каждого жителя Октябрьского района на основе устойчивого социально-экономического развития.

В рамках муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере управления многоквартирными домами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

- целевой показатель (индикатор) 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья»;

- целевой показатель (индикатор) 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры».

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Октябрьского района и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

- повышением удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижением уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- увеличением протяженности освещенных улиц населенных пунктов Октябрьского района.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

В состав муниципальной программы включены следующие две подпрограммы:

- Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе;

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района;

Выделение двух подпрограмм произведено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района.

В рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджету Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Мероприятие направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.2. Предоставление имущественного взноса Октябрьского района  некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие направлено на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и, как следствие, на улучшение технического состояния многоквартирных домов и условий проживания граждан.

Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Данное мероприятие предусматривает:

- освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;

- организация и проведение семинаров, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

- организация и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;

- подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие 1.4. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления района, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

Мероприятие позволит обеспечить проведение обучающих семинаров по различной тематике для представителей сферы ЖКХ и повысить уровень их правовой грамотности и, как следствие, улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса.

Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.

Мероприятие создает материальный стимул для улучшения качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по приобретению резервных источников электроснабжения.

Основное мероприятие 2.4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, а также иных межбюджетных трансфертов на возмещение части платы граждан за потребленную тепловую энергию в связи с решением, принятым Региональной службой по тарифам Ростовской области в соответствии с ее полномочиями по установлению тарифов, которые привели к превышению максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению с целью ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Основное мероприятие 2.7. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем газоснабжения.

Основное мероприятие 2.8. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства областного бюджета и консолидированного бюджета района.

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составляет 352 463,1  тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 304 078,6 тыс. рублей;

- за счет средств консолидированного бюджета района  – 39 887,0тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  8 497,5 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства консолидированного бюджета района, объемы финансирования и направления мероприятий муниципальной программы выделяются в рамках муниципальных программ.

Средства консолидированного бюджета района, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию муниципальной программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Расходы областного бюджета, консолидированного бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы указаны в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы  Октябрьского района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  = SUM (M  x S), где

I  - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = R  / R  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

R  - плановый результат целевого значения показателя;

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (V  x I ) / V , где

I  - индекс эффективности подпрограмм;

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I  - индекс результативности подпрограммы;

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм, перечислены ниже.

1.Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

2.Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень эффективности.

3.Значение показателя:

I  < 0,8.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

- Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей и участников муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Октябрьского района об утверждении муниципальной программы главе Администрации Октябрьского района;

- формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения главе Администрации Октябрьского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

- представляет по запросу министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, министерства энергетики Ростовской области сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

- подготавливает отчет о реализации муниципальной  программы по итогам года и вносит на рассмотрение главе Администрации Октябрьского района проект постановления об утверждении отчета в соответствии с порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района.

Участник муниципальной программы:

- осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

- представляет ответственному исполнителю в 5-дневный срок информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, министерства энергетики Ростовской области;

- представляет ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки  отчета о реализации муниципальной программы по итогам полугодия и 9 месяцев;

- представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы;

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 7. Подпрограмма

«Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе»

7.1. Паспорт подпрограммы

«Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе»

| Наименование подпрограммы |  | «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  | - улучшение технического состояния многоквартирных домов; - создание благоприятных условий для управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы |  | МУ Служба «Заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме, и предоставление мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»; - развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; - создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами; - информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  | Всего: в том числе: | 1134,9 | 5792,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6927,0 |
|  |  | ФЭУ администрации Октябрьского района | Средства консолидированного бюджета Октябрьского района | 81,1 | 4923,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5004,4 |
|  |  | Министерство ЖКХ РО | Средства областного бюджета | 883,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 883,6 |
|  |  | Управляющие организации | Другие источники | 170,2 | 868,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | - приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями; - повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Капитальным ремонтом многоквартирного дома считается проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов общего имущества многоквартирного дома, в том числе восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей многоквартирного дома.

С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном жилом доме.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо с учетом степени износа домов осуществлять оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетворительным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, отсутствием стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды, привело, как следствие, к высокой степени износа основных фондов. Это относится и к техническому  состоянию многоквартирных жилых домов, большая часть которых до последнего времени находилась на балансе  и обслуживании муниципальных жилищных организаций.

Актуальность Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

Решение указанных проблем возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий в сроки реализации Программы, аккумулирования средств из бюджетных и внебюджетных источников.

В Ростовской области формируется региональная система капитального ремонта многоквартирных домов. Принят Областной закон от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области».

Постановлениями Правительства Ростовской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также определены вопросы создания и деятельности регионального оператора Ростовской области – Ростовского областного фонда содействия капитальному ремонту.

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться за счет ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, за исключением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года будет проводиться в соответствии с региональной программой капитального ремонта. В 2014 году предусмотрено сохранение прежнего порядка организации капитального ремонта, при котором его финансирование осуществляется преимущественно за счет мер государственной поддержки с долевым участием собственников помещений в многоквартирном доме.

Решение о проведении капитального ремонта имущества дома принимается общим собранием собственников имущества дома в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ. Собрание собственников принимает решение об утверждении сметы затрат на проведение капитального ремонта. Обязательства собственников по финансированию капитального ремонта пропорциональны их доле в праве общей собственности на общее имущество дома, но не менее 5 % общего объема средств, выделяемых на капитальный ремонт.

Ожидаемый конечный результат -  комфортность проживания, соблюдение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, снижение затрат на текущее содержание жилищного фонда.

В Октябрьском районе расположено 2140 многоквартирных домов общей площадью 560,8 тыс. кв. м, где должен быть выбран способ управления, из них 194 многоквартирных дома неблокированной застройки.

По итогам 2012 года в 100,0% от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, в том числе: 84,83 процента – непосредственный способ управления, 5,45 процента – управление товариществом собственников жилья, 26,65 процента – управление управляющей организацией.

В сфере управления многоквартирными домами работают 2 управляющие организации ООО «Спектр» и ООО «Союз» в управлении которых находится 194 многоквартирных домов и 50 ТСЖ управляющее 65 домами.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства  в Октябрьском районе»  приведен в приложении № 3 к Программе.

С целью развития социальной активности населения, повышения гражданского самосознания, выявления наиболее интересного опыта эксплуатации и управления многоквартирными домами, обобщения и распространения положительного опыта в данной сфере, пропаганды опыта успешной деятельности по месту жительства в Октябрьском районе с 2013 года проводится  конкурс «Лучший совет многоквартирного дома».

- Раздел 7.3. Цели, задачи, планируемые конечные результаты, сроки реализации  подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда, а также  устранение физического износа конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств жилых домов.

Цели подпрограммы соответствуют:

- приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года;

- целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Основными задачами подпрограммы являются:

- приведение жилищного фонда в соответствие с санитарно-гигиеническими, экологическими, архитектурно-градостроительными, противопожарными и эксплуатационными требованиями, увеличение сроков эксплуатации  конструктивных элементов, внутридомовых систем, оборудования и технических устройств, создание комфортных условий проживания;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан путем финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развитие частной инициативы собственников жилищного фонда.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для оценки достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся следующие:

- целевой показатель (индикатор) 1.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт»;

- целевой показатель (индикатор) 1.2 «Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья»;

- целевой показатель (индикатор) 1.3 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья;

- целевой показатель (индикатор) 1.4 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами».

Методика расчета показателей (индикаторов) подпрограммы, а также мониторинг указаны в приложении №2 к подпрограмме.

В результате реализации подпрограммы:

- будет проведен капитальный ремонт многоквартирного дома с предоставлением мер государственной поддержки при капитальном ремонте многоквартирных домов, путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,  проведение энергетических обследований многоквартирных домов, а в 2015-2020 годах – с предоставлением мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»;

- сокращены объемы жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Октябрьского района.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы. В частности, в качестве ожидаемых результатов реализации подпрограммы необходимо отметить следующие.

Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями, что позволит повысить уровень удовлетворенности населения жилищными услугами. Уровень информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ станет высоким, в результате чего граждане будут активнее участвовать в решении вопросов управления многоквартирными домами и обеспечат эффективный контроль за предоставлением им жилищно-коммунальных услуг.

Подпрограмма рассчитана на 2014-2020 годы.

Раздел 7.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджету Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Мероприятие направлено на улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан.

Капитальный ремонт многоквартирных домов может проводиться как с привлечением, так и без привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.2. Предоставление имущественного взноса Октябрьского района  некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятие направлено на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и, как следствие, на улучшение технического состояния многоквартирных домов и условий проживания граждан.

Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Данное мероприятие предусматривает:

- освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;

- организация и проведение семинаров, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

- организация и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;

- подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие 1.4. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления района, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

Мероприятие позволит обеспечить проведение обучающих семинаров по различной тематике для представителей сферы ЖКХ и повысить уровень их правовой грамотности и, как следствие, улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса.

Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.

Мероприятие создает материальный стимул для улучшения качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта.

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, консолидированного бюджета района и средства собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014-2020 годах составляет 6 927,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 883,6 тыс. рублей;

за счет консолидированного бюджета района – 5 004,4 тыс. рублей;

за счет средств собственников помещений многоквартирного дома – 1039,0  тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Муниципальная подпрограмма финансируется из областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию областным законом об областном бюджете.

Распределение бюджетных ассигнований между мероприятиями осуществляется с учетом целей и задач подпрограммы.

- Информация о расходах областного, консолидированного бюджета района  и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 8. Подпрограмма

«Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами населения Октябрьского района»

8.1. Паспорт подпрограммы

«Создание условий для обеспечения качественными

коммунальными услугами населения Октябрьского района»

| Наименование подпрограммы |  | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Администрация Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы |  | МУ Служба «Заказчика», главы муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - поддержка муниципальных образований района в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2014 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
|  | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  | Всего, в том числе: | 32078,1 | 28700,6 | 25649,8 | 79676,3 | 120644,1 | 29393,6 | 29393,6 | 345536,1 |
|  |  | ФЭУ администрации Октябрьского района | Средства консолидированного бюджета Октябрьского района | 8614,6 | 2293,4 | 1817,5 | 6916,6 | 10829,9 | 2205,3 | 2205,3 | 34882,6 |
|  |  | Министерство ЖКХ РО, Министерство промышленности РО | Средства областного бюджета | 20946,2 | 24988,9 | 22398,0 | 71645,4 | 108839,9 | 27188,3 | 27188,3 | 303195,0 |
|  |  |  | Другие источники | 2517,3 | 1418,3 | 1434,3 | 1114,3 | 974,3 | 0,0 | 0,0 | 7458,5 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  | - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания; - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 8.2. Общая характеристика текущего состояния

коммунальной сферы подпрограммы

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Октябрьского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселений, высоким уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Во многих поселениях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

В 2012 году объем инвестиций в коммунальный сектор Октябрьского района составил 61768,36 тыс. рублей, из них на долю внебюджетных средств (частных инвестиций) приходилось 694,58 тыс. рублей, или 1,1 процента.

Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Октябрьского района оценивается более чем в  100,0 млн. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Октябрьского района.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Октябрьского района №183 от 28.12.2007 г., одним из ключевых направлений развития района является повышение  качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

Октябрьский район располагает незначительными водными ресурсами, районная гидросеть представлена малыми реками – Грушевка, Кадамовка, Аюта, Керчик, Малый Несветай, а также протекающими по границе района крупными реками Аксай и Дон.

Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют 11,0 процентов от поданной воды в сеть. Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил  73 процента.

Протяженность водопроводных сетей составляет на конец 2012 года 615,1 км водопроводов, 233,9 км нуждаются в замене (38 процентов).

Всего за 2012 год построено 31,7 км водопроводных сетей, заменено – 0,5 км.

Количество аварий и порывов на объектах водоснабжения в районе за последние годы уменьшается. В целом по району в 2012 году на водопроводах  их было зарегистрировано 751.

Для питьевых целей воду общественных и индивидуальных колодцев, родников использует 3,6 процента населения (2617 чел.), привозную воду – 6,4 процента населения (4679 чел.).

Централизованным водоснабжением охвачено 61 процент населения.

Централизованное водоснабжение осуществляется от центральных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения:  филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ», МУП «Горводоканал» г. Новочеркасск, ООО «Росстрой», Новошахтинский филиал ОАО «Донская Водная компания», ОАО «БИФ-АГРО» и подземных источников: каптажных колодцев в количестве 3-х (х. Залужный, п. Атлантово, х. Марьевка) и скважин в количестве 4-х: х. Керчик-Савров, х. Верхняя Кадамовка.

По данным на конец 2012 года, в Октябрьском районе из 62 населенных пунктов централизованные системы канализации имеют только 6 (9,7 процента), на территории которых размещается 4 очистных сооружений канализации по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод. Санитарно-техническое состояние 75 процентов сооружений канализации является неудовлетворительным. Из 45,6 км канализационных  сетей 36,5 км нуждаются в замене (80 процентов). Обеззараживание сточных вод осуществляется на 2 (50 процентов) из 4 очистных сооружений канализации в основном хлорсодержащими реагентами.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения области относятся:

- дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

- использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие в крупных населенных пунктах развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;

- недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости в 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.

Основная часть теплоисточников Октябрьского района (68 процентов) работает на газообразном топливе. На твердом  топливе работает 32 процента источников теплоснабжения.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составила 27,2 км. Из общей протяженности трубопроводов 14,3 км (52,6 процентов) нуждаются в замене и  имеют степень износа свыше 50 процентов. Изношенность тепловых сетей приводит к возникновению аварий и потерям тепловой энергии при подаче и распределении ее потребителям. Потери тепловой энергии за 2012 год составили 12,6 процентов от общего объема тепла, поданного в сеть.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объекты жизнеобеспечения, необходимо обеспечить резервными источниками электроснабжения.

Недостаточное оснащение организаций, предоставляющих коммунальные услуги в Октябрьском районе, коммунальной техникой.

По состоянию на 01.06.2012 доля фактически освещенных улиц муниципальных образований Октябрьского района в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 50,9 процентов.

Уровень газификации по Октябрьскому району по состоянию на 01.01.2013 составляет 77,1 процент.

Успешно реализуется план-график синхронизации работ по выполнению программы газификации, утверждаемый Правительством Ростовской области и ОАО «Газпром», в соответствии с которым Правительство Ростовской области обеспечивает проектирование и строительство внутрипоселковых газопроводов и готовность потребителей к приему газа, а ОАО «Газпром» осуществляет проектирование и строительство межпоселковых газопроводов.

Основными направлениями стратегии развития газоснабжения потребителей Октябрьского района являются:

- дальнейшее повышение уровня газификации и надежности газоснабжения Октябрьского района;

- улучшение бытовых условий жизни населения, прежде всего в сельской местности;

- обеспечение подключения к газораспределительным сетям домовладений, коммунально-бытовых и социальных объектов;

- внедрение новых технологий при строительстве объектов газоснабжения, позволяющих увеличить срок их эксплуатации;

- повышение энергоэффективности и безопасности газопотребления 
за счет стимулирования внедрения энергосберегающих технологий, высокоэффективного газоиспользующего оборудования, замены морально устаревшего и обеспечения технического обслуживания внутридомового газового оборудования, пропаганды безопасного использования газа в быту;

- повышение платежной дисциплины газопотребления.

Одним из факторов, препятствующих полной газификации  района, является низкий уровень доходов населения, не имеющего возможности оплатить врезку и подводку разводящих сетей.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

- вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан Октябрьского района;

- жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

- коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

- Раздел 8.3. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости от качества и надежности предоставляемых ресурсов.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- районная поддержка поселений в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения;

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» относятся следующие:

- целевой показатель (индикатор) 2.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района;

- целевой показатель (индикатор) 2.2 «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене»;

- целевой показатель (индикатор) 2.3 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»;

- целевой показатель (индикатор) 2.4 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»;

- целевой показатель (индикатор) 2.5 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований района»;

- целевой показатель (индикатор) 2.6 «Уровень газификации Октябрьского района».

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2020 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются. В результате реализации подпрограммы планируется:

- утверждение органами местного самоуправления района программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;

- развитие кредитно-финансовых механизмов модернизации коммунальной инфраструктуры;

- переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Октябрьского района.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния коммунальной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Октябрьского района.

Раздел 8.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- подготовка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований района и входящих в их состав схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

- установление в правилах предоставления субсидий бюджетам поселений на софинансирование сферы коммунального хозяйства (при их наличии) в качестве одного из условий наличия утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- утверждение графиков передачи в концессию или долгосрочную (более 1 года) аренду объектов энергетики и коммунальной сферы;

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по приобретению резервных источников электроснабжения.

Основное мероприятие 2.4. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, а также иных межбюджетных трансфертов на возмещение части платы граждан за потребленную тепловую энергию в связи с решением, принятым Региональной службой по тарифам Ростовской области в соответствии с ее полномочиями по установлению тарифов, которые привели к превышению максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению с целью ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги.

Основное мероприятие 2.5. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем газоснабжения, реализуется по государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия».

Основное мероприятие 2.6. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения муниципальных образований, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий по модернизации систем наружного (уличного) освещения.

В результате реализации данных мероприятий подпрограммы прогнозируется достижение следующих результатов:

- повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов Октябрьского района.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета, консолидированного бюджета района.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет  345 536,1 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 303 195,0 тыс. рублей;

- за счет средств консолидированного бюджета района  –  34 882,6 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников – 7 458,5 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается законом Ростовской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Средства консолидированного бюджета района, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных программ.

Средства консолидированного бюджета района, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Информация о расходах областного бюджета, консолидированного бюджета района  на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

- к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы,

подпрограмм Октябрьского района

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Консолидированный бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме | 5004,4 | 1922,6 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами | - | - | Количество управляющих организаций | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | товариществ собственников жилья | ед. | 50 | 50 | 56 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 3. | Создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления данными домами | - | - | Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | % | 33,5 | 32,3 | 33,0 | 32,7 | 32,9 | 33,0 | 33,2 | 33,3 |
|  |  | - | - | Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья | ед. | 65 | 65 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| 4. | Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере | - | - | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | чел. | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка муниципальных образований района в реализации инвестиционных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры и электрических сетей наружного (уличного) освещения | - | - | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 58,1 | 58,1 | 57,9 | 57,7 | 57,5 | 57,5 | 57,3 | 57,0 |
| 2. | Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 6691,7 | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района | % | 71,3 | 76,2 | 81,2 | 82,0 | 87,0 | 91,0 | 96,0 | 100,0 |
|  |  | - | 4321,5 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 49,4 | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 49,0 | 39,8 | 39,6 | 39,4 |
|  |  | 4054,1 | 50000,0 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 95,5 | 100 | 100 |
|  |  | 16830,1 | 210707,9 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 8,8 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,8 |
|  |  | - | - | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | % | 60,0 | 61,5 | 62,8 | 62,9 | 63,1 | 63,2 | 63,5 | 64,0 |
| 3. | Обеспечение населения объектами газоснабжения | 3043,5 | 37536,2 | Уровень газификации Октябрьского района | % | 79,1 | 83,1 | 85,1 | 85,5 | 85,6 | 92 | 96 | 100 |
|  |  | 1474,2 | 18180,6 | Протяженность газораспределительной сети, обеспеченной проектно-сметной документацией | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги | 12146,5 | 92859,2 | Индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | % |  |  |  |  | 105,8 |  |  |  |

Приложение № 2

- к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий бюджету Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Средства областного бюджета, средства бюджета Персиановского поселения, другие источники | Стоимость работ по капитальному ремонту МКД сложилась исходя из положительного заключения негосударственной экспертизы № 3-3-1-0253-11 от 05.05.2011 г. | 1134,9 тыс. руб. в 2014 году, 5792,1 тыс. руб. в 2015 году, |  |
| Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | - | Данное мероприятие не требует финансовых затрат | - | - |
| Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления района, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | Внебюджетные источники | Мероприятия, проводимые по инициативе органов местного самоуправления района для ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах не требуют финансовых затрат. Мероприятия, проводимые по инициативе вышестоящих органов исполнительной власти, финансируются за счет внебюджетных источников на основании утвержденной сметы на обучение | - | - |
| Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Бюджет Октябрьского района | Постановлением Главы Октябрьского района «О проведении районного конкурса на Лучший Совет МКД» ежегодно утверждается фиксированная сумма в размере 150,0 тыс.руб. на 3 поселения (Каменоломненское, Персиановское, Кривянское - соответственно по 50,0 тыс.руб. на каждое поселение) | - | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Средства областного бюджета, средства бюджетов поселений, внебюджетные источники | Стоимость строительства и реконструкции сложилась исходя из положительного заключения государственной экспертизы № 61-1-5-2118-08 от 20.07.2008 г., а также утвержденной сметы на производство работ | 7546,0 тыс.руб. в 2014 году; 844,3 тыс.руб. в 2015 году; 874,3 тыс.руб. в 2016 году; 844,3 тыс.руб. в 2017 году; 1322,3 тыс.руб. в 2018 году | - |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Средства областного бюджета, средства бюджетов Персиановского, Каменоломненского поселений, внебюджетные источники | Стоимость строительства и реконструкции сложилась исходя из положительного заключения государственной экспертизы, в том числе: 2020 г. - №61-1-5-3596-09 4.12. 2009 г., № 61-1-3-1736-09 13.04.2009 г., №61-1-5-0624-08 08.05.2008г. а также утвержденной сметы на производство работ | 1663,0 тыс.руб. в 2014 году; 574,0 тыс.руб. в 2015 году; 560,0 тыс.руб. в 2016 году; 270,0 тыс.руб. в 2017 году; 70,0 тыс.руб. в 2018 году; | - |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | Средства областного бюджета, средства бюджета района | Стоимость строительства и разработки ПСД сложилась исходя из положительного заключения государственной экспертизы, в том числе: № 1-6-1-0042-16 от 20.12.2014 г.; № 7/2014-корр. От 14.06.2016г. | 48 470,1 тыс.руб. в 2017 г. 89 858,2 тыс.руб. в 2018 г. |  |
| Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Средства областного бюджета, средства бюджетов поселений | Данные РСТ по РО, расчеты ресурсоснабжающей организации | 22869,1 тыс.руб. в 2014 г., 27282,3 тыс.руб. в 2015 г., 24215,5 тыс.руб. в 2016 г., 30091,9 тыс.руб. в 2017 г. 29393,6 тыс.руб. в 2018 г. 29393,6 тыс.руб. в 2019 г. 29393,6 тыс.руб. в 2020 г. |  |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

- Перечень мероприятий

- муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение

- качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 г | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2015 г. | Итого | 2014 г.-2015 г. |  | 7104,4 | 1134,9 | 5792,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 5100,7 |  | 4923,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | 81,1 | 81,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 883,6 | 883,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 1039,0 | 170,2 | 868,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт МКД по ул.60 лет Победы 8 (ДОС-1) п.Казачьи Лагери |  | Итого | 2014 г. |  | 1134,9 | 1134,9 |  |  |  |  |  |  | УК ООО «Стройсервис+» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | 81,1 | 81,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  | 883,6 | 883,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 170,2 | 170,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт кровли многоквартирного дома по пер.Шоссейный,21 | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2015 г. | Итого | 2015 г. |  | 1474,9 |  | 1474,9 |  |  |  |  |  | Администрация Каменоломненского г.п., УК ООО «Спектр» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 1253,7 |  | 1253,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 221,2 |  | 221,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт кровли многоквартирного дома по ул.Крупская,61 | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2015 г. | Итого | 2015 г. |  | 1772,6 |  | 1772,6 |  |  |  |  |  | Администрация Каменоломненского г.п., УК ООО «Спектр» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 1506,7 |  | 1506,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 265,9 |  | 265,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома в п.Каменоломни, ул.Мира,10 | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2015 г. | Итого | 2015 г. |  | 1450,6 |  | 1450,6 |  |  |  |  |  | Администрация Каменоломненского г.п., УК ООО «Спектр» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 1233,0 |  | 1233,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 217,6 |  | 217,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт кровли многоквартирного жилого дома в п.Каменоломни, пер.Садовый,42 | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2015 г. | Итого | 2015 г. |  | 1094,0 |  | 1094,0 |  |  |  |  |  | Администрация Каменоломненского г.п., УК ООО «Спектр» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 929,9 |  | 929,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 164,1 |  | 164,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения - 31.12.2014 г., 31.12.2018 гг. | Итого | 2014 г., 2018 гг. | 904,3 | 11013,2 | 7546,0 | 844,3 | 874,3 | 844,3 | 904,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 6691,7 | 6691,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 904,3 | 4321,5 | 854,3 | 844,3 | 874,3 | 844,3 | 904,3 |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция и расширение существующих очистных сооружений канализации п. Казачьи Лагери Октябрьского района Ростовской области. |  | Итого | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Производство работ по объекту: «Реконструкция подающего водопровода по ул. Комсомольская п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области» II этап |  | Итого | 2014 г. |  | 6691,7 | 6691,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  | 6691,7 | 6691,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения - 31.12.2018 | Итого | 2014-2018 гг. | 764,3 | 3821,5 | 764,3 | 764,3 | 764,3 | 764,3 | 764,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 764,3 | 3821,5 | 764,3 | 764,3 | 764,3 | 764,3 | 764,3 |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения - 31.12.2018 | Итого | 2014-2018 гг. | 110,0 | 500,0 | 90,0 | 80,0 | 110,0 | 80,0 | 140 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 110,0 | 500,0 | 90,0 | 80,0 | 110,0 | 80,0 | 140 |  |  |  |  |
| 3. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2014-2020 гг. | Итого | 2014-2020 гг. | 270,0 | 3137,0 | 1663,0 | 574,0 | 560,0 | 270,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 270,0 | 3137,0 | 1663,0 | 574,0 | 560,0 | 270,0 | 70,0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция наружных тепловых сетей мкр. Южный (от МУЗ ЦРБ до жилого сектора) г.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области |  | Итого | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция существующей газовой котельной с наружными тепловыми сетями по пер. Садовый в р.п. Каменоломни Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | Итого | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Реконструкция разводящих тепловых сетей пос. Персиановский Октябрьского района Ростовской области 2 очередь |  | Итого | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2014-2018 гг. | Итого | 2014-2018 гг. | 270,0 | 3137,0 | 1663,0 | 574,0 | 560,0 | 270,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 270,0 | 3137,0 | 1663,0 | 574,0 | 560,0 | 270,0 | 70,0 |  |  |  |  |
| 4. | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2014-2018 гг. | Итого | 2014-2020 г. | 38628,8 | 87098,9 |  |  |  | 48470,1 | 90276,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 789,4 | 3543,8 |  |  |  | 2754,4 | 6016,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 2607,6 | 3488,5 |  |  |  | 880,9 | 2607,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 35231,8 | 80066,6 |  |  |  | 44834,8 | 81651,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство газопровода среднего и низкого давления для газификации пос. Атюхта Октябрьского (с) района, Ростовской области |  | Итого | 2017 г. | 29320,0 | 29320,0 |  |  |  | 29320,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1318,1 | 1318,1 |  |  |  | 1318,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 880,9 | 880,9 |  |  |  | 880,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 27121,0 | 27121,0 |  |  |  | 27121,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | Итого | 2017 г. | 2600,0 | 2600,0 |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 195,0 | 195,0 |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 2405,0 | 2405,0 |  |  |  | 2405,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | Итого | 2017 г. | 5150,1 | 5150,1 |  |  |  | 5150,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 386,3 | 386,3 |  |  |  | 386,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 4763,8 | 4763,8 |  |  |  | 4763,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Газоснабжение х. Керчик-Савров Керчикского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  | Итого | 2017 г. | 11400,0 | 11400,0 |  |  |  | 11400,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 855,0 | 855,0 |  |  |  | 855,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 10545,0 | 10545,0 |  |  |  | 10545,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Разработка проектов зоны санитарной охраны (9 скважин) |  | Итого | 2018 г. | 540,0 | 540,0 |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 540,0 | 540,0 |  |  |  |  | 540,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Проведение оценки рыночной стоимости концессионной платы по объектам водоснабжения и водоотведения |  | Итого | 2018 г. | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | Разработка проектов планировки по строительству водопроводной сети по ул. Заречная в х. Красный Луч и реконструкции сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  | Итого | 2018 г. | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  | 198,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 198,0 | 198,0 |  |  |  |  | 198,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Приобретение водонапорных башен |  | Итого | 2018 г. | 3324,6 | 3324,6 |  |  |  |  | 3324,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 249,4 | 249,4 |  |  |  |  | 249,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 3075,2 | 3075,2 |  |  |  |  | 3075,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети газоснабжения) |  | Итого | 2018 г. | 3370,0 | 3370,0 |  |  |  |  | 3370,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 252,8 | 252,8 |  |  |  |  | 252,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 3117,2 | 3117,2 |  |  |  |  | 3117,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения) |  | Итого | 2018 г. | 10563,2 | 10563,2 |  |  |  |  | 10563,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 792,3 | 792,3 |  |  |  |  | 792,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 9770,9 | 9770,9 |  |  |  |  | 9770,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации) |  | Итого | 2018 г. | 11250,5 | 11250,5 |  |  |  |  | 11250,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 843,8 | 843,8 |  |  |  |  | 843,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 10406,7 | 10406,7 |  |  |  |  | 10406,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Расходы на проведение строительного контроля по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки |  | Итого | 2018 г. | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  | 343,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  | 343,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) |  | Итого | 2018 г. | 3816,7 | 3816,7 |  |  |  |  | 3816,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 286,3 | 286,3 |  |  |  |  | 286,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 3530,4 | 3530,4 |  |  |  |  | 3530,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул.70 лет Победы (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) |  | Итого | 2018 г. | 4658,0 | 4658,0 |  |  |  |  | 4658,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 349,4 | 349,4 |  |  |  |  | 349,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 4308,6 | 4308,6 |  |  |  |  | 4308,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) |  | Итого | 2018 г. | 1105,8 | 1105,8 |  |  |  |  | 1105,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 83,0 | 83,0 |  |  |  |  | 83,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 1022,8 | 1022,8 |  |  |  |  | 1022,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Газоснабжение х. Керчик-Савров Керчикского сельского поселения Октябрьского района |  | Итого | 2018 г. | 40 226,9 | 40226,9 |  |  |  |  | 40226,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 3 017,0 | 3017,0 |  |  |  |  | 3 017,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 37 209,8 | 37209,8 |  |  |  |  | 37209,8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Газоснабжение п. Залужный Керчикского сельского поселения Октябрьского района |  | Итого | 2018 г. | 8 395,2 | 8395,2 |  |  |  |  | 8 395,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 629,7 | 629,7 |  |  |  |  | 629,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 7 765,5 | 7765,5 |  |  |  |  | 7 765,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Газоснабжение п. Атлантово Керчикского сельского поселения Октябрьского района |  | Итого | 2018 г. | 1 561,7 | 1561,7 |  |  |  |  | 1 561,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 117,1 | 117,1 |  |  |  |  | 117,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 1 444,5 | 1444,5 |  |  |  |  | 1 444,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15.1 | Расходы на строительный контроль по строительству сетей газоснабжения х.Керчик- Савров, п. Залужный, п. Атлантово |  | Итого | 2018 г. | 702,6 | 702,6 |  |  |  |  | 702,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 702,6 | 702,6 |  |  |  |  | 702,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение соглашений, предельный срок исполнения – 31.12.2017 г. | Итого | 2014-2020 гг. | 29393,6 | 194744,6 | 22869,1 | 27282.3 | 24215,5 | 30091,9 | 29393,6 | 29393,6 | 29393,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1434,6 | 6766,4 |  |  |  | 2462,6 | 1434,6 | 1434,6 | 1434,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 770,7 | 9322,8 | 1922,9 | 2293.4 | 1817,5 | 818,7 | 770,7 | 770,7 | 770,7 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 27188,3 | 178655,4 | 20946,2 | 24988.9 | 22398,0 | 26810,6 | 27188,3 | 27188,3 | 27188,3 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  | Итого | 2014 г.-2020 гг. | 29393,6 | 194744,6 | 22869,1 | 27282.3 | 24215,5 | 30091,9 | 29393,6 | 29393,6 | 29393,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 1434,6 | 6766,4 |  |  |  | 2462,6 | 1434,6 | 1434,6 | 1434,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 770,7 | 9322,8 | 1922,9 | 2293.4 | 1817,5 | 818,7 | 770,7 | 770,7 | 770,7 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 27188,3 | 178655,4 | 20946,2 | 24988.9 | 22398,0 | 26810,6 | 27188,3 | 27188,3 | 27188,3 |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

Сведения

о методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя | Мониторинг целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт |  | Единиц | Кд = Vф/Сср, где показатель определяется как отношение планируемого объема финансирования к средней стоимости капитального ремонта одного квадратного метра общей площади многоквартирного дома, сложившейся по факту реализации муниципальной программы развития жилищного хозяйства за предыдущий год | Кд – количество многоквартирных домов; Vф – планируемый объем финансирования; Сср – средняя стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади | Ежеквартально |
| 1.2. | Количество управляющих организаций |  | Единиц | Фактический показатель по данным федерального статистического наблюдения по форме №22-ЖКХ (реформа) | - | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 1.3. | Количество товариществ собственников жилья |  | Единиц | Фактический показатель по данным федерального статистического наблюдения по форме №22-ЖКХ (реформа) | - | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 1.4. | Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья |  | % | Показатель определяется как отношение общего количества МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, к общему количеству МКД по району | - | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 1.5. | Количество многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья |  | Единиц | Фактический показатель по данным федерального статистического наблюдения по форме №22-ЖКХ (реформа) | - | Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| 1.6. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами |  | Чел. | Фактический показатель по данным федерального статистического наблюдения по форме №22-ЖКХ (реформа) | - | Ежемесячно |
| - Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | Уи = (Сп-Со)/Сп х 100%, где показатель определяется как отношение разницы первоначальной стоимости основных фондов коммунальной инфраструктуры и остаточной стоимости к первоначальной стоимости | Уи – уровень износа коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде; Сп – стоимость основных фондов коммунальной инфраструктуры по полной учетной стоимости (первоначальная); Со – остаточная стоимость коммунальной инфраструктуры на конец отчетного года | Ежемесячно |
| 2.2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района | % |  | Опв = Σпвн/Σн х 100%, где показатель определяется как отношение численности населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, к общей численности населения района | Опв – доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности; Σпвн – общая численность населения, обеспеченного питьевой водой; Σн – общая численность населения области | Ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2.3. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % |  | Показатель определяется как отношение протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, к общей протяженности сетей по району, на основании данных формы статистического наблюдения № 1-МО | - | Ежегодно, до 1 июня после отчетного периода |
| 2.4. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % |  | Показатель определяется как отношение объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация | - | Ежегодно, до 22 января после отчетного периода |
| 2.5. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % |  | Показатель определяется как отношение объема потерь тепловой энергии к суммарному объему отпуска тепловой энергии, на основании данных формы федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП | - | Ежегодно до 25 января после отчетного периода |
| 2.6. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Октябрьского района | % |  | Оу= Σоу/Σу х 100% , где показатель определяется как отношение общей протяженности освещенных улиц к общей протяженности улиц по району, на основании данных формы статистического наблюдения № 1-МО | Оу – доля фактически освещенных улиц в отчетном периоде; Σоу – общая протяженность освещенных частей улиц; Σу – общая протяженность улиц | До 1 апреля и до 1 ноября ежегодно |
| 2.7. | Уровень газификации Октябрьского района | % |  | Уг = Σгд/Σд х 100%, где показатель определяется как общее количество газифицированных домовладений по району к общему количеству домовладений по району | Уг – уровень газификации населения в отчетном периоде; Σгд – общее количество газифицированных домов; Σд – общее количество домов | Ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным |