РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021                                         № 192                               р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» по результатам работы за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» по результатам работы за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 26.02.2021 № 192

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие культуры» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для сохранения и развитие культурного и исторического наследия Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района 09.11.2018 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- обеспечен доступ населения к библиотечным и музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области;

- применены новые информационные технологии в представлении библиотечных фондов и музейных коллекций;

- созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширены возможности для духовного развития;

- повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества;

- обеспечено эстетическое воспитание подрастающего поколения; воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;

- создана эффективная система управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач.

Реализация мероприятий программы в 2020 году привела к достижению следующих результатов:

- произведено пополнение библиотечного фонда;

- созданы условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечена поддержка талантливых учащихся в детских школах искусств района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 9 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» - выполнено.

В 2020 году фонды Межпоселенческой центральной библиотеки пополнены на 1 631 экземпляр на сумму 355,6 тыс. руб., приобретено компьютерное оборудование в количестве 16 единиц на сумму 428,8 тыс. руб. Произведен капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека» на сумму 4 951,6 тыс. руб. Для Новокадамовского отдела Межпоселенческой центральной библиотеки приобретено: видеопроекционное оборудование, МФУ и стулья на сумму 100,0 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела» - выполнено.

В 2020 году производился капитальный ремонт здания МУК «Краеведческий музей» на сумму 17 038,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» - выполнено.

С целью содействия реализации творческих способностей, гармоничному развитию личности в 2020 году на базе районного Дворца культуры р.п. Каменоломни проведены фестивали и конкурсы: муниципальный этап конкурса патриотической песни «Гвоздики отечества», открытые районные конкурсы «Донские зори», «Февральский микс», «Широкая масленица», «Радуга талантов», «Поколение», «Лейся песня», «Живу, танцуя», «Мой край Донской», «Вдохновение».

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры» - выполнено.

В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Октябрьского района для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств р.п. Каменоломни приобретены: музыкальные инструменты на сумму 3 101,5 тыс. руб.; оборудование на сумму 86,6 тыс. руб.; учебные пособия на сумму 116,4 тыс. руб.

Финансовое обеспечение муниципального задания выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» - выполнено.

По подпрограмме 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 9; с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление субсидий из федерального и областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать бюджеты поселений;

- качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников,

- постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 128 947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 110 474,3 тыс. рублей;

- областной бюджет – 7 967,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5 581,1 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 4 924,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 № 207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 124 022,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 123 768,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 110 220,4 тыс. рублей;

- областной бюджет – 7 967,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5 581,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило –           122 901,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 98 863,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 7 907,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 5 183,9 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 10 946,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 12 067,3 тыс. рублей, из них:

- 1,0 тыс. рублей – экономия по связи;

- 14,6 тыс. рублей – экономия по курсам повышения квалификации;

- 253,9 тыс. рублей – экономия по заработной плате;

- 5 473,3 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур;

- 6 324,5 тыс. рублей – экономия сложилась в связи с приостановкой ремонтных работ по капитальному ремонту музея.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в

приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 0 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения)» - плановое значение – 313 чел., фактическое значение – 361 чел. (Увеличение произошло за счет проводимых мероприятий в онлайн формате: ко Дню героев, Дню конституции, в преддверии Нового года).

Показатель 2 «Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности» - плановое значение – 34,9%, фактическое значение – 45,4% (В 2020 году в рамках ГП РО «Развитие культуры и туризма» осуществлен капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ в с. Алексеевка, в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ» осуществлен капитальный ремонт пяти воинских захоронений: п. Мокрый Лог, х. Заозерье, х. Заречный, сл. Красюковская, п. Новоперсиановский).

Показатель 3 «Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры» - плановое значение – 2 ед., фактическое значение – 2 ед. (Данный показатель рассчитывается с нарастающим итогом. В 2019 году произведен выборочный капитальный ремонт СДК х. Киреевка в рамках регионального проекта «Культурная среда»; в 2020 году произведен капитальный ремонт здания Муниципального учреждения культуры Октябрьского района «Межпоселенческая центральная библиотека»).

Показатель 4 «Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры» - плановое значение – 7 чел., фактическое значение – 14 чел. (14 сотрудников прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в Центре непрерывного образования повышения квалификация Краснодарского института культуры).

Показатель 5 «Увеличение количества направленных заявок на создание виртуальных концертных залов в Октябрьском районе» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 6 «Увеличение количества онлайн - трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 7 «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» - плановое значение – 58 ед., фактическое значение – 58 ед.

Показатель 1.1 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей» - плановое значение – 1%, фактическое значение – 1%.

Показатель 1.2 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - плановое значение – 29,9 ед., фактическое значение – 29,9 ед. (приобретено        1 631 экземпляр).

Показатель 1.3 «Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий» - плановое значение – 14,4%, фактическое значение – 14,0% (Уменьшение произошло за счет ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией и проведением капитального ремонта в МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеке», в Новосветловском и Мокрологском отделах МЦБ).

Показатель 1.4 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.5 «Увеличение количества выставочных проектов, снабжаемых цифровыми гидами в формате дополненной реальности» - плановое значение – 0 ед., фактическое значение – 0 ед.

Показатель 1.6 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» - плановое значение – 7%, фактическое значение – 7%.

Показатель 1.7 «Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - плановое значение – 12,1%, фактическое значение – 12,1%.

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - плановое значение – 100%, фактическое значение – 102%.

Показатель 1.9 «Количество организаций культуры получивших современное оборудование» - плановое значение – 1ед., фактическое значение – 1ед.

Показатель 2.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение – 95%, фактическое значение – 90,5%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 115,3%;

степень достижения целевого показателя 2 – 130,1%;

степень достижения целевого показателя 3 – 100%;

степень достижения целевого показателя 4 – 200%;

степень достижения целевого показателя 5 – 100%;

степень достижения целевого показателя 6 – 100%;

степень достижения целевого показателя 7 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 97,2%;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.7 – 100%;

степень достижения целевого показателя 1.8 – 102%;

степень достижения целевого показателя 1.9 – 100%;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 95,3%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

111 955,1 тыс. рублей / 123 768,5 тыс. рублей = 0,90

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

99,5 / 90,5 = 1, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом 2:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В данном разделе указывается следующая информация:

- о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году;

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме;

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района           			Н.Н. Савченко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие культуры» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» |  | Х | Х | Х | 122 106,6 тыс. руб. | 111 955,1 тыс. руб. |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | 2020 | 2020 | 33 799,6 тыс. руб. | 32 597,3 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур; заработной плате |
| 2 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2020 | 1% | 1% | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2020 | 29,9 ед. | 29,9 ед. | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Репенко Т.Ф.) | 2030 | Х | 2020 | 14,4% | 14,0% | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие музейного дела» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Кислякова О.В.) | 2030 | 2020 | 2020 | 24 979,4 тыс. руб. | 18 654,9 тыс. руб. | экономия сложилась в связи с приостановкой ремонтных работ по капитальному ремонту |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Кислякова О.В.) | 2030 | Х | 2020 | 100% | 100,% | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (и.о. директора Рощупкина А.Е.) | 2030 | 2020 | 2020 | 27 644,8 тыс. руб. | 24 983,0 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (и.о. директора Рощупкина А.Е.) | 2030 | Х | 2020 | 7% | 7% | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере культуры» | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; директор Одринская Е.И.) | 2030 | 2020 | 2020 | 25 886,1 тыс. руб. | 24 479,7 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; директор Одринская Е.И.) | 2030 | Х | 2020 | 12,1% | 12,1% | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; директор Одринская Е.И.) | 2030 | Х | 2020 | 100% | 102% | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8: Количество организаций культуры получивших современное оборудование | муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (директор Береснева И.В.; директор Одринская Е.И.) | 2030 | Х | 2020 | 1 единица | 1 единица | - |
| 13 | Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, село Алексеевка в 30,00м на север от здания СДК, расположенного по ул. Ленина № 2 | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Алексеевского сельского поселения (Глава Администрации Алексеевского сельского поселения, Лофиченко Н.И.) | 2030 | 2020 | 2020 | 1 826,9 тыс. руб. | 1 826,9 тыс. руб. | - |
| 14 | Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Красюковского сельского поселения | 2030 | 2020 | 2020 | 50,1 тыс. руб. | 50,0 тыс. руб. | экономия |
| 15 | Софинансирование расходов, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | отдел культуры Администрации Октябрьского района; Администрация Коммунарского сельского поселения; Администрация Красюковского сельского поселения; Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2020 | 2020 | 2 995,1 тыс. руб. | 2 538,5 тыс. руб. | экономия по итогам конкурсных процедур |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов организации культуры | отдел культуры Администрации Октябрьского района; главы Администраций сельских поселений | 2030 | Х | 2020 | 1 ед. | 1 ед. | - |
| 17 | Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  | Х | Х | Х | 6 840,4 тыс. руб. | 6 824,8 тыс. руб. | - |
| 18 | Основное мероприятие 2.1. «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | отдел культуры Администрации Октябрьского района (начальник отдела культуры, Луговая Е.А.) | 2030 | 2020 | 2020 | 3 963,1 тыс. руб. | 3 962,1 тыс. руб. | экономия по связи |
| 19 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» | муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» (начальник отдела культуры, Луговая Е.А.) | 2030 | 2020 | 2020 | 2 787,9 тыс. руб. | 2 773,3 тыс. руб. | экономия по курсам повышения квалификации |
| 20 | Расходы по проведению строительного контроля | отдел культуры Администрации Октябрьского района (начальник отдела культуры, Луговая Е.А.) | 2030 | 2020 | 2020 | 89,4 тыс. руб. | 89,4 тыс. руб. | - |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | отдел культуры Администрации Октябрьского района (начальник отдела культуры, Луговая Е.А.) | 2030 | Х | 2020 | 95% | 90,5% | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие культуры» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» | Всего | 128 947,0 | 123 768,5 | 122 901,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 110 474,3 | 110 220,4 | 100 690,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 13 548,1 | 13 548,1 | 11 264,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 5 581,1 | 5 581,1 | 5 183,9 |
|  | -бюджет Ростовской области | 7 967,0 | 7 967,0 | 6 080,4 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 4 924,6 | Х | 10 946,4 |
| Подпрограмма 1. «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | Всего | 122 106,6 | 116 928,1 | 116 076,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 103 633,9 | 103 380,0 | 94 284,2 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 13 548,1 | 13 548,1 | 11 264,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 5 581,1 | 5 581,1 | 5 183,9 |
|  | -бюджет Ростовской области | 7 967,0 | 7 967,0 | 6 080,4 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | 4 924,6 | Х | 10 946,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие библиотечного дела | Всего, <3> | 33 799,6 | 33 545,7 | 32 623,4 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие музейного дела | Всего, <3> | 26 821,4 | 24 979,4 | 23 995,8 |
| Основное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | Всего, <3> | 27 780,8 | 27 644,8 | 27 221,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере культуры и искусства | Всего, <3> | 28 832,7 | 25 886,1 | 27 821,1 |
| Основное мероприятие 1.5. Капитальный ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, село Алексеевка в 30,00м на север от здания СДК, расположенного по ул. Ленина № 2 | Всего, <3> | 1 826,9 | 1 826,9 | 1 826,9 |
| Основное мероприятие 1.6. Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка работников сельских учреждений культуры) | Всего, <3> | 50,1 | 50,1 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Софинансирование расходов, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Всего, <3> | 2 995,1 | 2 995,1 | 2 538,5 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» | Всего, <3> | 6 840,4 | 6 840,4 | 6 824,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района | Всего, <3> | 6 840,4 | 6 840,4 | 6 824,8 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 4.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие культуры» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотеку на 1000 человек населения) | человек | 306 | 313 | 361 | Увеличение произошло за счет проводимых мероприятий в онлайн формате: ко Дню героев, Дню конституции, в преддверии Нового года |
| 2 | Показатель 2. Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности | процентов | 32,6 | 34,9 | 45,4 | В 2020 году в рамках ГП РО «Развитие культуры и туризма» осуществлен капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ в с. Алексеевка, в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ» осуществлен капитальный ремонт пяти воинских захоронений: п. Мокрый Лог, х. Заозерье, х. Заречный, сл. Красюковская, п. Новоперсиановский. |
| 3 | Показатель 3. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры | единиц | 1 | 2 | 2 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
| 4 | Показатель 4. Увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 4 | 7 | 14 | 14 сотрудников прошли курсы по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в Центре непрерывного образования повышения квалификация Краснодарского института культуры |
| 5 | Показатель 5. Увеличение количества направленных заявок на создание виртуальных концертных залов в Октябрьском районе | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2020 году |
| 6 | Показатель 6. Увеличение количества онлайн - трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2020 году |
| 7 | Показатель 7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | человек | 0 | 58 | 58 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
|  | Подпрограмма 1 «Развития культурного потенциала Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 1.1. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | процентов | 1 | 1 | 1 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
| 9 | Показатель 1.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 29,9 | 29,9 | 29,9 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
| 10 | Показатель 1.3. Количество пользователей, получивших библиотечные услуги с использованием новых информационных технологий | процентов | 14,2 | 14,4 | 14,0 | Уменьшение произошло за счет ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией и проведением капитального ремонта в МУК Октябрьского района «Межпоселенческой центральной библиотеке», в Новосветловском и Мокрологском отделах МЦБ |
| 11 | Показатель 1.4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда | процентов | 90 | 100 | 100 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
| 12 | Показатель 1.5. Увеличение количества выставочных проектов, снабжаемых цифровыми гидами в формате дополненной реальности | единиц | 0 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2020 году |
| 13 | Показатель 1.6. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 6,7 | 7,0 | 7,0 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
| 14 | Показатель 1.7. Охват учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 12,0 | 12,1 | 12,1 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
| 15 | Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 102 | - |
| 16 | Показатель 1.9 Количество организаций культуры получивших современное оборудование | единиц | 0 | 1 | 1 | В 2020 году показатель исполнен на 100% |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 17 | Показатель 2.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 97 | 95 | 90,5 | Не достижение данного показателя произошло за счет: - экономии по связи; - экономии по курсам повышения квалификации; - экономии в связи с приостановкой ремонтных работ по капитальному ремонту музея |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие культуры» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Показатель 2. Доля памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников Великой Отечественной войны муниципальной собственности, процентов | 32,6 | 34,9 | 45,4 | В 2020 году в рамках ГП РО «Развитие культуры и туризма» осуществлен капитальный ремонт памятника погибшим воинам ВОВ в с. Алексеевка, в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших в годы ВОВ» осуществлен капитальный ремонт пяти воинских захоронений: п. Мокрый Лог, х. Заозерье, х. Заречный, сл. Красюковская, п. Новоперсиановский. |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.