Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015                                            №116                	    р.п. Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава  муниципального образования  «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационной работе и местному самоуправлению Бессарабова Н.Д.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                         Л.В. Овчиева

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  30.11.2015   №116

ПЛАН

Реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» на 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник. | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  | 181,0 | - | 181,0 | - |
|  | 1.1. обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | Отдел образования Администрации Октябрьского района, КДНиЗП | Снижения преступности |  | 181,0 | - | 181,0 | - |
|  | 1.1.1. Организация мероприятий по правовой культуре населения: выставки, конкурсы рисунков, плакатов, литературных работ на тему «Преступности скажем «Нет!», «Жизнь без наркотиков», «Административный кодекс» и т.д. | Отдел образования Администрации Октябрьского района, КДНиЗП | Снижения преступности | Май, сентябрь | - | - | - | - |
|  | 1.1.2. Организация проведения комплексных оздоровительных, спортивно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, Дней здоровья и спорта, спортивных соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Отдел образования Администрации Октябрьского района , Отдел культуры КДНиЗП | Снижения преступности | май, сентябрь | - | - | - | - |
|  | 1.1.3. Организация и проведение районного конкурса волонтеров «Закон и порядок» | Отдел образования Администрации Октябрьского района , КДНиЗП | Основы законадательства | ноябрь | - | - | - | - |
|  | 1.1.4. Районный конкурс агитбригад «ЮИД» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обучить правилам безопасного движения учащихся. | март, октябрь | 8,0 | - | 8,0 | - |
|  | 1.1.5. Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обучить правилам безопасного движения учащихся. | апрель | 11,0 | - | 11,0 | - |
|  | 1.1.6. Организация и проведение районного конкурса среди студентов «Мы за безопасность на дорогах!» /ДонГАУ, ГБОУ НПО ПЛ № 89 | Отдел образования Администрации Октябрьского района, КДНиЗП, ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», администрация ДонГАУ | закрепить правила безопасного движения учащихся. | сентябрь | - | - | - | - |
|  | 1.1.7. Участие команды победительницы районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» в областном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Участие в областном этапе конкурса | май | 22,0 | - | 22,0 | - |
|  | 1.1.8. Организация работы пришкольных лагерей в каникулярный период для учащихся из малообеспеченных семей. | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение занятости детей | Ноябрь, январь, март, июнь-август. | - | - | - | - |
|  | 1.1.9. Организация поездки в г. Москву для участия в «Дне защиты детей» по приглашению Российского Детского Фонда. | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Поздравление с днем защиты детей, поощрение за хорошую учебу | июнь | 70,0 | - | 70,0 | - |
|  | 1.1.10. Участие подростков в возрасте до 15 лет (4 человека) в областной профильной смене «Светофор» | Отдел образования Администрации Октябрьского района, КДНиЗП | Обеспечение занятости детей | август | 70,0 | - | 70,8 | - |
|  | 1.2. Совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи | Отдел образования Администрации Октябрьского района, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», специалисты по работе с молодежью поселений и Администрации района, КДНиЗП | Организация и проведение мероприятий для профилактики преступлений |  | - | - | - | - |
|  | 1.2.1. Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток» | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», КДНиЗП | мероприятия для профилактики преступлений | май | - | - | - | - |
|  | 1.2.2. Организация работы лекторской группы «За здоровый образ жизни», по правовой и противонаркотической пропаганде в общеобразовательных учреждениях района, ГБОУ НПО ПЛ № 89, Дон ГАУ /Дни большой профилактики»/ | Отдел образования Администрации Октябрьского района, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», специалисты по работе с молодежью поселений и Администрации района, КДНиЗП | мероприятия для профилактики преступлений | март | - | - | - | - |
|  | 1.2.3. Организация и проведение конференций, круглых столов, семинаров-совещаний (с разработкой и тиражированием раздаточного материала): «Профилактика негативных явлений в детско-молодежной среде» | Отдел образования Администрации Октябрьского района, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», КДНиЗП | мероприятия для профилактики преступлений | Февраль-май сентябрь | - | - | - | - |
|  | 1.2.4. Организация и проведение в подростково-молодежной среде районных конкурсов литературных работ, стихов, слоганов, рисунков, плакатов на тему: «Как победить конфликт?»; «Мы против насилия!»; «Мое право». | Отдел образования Администрации Октябрьского района, специалисты по работе с молодежью поселений и Администрации района. | мероприятия для профилактики преступлений | Сентябрь, февраль | - | - | - | - |
|  | 1.2.5. Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов, школьных психологов, специалистов подразделений по делам несовершеннолетних, уполномоченных по правам ребенка, следователей, специалистов уголовно-исполнительных инспекций, работающих с детьми: «Работа с детьми – жертвами правонарушений и преступлений: психологический, педагогический, юридический аспекты»; «Работа с конфликтными ситуациями как один из способов профилактики правонарушений несовершеннолетних» (конфликты в семье, школьная медиация). | Отдел образования Администрации Октябрьского района, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МУЗ ЦРБ | Повышения грамотности у педагогов. | Июнь, ноябрь | - | - | - | - |
|  | 1.2.6. Разработка и издание буклетов для подростков и родителей: «Права и обязанности: откровенный разговор» | Отдел образования Администрации Октябрьского района , КДНиЗП. | мероприятия для профилактики преступлений | сентябрь | - | - | - | - |
|  | 1.2.7. Организация и про-ведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание. | Отдел образования Администрации Октябрьского района, специалисты по работе с молодежью поселений и Администрации района, отдел культуры, физической культуры, сорта и туризма Администрации Октябрьского района, ведущим специалистам по вопросам казачества, КДНиЗП. | мероприятия для профилактики преступлений | февраль | - | - | - | - |
|  | 1.2.8. Развитие волонтерского движения среди учащихся общеобразовательных учреждений, студентов учреждений профессионального образования; проведение мероприятий профилактической направленности с участием волонтеров | Отдел образования Администрации Октябрьского района, специалисты по работе с молодежью поселений и Администрации района, отдел культуры, физической культуры, сорта и туризма Администрации Октябрьского района, КДНиЗП | Благоустройство и оказание помощи нуждающимся. | ежемесячно | - | - | - | - |
|  | 1.3. воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Отдел образования Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений, КДНиЗП. | Борьба с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних |  | - | - | - | - |
|  | 1.3.1. Проводить работу по выявлению несовершеннолетних, не имеющих определенного рода занятий, полного среднего образования. Предоставлять возможность таким подросткам трудоустроиться или продолжить обучение в СПТУ. Обеспечивать досуг подростков данной категории. | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Отдел образования Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений, КДНиЗП. | Обеспечивать занятость подростков | Июнь - август | - | - | - | - |
|  | 1.3.2. Проводить работу по раннему выявлению подростков, склонных к бродяжничеству, правонарушениям и преступлениям. | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», ОО, Администрации городского и сельских поселений. КДНиЗП. | Снижения преступности | ежемесячно | - | - | - | - |
|  | 1.3.3. Проводить работу по закреплению наставников за «трудными» подростками и неблагополучными семьями. | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений. КДНиЗП. | Снижения преступности | ежемесячно | - | - | - | - |
|  | 1.3.4. Выявлять несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Осуществлять социальную реабилитацию этих подростков, оказывать социально-правовую помощь. | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Отдел образования Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений. КДНиЗП | Снижения преступности | ежемесячно | - | - | - | - |
|  | 1.3.5. Организация и проведение экскурсионной поездки в места лишения свободы для подростков, имеющих условную судимость, стоящих на учете в УИИ, КДНиЗП, ПДН ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасско | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», КДНиЗП | Снижения преступности | октябрь | - | - | - | - |
|  | 1.3.6. Изготовление раздаточного материала по профилактики правонарушений, направленных, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних. | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений. КДНиЗП | Снижения преступности | август | - | - | - | - |
|  | 1.4. вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций | Руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, независимо от формы собственности совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений, Отдел образования Администрации Октябрьского района, ММКПП. | Снижения преступности | октябрь | - | - | - | - |
|  | 1.4.1. Организовывать и проводить заседания ММКПП | Администрация Октябрьского района | Снижения преступности | Каждый квартал | - | - | - | - |
|  | 1.4.2. Принять меры защиты от преступных посягательств, по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий, организаций, учреждений путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование) | Руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, независимо от формы собственности совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений | Снижения преступности | По мере необходимости | - | - | - | - |
|  | 1.4.3. Обеспечить реализацию мероприятий по контролю за обеспечением технической оснащенности и противопожарной безопасности объектов хранения финансовых и материальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке. | Руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, независимо от формы собственности совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений | Снижения преступности | декабрь | - | - | - | - |
|  | 1.4.4. Разработка и внедрение системы стимулирования работодателей, создающих рабочие места для устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с ограниченными физическими способностями, выпускников интернатных учреждений и детских домов, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. | ММКПП | Снижения преступности | сентябрь | - | - | - | - |
|  | 1.4.5. Организация профориентации и обучения выпускников образовательных учреждений. | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Предотвращение преступности | декабрь | - | - | - | - |
|  | 1.4.6. Регулярно осуществлять учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию района для осуществления трудовой деятельности | Отделение п. Каменоломни МРО УФМС РФ по Ростовской области в г. Аксае совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений | Предотвращение преступности | Декабрь | - | - | - | - |
|  | 1.4.7. Осуществлять оперативно-профилактические мероприятия в местах проживания иностранных граждан и лиц без гражданства | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно с МО сельских (городского) поселений | Снижения преступности | декабрь | - | - | - | - |
|  | 1.4.8. Проработка вопроса расширения зон ответственности по охране общественного порядка и общественной безопасности стационарных постов полиции с привлечением муниципальных казачьих дружин и иных общественных формирований правоохранительной направленности. | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно с МО сельских (городского) поселений, ведущим специалистам по вопросам казачества. | Снижения преступности | Май сентябрь | - | - | - | - |
|  | Контрольные мероприятия 1.1. Проведя комплекс мероприятий добьёмся снижения уровня преступности | Администрации Октябрьского района | Х | декабрь | - | - | - | - |
| 2 | подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., органы местногосамоуправления Администрация Октябрьского района; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району | Формирования здорового образа жизни в молодежной среде, популяризации и развитие различных видов боевых искусств, а также укреплении дружеских и творческих межнациональных связей, о формировании антинаркотической культуры личности молодежи, для профилактики наркомании среди молодежи | май | 25,8 | - | 25,8 | - |
|  | 2.2. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (2 семинара в год) | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., УСЗН Курносова Л.В.; отдел культуры Администрации Октябрьского района Уманцева С.А. | Внедрение эффективных технологий социальной работы с подростками, возможность участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных решений в формировании здорового образа жизни и укрепления здоровья подростков и молодежи. | октябрь | 31,6 | - | 31,6 | - |
|  | 2.3. Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Привлечение молодежи к участию в мероприятиях направленных на здоровый образ жизни. | ноябрь | 23,5 | - | 23,5 | - |
|  | 2.4. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., отдел культуры Уманцева С.А.; СФКСиТ Ястребов С.А.; специалист по работе с молодежью Миронова Т.А. | Демонстрация достижения в духовно-нравственном и творческом воспитании молодежи и служит поиску новых талантов в различных жанрах художественного творчества и в первую очередь здоровому образу жизни среди молодежи | октябрь | 26,3 | - | 26,3 | - |
|  | 2.5. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района Миронова Т.А.; органы местного самоуправления; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району. | Выявление талантливой молодежи и привлечение к здоровому образу жизни, популяризации и развитие различных видов боевых искусств, а также укреплении дружеских и творческих межнациональных связей, о формировании антинаркотической культуры личности молодежи | ноябрь | 25,2 | -- | 25,2 | -- |
|  | 2.6. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д. ДЮСШ Соломенная В.Ю., СФКСиТ Ястребов С.А.. | Выявление талантливой молодежи и привлечение к здоровому образу жизни, популяризации и развитие различных видов спорта для молодежи на территории Октябрьского района | сентябрь | 11,0 |  | 11,0 |  |
|  | 2.7. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., СФКСиТ Ястребов С.А.; | Вовлечение подростков и молодежи в детско-подростковые и физкультурно-спортивные клуба по месту жительства | февраль | 25,2 | - | 25,2 | - |
|  | 2.8. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., главный редактор газеты «Сельский вестник» Ивасенко В.П. | пропаганда антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде) | март | 8,4 | - | 8,4 | - |
|  | 2.9. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Информирование населения и молодежи о проведении мероприятий антинаркотической направленности | февраль | 18,9 | - | 18,9 | - |
|  | 2.10. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | пропаганда антинаркотической культуры, здорового образа жизни населения и молодежи | май | 38,7 | - | 38,7 | - |
|  | 2.11. Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | пропаганда антинаркотической культуры, здорового образа жизни населения и молодежи | май | 16,6 | - | 16,6 | - |
|  | 2.12. Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление видео роликов, создание сюжетов и т.п.) | Отдел образования Администрации Октябрьского района Цуриков А.Д., телекомпания «Видеотон» МУП «Октябрьское» дирекция киносети Полумиенко О.И., специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | пропаганда антинаркотической культуры, здорового образа жизни населения и молодежи | апрель | 21,0 | - | 21,0 | - |
|  | Контрольные мероприятия 2.1. Проведя комплекс мероприятий ведется пропаганда антинаркотической культуры, здорового образа жизни населения и молодежи | Отдел образования Администрации | пропаганда антинаркотической культуры, здорового образа жизни населения и молодежи | декабрь | - | - | - | - |
| 3 | подпрограмма 3 «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  | 1658,1 | - | 1658,1 | - |
|  | 3.1. Информировать жителей муниципального образования «Октябрьский рай он» о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | Администрация Октябрьского района МУ МВД России «Новочеркасское» (по согласованию) | защита населения от действий террористического характера | Каждый квартал | - | - | - | - |
|  | 3.2. Организовать подготовку памяток для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район», по антитеррористической тематике | Администрация Октябрьского района | обеспечения безопасности объектов и граждан | Июнь, декабрь | - | - | - | - |
|  | 3.3. Проводить проверки действенности охранных мер на предприятиях повышенной опасности и жизненно важных объектах района, использующих в своем производственном цикле взрывопожароопасные материалы и сильнодействующие отравляющие и ядовитые вещества | Отдел ГО и ЧС Администрации района МУ МВД России «Новочеркасское» (по согласованию) | обеспечения безопасности на объектах | По графику проверок. | - | - | - | - |
|  | 3.4. Проведение обследований управляющими организациями (компании, ТСЖ) многоквартирных домов на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений, цокольных, технических этажей, электрощитовых и др. подсобных помещений | Управление по строительству, ремонту, ЖКХ, Администрация Октябрьского района | обеспечения безопасности на объектах. | По графику проверок. | - | - | - | - |
|  | 3.5. Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Отдел образования Администрации Октябрьского района | формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Март, сентябрь | - | - | - | - |
|  | 3.6. Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрация района, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | октябрь | - | - | - | - |
|  | 3.7. Проводить тематические беседы в коллективах учащихся муниципальных образовательных учреждений школьных и дошкольных, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район», по действиям населения при возникновении террористических угроз и ЧС | Администрация Октябрьского района, отдел образования Администрации района | формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Февраль, сентябрь. | - | - | - | - |
|  | 3.8. Привлечение казачества и общественности района в деятельности формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин, оперативных отрядов по вопросам предупреждения и профилактики возникновения террористических актов | Администрация Октябрьского района, | безопасность населения | По мере необходимости | - | - | - | - |
|  | 3.9. Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования Администрации Октябрьского района | безопасность населения | По графику | - | - | - | - |
|  | 3.10. Установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях | Отдел образования Администрации Октябрьского района | безопасность населения | По графику | - | - | - | - |
|  | 3.11. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Октябрьский район»: |  |  |  | 1658,1 | - | 1658,1 | - |
|  | 3.11.1. Учреждения культуры | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | обеспечения безопасности в учреждениях | Каждый месяц. | 18,9 | - | 18,9 | - |
|  | 3.11.2. дошкольные образовательные учреждения | Отдел образования Администрации Октябрьского района | обеспечения безопасности в учреждениях | Каждый месяц. | 945,6 | - | 945,6 | - |
|  | 3.11.3. общеобразовательные учреждения | Отдел образования Администрации Октябрьского района | обеспечения безопасности в учреждениях | Каждый месяц. | 688,8 | - | 688,8 | - |
|  | 3.11.4. учреждения дополнительного образования детей | Отдел образования Администрации Октябрьского района | обеспечения безопасности в учреждениях | Каждый месяц. | 4,8 | - | 4,8 | - |
|  | Контрольные мероприятия 3.1. Проведя комплекс мероприятий будет обеспечена безопасность населения в Октябрьском районе | Отдел образования Администрации Октябрьского района | будет обеспечена безопасность населения в Октябрьском районе | декабрь | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе» |  |  |  | 8326,3 | 8199,7 | 126,6 | - |
|  | 4.1. Организация и проведения районной военно-патриотической игры «Патриот» | отдел образования Администрации Октябрьского района, казачье общество «Нижнедонской юрт» Первого Донского округа ВКО «ВВД», | увеличение посещаемости населения на районных мероприятиях | июнь | 10,0 | - | 10,0 | - |
|  | 4.2. Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года №47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | отдел образования Администрации Октябрьского района | укрепление материально-технической базы казачьей дружины | По мере необходимости. | 116,6 | - | 116,6 | - |
|  | 4.3. Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | казачье общество «Нижнедонской юрт» Первого Донского округа ВКО «ВВД», | увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | По мере необходимости | 8199,7 | 8199,7 | - | - |
|  | 4.4. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | Казачье об-щество «Нижнедон-ской юрт» Первого Донского округа ВКО «ВВД» | Задействовать казачьи дружины; неисполнение казачьими дружинами обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в реализации их задач и функций | По мере необходимости | - | - | - | - |
|  | 4.5. Мероприятия по возрождению культуры казачества | Казачье об-щество «Нижнедон-ской юрт» Первого Донского округа ВКО «ВВД», отдел образования Администрации Октябрьского района | увеличение посещаемости населением района мероприятий, связанных с самодеятельным народным творчеством | Каждый квартал. | - | - | - | - |
|  | Контрольные мероприятия 4.1. Проведя комплекс мероприятий приведет к увеличению числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | Казачье об-щество «Нижнедон-ской юрт» Первого Донского округа ВКО «ВВД», отдел образования Администрации Октябрьского района | увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | декабрь | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» | секретарь комиссии по противодействию коррупции | х | х | 125,5 | - | 125,5 | - |
|  | 5.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | секретарь комиссии по противодействию коррупции | принятие правовых актов, направленных на привлечение муниципальных служащих Октябрьского района к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | май-ноябрь | - | - | - | - |
|  | 5.2. Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления Октябрьского района | секретарь комиссии по противодействию коррупции | Разработка и утверждение плана на следующий год | декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.3. Обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в Октябрьском районе | секретарь комиссии по противодействию коррупции | проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в Октябрьском районе по вопросу реализации планов противодействия коррупции по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал | Март; Июнь; Сентябрь; декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.4. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района и взаимодействия с федеральными государственными органами, в том числе при рассмотрении обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | секретарь комиссии по противодействию коррупции | Обращения по вопросам противодействия коррупции, а также на телефон «горячей линии» не поступало | Исполняется по мере поступлений обращения | - | - | - | - |
|  | 5.5. Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Октябрьского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | Заместитель начальника отдела – заведующего сектором по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью Администрации Октябрьского района. Шаповалова О.Ю. | предупреждение коррупционных правонарушений, повышение эффективности профилактической деятельности в | декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.6. Проведение проверок в органах местного самоуправления информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих Октябрьского района | Главный специалист по кадровой работе Администрации Октябрьского района Склярова Н.Н. | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики на территории Октябрьского района по противодействию коррупции | Май, декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.7. Совершенствование механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих Октябрьского района, замещающих наиболее коррупциогенные должности | Главный специалист по кадровой работе Администрации Октябрьского района Склярова Н.Н. | предупреждение и выявление коррупционных правонарушений, формирование эффективной кадровой политики на территории Октябрьского района по противодействию коррупции | декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.8. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Октябрьского района и их проектов | секретарь комиссии по противодействию коррупции | подготовка заключений результатов рас-смотрения Прокуратурой Октябрьского района проектов нормативных актов антикоррупционной экспертизы и заключений по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Октябрьского района | июля; декабря | - | - | - | - |
|  | 5.9. Проведение антикоррупционного мониторинга в Октябрьском районе | секретарь комиссии по противодействию коррупции | оценка состояния коррупции в Октябрьском районе и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в Октябрьского района | декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.10. Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Октябрьском районе ме роприятий по противодействию коррупции, в том числе в сфере строительства | секретарь комиссии по противодействию коррупции | отчет о количестве публикаций в средствах массовой информации по вопросам противодействия коррупции | Июнь декабрь | 25,0 | - | 25,0 | - |
|  | 5.11. Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Октябрьского района | секретарь комиссии по противодействию коррупции | реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации т официальный сайт Администрации Октябрьского района | Июнь декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.12. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации, а также в качестве наружной рекламы | секретарь комиссии по противодействию коррупции | Изготовление продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Май декабрь | 40,0 | - | 40,0 | - |
|  | 5.13. Организация обучения муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции, в том числе ответственных за работу по профилактике коррупционных правонарушений | секретарь комиссии по противодействию коррупции | Обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | Май ноябрь | 60,5 | - | 60,5 | - |
|  | 5.14. Реализация факультативных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности и проведение «круглых столов», классных часов в образовательных учреждениях | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области А.Д. Цурикову | Обучение образовательных учреждениях | Июнь Октябрь декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.15. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности | декабрь | - | - | - | - |
|  | 5.16. Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Октябрьского района информацию о деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района в сфере противодействия коррупции | секретарь комиссии по противодействию коррупции | обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности Администрации Октябрьского района | Каждый квартал обновляется информация по противодействию коррупции | - | - | - | - |
|  | 5.17. Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Октябрьского района информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | секретарь комиссии по противодействию коррупции | На сайте Администрации сознан раздел, где можно сообщить о фактах коррупции | Рассматривать по мере поступления | - | - | - | - |
|  | 5.18. Проведение конкурса социальной рекламы «Чистые руки» | ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района Т.А. Миронова | привлечение молодежи к активному участию в противодействии коррупции | Октябрь | - | - | - | - |
|  | Контрольные мероприятия 5.1. Проведя комплекс мероприятий добьёмся снижения уровня коррупции в Октябрьском районе | секретарь комиссии по противодействию коррупции | снижения уровня коррупции в Октябрьском район | декабрь | - | - | - | - |

### И.О. Управляющего делами

### Администрации  Октябрьского района                                                                                 А.В. Польских