Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

20.02.2015                                       № 141  	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» по результатам за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения»  по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике – главного архитектора М.Н. Протасова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### Глава

##### Октябрьского района		                                                            Е.П. Луганцев

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 20.02.2015  № 141

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения» по результатам за 2014 год

- 1. Основные результаты

За счет средств бюджета Октябрьского района, областного бюджета и федерального бюджета в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Октябрьского района: выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием; профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни; развитие первичной медико-санитарной помощи; укрепление материально-технической базы; совершенствование оказания специализированной медицинской помощи; кадровое обеспечение системы здравоохранения.

- По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2014 году  из  областного  и  муниципального  бюджетов  было  выделено 24889,2 тыс. рублей. Мероприятия направлены на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий,  направленных на формирование  здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, а также вакцинопрофилактика.

- Для реализации мероприятий «борьба с туберкулезом» в 2014 году были выделены средства из бюджета Октябрьского района в сумме 99,9 тыс. рублей на проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района. По борьбе с ВИЧ-инфекцией приобретены: печатная продукция (плакаты, буклеты, блокноты) на сумму 10,0 тыс. рублей, контрацептивы на сумму 51,0 тыс. рублей, реагенты на сумму 20,2 тыс. рублей. По мероприятию «борьба с сахарным диабетом» приобретены: 20 глюкометров на сумму 9,2 тыс. рублей и тест-полоски - 36 упаковок на сумму 29,6 тыс. рублей. Так же были приобретены вакцины на сумму 441,3 тыс. рублей:

- - вакцина «Инфлювак» - 390 упаковок на сумму 95,5 тыс. рублей;

- - вакцина «Ультравак» - 390 упаковок на сумму 48,7 тыс. рублей;

- - аллерген туберкулиновый – 822 упаковки на сумму 297,1 тыс.

- В подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» так же включено обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

- На обеспечение услуг отделения сестринского ухода в 2014 году из областного бюджета было выделено и освоено 2936,2 тыс. рублей.

- Из бюджета Октябрьского района в 2014 году выделены и освоены средства на противопожарные мероприятия в сумме 1385,1 тыс. рублей, на антитеррористические мероприятия – 765,6 тыс. рублей. Была приобретена стоматологическая установка – 218,0 тыс. рублей.

В целях укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в 2014 году дополнительно были выделены средства из бюджета Октябрьского района на:

- участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области в сумме 11200,0 тыс. рублей;

- выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) в сумме 1368,9 тыс. рублей; строительный контроль за выполнением работ по замене лифта в МБУЗ ЦРБ в сумме 32,7 тыс. рублей;

- приобретение медицинского оборудования (универсальный электрохирургический генератор) в сумме 1492,5 тыс. рублей.

Также по программе «Развитие здравоохранения» в 2014 году выделены средства из бюджета Октябрьского района для приобретения в муниципальную собственность Комитетом по Управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района объектов недвижимости ОАО РЖД (здание узловой больницы станции «Каменоломни») в сумме 3419,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2014 году из областного бюджета выделено и использовано 80,7 тыс. рублей на приобретение мебели, сетевых фильтров, приобретение и установку сплит-систем. Из федерального бюджета в 2014 году выделено 454,8 тыс. рублей на компенсацию фактических затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Фактически использовано – 356,8 тыс. рублей. Фактические расходы денежных средств из Федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за период с 1 июня 2014 года до 15 декабря 2014 года за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Остаток средств будет профинансирован по выставленным счетам за период с 16 декабря 2014 года по 31 декабря 2014 года в 2015 году.

В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2014 году повысили квалификацию 33 человека врачебного персонала и 61 человек средних медицинских работников.

За 2014 год средняя заработная плата  в сфере здравоохранения составила 17670,2 рублей, врачей – 29906,7 рублей, среднего медицинского персонала – 18047,0 рублей, младшего медицинского персонала – 11261,2 рублей. Таким образом, достигнуты показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2013 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 126,0% (по плану – 112,2%); по среднему медицинскому персоналу – 76,0% (по плану – 71,6%); по младшему медицинскому персоналу – 47,4% (по плану – 44,8%). Показатели достигнуты за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, оплаты за проведенную диспансеризацию и  премиальных выплат.

Отчет о выполнении муниципальной программы по результатам за 2014 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2014 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 20.09.2013 № 812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения», восемь раз были внесены изменения.

С целью уточнения денежных средств, выделенных на 2014 год, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 14.02.2014 №108 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  их бюджета Октябрьского района, уточнением средств из областного бюджета на основании уведомлений Министерства здравоохранения, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 02.07.2014 №615 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств их бюджета Октябрьского района принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 21.07.2014 №661 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  из бюджета Октябрьского района для реализации муниципальной программы, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 27.08.2014 №860 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  из федерального бюджета, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 08.10.2014 №1001 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  из федерального бюджета, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 29.10.2014 №1055 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  из областного и федерального бюджетов, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 05.12.2014 №1184 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения средств использованных в 2014 году и выделенных средств на 2016-2017г. принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 27.01.2015 №48 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2014 года  составила 110%. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2014 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

Улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: улучшение состояния здоровья населения района; уровень младенческой смертности; смертность в трудоспособной возрасте; средняя продолжительность жизни; снижение заболеваемости туберкулёзом; охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа; обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений; охват работающего населения профосмотрами; соотношение средней заработной платы медицинского персонала и средней заработной платы в субъектах РФ; выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни; организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией; проведение лекций, бесед, выпуск санбюллетеней; снижение смертности населения от болезней системы кровообращения; обеспеченность местами для стационарного лечения; укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами; повышение уровня обеспеченности врачами-специалистами; обеспеченность  врачами; снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации.

В 2014 году наблюдается снижение смертности в Октябрьском районе. Показатель «улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения» снизился на 0,2 случая смертности на 1000 населения и составил 12,2 случая на 1000 населения. Всего за 2014 год умерло 883 человека, что на 18 человек меньше, чем в 2013 году. Показатель «смертность в трудоспособном возрасте» снизился на 4,3% от планового значения 27,8 % от числа умерших и составила – 23,5 % от числа умерших. Так же снизился показатель «снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения» на 212,6 случаев на 100 тыс. населения и составил в 2014 году 467,4 случаев на 100 тыс. населения.

Снижение показателей произошло за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100% случаях; проведения диспансеризации всего населения; использования в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре и поликлинике; госпитализации больных по показаниям в сосудистые центры (госпитализировано за 2014 год 35 человек); ранней тромболизисной терапии по показаниям; эффективного использования диагностического оборудования, полученного в рамках программы модернизации; использования телеконсультаций РОКБ с использованием компьютерных технологий; увеличения выездов врачебных бригад в малые хутора (191 выезд, осмотрено 17713 чел.); проведения работ по формированию здорового образа жизни у жителей района. С апреля месяца 2014 года проводится ежемесячная акция "Тихий Дон - здоровье в каждый дом!". При проведении акций участникам измеряется артериальное давление, уровень глюкозы, вес, рост, предоставляются консультации кардиолога, терапевта, педиатра. Было организовано 13 "площадок здоровья", осмотрено 1562 человека.

В 2014 году отмечается снижение показателя «уровень младенческой смертности» с 13,3 человек на 1000 населения в 2013 году до 5,6 человек на 1000 населения в 2014 году или в абсолютных цифрах: в 2013 году умерло 11 детей, в 2014 году – 5 детей. Мероприятия, направленные на увеличение рождаемости и снижение младенческой смертности: контроль за стандартами ведения беременных женщин; составление реестра беременных высокой группы риска с консультированием их областными специалистами и родоразрешения на базе областных учреждений (в 2014 году на консультацию в областные учреждения направлено 237 беременных); усиление контроля за постановкой на учет беременных в сроке до 12 недель (поставлено на учет 748 женщины из них до 12 недель беременности 601 - 80,3%); проведение в 100% скрининга беременных и новорожденных на врожденные пороки развития (687 беременных или 91,9% прошли пренатальный скрининг, направленный на ранее выявление врожденных пороков развития плода).

За счет приобретенного по родовым сертификатам оборудования в 100% проводится диагностика наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций. Применяются высокотехнологичные методы лечения бесплодия - экстракорпоральное оплодотворение. Направлено на ЭКО 3 женщины.

С целью борьбы с абортами и другими пороками заключен договор с Благочинным приходом Октябрьского округа Шахтинской епархии о сотрудничестве. Проводятся беседы с беременными женщинами, раздаются буклеты. Ежедневно на приёме в женской консультации проводятся беседы по профилактике и вреде абортов. Проведено 510 бесед.

Проводится доплер-исследование внутриутробной патологии плода. За счет средств заработанных по родовым сертификатам в 2014 году приобретен коагулометр и ректовагинальный датчик.

Для формирования здорового образа жизни беременных, для укрепления здоровья будущего ребенка проводятся школы беременных в кризисных состояниях. Совместно с УСЗН проводятся беседы о возможных выплатах малоимущим и одиноким беременным и мамам. Школу беременных прошли 620 женщин. Проводятся патронажи беременных из асоциальных семей совместно с представителями сельских поселений, посещено 5 семей.

Проводятся санитарно-просветительные работы на темы: "Здоровье женщины - здоровая нация", "Планирование семьи" и круглые столы на темы: "Возрождение семейных ценностей", "Счастье - быть рожденным". Прочитано 60 лекции, выпущено 48 санбюллетеней о вреде аборта, проведено 690 бесед.

Фактический показатель «услуги отделения сестринского ухода» выполнен на 100% от запланированного - 3300 койко-дня. В 2014 году было пролечено 279 человек.

Уменьшение фактического показателя «услуги дежурного поста рентгенолаборантов» на 131 исследование или  2,8%  от запланированного  4750, связано с проведением исследований по факту обращения.

Фактический показатель «смертность от туберкулеза» на 100 тыс. населения увеличился от запланированного 12,8 на 2,5 случая и составил в 2014 году 15,3 случая на 100 тыс. населения. За 2014 год умерло 11 человек, из них 5 прибыли из мест лишения свободы. Смерть наступила только в стационаре. Все умершие от туберкулеза - асоциальный контингент, страдающие хроническим алкоголизмом. В связи с этим у них запущенные формы туберкулеза, резистентные ко всем антибиотикам и противотуберкулезным препаратам. У одного умершего на фоне туберкулеза выявлена ВИЧ-инфекция.

Отмечается снижение показателя «заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения» от планируемого 58,2 случаев до фактического 40,2 случаев на 100 тыс. населения. 181 человек больные туберкулезом находятся на диспансерном учёте, контроль лечения проводится медицинскими работниками. Вновь выявленных 29 человек, которые проходят стационарное лечение, из них 5 человек прибыли из мест лишения свободы с уже установленным диагнозом - туберкулез. Все контактные находятся под контролем медицинских работников.

Мероприятия, направленные на своевременное выявление и лечение больных: флюорографические осмотры (за 2014 год осмотрено 27039 человек, что на 3,2% больше чем в 2013 году (26185 человек)); флюорографические осмотры с использованием передвижной флюорографической установки для обследования неорганизованного населения (осмотрено в 2014 году 1496 человек, в 2013 году - 849 человек, что на 43,2% больше); туберкулинодиагностика (выполнение-100%); проведение лабораторных исследований мокроты на ВК по показаниям  (сделано 935 исследований); использование экспресс-диагностики на выявление антител к микобактерии туберкулеза с помощью "Иммуно-Хро-анти-Экспресс"; проведение подворных обходов сотрудниками ФАПов с целью выявления лиц длительно не обследовавшихся на туберкулез; проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района (выделено и использовано из районного бюджета 99,9 тыс. рублей); участие в месячнике по борьбе с туберкулезом (напечатано 2 статьи о профилактике туберкулеза, на телеканале "Видеотон" показан сюжет о раннем выявлении туберкулеза).

Показатель «удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» выполнен на 100% и составляет 10% от числа населения на текущий год. В 2013 году обследовано 5273 человека, в 2014 году – 7210 человек.

Показатель «охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением» выполнен от запланированного на 100% и составил 82% от числа, подлежащих диспансерному наблюдению. 18% - это инфицированные, находящиеся в тюрьме, ведущие асоциальную жизнь и по месту прописки не проживающие, а также лица, которые официально дали отказ от обследования и лечения.

«Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа» выполнен от запланированного на 110,5% и составил 100%.

Показатель «обеспеченность медицинскими изделиями детей больных сахарным диабетом» выполнен на 100% - больные сахарным диабетом обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, согласно постановлению Администрации Ростовской области от 23.01.04 №34 «О льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В 2014 году были приобретены 20 глюкометров на сумму 9,2 тыс. рублей и тест-полоски - 36 упаковок на сумму 29,6 тыс. рублей.

Показатель «удовлетворение спроса населения на доступную медицинскую помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год» выполнен на 100% и составил 5,8 посещений.

Увеличение значения показателя «обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений» - 92,2 посещений в смену на 10 тыс. населения, от планового – 91,9 посещений в смену на 10 тыс. населения, объясняется открытием кабинета кардиолога.

Улучшение показателя «охват работающего населения профосмотрами» до 98,2% от запланированного 98% произошло за счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда.

Показатели «индекс здоровья дошкольников» и «индекс здоровья школьников» в 2014 году выполнены на 100% от запланированного и составили соответственно  54,8% и 34,9%. Такой результат сложился за счет профилактических осмотров детей в декретированные возрастные категории, диспансеризации 14-летних подростков, реализации пилотного проекта «Армис» в 2-х школах района. Эти мероприятия способствуют выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременному лечению с разработкой индивидуальных рекомендаций, проведения  реабилитационных  мероприятий, что  способствует увеличению индекса здоровья школьников и дошкольников.

Показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2013 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 126,0% (по плану – 112,2%); по среднему медицинскому персоналу – 76,0% (по плану – 71,6%); по младшему медицинскому персоналу – 47,4% (по плану – 44,8%). Показатели достигнуты за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, оплаты за проведенную диспансеризацию и  премиальных выплат.

Показатель «увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» выполнен на 100% и составил 10% от населения Октябрьского района.

В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатели «выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни», «организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией», «проведение лекций, бесед, выпуск сан. бюллетеней, выступление на канале «Видеотон», публикация в районной газете «Сельский Вестник» выполнены в полном объёме или перевыполнены.

Отклонение значения показателя «обеспеченность населения местами для стационарного лечения» - 51,7 коек на 10 тыс. населения, от планового – 51,6 коек на 10 тыс. населения, объясняется незначительным уменьшением численности населения Октябрьского района в 2014 году.

Фактический показатель «укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами» составил в 2014 году 75,4%. Увеличение показателя на 10,6% от запланированного значения – 64,8% произошло за счёт принятия на работу 15 врачей следующих специальностей: 1 анестезиолог, 4 терапевта, 2 педиатра, 2 врача-УЗИ, 1 офтальмолог, 2 стоматолога, 2 хирурга,  1 врач-методист. Убыло 3 врача.

Фактический показатель «обеспеченность врачами» составил в 2014 году 12,5 человека на 10 тыс. населения, в 2013 году – 10,82 человек на 10 тыс. населения. Увеличение показателя относительно прошлого года, произошло за счет принятия на работу 15 врачей-специалистов.

Показатель «обеспеченность средним медицинским персоналом» выполнен на 99,8% от запланированного и составил 51,1 человек на 10 тыс. населения.

Улучшение показателя «снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации» в 2014 году до 2,5%  (в 2013 году - 5,1%) произошло в связи с повышением квалификации 33 человек врачебного персонала и 61 человека среднего медицинского персонала.

В результате проведения следующих мероприятий: формирование здорового образа жизни у жителей с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведения до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создания эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками показатель «средняя продолжительность жизни» в 2014 году составил 71,3 года, что на 0,1 года выше, чем планировалось.

Благодаря муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2014 году удалось сохранить и улучшить здоровье населения, сократить прямые и косвенные потери общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличить продолжительность жизни населения. Также усилилась профилактическая направленность деятельности медицинских работников первичного звена и  повысился уровень информирования населения по вопросам здорового образа жизни. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям Октябрьского района.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения» по результатам за 2014 год

Муниципальный заказчик     МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной и Федеральный бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 24889,2 | 24889,2 |  | 24889,2 |
| 1.1) Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. |  |  |  |  |
| 1.2) Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | 441,3 | 441,3 | вакцина «Инфлювак» 390 уп. на сумму 95495,40 руб.; вакцина «Ультравак» 390 уп. на сумму 48726,03 руб.; аллерген туберкулиновый 822 уп. на сумму 297078,57 руб. | 441,3 |
| 1.3) Мероприятия по борьбе с туберкулезом | 99,9 | 99,9 | проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района на сумму 99922,40 руб. | 99,9 |
| 1.4) Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | 38,8 | 38,8 | глюкометры для измерения уровня глюкозы в крови: 20шт.*460,25руб.=9205,00руб.; тест-полоски: 36уп.*821,69руб.=29580,84руб. | 38,8 |
| 1.5) Профилактика ВИЧ-инфекций | 81,2 | 81,2 | контрацептивы на сумму: 50964,54 руб.; реагенты: 14наборов*1446,39 =20249,46 руб.; печатная продукция (плакаты, буклеты, блокноты) на сумму 10000,00 руб. | 81,2 |
| 1.6) Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризацию населения |  |  |  |  |
| 1.7) Услуги отделения сестринского ухода | 2936,2 | 2936,2 | (3300*850/1000)+131,2=2936,2 (тыс. руб.) (850 – стоимость единицы услуги); | 2936,2 |
| 1.8) Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | 3777,9 | 3777,9 | 4619*305,09/1000=1409,2 тыс. руб. – услуги поста рентгенолаборантов (305,09 – стоимость ед. услуги); тех. обслуживание АПС – 405,6 тыс. руб.; мониторинг АПС – 619,2 тыс. руб.; монтаж АПС в хирургическом корпусе – 340,576 тыс. руб.; монтаж камер – 220,0 тыс. руб.; установка шлагбаума – 51,3 тыс. руб.; приобретение огнетушителей – 19,734 тыс. руб. приобретение стоматологической установки – 218,010 тыс. руб.; приобретение камер – 494,289 тыс. руб. | 3777,9 |
| 1.9) Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области | 11200,0 | 11200,0 | участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области -11200,0 тыс. рублей. | 11200,0 |
| 1.10) Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) | 1401,6 | 1401,6 | выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) – 1368,89 тыс. руб.; Строительный контроль за выполнением работ по замене лифта в МБУЗ ЦРБ – 32,71 тыс. руб. | 1401,6 |
| 1.11) Приобретение медицинского оборудования: -универсальный электрохирургический генератор | 1492,5 | 1492,5 | приобретение медицинского оборудования (универсальный электрохирургический генератор) – 1492,6 тыс. руб. | 1492,5 |
| 1.12) Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») | 3419,8 | 3419,8 | приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» Комитетом по управлению муниципальным имуществом (здание узловой больницы станции «Каменоломни») 2014 г. – 3419,8 тыс. руб.; | 3419,8 |
| 2) Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | 535,5 | 437,5 |  | 437,5 |
| 2.1) Мероприятия по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | 80,7 | 80,7 | приобретение мебели, сетевых фильтров, приобретение и установка сплит-систем – 80,7 тыс. руб. | 80,7 |
| 2.2) Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | 454,8 | 356,8 | компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области – 356,8 тыс. руб. | 356,8 |
| 3) Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  |  |  |
| 3.1) Социальная поддержка отдельных категорий мед. работников |  |  |  |  |
| 3.2) Повышение престижа мед. специальностей |  |  |  |  |
| 3.3) Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации |  |  |  |  |
| 3.4) Приобретение муниципального жилья |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | 25424,7 | 25326,7 |  | 25326,7 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Используемые сокращения:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

по результатам за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | человек на 1000 нас. | 12,4 | 12,4 | 12,2 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень младенческой смертности | человек на 1000 род-ся | 9,0 | 8,5 | 5,6 |
|  |  |  |  |  |  | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших | 28,3 | 27,8 | 23,5 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя продолжительность жизни | лет | 70,4 | 71,2 | 71,3 |
| 1. | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  | 2936,2 |  | 2936,2 | Услуги отделения сестринского ухода | койко-день | 3200 | 3300 | 3300 |
|  |  | 1409,2 |  | 1409,2 |  | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | исследование | 4750 | 4750 | 4619 |
|  |  | 99,9 |  | 99,9 |  | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населен. | 13,0 | 12,8 | 15,3 |
|  |  | 297,1 |  | 297,1 |  | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населен. | 61,9 | 58,2 | 40,2 |
|  |  | 81,2 |  | 81,2 |  | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | % от числа населения на текущий год | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | % от числа инфицированных | 80 | 82 | 82 |
|  |  | 144,2 |  | 144,2 |  | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 100 |
|  |  | 38,8 |  | 38,8 |  | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | число посещений | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 91,9 | 91,9 | 92,2 |
|  |  |  |  |  |  | Охват работающего населения профосмотрами | % | 98,0 | 98,0 | 98,2 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья дошкольников | % | 49,8 | 54,8 | 54,8 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья школьников | % | 31,9 | 34,9 | 34,9 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 127,0 | 112,2 | 126,0 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 76,2 | 71,6 | 76,0 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 39,0 | 44,8 | 47,4 |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | шт. | 3200 | 3400 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | кол-во участников | 2200 | 2300 | 2350 |
|  |  |  |  |  |  | - проведение лекций | кол-во | 130 | 130 | 139 |
|  |  |  |  |  |  | - бесед, | кол-во | 500 | 500 | 14106 |
|  |  |  |  |  |  | - выпуск сан. бюллетеней | кол-во | 200 | 200 | 304 |
|  |  |  |  |  |  | - выступление на канале «Видеотон» | кол-во | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | - в районной газете «Сельский Вестник» | кол-во | 40 | 40 | 41 |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | кол-во | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи |  | 80,7 |  | 80,7 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 700,0 | 680,0 | 467,4 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. нас. | 50,7 | 51,6 | 51,7 |
| 3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | % | 64,9 | 64,8 | 75,4 |
|  |  |  |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности врачами-специалистами | чел. на 10 тыс. нас. | 2,3 | 2,4 | 6,2 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность врачами | чел. на 10 тыс. нас. | 10,9 | 11,9 | 12,5 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | 51,2 | 51,2 | 51,1 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | % | 5,1 | 5,5 | 2,5 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам за 2014 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | 12,4 | 12,2 | 1,016393443 | 0,032786885 |
| 2 | Уровень младенческой смертности | 8,5 | 5,6 | 0,658823529 | 0,021252372 |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | 27,8 | 23,5 | 0,845323741 | 0,027268508 |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | 71,2 | 71,3 | 1,001404494 | 0,032303371 |
| 5 | Услуги отделения сестринского ухода | 3300 | 3300 | 1 | 0,032258065 |
| 6 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | 4750 | 4619 | 0,972421053 | 0,031368421 |
| 7 | Смертность от туберкулеза | 12,8 | 15,3 | 1,1953125 | 0,038558468 |
| 8 | Заболеваемость туберкулезом | 58,2 | 40,2 | 0,690721649 | 0,022281344 |
| 9 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | 10 | 10 | 1 | 0,032258065 |
| 10 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | 82 | 82 | 1 | 0,032258065 |
| 11 | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | 95 | 100 | 1,052631579 | 0,033955857 |
| 12 | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | 100 | 100 | 1 | 0,032258065 |
| 13 | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | 5,8 | 5,8 | 1 | 0,032258065 |
| 14 | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | 91,9 | 92,2 | 1,003264418 | 0,032363368 |
| 15 | Охват работающего населения профосмотрами | 98 | 98,2 | 1,002040816 | 0,032323897 |
| 16 | Индекс здоровья дошкольников | 54,8 | 54,8 | 1 | 0,032258065 |
| 17 | Индекс здоровья школьников | 34,9 | 34,9 | 1 | 0,032258065 |
| 18 | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 112,2 | 126 | 1,122994652 | 0,036225634 |
| 19 | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 71,6 | 76 | 1,061452514 | 0,034240404 |
| 20 | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 44,8 | 47,4 | 1,058035714 | 0,034130184 |
| 21 | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 10 | 10 | 1 | 0,032258065 |
| 22 | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | 3400 | 3500 | 1,029411765 | 0,033206831 |
| 23 | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | 2300 | 2350 | 1,02173913 | 0,032959327 |
| 24 | - проведение лекций | 130 | 139 | 1,069230769 | 0,034491315 |
| 25 | - бесед, | 500 | 14106 | Информационный показатель |  |
| 26 | - выпуск сан. бюллетеней | 200 | 304 | Информационный показатель |  |
| 27 | - выступление на канале «Видеотон» | 10 | 10 | Информационный показатель |  |
| 28 | - в районной газете «Сельский Вестник» | 40 | 41 | Информационный показатель |  |
| 29 | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | 10 | 10 | Информационный показатель |  |
| 30 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | 680 | 467,4 | 1,454856654 | 0,04693086 |
| 31 | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | 51,6 | 51,7 | 1,001937984 | 0,03232058 |
| 32 | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | 64,8 | 75,4 | 1,163580247 | 0,037534847 |
| 33 | Повышение уровня обеспеченности врачами-специалистами | 2,4 | 6,2 | 2,583333333 | 0,083333333 |
| 34 | Обеспеченность врачами | 11,9 | 12,5 | 1,050420168 | 0,033884522 |
| 35 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | 51,2 | 51,1 | 0,998046875 | 0,03219506 |
| 36 | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | 5,5 | 2,5 | 2,2 | 0,070967742 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,10494765 |

I ≈ 1,105 – индекс результативности программы

1/31 = 0,03 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

25326,7 х 1,105 / 25424,7 ≈ 1,1

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».