Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

21.02.2019            	     	       № 273                             р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе на 2016-2018 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района  от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Н.В. Мартюк.

Глава Администрации

Октябрьского района				                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 21.02.2019 № 273

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ  2016-2018 годы» НА 2018ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
|  | - Подпрограмма 1 Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - Разработаны и приняты НПА - Октябрьского района | - 2016 – 2018 годы | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2 | - Организация и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - 2017г. создан - реестр, - 2018 - пополнение реестра | - 2017 – - 2018 годы | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | - Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | Налажено взаимодействие СО НКО района со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района. | - 2017 – - 2018 годы | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | - Создание единой информационной системы в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - 2017г. создан сайт, - 2017 -2018 наполнение сайта информацией | - 2017 – - 2018 годы | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 5 | Изготовление макетов и печатной продукции, баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - Издана печатная продукция, баннера и распространены среди СО НКО, организаций и служб района | - Апрель-сентябрь 2018г. | - 46,0 | - - | - - | - 46,0 | - - |
| - 6 | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию в текущем финансовом году общественно значимой (социальной) программы | - Администрация Октябрьского - района | - Проведен конкурс на получение субсидии | - Февраль- апрель - 2018г. | - 376,0 | - - | - - | - 376,0 | - - |
| - 7 | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - Решение - организационных вопросов | - Январь-декабрь - 2018г. | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 8 | - Разработка и реализация пилотного проекта по передаче отдельных видов услуг, оказываемых государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, на аутсорсинг социально ориентированным некоммерческим организациям | - Администрация Октябрьского - района, - Некоммерческие организации - Октябрьского - района | - Разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта. Разработаны и приняты НПА Октябрьского района | - Январь - декабрь - 2018 г. | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 9 | - Утверждение мер стимулирования субъектов предпринимательства любых масштабов, оказывающих социальные услуги населению или принимающих участие в поддержки и развитии негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению | - Администрация Октябрьского - района | - Разработаны и приняты НПА - Октябрьского района | - Март – - октябрь - 2018 г. | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 10 | - Консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, в том числе содействие в привлечении внебюджетного финансирования | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - Число реализованных проектов соответствует числу запланированных | - Январь - декабрь - 2018 г. | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 11 | - Освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - Заключены договора. Освещена деятельность Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации | - Январь -декабрь 2018 г. | - 72,0 | - - | - - | - 72,0 | - - |
| - 12 | Использование опыта применения в Октябрьском районе социально ориентированных практик и мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства при сопровождении реализации общественных инициатив и социальных проектов | - Администрация Октябрьского - района | - Утверждение порядка - поддержки в местном НПА. Направление прибыли муниципального фонда поддержки предпринимательства на цели реализации общественно значимых инициатив | - Январь -декабрь 2018 г. | - 100,0 | - - | - - | - - | - 100,0 |
| - 13 | Обучение, в том числе повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, а так же проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Администрация Октябрьского - района | - Заключены - договора, - проведены обучения | - Январь - декабрь - 2018г. | - 99,0 | - - | - - | - 99,0 | - - |
|  | - Подпрограмма 2 - Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - Сопровождение проекта до стадии реализации | - Январь-ноябрь - 2018г. | - 36,0 | - - | - - | - - | - 36,0 |
| - 2 | Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - Администрация Октябрьского района | - Январь -февраль - 2018 г.- разработаны и приняты НПА - Октябрьского района, - привлечены добровольцы в деятельность СО НКО. - Декабрь - 2018г.-подведены итоги конкурса | - Январь -февраль - 2018 г. - Декабрь - 2018г. | - 35,3 | - - | - - | - 35,3 | - - |
| - 3 | Формирование системы поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Октябрьского района | - Отдел - социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского - района | - Разработаны и приняты НПА - Октябрьского района. - Организованы и проведены конкурсные - мероприятия | - Январь -декабрь 2018 г. | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Итого по - муниципальной - программе |  |  |  | - 764,3 |  |  | - 628,3 | - 136,0 |

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района				                                                                                      Н.Н. Савченко