Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

19.03.2018                                           №433  	                     р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»  за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцеву.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	       Л.В.Овчиева

Постановление вносит

главный специалист по молодежной политике

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 19.03.2018  № 433

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

- 1. Основные результаты

За счет средств бюджета Октябрьского района и областного бюджета в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития; формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; развитие современной структуры органов по работе с молодежью; развитие социального проектирования вовлечения молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию.

На  реализацию  муниципальной программы  «Молодёжь Октябрьского района»  в 2017 году  было запланировано бюджетных ассигнований 543.7 тыс. руб., из них за счет бюджета Октябрьского района 181,6  тыс. рублей, областного бюджета 362,1 тыс. руб.

Исполнено 534,2 тыс. руб:

из них – областной бюджет 362,1 тыс.руб и бюджет Октябрьского района – 172,1 тыс.руб.

По подпрограмме «Поддержка молодежных инициатив» в 2017 году  из  областного  и  муниципального  бюджетов  было  запланировано  529,7 тыс. рублей (бюджет Октябрьского района – 167,6 тыс. руб.; Областной бюджет – 362,1 тыс. руб.).

Исполнено 520,2 тыс.руб:

из них- областной бюджет 362,0 тыс.руб и бюджета Октябрьского района 158,2 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы в мероприятиях приняло участие около 23000 человек ( молодежь от 14 до 30 лет).

В целях вовлечения молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития были проведены следующие мероприятия:

- региональный проект «Молодежная команда Губернатора»;

- районный конкурс молодежных социальных проектов;

- районный конкурс женского рукоделия, посвященный международному  женскому дню 8 марта;

- районный конкурс добровольческих проектов по различным направлениям;

- в целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность молодежь района приняла  участие в региональном проекте «Я – успешный предприниматель»;

- классные часы и мастер-классы по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности.

В целях формирования целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи были проведены мероприятия:

- районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

- районный конкурс «Лидер года»;

- районный конкурс «Звезда подростка»;

- районный конкурс «Доброволец года»;

- праздничное мероприятие «День российской молодежи»;

-районный конкурс профессионального мастерства: «Лучший по профессии».

В целях формирования у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде проведены:

- районный турнир по футболу среди молодежных команд;

- районные соревнования по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района;

- районный конкурс  рисунков, плакатов, коллажей на тему  «Молодежь за здоровый образ жизни».

- круглые столы антинаркотической направленности;

- районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!»;

-праздничное мероприятие, посвященные «Дню семьи, любви и верности»;

- спортивные мероприятия в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья»;

- творческие мероприятия в рамках областной акции «Декада толерантности»;

- мероприятия, посвященные Дню народного единства: районный фотоконкурс «Мы живем в России!», конкурс стихотворений собственного сочинения, флэш-моб;

- участие в областных мероприятиях, посвященных Дню славянской письменности и культуры.

В целях развития современной структуры органов по работе с молодежью среди молодежного актива проведены круглые столы, конференции по данному направлению.

В рамках организационного, информационного и методического обеспечения мероприятий по работе с молодежью изготовлена атрибутика,  печатная продукция для проведения молодежных мероприятий, так же приобретены призы для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы молодежь Октябрьского района приняла участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая всероссийский форум «Молодые аграрии», региональный форум «Ростов 2017. Команда в действии», областной форум «Молодая волна. Путь к успеху! », областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок» и т.д.

По подпрограмме «Формирование патриотизма в молодежной среде» в 2017 году  из   муниципального  бюджета  было запланировано  11,0 тыс. рублей.

Исполнено – 11.0 тыс.руб.

В целях формирования у молодежи военно-патриотического воспитания проведены мероприятия:

- районный конкурс литературных работ «Край родной – Октябрьский район»;

- месячник военно-патриотического воспитания: акция удели внимание ветерану; акция память поколений; акция георгиевская ленточка на грудь прохожим, акция «Бессмертный полк»;

- встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы»;

- районная  военно-спортивная игра «Орленок»;

-  митинги, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков и выводу войск из Афганистана;

-авто- и мотопробеги, посвященные всем известным и не известным героям войны;

- районный конкурс литературных работ «Я гражданин России»;

- литературный праздник «Белых журавлей»;

- учащиеся старших классов образовательных учреждений района посетили ВЧ 3660: Аллею Героев, выставку оружия, боевой техники, музей Боевой славы, кинологический центр с показательными выступлениями кинологов и служебных собак.

В ходе реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты: формирование любви к родному краю, его традициям и культуре, формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне).

Увеличение числа молодежи, принимающей активное участие в митингах, посвященных освобождению русского народа от немецко-фашистских захватчиков, Великой Победе и в память всех известных и неизвестных героев войны; в мероприятиях, посвященных гражданским праздникам и историческим датам России.

По подпрограмме «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие  района» в 2017 году  из   муниципального  бюджета  было запланировано  3,0 тыс. рублей.

Исполнено – 3.0 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы в мероприятиях приняло участие около 21000 человек ( молодежь от 14 до 30 лет).

В целях развития социального проектирования,  вовлечения молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию проведены следующие мероприятия:

- районный конкурс молодежных социальных проектов;

- уроки, семинары, круглые столы по основам бизнес-планирования для сельской молодежи;

- разработан, изготовлен и распространен среди сельской молодежи раздаточный и наглядный материал по обучению социального проектирования и бизнес планирования;

- организованы экскурсии по предприятиям района;

- проведены дни профориентаций для учащихся старших классов;

- оказано содействие по трудоустройству молодежи и несовершеннолетних граждан на время каникул;

- приняли участие в форуме сельской молодежи;

- приняли участие в региональном проекте комитета по молодежной политике «Я – успешный предприниматель».

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы», были внесены 3 раза:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 28.09.2017  № 947 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 23.09.2013 № 813 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановлением Администрации Октябрьского района от 28.02.2017 № 149 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановлением Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 № 1302 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Молодёжь Октябрьского района на 2014-2020 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2017 года  составила 98,3 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году выполнены и достигнуты в полных объемах и в пределах предусмотренных плановых значений, либо фактические значения показателей превышают плановые.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере муниципальной молодежной политики.

В рамках реализации программы достигнуты следующие  результаты:

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику составило 9000 человек, данный показатель соответствует запланированному;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений от общего числа молодежи района составляет 21%;

- количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи – 35, согласно запланированному показателю;

- количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных  конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи составило 3000 человек согласно запланированному показателю;

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение составляет 15 % от общего числа молодежи, что на 36,4 % больше запланированного;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям составляет 15 % от общего числа молодежи, что на 36,4 % больше запланированного;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.) составляет 2 % от общего числа молодежи;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями составляет 20 % от общего числа молодежи;

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей – 700 человек, что на 50 человек больше планового значения;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями составляет 21 % от общего числа молодежи, данный показатель соответствует запланированному;

- количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров - 15, что на 9 больше по сравнению с исходным базовым показателем 2014 года;

- количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности 750 человек, данный показатель соответствует запланированному;

- количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - более 41 публикации, что значительно превышает запланированный показатель в связи с функционированием сайта молодежной политики Октябрьского района, где регулярно размещается информация о предстоящих и проведенных молодежных мероприятиях, а также молодёжных групп района в социальной сети «В Контакте», «Инстаграмм».

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности – 5 %  от общего количества молодежи  Октябрьского района, данный показатель соответствует запланированному;

- количество молодежи, занятой социально-проектной деятельность – 5% от общего количества молодежи  Октябрьского района, данный показатель соответствует запланированному;

- количество трудоустроенной молодежи – 74,5 % от общего количества молодежи  Октябрьского района, что на 4,5 % больше запланированного показателя.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района» за 2017 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

Ответственный исполнитель     Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинан-сировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодёжи о потенциальных возможностях собственного развития | 529,7 | 520,2 | Заключение контрактов на приобретение наградной атрибутики и призов для победителей районных мероприятий | 520,2 |
| 1.1. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | 5,0 | 5,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения канцелярских товаров для проведения мероприятия | 5,0 |
| 1.2. Проведение районных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие творческой составляющей у молодёжи (конкурс женского рукоделия) | 5,0 | 5,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 5,0 |
| 1.3. Проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | 5,0 | 5,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 5,0 |
| 1.4. Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района», «Лучший молодой активист» | 10,0 | 10,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 10,0 |
| 1.5.Организация и проведение фотоконкурсов, фотовыставок | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 2. Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 7,6 | 7,6 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики | 7,6 |
| 2.2. Проведение районного конкурса «Лидер года» | 5,0 | 5,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 5,0 |
| 2.3. Проведение районного конкурса «Звезда подростка» | 10,0 | 10,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 10,0 |
| 2.4. Проведение районного конкурса «Доброволец года» | 5,0 | 5,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 5,0 |
| 2.5. Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | 14,0 | 14,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики | 14,0 |
| 2.6. Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии» | 8,0 | 8,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 8,0 |
| 2.7. Развитие КВН движения | 11,0 | 11,0 | Заключение муниципального на оказание транспортных услуг | 11,0 |
| 2.8. Проведение конкурса «Молодежного самоуправления» | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 3. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |
| 3.1.Проведение районного турнира по футболу среди молодежных команд | 10,0 | 10,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики | 10,0 |
| 3.2. Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района | 6,0 | 6,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 6,0 |
| 3.3. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Спиду НЕТ!» | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 3.4.Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Xxi век - без наркотиков» | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 3.5. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Молодежь против курения!» | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 3.6. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» | 3,0 | 3,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 3,0 |
| 3.7. Проведение спортивных соревнований, эстафет, велопробегов и мотопробегов, веселых стартов «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» | 6,0 | 6,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 6,0 |
| 3.8. Проведение «круглых столов» антинаркотической направленности | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 3.9. Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!» | 6,0 | 6,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 6,0 |
| 3.10. Проведение праздничного мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» | 6,0 | 6,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 6,0 |
| 3.11. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» | 8,4 | 8,4 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 8,4 |
| 3.12. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | 3,0 | 3,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 3,0 |
| 3.13. Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства: - районный фотоконкурс «Мы живем в России!» - конкурс стихотворений собственного сочинения | 3,0 | 3,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 3,0 |
| 3.14. Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 4.Развитие современной структуры органов по работе с молодежью |  |  |  |  |
| 4.1.Проведение конференций, совещаний, круглых столов с участием специалистов по работе с молодежью администраций поселений, членов молодежного парламента, волонтеров и активистов | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 5. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью |  |  |  |  |
| 5.1. Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финаль военно-спортивной игры «Орленок» и т.д. | 139,9 | 139,9 | Заключение муниципального контракта для оказания транспортных услуг для участия молодежного актива в районных, областных мероприятиях | 139,9 |
| 5.2. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 93,4 | 83,9 | Заключение муниципальных контрактов для изготовления спортивных кубков и медалей | 83,9 |
| 5.3. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью | 75,6 | 75,6 | Заключение муниципальных контрактов для приобретения призов для поощрения победителей и наиболее активных участников молодежных мероприятий | 75,6 |
| 5.4.Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 83,8 | 83,8 | Заключение муниципального контракта для изготовления печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, посвященных государственным праздникам и буклетов по профилактики правонарушений | 83,8 |
| 5.5.Оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке дизайна муниципальных молодежных интернет-ресурсов | - | - | Финансирование не требуется | - |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде». 6. Формирование у молодежи военно-патриотического воспитания | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |
| 6.1. Проведение районного конкурса литературных работ «Край родной – Октябрьский район» | 2,0 | 2,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 2,0 |
| 6.2.Проведение месячника военно-патриотического воспитания: -акция удели внимание ветерану; - акция память поколений; - акция георгиевская ленточка; - свеча памяти | 3,0 | 3,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения георгиевских лент для проведения патриотических акций | 3,0 |
| 6.3. Проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | - | - | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | - |
| 6.4. Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | 3.0 | 3,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 3,0 |
| 6.5.Проведение районного конкурса литературных работ «Я гражданин России» | 3,0 | 3,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения памятных подарков | 3,0 |
| 6.6. Посещение музеев боевой славы, воинских частей | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 6.7. Информационное освещение в средствах массовой информации | - | - | Финансирование не требуется | - |
| Подпрограмма № 3. «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района». 7. «Развитие социального проектирования, вовлечение молодежи в предпринимательскую практику и обучение бизнес планированию» | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 7.1. Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов | 3,0 | 3,0 | Заключение муниципального контракта для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков | 3,0 |
| 7.2. Участие в региональном проекте комитета по молодежной политике «Я – успешный предприниматель» | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.3. Организация и проведение школьных уроков, семинаров, круглых столов, вебинаров и дистанционного обучения по основам бизнес-планирования для сельской молодежи | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.4. Организация и проведение школьных уроков, семинаров, круглых столов по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности. Внедрение программ подготовки молодых предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.5. Информирование молодежи из числа предпринимателей, начинающих собственное дело, о формах государственной, муниципальной поддержек и оказание помощи в их получении | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.6. Техническая поддержка в сети Интернет, разработка обучающих модулей | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.7. Организация и проведение семинаров по охране труда для молодых предпринимателей на примере передовых фермерских хозяйств и малых предприятий в сельской местности | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.8. Разработка, изготовление, распространение среди сельской молодежи раздаточного и наглядного материала по обучению социального проектирования и бизнес планирования | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.9. Организация экскурсий по предприятиям района | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 7.10. Участие в форуме сельской молодежи | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 8. Сокращение уровня безработицы в молодежной среде |  |  |  |  |
| 8.1. Проведение работы по содействию молодежи в трудоустройстве путем организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 8.2. Организация общественных работ и временного трудоустройства безработной молодежи | - | - | Финансирование не требуется | - |
| 8.3. Организация профессионального обучения безработных граждан в возрасте от 16 до 30 лет профессиям и специальностям, актуальным на рынке труда сельских районов | - | - | Финансирование не требуется | - |
| Итого по муниципальной программе: | 543,7 | 534,2 |  | 534,2 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района» за 2017 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (ОБ) | Бюджет района всего | Другие источники (ОБ) всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о потенциальных возможностях собственного развития; | 181,6 | 362,1 | 181,6 | 362,0 | количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; | человек | 6200 | 9000 | 9000 |
|  |  | 20,0 | 50,4 | 20,0 | 50,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 17 | 21 | 21 |
| 2. | Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; | 25,4 | 40,0 | 25,4 | 40,0 | количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | единиц | 28 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | человек | 1700 | 3000 | 3000 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 9 | 11 | 15 |
| 3 | формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде; | 20,0 | 40,5 | 20,0 | 40,5 | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 8 | 11 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.); | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 1,5 | 2 | 2 |
| 4 | развитие современной структуры органов по работе с молодежью; | 25,4 | 50,0 | 25,4 | 50,0 | доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 18 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; | человек | 400 | 650 | 700 |
|  |  |  |  |  |  | количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | единиц | - | 5 | 41 |
| 5. | Формирование патриотизма в молодежной среде | 25,4 | 50,0 | 25,4 | 50,0 | доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями; | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 17 | 21 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров; | единиц | 6 | 6 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | человек | 720 | 750 | 750 |
| 6 | Создание условий для самореализации молодежи: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации молодежью социальных и предпринимательских проектов; | 20,0 | 40,5 | 20,0 | 40,5 | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 2 | 5 | 5 |
| 7 | популяризация социального проектирования как перспективного вида деятельности в молодежной среде; | 20,0 | 50,5 | 20,0 | 50,5 | Количество молодежи, занятой социально-проектной деятельность | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | 3 | 5 | 5 |
| 8 | вовлечение молодежи в трудовую деятельность, определение трудового потенциала молодых людей и его активизация в рамках проектов социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области; | 25,4 | 40,0 | 25,4 | 40,0 | Количество трудоустроенной молодежи | Процент от общего количества молодежи Октябрьского района | - | 70 | 74,5 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Молодежь Октябрьского района» за 2017 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество молодежи, вовлеченной в социальную практику; | 9000 | 9000 | 1 | 0,06 |
| 2 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений; | 21 | 21 | 1 | 0,06 |
| 3 | количество районных, областных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | 35 | 35 | 1 | 0,06 |
| 4 | количество молодых людей, принимающих участие в районных, областных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи; | 3000 | 3000 | 1 | 0,06 |
| 5 | доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение; | 11 | 15 | 1,4 | 0,09 |
| 6 | доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | 11 | 15 | 1,4 | 0,09 |
| 7 | доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.); | 2 | 2 | 1 | 0,06 |
| 8 | доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями; | 20 | 20 | 1 | 0,06 |
| 9 | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей; | 650 | 700 | 1,1 | 0,07 |
| 10 | количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 5 | 41 | 8,2 | 0,50 |
| 11 | доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями; | 21 | 21 | 1 | 0,06 |
| 12 | количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров; | 6 | 15 | 2,5 | 0,15 |
| 13 | количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | 750 | 750 | 1 | 0,06 |
| 14 | количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на развитие предпринимательской деятельности | 5 | 5 | 1 | 0,06 |
| 15 | количество молодежи, занятой социально-проектной деятельностью | 5 | 5 | 1 | 0,06 |
| 16 | количество трудоустроенной молодежи (в % от общего количества молодёжи) | 70 | 74,5 | 1,1 | 0,07 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,48 |

1/16 = 0,06(М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

(534,2 х 1,48) / 543,7 = 1,48

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района».