Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2018                                     № 348                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 24.09.2013 г. № 821,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 28.02.2018  № 348

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной                         продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год

- I. Основные результаты

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа)  было выделено 39072,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16529,6 тыс. рублей, областного бюджета – 16018,3 тыс. рублей, местного бюджета – 1219,7 тыс. рублей, внебюджетных источников -  5304,4 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 39059,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16527,6 тыс. рублей, областного бюджета – 16009,2  тыс. рублей, местного бюджета – 1218,7 тыс. рублей, внебюджетных источников -  5304,4 тыс. рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,97 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Разница между фактическим исполнением объема финансирования и плановым составила 12,1 тысяча рублей.

Не освоены средства федерального, областного и районного бюджетов Подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района  на 2014 - 2017 годы и на период до 2020» в связи со снижением начальной максимальной цены контракта в результате проведения торгов объекта «Реконструкция распределительных водопроводных сетей п. Новозарянский, Мокрологского сельского поселения, Октябрьского района Ростовской области».

В целом из 29 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы -  20 выполнены на 100 и более процентов.

- Показатель «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на 91,1 %, что на 11,2 процентных пункта ниже планового показателя. На выполнение показателя повлияло снижение в 2017 году по сравнению с соответствующим периодом 2016 года производства скота и птицы в живом весе на 15,2 % и яиц на 61,4 % (болезнь птицы на ООО «Евродон» и ООО «ПФ Маркинская»).

- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  меньше запланированного показателя на 28,9 процентных пункта. На показатель в целом повлияло снижение объема инвестиций по ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» (завершено строительство объектов).

- Показатель рентабельность сельскохозяйственных организаций не выполнен в связи с тем, что при расчете рентабельности учитывается прибыль полученная предприятием за отчетный период. Полученный убыток в 2017 году по ООО «Евродон» и ООО «ПФ Маркинская» повлиял на показатель в  целом по району (ожидаемая сумма убытков составит -3,2 млрд.руб.).

- За январь-декабрь 2017 года производство муки в районе составило 316,9 тонн, что на 86,8 % ниже  годового показателя. Данное снижение связано с приостановкой производства муки ООО «Кундрат» в связи с реконструкцией производственного оборудования.

- За 2017 год всеми категориями хозяйств района произведено (реализовано) мяса в живом весе 66,2 тыс. тонн, что составляет 84,8 % к аналогичному периоду прошлого года и 92,8 % к плановому показателю.

Из-за эпидемии птичьего гриппа на ООО «Евродон»  объем производства мяса  снижен на 17,6 % и составил 61,1 тыс.тонн. В настоящее время предприятие продолжает наращивать темпы по производству мяса.

- Производство молока во всех категориях хозяйств за 2017 год составило 34,4 тысячи тонн, что выше уровня 2016 года на 1,3 %.

Степень выполнения годового плана Программы  - 99,4 %.

Годовой показатель Программы по производству  молока не выполнен в связи со снижением производства молока в сельхозпредприятиях на  25,0 % по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

На снижение данного показателя повлияла сложившаяся ситуация в  ООО «Учхоз «Донское» Дон ГАУ. В связи с тяжелым финансовым положением и трудностями с кормовой базой всё поголовье КРС,  в том числе поголовье коров, было реализовано в июне 2017 года.

- Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений.

В 2017 году  5  семей,  проживающих в сельской местности, из них - 4 молодые семьи и молодые специалисты улучшили жилищные условия.

Построено и приобретено всего – 298,6 кв. метров жилья (степень выполнения планового показателя -66,4 %).

Приобретение жилья в соответствии с нормами, по предоставленным лимитам - явилось причиной не выполнения плановых показателей.

Реализация мероприятий Программы привела к следующим результатам.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 102,9 процентов, что на 0,8 процентных пункта выше запланированного значения (102,1 процента).

Индекс производства продукции растениеводства в сопоставимой оценке составил 116,8 процентов, что на 14,8 процентных пункта выше ожидаемого значения (102,0 процентов).

На 1.01.2018 года  производство зерновых составило 296,7 тыс.тонн,   картофеля 7375 тонн, выполнение годовых показателей Программы составляет: по зерновым 187,7 %, по картофелю  103,4 %.

Под посевы сельхозкультур внесено 7379 тонн минеральных удобрений в действующем веществе. По внесению минеральных удобрений годовой план Программы выполнен на 121,8 %.

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 10,3 %, что на 14,4 % выше плана Программы.

В 2017 году площадь заложенных многолетних насаждений составила 6,5 га, что на 30 %  превышает уровень целевого показателя.

На 1.01.2018 года маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 1,6 тысяч голов. Выполнение годового показателя Программы составило 114,3 %.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 1695 голов, что на 21,1 % выше целевого показателя.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 01.01.2018 года составила 28768 рубля.  Выполнение годового показателя Программы составило 101,9 %.

За 12 месяцев 2017 года в агропромышленный комплекс привлечено инвестиций в объеме 2402,6 млн. рублей, в том числе приобретение техники и оборудования – 600,1 млн.руб. За 12 месяцев 2017 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено 35 тракторов и 27 зерноуборочных комбайнов.

Степень перевыполнения годовых планов Программы составляет: по тракторам –59,1 %, по комбайнам–  в 2,7 раз.

- II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Октябрьского района от  24.09.2013            № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2017 году было внесено 4 изменения по  уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы, это:

постановление Администрации Октябрьского района от  22.02.2017  № 120,

постановление Администрации Октябрьского района от  14.04.2017  № 378,

постановление Администрации Октябрьского района от  25.09.2017  № 932,

постановление Администрации Октябрьского района от  26.12.2017  № 1278.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе » за 2017 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год

приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2018-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год |
| --- | --- |

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель  Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и

перерабатывающей промышленности

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, федеральный и областной бюджеты, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |
| 1.1 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 2180,0 | 2180,0 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 2180,0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |
| 2.1 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 221,9 | 221,9 | По факту денежные средства освоены в полном объеме. | 221,9 |
| 3. Подпрограмма Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |
| 3.1 Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | 11313,8 | 11313,8 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 11313,8 |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020» |  |  |  |  |
| 4.1 Мероприятия по развитию в сельской местности водоснабжения | 11768,1 | 11756,0 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 11756,0 |
| 4.2 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 11839,9 | 11839,9 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 11839,9 |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |
| 5.1 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | 1748,3 | 1748,3 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 1748,3 |
| Итого по муниципальной программе | 39072,0 | 39059,9 |  | 39059,9 |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год |
| --- | --- |

Отчет

оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет района |  | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства и их переработки |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 102,3 | 102,1 | 102,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 102,8 | 102,0 | 116,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 101,5 | 102,3 | 91,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 102,0 | 102,1 | 102,4 |
| 2. |  | Привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов |  |  |  |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году |  | 104,0 | 104,5 | 75,6 |
| 3. |  | Обеспечение доходности растениеводческой и живоноводческой отраслей |  |  |  |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов |  | 14,5 | 15,8 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. |  | 21370 | 28219 | 28768 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур |  |  | 0 | 2180,0 | 0 | 2180,0 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн |  | 128,8 | 158,1 | 296,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | картофеля | Тонн |  | 6855 | 7133 | 7375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений | га |  | 0 | 5 | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % |  | 9,0 | 9,0 | 10,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн действующего вещества |  | 6400 | 6056 | 7379 |
| 1.2 |  | Обеспечение технической модернизации подотрасли растениеводства и переработки растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн |  | 350 | 2404 | 316,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство крупы | тонн |  | 500 | 520 | 521,4 |
| 1.3 |  | Обеспечение доходности растениеводческой отрасли |  |  |  |  |  |  | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | % |  | 100,0 | 100,0 | 127,5 |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки |  |  | 0 |  | 221,9 | 0 | 221,9 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн |  | 53,0 | 67,0 | 62,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн |  | 33,5 | 34,6 | 34,4 |
| 2.2 | Создание условий для развития молочного и мясного скотоводства, птицеводства |  |  |  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов |  | 370 | 1400 | 1695 |
| 3. Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм; обеспечение доступа малых форм хозяйствования к банковским кредитам и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов |  |  | 0 |  | 11313,8 | 0 | 11313,8 | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 |  | 2 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | 1 |  | 1 | 0 |
| 3.2 | Создание условий для развития кооперации и системы торгово-закупочной деятельности на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов создание условий для роста объемов предоставляемых СПОКами услуг населению |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | снабженческо-сбытовых | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  | 186,7 |  | 11653,2 | 186,7 | 11653,2 | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | кв.м. |  | 780 | 450 | 298,6 |
| 4.2 | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Октябрьского района |  |  | 1033,0 |  | 10735,1 | 1032,0 | 10724,0 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км. |  | 31 | 5,6 | 5,6 |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций в сфере агропромышленного комплекса |  |  | 0 |  | 1748,3 | 0 | 1748,3 | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов |  | 100 | 100 | 100 |
| 6. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение технической и технологической модернизации рыбопромысловых предприятий, предприятий аквакультуры и рыбопереработки |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Объем производства товарной рыбы | тонн |  | 150 | 500 | 144,4 |
| 7. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Стимулирование приобретения высокотехнологичных машин и оборудования |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тракторы | единиц |  | 22 | 22 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | комбайны зерноуборочные | единиц |  | 15 | 10 | 27 |
| 7.2 | Проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации | штук |  | 3 | 3 | 4 |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год |
| --- | --- |

| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
|  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 102,3% | 91,1% |  | На выполнение показателя повлияло снижение в 2017 году по сравнению с соответствующим периодом 2016 года производства скота и птицы в живом весе на 15,2 % и яиц на 61,4 % (болезнь птицы на ООО «Евродон» и ООО «ПФ Маркинская»). |
| 2. | Привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства). | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 104,5% | 75,6 % |  | На показатель в целом повлияло снижение объема инвестиций по ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» (завершено строительство объектов). |
| 3. | Обеспечение доходности растениеводческой и живоноводческой отраслей (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 15,8 % | 0 % |  | Показатель рентабельность сельскохозяйственных организаций не выполнен в связи с тем, что при расчете рентабельности учитывается прибыль полученная предприятием за отчетный период. Полученный убыток в 2017 году по ООО «Евродон» и ООО «ПФ Маркинская» повлиял на показатель в целом по району (ожидаемая сумма убытков составит -3,2 млрд.руб.). |
| Подпрограмма 1. «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 2404 | 316,9 |  | За январь-декабрь 2017 года производство муки в районе составило 316,9 тонн, что на 86,8 % ниже годового показателя. Данное снижение связано с приостановкой производства муки ООО «Кундрат» в связи с реконструкцией производственного оборудования. |
| Подпрограмм 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки (производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 67,0 тыс.тонн | 62,2 тыс.тонн |  | Основным производителем мяса (в живом весе) в районе является ООО «Евродон». Из-за эпидемии птичьего гриппа предприятием был снижен объем производства мяса(в живом весе) на 17,6 %, что повлияло на показатель в целом по району. |
| 6. | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки (производство молока в хозяйствах всех категорий) | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 34,6 тыс.тонн | 34,4 тыс.тонн |  | Годовой показатель Программы по производству молока не выполнен в связи со снижением производства молока в сельхозпредприятиях на 25,0 % по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. На снижение данного показателя повлияла сложившаяся ситуация в ООО «Учхоз «Донское» Дон ГАУ. В связи с тяжелым финансовым положением и трудностями с кормовой базой всё поголовье КРС, в том числе поголовье коров, было реализовано в июне 2017 года. |
| Подпрограмма 3. «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 1 | 0 |  | В 2017 году претендентов на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм не было |
| Подпрограмма 4. «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Отдел строительства, ремонта, жилищно-комму-нального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 450 кв.м. | 298,6 кв.м. |  | Причиной не выполнения планового показателя явилось приобретение жилья в соответствии с нормами, по предоставленным лимитам. |
| Подпрограмма 6. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем производства товарной рыбы | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2017 | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 |  | 500 тн. | 144,4 тн. |  | Руководство ООО «Новочеркасский рыбокомбинат» приняло решение о реконструкции прудов, запланированной на период второе полугодие 2017 - 2018 гг. Зарыбление прудов ожидается проводить в 2019 году. |

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:       S = Rф  / RП

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего

подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N,

где  N - общее число показателей, характеризующих выполнение

подпрограммы.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Данная подпрограмма насчитывает 8 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=296,7/158,1=1,9;

S2 = Rф2  / RП2=7375/7133=1,03;

S3 = Rф3  / RП3=6,5/5=1,3;

S4 = Rф4  / RП4=10,3/9,0=1,1;

S5 = Rф5  / RП5=7379/6056=1,2;

S6 = Rф6  / RП6=316,9/2404=0,13;

S7 = Rф7  / RП7=521,4/520=1,0;

S8 = Rф8  / RП8=127,5/100=1,3;

Вес показателей: MП  = 1 / 8=0,13.

IР= (1,9+1,03+1,3+1,1+1,2+0,13+1,0+1,3)х0,13≈1,2.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Данная подпрограмма насчитывает 4 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=62,2/67,0=0,9;

S2 = Rф2  / RП2=34,4/34,6=0,99;

S3 = Rф3  / RП3=1,6/1,4=1,1;

S4 = Rф4  / RП4=1695/1400=1,2.

Вес показателей: MП  = 1 / 4=0,25.

IР= (0,9+0,99+1,1+1,2)х0,25=1,05.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=4/2=2,0;

S2 = Rф2  / RП2=0/1=0;

S3 = Rф3  / RП3=100/100=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,3.

IР= (2,0+0+1,0)х0,3=0,9.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=298,6/450=0,7.

S2 = Rф2  / RП2=5,6/5,6=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= (0,7+1,0)х0,5=0,9.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=100/100=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1,0х1,0=1,0.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=144,4/500=0,3.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 0,3х1,0=0,3.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=35/22=1,6;

S2 = Rф2  / RП2=27/10=2,7;

S3 = Rф3  / RП3=4/3=1,3.

Вес показателей: MП  = 1 /3=0,3.

IР= (1,6+2,7+1,3)х0,3=1,7.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

IЭ  = 2180,0х1,2/2180,0=1,2

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

IЭ  = 221,9х1,05/221,9≈1,05

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»:

IЭ  = 11313,8х0,9/11313,8≈0,9

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.

-  Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»:

IЭ  = 23598х0,9/23595,9≈0,9

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

IЭ  = 1748,3х1,0/1748,3≈1,0

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»: так как программные мероприятия подпрограммы финансирования не предусматривают, индекс эффективности подпрограммы равен

IЭ = 0,3

Анализ индекса эффективности  подпрограммы  «Развитие рыбохозяйственного комплекса» показал, что данная подпрограмма имеет низкий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»: так как программные мероприятия подпрограммы финансирования не предусматривают, индекс эффективности подпрограммы равен

IЭ = 1,7

Анализ индекса эффективности  подпрограммы  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Уровень реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год в целом:

(1,2+1,05+0,9+0,9+1,0+0,3+1,7)/7=1,01

Анализ индекса эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2017 год имеет высокий уровень эффективности.