| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.12.2025 | № 1728 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»» |  |  |  |

В соответствии с  постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского района               от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций        в Октябрьском районе» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 11.07.2025 № 827 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Карпову Ю.Л.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2025 № 1728

Муниципальная программа Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

Муниципальная программа Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

I СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» определяет цели, задачи и основные направления совершенствования поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Октябрьском районе, развития местного самоуправления, гражданского общества.

В условиях новых реальностей (ковидной, военной, санкционной) некоммерческий сектор перестроил траектории своего развития, выстроил новую систему благотворительности,  пересмотрел приоритеты в своей работе и вышел на новый уровень. Некоммерческие организации и благотворительные фонды нашли возможность сплотиться и поддержать тех, кто особенно в этом нуждается, а так же  продолжают принимать активное участие в решении социально важных задач, остро стоящих в каждом муниципалитете.

В 2022 году некоммерческие организации наряду с добровольцами и гражданскими активистами молниеносно отреагировали на начало специальной военной операции, включились в оказание помощи беженцам, сбор гуманитарной помощи по широкому перечню позиций, реализацию проектов по целевой поддержке воинских подразделений и бойцов на передовой, госпиталей. В 2025 году эта работа была продолжена и усилена в тройне, так же некоммерческие организации продолжают работать направлениям своих уставных задач.

Одним из важнейших направлений в работе некоммерческих организаций сегодня является помощь людям с инвалидностью, деятельность в сфере патриотического воспитания, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Системность деятельности некоммерческих организаций и результативность их работы зависят от многих факторов, главный из которых - поддержка государства. В 2023 году была проделана масштабная работа по совершенствованию законодательства, регулирующего деятельность некоммерческих организаций, включая расширение грантовой поддержки, что способствовало дальнейшему устойчивому развитию некоммерческого сектора и росту числа реализованных общественно значимых проектов.

Общий объём поддержки НКО стабильно растёт, увеличивается доля ресурсных центров, инфраструктурных организаций, число волонтёров (по данным платформы «Добро.РФ», более семи миллионов человек - подробнее на https://dobro.press/zcwpes). Но между НКО из разных регионов существует определенная диспропорция в развитии. Об этом свидетельствуют результаты ежегодных рейтингов - рейтинг «Регион-НКО». Рейтингирование НКО проводится с 2020года.

В 2025 году  рейтинг «Регион-НКО» составлялся по новой методике: учитывались 172 метрики и 23 источника информации, включая базы платформ “Добро.РФ” и РАЭКС, сведения о 117 тысячах социально ориентированных НКО. Впервые в рейтинг «Регион-НКО» были включены данные о закупках по 44-ФЗ. Именно такой подход позволил увидеть реальный масштаб участия некоммерческих организаций в экономике.

Исследование проводит Общественная палата Российской Федерации.  Данные рейтинга свидетельствуют о том, что есть «лидеры», «аутсайдеры», «вундеркинды» и «аномальные аутсайдеры». Например, НКО из Москвы на протяжении нескольких лет занимают лидирующие позиции (1 место в рейтинге 2025г./ 1 место в 2022г.), Ростовская область (13 место в 2025г./ 43место в 2022г.), Орловская область (56 место в 2025г./ 68 место в 2022г.), республика Ингушетия (85 место в 2025г), новые территории (87-89 места в рейтинге 2025г.). Это говорит о том, что НКО разных территорий сталкиваются с разными проблемами и ощущают дисбаланс, который выражается в уровне привлекаемых специалистов, масштабности проектов, «узнаваемости» и бюджетах. У федеральных НКО больше возможностей задействовать ресурсы поддержки (информационные, спонсорские, грантовые) и привлекать медийных лиц, им легче выстраивать партнерские отношения как с возможными спонсорами, так со СМИ.

В регионах сложнее найти нужных сотрудников, часто директор совмещает функции руководителя, фандрайзера, координатора адресной помощи, то есть некоммерческий сектор региона чаще испытывает:

- проблемы с волонтерами и сотрудниками,

- нехватку знаний

- отсутствие работы с партнерами и властями,

- недостаточное финансирование – это одна из самых известных проблем в некоммерческом секторе, но  при этом есть и потрясающие НКО с колоссальной экспертизой, чьи практики хочется тиражировать на всю страну.

В 2023 году Министерством региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области впервые проведено рейтингирование муниципальных образований Ростовской области по реализации механизмов поддержки СО НКО, где среди районов Октябрьский район занял почетное первое место. В 2024 и 2025годах  – аналогично. На протяжении трех лет лидирующую позицию району позволяют держать: наличие отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, выполняющего функцию Ресурсного центра; наличие муниципальных мер поддержки СО НКО - информационной, консультативной, методической, имущественной и финансовой; наличие муниципальных нормативных правовых актов по вопросам поддержки СО НКО, а так же активное участие СО НКО района в грантовых конкурсах регионального и федерального уровней, количество СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального образования, в том числе исполнителей общественно полезных услуг.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

К приоритетным направлениям муниципальной программы отнесены:

- содействие развитию институтов гражданского общества;

- повышение гражданской активности населения Октябрьского района Ростовской области;

- развития эффективного общественно-государственного взаимодействия, расширение взаимодействия органов муниципальной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества, укрепления доверия власти и общества, усиления  общественной консолидации и социальной сплоченности;

- возрастание роли общественных инициатив и СО НКО в решении задач государственной социальной политики и достижении приоритетов развития, в контексте глобальных вызовов, в том числе на муниципальном уровне;

- сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе, таких как гражданственность, служение Отечеству, гуманизм, милосердие, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение и привлечения институтов гражданского общества к сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- осуществление комплекса мер по поддержке СО НКО и их участия в выработке государственной политики в долгосрочной перспективе (включая меры финансовой, информационной, имущественной, образовательной и иной поддержки в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), поддержки благотворительной деятельности и добровольчества (волонтерства);

- развитие системы нормативно-правового регулирования деятельности СО НКО.

Целями муниципальной программы являются:

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района (далее - СО НКО) и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района.

- Повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества.

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

Задачи муниципального управления:

- Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления.

-  Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности.

- Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО.

- Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района.

Способы эффективного решения задач муниципального управления отражены в перечнях мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

4. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года», утвержденной решением Собранием депутатов от 18.05.2023г № 97;

- Государственной программой Ростовской области «Региональная политика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018г № 641;

- Государственной программой Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной постановлением Правительства Российской

II ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Октябрьского района | Карпова Юлия Львовна, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | Миронова Татьяна Анатольевна, начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |
| Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | Этап I: 2019-2024 Этап II: 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района (далее - СО НКО) и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района. |
|  | Повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Всего: 7425,6 тысяч рублей этап I: 5386,2 тысяч рублей этап II: 2039,4 тысяч рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации /государственными программами Ростовской области | национальная цель: Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности |

- Показатели муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя |  |  | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значение показателей |  |  |  |  | Документ |  | Ответ-ственный за достижение показателя |  | Связь с пока зателяминациональных целей |  |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |
| Цель 1 муниципальной программы Октябрьского района: развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района и повышение эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению |  |  | МП |  | возрастание | единиц | ведомственный | 82 | 2023 | 87 | 90 | 93 | 100 |  | Стратегия социальноэкономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года», утвержденная решением Собранием депутатов от 18.05.2023г № 97 |  | Отдел социально-политических коммуникаций |  |  | развитие гражданского общества |  |  | - |
| 1.2 |  | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |  |  | МП |  | возрастание | единиц | ведомственный | 20 | 2023 | 24 | 26 | 28 | 35 |  |  |  | Отдел социально-политических коммуникаций |  |  | развитие гражданского общества |  |  | - |
| Цель 2 муниципальной программы Октябрьского района: повышение гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района |  |  | МП | возрастание | единиц | ведомственный | 78 | 2023 | 82 | 84 | 86 | 95 |  |  | Главы сельских (городского) поселений района |  | развитие гражданского общества |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |

3. Структура муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций |  |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
| 1.1.1 | Развита муниципальная система поддержки деятельности СО НКО, сформирована система сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстроены партнерские отношения СОНКО с органами местного самоуправления | Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |
| 1.1.2 | Совершенствована система информационного обеспечения деятельности СО НКО, создана система информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности | Опубликованы статьи в СМИ, позиционирующие деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению |
| 1.1.3 | Развит кадровый потенциал СО НКО, оказано содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |
| 1.1.4 | Привлечено внебюджетное финансирование для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района | Привлечены доходы из источников, не относящиеся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций |  |  |  | Срок реализации: 2025-2030 годы |
| 1.2.1 | Созданы условия для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ | Проведены мероприятия, направленные на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, в том числе на развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района |
| 1.2.2 | Простимулирована конструктивная и созидательная гражданская активность населения Октябрьского района, повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ | Реализованы (социально) значимые инициативы, проекты активными гражданами Октябрьского района; |  | Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | 839,4 | 600,0 | 600,0 | 2039,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 239,4 | - | - | 239,4 |
|  | Внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» (всего), в том числе | 804,1 | 600,0 | 600,0 | 2004,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 204,1 | - | - | 204,1 |
|  | Внебюджетные источники | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» (всего), в том числе | 35,3 | - | - | 35,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 35,3 | - | - | 35,3 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

III ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района»

1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Октябрьского района (Карпова Ю.Л.- заместитель главы Администрации Октябрьского района; Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района; Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района). |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### муниципальная программа Октябрьского района ### «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя |  |  |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Информационная система |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |
| Задача 1: Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района, получивших имущественную поддержку | возрастания | МП | единиц |  | 4 |  | 2023 |  |  | 4 | 4 | 5 |  |  | 5 |  | Администра-ция Октябрьского района |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |  |
| 1.2 | Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | возрастания | МП | единиц |  | 5 |  | 2023 |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | возрастания | МП | единиц |  | 36 |  | 2023 |  |  | 44 | 48 | 52 |  |  | 65 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |  |  |  |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | возрастания | МП | единиц |  | 18 |  |  |  | 2023 | 22 | 24 | 26 | 35 |  |  |  |  |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |
| Задача 4. Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | возрастания | МП | единиц |  | 400 |  |  | 2023 |  | 600 | 600 | 600 |  | 800 |  |  |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |  |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | ### иные мероприятия (результаты) | ### создана благоприятная среда для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышена роль СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского | ### единиц | ### 3 | ### 3 | ### 4 | ### 4 |
| ### 1.2 | ### Создание, ведение, обновление реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | иные мероприятия (результаты) | создан «реестр поставщиков социальных услуг»; оказана информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка СО НКО; ### осуществлено позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 1.3 | ### Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | иные мероприятия (результаты) | реализованы социально значимые проекты; принял участие некоммерческий сектор в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе привлечено финансирование; осуществлено позиционирование своей деятельности; повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО, ### развит кадровый потенциал | ### единиц | ### 50 | ### 53 | ### 55 | ### 55 |
| ### 1.4 | ### Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | иные мероприятия (результаты) | эффективно ### оказаны социальные сервисы населению | ### единиц | ### 4 | ### 4 | ### 4 | ### 5 |
| ### 1.5 | ### Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района; | иные мероприятия (результаты) | реализованы социально значимые проекты на территории Октябрьского района; | ### тыс. руб. | ### 5 | ### 5 | ### 5 | ### 5 |
| ### 1.6 | ### Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | иные мероприятия (результаты) | реализованы социально значимые проекты на достойном уровне; привлечены ресурсы добровольчества и благотворительности; ### развит некоммерческий сектор района | ### единиц | ### 10 | ### 12 | ### 12 | ### 14 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий: «Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | иные мероприятия (результаты) | обеспечена прозрачность в деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развита система благотворительности и добровольчества; ### привлечены СО НКО дополнительные ресурсы в реализации уставной деятельности | ### единиц | ### 36 | ### 44 | ### 48 | ### 52 |
| ### 2.2 | ### Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | иные мероприятия (результаты) | Осуществлено позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечена прозрачность деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развит кадровый потенциал СО НКО; получены новые методы и формы в работе; применен и растиражирован успешный опыт СО НКО; ### привлечены дополнительные ресурсы благотворительности и добровольчества | ### единиц | ### 6 | ### 8 | ### 10 | ### 12 |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | ### иные мероприятия (результаты) | позиционирована деятельность некоммерческого сектора района; привлечены добровольцы; развита система благотворительной деятельности; ### найдены дополнительные источники финансирования | единиц | ### 6 | ### 8 | ### 10 | ### 12 |
| ### 3.2 | ### Проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | иные мероприятия (результаты) | ### повышены эффективность и профессионализм деятельности СО НКО | ### единиц | ### 3 | ### 3 | ### 4 | ### 4 |
| ### 3.3 | ### Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | иные мероприятия (результаты) | повышены эффективность и профессионализм деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; найдены новые методы и формы поддержки СО НКО; ### развиты партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | ### единиц | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 3.4 | ### Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов | иные мероприятия (результаты) | повышены эффективность и профессионализм деятельности СО НКО; осуществлено позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; найдены новые методы, формы ресурсы; ### развиты партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | ### участников | ### 60 | ### 60 | ### 65 | ### 70 |
| ### 4. Задача комплекса процессных мероприятий: «Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | иные мероприятия (результаты) | привлечено внебюджетное финансирование для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализованы социально значимые инициативы и социальные проекты некоммерческим сектором района; ### осуществлено позиционирование деятельности СО НКО района | ### единиц | ### 7 | ### 9 | ### 12 | ### 1 |
| ### 4.2 | ### Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | иные мероприятия (результаты) | обеспечена прозрачность в деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развита система благотворительности и добровольчества; ### привлечены СО НКО дополнительные ресурсы в реализации уставной деятельности | ### единиц | ### 3 | ### 3 | ### 5 | ### 5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» (всего), в том числе»: |  | 804,1 | ### 600,0 | ### 600,0 | 2004,1 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | 204,1 | - | - | 204,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 600,0 | ### 600,0 | ### 600,0 | ### 1800,0 |
| ### 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1: «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» (всего), в том числе: | ### 90201132140126020240 | ### 14,1 | - | - | ### 14,1 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | ### 14,1 | - | - | ### 14,1 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов (всего), в том числе: | 90201132140126030240 | 30,0 | - | - | 30,0 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | 30,0 | - | - | 30,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) 2: «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» (всего), в том числе: | 90201132140169090630 | - | - | - | - |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 3: «Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов» (всего), в том числе: | 90201132140126040240 | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 20,0 | - | - | 20,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 4: «Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов» (всего), в том числе: | 90201132140126060240 | 140,0 | - | - | 140,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  | 140,0 | - | - | 140,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 6: «Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» (всего), в том числе: | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п |  | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1: «Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановления Администрации Октябрьского района, планы отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе»» |  | январь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. «Утвержден план работы отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района» |  | январь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | План работы отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3. «Объявлен конкурс на выделение субсидий для СО НКО на реализацию социально значимого проекта» |  | июнь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Объявлен конкурс «Лучшая НКО Октябрьского района»» |  | ноябрь-декабрь 2025- 2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2: «Создание, ведение, реестра социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.7 | Контрольная точка 1.2.1 «Создание реестра социально ориентированных некоммерческих» |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.8 | Контрольная точка 1.2.2 «Мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | июль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | - |
| 1.9 | Контрольная точка 1.2.3. «Обновление реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – внесение новых организаций» |  | ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.10 | Контрольная точка 1.2.4. «Обновление реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – исключение из реестра организаций, прекративших свою уставную деятельность» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Реестр в электронном, печатном виде | – |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.3: «Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки, учредительные документы, публикации в СМИ, социальные сети, | Сайты Фонда Президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Администрации Октябрьского района |
| 1.12 | Контрольная точка 1.3.1. «Сопровождение подачи заявок на конкурс Фонда президентских грантов» |  | февраль-март сентябрь-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда Президентских грантов, |
| 1.13 | Контрольная точка 1.3.2. «Сопровождение подачи заявок на конкурс Фонда культурных инициатив» |  | январь-февраль июль-август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда культурных инициатив |
| 1.14 | Контрольная точка 1.3.3. «Сопровождение подачи заявок на конкурс губернатора РО» |  | апрель 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт гранты РФ |
| 1.15 | Контрольная точка 1.3.4. «Сопровождение подачи заявок на конкурс Общественной палаты РО» |  | август-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | - |
| 1.16 | Контрольная точка 1.3.5. «Подготовка документов для регистрации организаций в Минюст» |  | сентябрь - декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Учредительные документы (протоколы, уставы), | Реестр СО НКО РО |
| 1.17 | Контрольная точка 1.3.6. «Помощь в организации мероприятий грантовых проектов, содействие в подготовке отчетности грантовых проектов» |  | июнь/ декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Публикации в СМИ, социальные сети, районные мероприятия | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.18. | Мероприятие (результат) 1.4: Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО), КУМИ (Клепиковская Ю.С. – председатель комитета управления муниципальным имуществом), МБУ ХЭУ(Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления) | Договор аренды | - |
| 1.19. | Контрольная точка 1. 4.1 Предоставление помещений для ведения уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной основе без арендной платы (безвозмездно) |  | январь-декабрь 2025-2027 | КУМИ (Клепиковская Ю.С. – председатель комитета управления муниципальным имуществом), МБУ ХЭУ (Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления) | Договор аренды | - |
| 1.20 | Контрольная точка 1. 4.2 Предоставление помещений для ведения уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям на долгосрочной и льготной основе |  | январь-декабрь 2025-2027 | КУМИ (Клепиковская Ю.С. - председатель комитета управления муниципальным имуществом) | Договор аренды | - |
| 1.21 | Контрольная точка 1.4.4 Оснащение необходимой мебелью и орг. техникой помещений для ведения основной уставной деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям |  | январь-декабрь 2025-2027 январь-декабрь 2025-2027 | МБУ ХЭУ (Мамонова Н.М. – директор хозяйственно-эксплуатационного управления) |  |  |
| 1.22 | Контрольная точка 1.4.3 Предоставление пространств, оборудования, инвентаря, транспортного средства на краткосрочной и безвозмездной основе для мероприятий социально ориентированным некоммерческим организациям |  | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.23 | Мероприятие (результат) 1.5: «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Постановления Администрации Октябрьского района, журнал учета заявок, итоговый протокол конкурса, договора на перечисление средств субсидии | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.24 | Контрольная точка 1. 5.1 «Старт конкурса СО НКО на выделение субсидий» |  | июнь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) Главный распорядитель бюджетных средств Администрации Октябрьского района | Постановление Администрации Октябрьского района | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.25 | Контрольная точка 1.5.2 «Обучение по подготовке заявок на участие в конкурсе субсидий» |  | июнь-июль 2025-2027гг. |  | - | - |
| 1.26 | Контрольная точка 1.5.3 «Определение победителей конкурса - заключение договоров между Администрацией Октябрьского района и СО НКО – победителями конкурса субсидий» |  | июль-август 2025-2027гг. |  | Заявки, проекты, итоговый протокол конкурса, договора на перечисление средств субсидии | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.27 | Контрольная точка 1.5.4 «Перечисление денежных средств на счет организации для реализации социально значимого проекта – победителя конкурса субсидий среди СО НКО Октябрьского района» |  | сентябрь-октябрь 2025-2027гг. |  | Постановление Администрации Октябрьского района, договора на перечисление средств субсидии | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.28 | Мероприятие (результат) 1.6: «Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | - |
| 1.29 | Контрольная точка 1.6.1 «Организация мероприятий некоммерческого сектора при поддержки структурных подразделений Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.30 | Контрольная точка 1.6.2 «Предоставление комнат/помещений некоммерческим организациям для ведения их уставной деятельности» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, КУМИ) | Договор | - |
| 1.31 | Контрольная точка 1.6.3 «Подготовка писем поддержки (гарантий) структурными подразделениями Администрации Октябрьского района для участия в грантовых конкурсах социально ориентированным некоммерческим организациям» |  | январь-сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | - |
| 1.32 | Контрольная точка 1.6.4 «Собрание отдела социально политических коммуникаций с руководителями некоммерческих организаций с участием главы Администрации Октябрьского района, посвященное подведению итогов работы некоммерческого сектора за прошедший год» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий: «Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1: «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района, социальные сети Администрации Октябрьского района, районная газета «Сельский вестник» |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.1 «Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора на сайт Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора в социальные сети Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Социальные сети Администрации Октябрьского района |
| 2.4 | Контрольная точка 2.1.3 «Подготовка публикаций, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора в районную газету «Сельский вестник»» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Районная газета «Сельский вестник» |
| 2.5 | Контрольная точка 2.1.4 «Подготовка видео-сюжетов, позиционирующих деятельность некоммерческого сектора для трансляции на информационных ресурсах Администрации Октябрьского района» |  | январь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сеть интернет |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2.2: Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещение успешных практик реализации социальных проектов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Договор | - |
| 2.7 | Контрольная точка 2.2.1. «Заключен(ы) договор(а) на изготовление информационно методической продукции в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Договор | - |
| 2.8 | Контрольная точка 2.2.2. «Изготовление информационно методической продукции в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» |  | февраль - сентябрь 2025-2027гг. |  | - | - |
| 2.9 | Контрольная точка 2.2.3. «Выдача готовой информационно методической продукции» |  | сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Ведомость на выдачу готовой продукции | - |
| 2.10 | Контрольная точка 2.2.4. «Использование информационно методической продукции в работе социально ориентированных некоммерческих организаций » |  | сентябрь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | Фото | - |
| 2.11 | Контрольная точка 2.2.5. «Размещения в публичных местах плакатов о работе социально ориентированных некоммерческих организаций с целью освещения успешных практик реализации социальных проектов» |  | сентябрь - декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района) | - | стенды |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 3.1 «Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района, социальные сети Администрации Октябрьского района, районная газета «Сельский вестник» |
| 3.2 | Контрольная точка 3.1.1 - Мероприятие проекта СО НКО 1 |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района, социальные сети Администрации Октябрьского района, районная газета «Сельский вестник» |
| 3.3 | Контрольная точка 3.1.2 - Мероприятие проекта СО НКО 2 |  | март 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.4 | Контрольная точка 3.1.3 - Мероприятие проекта СО НКО 3 |  | май 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.5 | Контрольная точка 3.1.4 - Мероприятие проекта СО НКО 4 |  | июнь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.6 | Контрольная точка 3.1.5 - Мероприятие проекта СО НКО 5 |  | сентябрь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.7 | Контрольная точка 3.1.6 - Мероприятие проекта СО НКО 6 |  | октябрь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.8 | Контрольная точка 3.1.7 - Мероприятие проекта СО НКО 7 |  | ноябрь 2025-2027гг. |  | - |  |
| 3.9 | Мероприятие (результат) 3.2 ### «Проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Договор | Сайт Администрации Октябрьского района, |
| 3.10 | Контрольная точка 3.2.1. ### «Заключен договор на проведение Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора» |  | февраль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Ддоговор | - |
| 3.11 | Контрольная точка 3.2.2. «Обучение руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора» |  | апрель 2025-2027гг. |  | Акт выполненных работ | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.12 | Контрольная точка 3.2.3. «Обучение руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора» |  | сентябрь 2025-2027гг. |  | Акт выполненных работ | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.13 | Контрольная точка 3.2.4. «Обучение руководителей и специалистов СО НКО в рамках договора» |  | ноябрь 2025-2027гг. |  | Акт выполненных работ | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.14 | Мероприятие (результат) 3.3 ### «Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.15 | Контрольная точка 3.3.1 ### «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в онлайн образовательных программах» |  | апрель-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | - |
| 3.16 | Контрольная точка 3.3.2 «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в офлайн образовательных программах» |  | апрель-ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.17 | Контрольная точка 3.3.3 «Участие специалистов отдела социально политических коммуникаций в мероприятиях по обмену опытом» |  | октябрь-декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.18 | Контрольная точка 3.3.4. «Повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора» |  | ноябрь 2027г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Удостоверение по повышению квалификации | - |
| 3.19 | Мероприятие (результат) 3.4 ### «Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.20 | Контрольная точка 3.4.1 ### Участие в мероприятии по обмену опытом от Министерства региональной политики и массовых коммуникаций РО |  | июнь/ ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.21 | Контрольная точка 3.4.2 «Участие в мероприятии по обмену опытом от Центра инноваций социальной сферы Атлас НКО» |  | июль 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.22 | Контрольная точка 3.4.3 «Участие в мероприятии по обмену опытом от Ресурсного центра Каменск-Шахтинский» |  | февраль-ноябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.23 | Контрольная точка 3.4.4 ### «Участие в мероприятии по обмену опытом от Агентства стратегических инициатив РО» |  | апрель-август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.24 | Контрольная точка 3.4.5 «Участие в мероприятии по обмену опытом от Палаты ТОС» |  | апрель-сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 3.25 | Контрольная точка 3.4.6 ### «Организация круглого стола по обмену опытом работы среди общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района»» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4. Задача комплекса процессных мероприятий: «Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 4.1 ### «Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайты Фонда Президентских грантов, Фонда культурных инициатив, Администрации Октябрьского района |
| 4.2 | Контрольная точка 4.1.1 «Подача заявок на конкурс Фонда президентских грантов» |  | февраль-март сентябрь-октябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда Президентских грантов, |
| 4.3 | Контрольная точка 4.1.2 «Подача заявок на конкурс Фонда культурных инициатив» |  | январь-февраль июль-август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт Фонда культурных инициатив |
| 4.4 | Контрольная точка 4.1.3 «Подача заявок на конкурс губернатора РО» |  | апрель 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Заявки на конкурс | Сайт гранты РФ |
| 4.5 | Контрольная точка 4.1.4 «Подведение итогов года по участию некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» |  | декабрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Сводная информация по итогам года | - |
| 4.6 | Мероприятие (результат) 4.2 ### «Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества» |  | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.7 | Контрольная точка 4.2.1. «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на районном мероприятии «День предпринимателя»» |  | май 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.8 | Контрольная точка 4.2.2 «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на областном мероприятии «Степь ковыльная»» |  | август 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.9 | Контрольная точка 4.2.3 «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на районном мероприятии «Степная казарла»» |  | сентябрь 2025-2027гг. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 4.10 | Контрольная точка 4.2.4 «Организация ярмарки-выставки деятельности и услуг НКО на мероприятиях отдела культуры» |  | февраль-декабрь 2025-2027.. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |

IV ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества»

1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация Октябрьского района Карпова Ю.Л. заместитель главы Администрации Октябрьского района; Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района; Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района). |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### муниципальная программа Октябрьского района ### «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя |  | Значение показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание центра местной активности на территории Октябрьского района | возрастания |  | МП | единиц |  | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  | Сайт администрации Октябрьского района |
| Задача 2. Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | возрастания |  | МП | единиц | 18 |  | 2023 | 22 | 24 | 26 | 35 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  | Сайт администрации Октябрьского района |  |

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика |  | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ### 2025 |  | ### 2026 |  | ### 2027 |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |  | ### 8 |  | ### 9 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Участие в рабочих встречах, осуществляющих информационный обмен между активом населения, органами ### местного самоуправления поселений Октябрьского района и Администрацией Октябрьского района | ### иные мероприятия (результаты) | ### налажено взаимодействие, сотрудничество, повышен уровень доверия между активом населения, органами ### местного самоуправления поселений Октябрьского района и Администрацией Октябрьского района |  | ### единиц | ### 12 |  | ### 14 |  | ### 16 |  | ### 18 |
| ### 1.2 | ### Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | ### иные мероприятия (результаты) | успешно реализованы инициативы граждан, социальные проекты жителей и некоммерческих организаций Октябрьского района; улучшено качество жизни местных сообществ; благоустроены населенные пункты района; снижено социальное напряжение среди населения; развиты ТОС; ### развиты партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью |  | ### единиц | ### 20 |  | ### 24 |  | ### 26 |  | ### 28 |
| ### 2. Задача комплекса процессных мероприятий: «Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | иные мероприятия (результаты) | повышена гражданская активность населения Октябрьского района; вовлечено население Октябрьского района в создание общественных благ; ### развита система добровольчества и благотворительности | ### человек |  | ### 8 | ### 10 |  | ### 12 |  | ### 14 |  |
| ### 2.2 | ### Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса: «Лучшая общественная и некоммерческая организация». | иные мероприятия (результаты) | повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развита система добровольчества и благотворительности; ### выросло число «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | ### единиц |  | ### 2 | ### 4 |  | ### 4 |  | ### 6 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества» (всего), в том числе: |  | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1 «Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса «Лучшая общественная и некоммерческая организация» (всего), в том числе: | ### 90201132140226050240 | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | ### Бюджет Октябрьского района |  | ### 35,3 | ### - | ### - | ### 35,3 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района или структурного подразделения Администрации Октябрьского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1: ### «Участие в рабочих встречах, осуществляющих информационный обмен между активом населения, органами местного самоуправления поселений Октябрьского района и Администрацией Октябрьского района» ### Реализация 2025-2027 годы | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Участие в отчетных собраниях глав и городского сельских поселений Октябрьского района» | февраль 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Участие в рабочих собраниях общественных организаций Октябрьского района» | апрель - октябрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Участие в рабочих собраниях некоммерческих организаций Октябрьского района» | февраль-декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Участие в праздничных и итоговых мероприятиях общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2.1 «Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью» Реализация 2025-2027 годы | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Свод инициатив активных граждан, итоговый свод проектов, получивших грантовую поддержку | - |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1.1 Подготовка информации «Проектные инициативы, реализованные на территории Октябрьского района» | 1 мая 1 июня 1июля 1августа 1сентября 1октября 1ноября 1декабря 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Свод инициатив активных граждан | – |
| 1.8 | Контрольная точка 2.1.2 «Содействие в реализации инициатив граждан» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | Свод инициатив активных граждан | – |
| 1.9 | Контрольная точка 2.1.3 «Содействие в реализации социальных проектов общественных и некоммерческих организаций» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 1.10 | Контрольная точка 2.1.4 «Привлечение партнеров в реализацию инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью» | январь-декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | – |
| 2. 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) |  | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.2 | Контрольная точка 2.1.1 Участие граждан Октябрьского района в мероприятии «Общественное признание». Организатор Общественная палата РО | ноябрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.3 | Контрольная точка 2.1.2 Участие граждан Октябрьского района в районных добровольческих мероприятиях | июнь/ декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.4 | Контрольная точка 2.1.3 Участие граждан Октябрьского района в добровольческих областных форумах | февраль/ декабрь 2025-2027 | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.5 | Контрольная точка 2.1.4 Участие граждан Октябрьского района в добровольческих федеральных форумах | июнь/ декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2.2 «Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районного конкурса: «Лучшая общественная и некоммерческая организация» | - | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.7 | Контрольная точка 2.2.1 «Организация районного конкурса «Лучший ТОС» | июнь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.8 | Контрольная точка 2.2.2 «Организация районного конкурса «Лучшая общественная и некоммерческая организация». | ноябрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.9 | Контрольная точка 2.2.3 «Организация поощрительного мероприятия для добровольцев Октябрьского района» | ноябрь-декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |
| 2.10 | Контрольная точка 2.2.4. Вручение Благодарственных писем добровольцам | декабрь 2025-2027г.г. | Отдел социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района (Миронова Т.А. – начальник отдела социально политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, Неледвина О.Н. – главный специалист по работе с НКО) | - | Сайт Администрации Октябрьского района |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района 									Н.В. Сорочинская