Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

28.02.2018                                          № 369                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2017 год

В соответствии с пунктом 4 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения», за 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 28.02.2018 № 369

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2017 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Соисполнителем является муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ).

Ответственным исполнителем и соисполнителем Программы в 2017 году осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Октябрьского района:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

- 1. Результаты реализации основных

- мероприятий подпрограмм Программы.

- В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27243,1 тыс. рублей, исполнено – 26327,7 тыс. рублей или 96,6%.

- 1.1. Подпрограмма 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

- По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2017 году  из  областного бюджета и бюджета Октябрьского района  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24158,9 тыс. рублей, исполнено – 23427,9 тыс. рублей или 97%. Подпрограмма направлена на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий, которые в свою очередь направлены на снижении смертности, в том числе от социально-значимых заболеваний, увеличения продолжительности жизни и формирование здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, а также вакцинопрофилактика.

- Для реализации мероприятий по борьбе с туберкулезом в 2017 году были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 1422,9 тыс. рублей, исполнено - 1422,9 тыс. рублей, в том числе:

- - проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района - 96,1 тыс. рублей;

- - приобретение аллергена туберкулинового (1187 упаковок) и диаскинтеста (468 упаковок) - 1326,8 тыс. рублей.

- На профилактику ВИЧ-инфекций из бюджета Октябрьского района были выделены 111,8 тыс. рублей. Эти средства были направлены на приобретение контрацептивов в сумме 51,8 тыс. рублей; реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом – 16,8 тыс. рублей; тест-систем для выявления у асоциального контингента гепатита С и В, герпеса I и II типа, цитомегаловируса, сифилиса – 43,2 тыс. рублей.

- На мероприятия по борьбе с сахарным диабетом направлены  средства бюджета Октябрьского района в сумме 159,6 тыс. рублей. Приобретены устройства для инфузии в количестве 124 штук на сумму 129,3 тыс. рублей и резервуары для инсулиновых помп в количестве 120 штук на сумму 30,3 тыс. рублей.

- По мероприятию «профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 937,4 тыс. рублей на приобретение вакцины, исполнено – 937,4 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- - против гепатита А (0,5 мл.) - 3 дозы на сумму 2,9 тыс. рублей;

- - против гепатита А (1 мл.) - 45 доз на сумму 74,7 тыс. рублей;

- - против бешенства – 3 упаковки на сумму 11,4 тыс. рублей;

- - против туляремии – 120 доз на сумму 18,0 тыс. рублей;

- - против гриппа – 3241 упаковка на сумму 830,4 тыс. рублей.

- В подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» так же включено обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

На обеспечение услуг отделения сестринского ухода в 2017 году из областного бюджета было выделено и исполнено 3061,5 тыс. рублей. Данные средства расходовались на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода, приобретение медицинского инструментария, медикаментов, питания и мягкого инвентаря.

На противопожарные мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены и исполнены бюджетные ассигнования в сумме 2125,7 тыс. рублей, в том числе:

- техническое обслуживание пожарной сигнализации – 875,3 тыс. рублей;

- мониторинг пожарной сигнализации – 961,4 тыс. рублей;

- проектирование автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях терапевтического корпуса с выводом сигнала на пульт 01 – 256,0 тыс. рублей;

- - приобретение огнетушителей – 31,0 тыс. рублей;

- - изготовление планов эвакуации – 2,0 тыс. рублей.

- На антитеррористические мероприятия (обслуживание системы видеонаблюдения) из бюджета Октябрьского района выделено и исполнено 15,2 тыс. рублей.

- По мероприятию «электронный муниципалитет» из бюджета Октябрьского района выделено 1182,7 тыс. рублей, исполнено - 558,06 тыс. рублей или 47,2%, в том числе:

- - приобретение сертификата на использование VipNet для работы АЦК-финансы – 38,95 тыс. рублей, исполнение - 100%.;

- - выполнение услуг по поставке, настройке средств защиты информации и аттестации объекта информатизации – 241,8 тыс. рублей, исполнение - 100%;

- - объединение корпусов и зданий оптоволоконной линией связи – 237,0 тыс. рублей, исполнение - 100%;

- - закупка многофункциональных устройств (МФУ) – 40,31 тыс. рублей, исполнение - 100%;

- - заключение договора с ПАО «Ростелеком» о создании и организации канала связи для подключения ЦРБ к единой системе РС ЕГИСЗ – выделено  624,64 тыс. рублей. В связи с предоставлением ПАО «Ростелеком» бесплатного доступа к единой системе РС ЕГИСЗ до конца 2017 года, средства не востребованы.

- Также из бюджета Октябрьского района выделялись средства на:

- - коммунальные услуги для отделения сестринского ухода – 451,2 тыс. рублей. Оплата счетов проводилась по факту потребления электроэнергии, воды и газа, поэтому фактические расходы за 2017 год составили 369,76 тыс. рублей. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была;

- - заработную плату для круглосуточного поста рентгенолаборантов – 1313,5 тыс. рублей. В результате начисления заработной платы сотрудникам круглосуточного поста рентгенолаборантов, согласно предоставленным табелям учёта использования рабочего времени за фактически отработанные часы за 2017 год израсходовано 1288,7 тыс. рублей или 98,1%. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была;

- - профилактику природно-очаговых инфекций (дератизация, дезинсекция, борьба с клещами) – 186,1 тыс. рублей, исполнение - 100%;

- - обучение персонала – 151,0 тыс. рублей (подготовка и переаттестация работников по профессии лифтер – 9 человек; подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением – 5 человек; обучение персонала по программе пожарно-технического минимума - 72 человека), исполнение - 100%;

- - техническое обслуживание медицинского оборудования (анализатор DIRUI CS-T240, анализатор SmartLyte/AVL 9180, рентгеновский диагностический комплекс ВСМ) – 288,2 тыс. рублей, исполнение - 100%;

- - консультационные услуги «Амулет» - 240,0 тыс. рублей, исполнение - 100%,

- - страхование имущества – 149,2 тыс. рублей (страхование зданий, сооружений, медицинского и компьютерного оборудования), исполнение - 100%;

- - благоустройство территории модульного здания скорой медицинской помощи – 1584,3 тыс. рублей, исполнение - 100%;

- - технический надзор по благоустройству территории модульного здания скорой медицинской помощи (муниципальное задание службы «Заказчика») – 23,6 тыс. рублей, исполнение - 100%.

На условиях софинансирования в 2017 году выделялись средства на приобретение и установку трёх модульных фельдшерско-акушерских пунктов, оснащённых медицинским оборудованием и мебелью; модульного здания скорой медицинской помощи, оснащённого медицинским оборудованием и мебелью; приобретения автомобиля скорой медицинской помощи класса В, оснащённого медицинским оборудованием в сумме 9365,0 тыс. рублей, исполнено - 9364,9 тыс. рублей, в том числе:

- модульный фельдшерско-акушерский пункт в хутор Малая Сопка в сумме 950,0 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 878,7 тыс. рублей, бюджет Октябрьского района – 71,3 тыс. рублей). Исполнение – 100%;

- два модульных фельдшерско-акушерских пункта в хутора Мокрый Лог и Весёлая Бахмутовка в сумме 1890,6 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 1748,8 тыс. рублей, бюджет Октябрьского района – 141,8 тыс. рублей). В результате проведения электронных торгов сложился остаток – 75,00 рублей. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была. Фактические расходы за 2017 год составили - 1890,5 тыс. рублей. Исполнение – 100%;

- модульное здание скорой медицинской помощи – 3781,0 тыс. рублей (в том числе: средства областного бюджета – 3497,4 тыс. рублей, средства бюджета Октябрьского района – 283,6 тыс. рублей). Исполнение - 100%;

- автомобиль скорой медицинской помощи класса В, оснащённый медицинским оборудованием – 2743,4 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 2537,6 тыс. рублей, бюджет Октябрьского района – 205,8 тыс. рублей). Исполнение – 100%.

В целях укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в 2017 году из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 1390,0 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования (в том числе: светильник бестеневой потолочный – 890,0 тыс. рублей; анализатор глюкозы и лактата – 300,0 тыс. рублей; бинокулярный непрямой офтальмоскоп – 200,0 тыс. рублей), исполнение - 100%.

1.2. Подпрограмма 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи».

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2017 году из федерального бюджета и бюджета Октябрьского района были выделены средства в сумме 2840,2 тыс. рублей, исполнено – 2655,8 тыс. рублей, или 93,5%.

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2017 году из бюджета Октябрьского района были направлены денежные средства в сумме 2471,4 тыс. рублей на:

- проведение ремонта в неврологическом отделении МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (ремонт палаты, санузла и моечной) – 525,0 тыс. рублей, исполнение - 100%;

- оснащение интенсивной палаты в неврологическом отделении МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - 1946,4 тыс. рублей, исполнение - 100%.

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2017 году из федерального бюджета выделено 368,8 тыс. рублей на компенсацию фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Исполнено – 184,4 тыс. рублей. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была.

1.3. Подпрограмма 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2017 году из бюджета Октябрьского района было выделено 244,0 тыс. рублей, исполнено – 244,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» по мероприятию «повышение престижа медицинских специальностей» в 2017 году из бюджета Октябрьского района были выделены средства на доплаты к стипендии студентам и интернам РГМУ в сумме 244,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2017 году повысили квалификацию 14 человек врачебного персонала и 80 человек средних медицинских работников.

В 2017 году трудоустроено 7 врачей: врач-гинеколог, врач-онколог, 3 врача–терапевта, врач-педиатр, врач-стоматолог, из них 3 врача «целевики». Молодые специалисты получили единовременную выплату из федерального бюджета по 1 миллиону рублей.

На 01.01.2018 года требуются врачи следующих специальностей: участковый врач-педиатр, врачи педиатр и терапевт в стационар, врач-инфекционист, врач-анестезиолог, врач-эпидемиолог. Ежемесячно подаются заявки в министерство здравоохранения Ростовской области, в газеты, в центр занятости населения, на сайт МБУЗ ЦРБ. В 2017 году выдано 6 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, поступил 1 человек на лечебно-профилактический факультет.

За 2017 год приняты на работу 21 человек среднего медицинского персонала, из них: 3 человека в фельдшерско-акушерские пункты (сл. Красюковская, х. Яново-Грушевский, х. Маркин); 2 человека в участковую больницу п. Персиановский, 3 человека в участковую больницу ст.Кривянской,  по одному человеку во врачебные амбулатории ст. Заплавская и п. Казачьи Лагери, и 11 человек в МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

В 2017 году в 100% укомплектованы врачебные амбулатории Октябрьского района.

За 2017 год средняя заработная плата в сфере здравоохранения составила 19 705,70 рублей, врачей – 32 428,00 рублей, среднего медицинского персонала – 20 095,50 рублей, младшего медицинского персонала – 14 229,20 рублей. Таким образом, достигнуты показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 131,4% (по плану – 131,2%); по среднему медицинскому персоналу – 81,4% (по плану – 81,4%); по младшему медицинскому персоналу – 57,6% (по плану – 57,6%). Показатели достигнуты за счет заработанных средств обязательного медицинского страхования, внебюджетных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, стимулирующих выплат работникам, в том числе за проведенную диспансеризацию, премиальных выплат, а также повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

- 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2017 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27243,1 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 13760,3 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 13114,0 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 368,8 тыс. рублей.

Из них:

на подпрограмму 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24158,9 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 11044,9 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 13114,0 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2840,2 тыс. рублей:

- из бюджета Октябрьского района – 2471,4 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 368,8 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2017 году из бюджета Октябрьского района были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 244,0 тыс. рублей.

Всего по Программе исполнено - 26327,7 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 13029,4 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 13113,9 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 184,4 тыс. рублей.

Из них:

- по подпрограмме 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» исполнено - 23427,9 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 10314,0 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 13113,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» исполнено - 2655,8 тыс. рублей:

- из бюджета Октябрьского района – 2471,4 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 184,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» из бюджета Октябрьского района исполнено - 244,0 тыс. рублей.

Всего по Программе не исполнено - 915,4 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 730,9 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 0,1 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 184,4 тыс. рублей.

Из них:

- по подпрограмме 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» не исполнено - 731,0 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 730,9 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 0,1 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» не исполнено - 184,4 тыс. рублей из федерального бюджета.

Отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2017 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- 3. Информация о внесенных ответственным

- исполнителем изменениях в Программу.

В течение 2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», девять раз были внесены изменения.

С целью уточнения мероприятий муниципальной программы в 2017 году принято постановление Администрации Октябрьского района от 20.01.2017 №22 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из областного бюджета и бюджета Октябрьского района принято постановление Администрации Октябрьского района от 29.03.2017 №297 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения планируемых результатов реализации муниципальной программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 18.04.2017 №387 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из областного бюджета, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы и с целью уточнения планируемых результатов реализации муниципальной программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 08.06.2017 №546 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из областного  бюджета принято постановление Администрации Октябрьского района от 22.08.2017 №825 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из бюджета Октябрьского района принято постановление Администрации Октябрьского района от 22.09.2017 №929 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из резервного фонда Правительства Ростовской области, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 17.10.2017 №1005 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из  федерального и областного бюджетов, в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и бюджета Октябрьского района, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 19.12.2017 №1196 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения денежных средств выделенных на 2017 год и плановый период 2018-2020 годы принято постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 №1267 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

- 4. Оценка эффективности реализации Программы

По итогам 2017 года результативность муниципальной программы составила 104%, эффективность – 100,5%. Проведение анализа показало высокий уровень эффективности Программы. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» приведен в приложении №4 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше целевых.

Улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: снижение смертности: в трудоспособном возрасте, от болезней системы кровообращения, от туберкулеза; снижение заболеваемости туберкулёзом; удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию; обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений; соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в субъектах РФ; обеспеченность населения местами для стационарного лечения; укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами; обеспеченность узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы, обеспеченность средним медицинским персоналом; снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации; проведение лекций, бесед, выпуск санбюллетеней, публикация в районной газете «Сельский Вестник».

Из 38 показателей муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие здравоохранения» не выполнены 3 показателя: «улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения», «уровень младенческой смертности» и охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением».

В 2017 году отмечается увеличение коэффициента общей смертности жителей Октябрьского района. По данным Росстата умерло 912 человек, по данным ЗАГС Октябрьского района – 869 человек. Показатель смертности в 2017 году составил 12,87, при целевом значении – 12,2 случая на 1000 населения. Областной показатель смертности – 13,3 случая на 1000 населения.

Увеличение показателя в 2017 году произошло за счёт увеличения смертности лиц старше 80 лет с диагнозом «старость» - 21,3% от всех умерших; от внешних причин (повешение, отравление, утопление, переохлаждение, травмы) – 9,2%; лиц «неизвестных» и без определенного места жительства – 3,4%.

Также в 2017 году отмечается увеличение показателя «уровень младенческой смертности». Целевой показатель 7,5 случаев на 1000 родившихся детей, по факту – 11,01. На показатель младенческой смертности влияет количество родившихся детей. В 2017 году родилось 636 детей, на 55 детей меньше, чем в 2016 году (691 ребёнок) или на 8%.  Умерло 7 детей: трое с диагнозом генерализованная вирусная инфекция в городе Ростов-на-Дону; один с гемолитической болезнью новорожденного по резус фактору в городе Ростов-на-Дону; один с синдромом дыхательных расстройств, болезнь гиалиновых мембран в городе Новочеркасск, один с перинатальным поражением центральной нервной системой в НИИАП и один с отёком головного мозга, дистресс синдромом, врождённой пневмонией в городе Ростов-на-Дону. Три беременные не наблюдались в женской консультации МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. В 2016 году умерло 2 ребёнка до 1 года, показатель составил 2,9 на 1000 родившихся живыми.

Для снижения младенческой смертности в 2017 году выполнялись  следующие мероприятия:

- составлялся и уточнялся ежемесячно реестр беременных высокой группы риска. Все беременные высокой группой риска направлялись в областные учреждения для консультирования и решения вопроса о родоразрешении. Направлено 778 женщин, в том числе: 50 женщин в  научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, 392 женщины в перинатальный центр, 336 женщин в Ростовскую областную клиническую больницу №1 и №2;

- проводился усиленный контроль за постановкой на учет беременных в сроке до 12 недель. Всего поставлено на учет 646 женщин, из них до 12 недель – 522 или 80,8%;

- строго соблюдались стандарты ведения беременных и этапы маршрутизации беременных, рожениц, новорожденных и детей в соответствии с действующими приказами Министерства здравоохранения Ростовской области;

- выполнялись приказы Министерства здравоохранения Ростовской области от 21.11.2006 года № 585 «Об организации медицинской помощи новорожденным детям», от 16.01.2015 года №29 «О совершенствовании медицинской помощи детям»;

- с целью установления дефектов ведения беременных проводились разборы младенческой смертности;

- в 100% использовалась современная аппаратура для диагностики внутриутробной патологии плода;

- в 100% проводился скрининг на генетически обусловленные заболевания у новорожденных;

- в 100% охвачено прививочной работой детское население согласно национальному календарю прививок.

За счет приобретенного по родовым сертификатам оборудования в 100% проводится диагностика наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций. Применяются высокотехнологичные методы лечения бесплодия - экстракорпоральное оплодотворение. В 2017 году 3 пары стали родителями. Проводится доплер-исследование внутриутробной патологии плода. За счет средств заработанных по родовым сертификатам в 2017 году приобретены 2 электрокардиографа на сумму 184,26 тыс. рублей; 2 медицинских центрифуги на сумму  95,0 тыс. рублей; коагулометр (анализатор) – 130,0 тыс. рублей и гинекологическое кресло на сумму 27,0 тыс. рублей. Полученное оборудование установлено и работает с полной нагрузкой.

С целью борьбы с абортами и другими пороками заключен договор с Благочинным приходом Октябрьского округа Шахтинской епархии о сотрудничестве. Ежедневно на приёме в женской консультации проводятся беседы по профилактике и вреде абортов, раздаются буклеты.

В кабинете «кризисной беременности» проводятся предабортные консультирования и даётся «неделя тишины».

Для формирования здорового образа жизни беременных, для укрепления здоровья будущего ребенка работает «школа беременных». Совместно с УСЗН проводятся беседы о возможных выплатах малоимущим и одиноким беременным и мамам. За 2017 год в школе беременных прошли обучение 618 женщин. Совместно с представителями сельских поселений проводятся патронажи беременных из асоциальных семей.

Показатель «смертность в трудоспособном возрасте» составил  20,8% (185 человек), что на 5,7% ниже планового значения 26,5% от числа умерших. Основными причинами смертности в трудоспособном возрасте являются различные травмы, дорожно-транспортные происшествия, утопления, повешения, болезни органов пищеварения и новообразования.

Показатель «снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения» составил 620,72 случая на 100 тысяч населения (440 человек), что на 29,28 случаев (или 4,5%) меньше целевого  – 650,0 случаев.

Улучшение показателей «смертность в трудоспособном возрасте» и «смертность населения от болезней системы кровообращения» произошло за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100% случаях; проведения диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детского населения в 100% (подлежало осмотру взрослого населения 9360 человек, осмотрено – 9385 человек или 100,3%; детского населения – 9850 человек, осмотрено – 9882 человека или 100,3%); использования в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре и поликлинике; госпитализации больных по показаниям в сосудистые центры (госпитализированы за 2017 год 21 человек); ранней тромболизисной терапии по показаниям в 100% от нуждающихся; эффективного использования диагностического оборудования, полученного в рамках программ  «Развитие здравоохранения» и «Модернизация»; использования телеконсультаций РОКБ с использованием компьютерных технологий (проведено 58 человекам); увеличения выездов врачебных бригад в малые хутора (212 выездов, осмотрены 18363 человека); проведения работ по формированию здорового образа жизни у жителей района. С апреля месяца 2017 года проводится ежемесячная акция "Тихий Дон - здоровье в каждый дом!". При проведении акций участникам измерялось артериальное давление, уровень глюкозы в крови, вес, рост, предоставлялись консультации кардиолога, терапевта, педиатра. Было организовано 17 "площадок здоровья", осмотрено 1835 человек.

Отмечается снижение показателя «смертность от туберкулеза» на 0,8 случаев на 100 тыс. населения от запланированного - 12,1. В 2017 году этот показатель составил 11,3 случая на 100 тыс. населения. За 2017 год от туберкулеза умерли 8 человек. Умершие, асоциальные больные, страдающие хроническим алкоголизмом, не принимающие противотуберкулёзных препаратов.

Также отмечается снижение показателя «заболеваемость туберкулезом» на 100 тыс. населения от планируемого 47,2 случаев до фактического 43,7 случаев на 100 тыс. населения.

116 человек больные туберкулезом находятся на диспансерном учёте, контроль лечения проводится медицинскими работниками. При профилактических осмотрах вновь выявленных больных туберкулёзом 31 человек, которые проходят стационарное лечение. Все контактные находятся под контролем медицинских работников.

Мероприятия, направленные на своевременное выявление и лечение больных туберкулезом: проведение заседаний межведомственной комиссии при Администрации района и санитарно-противоэпидемической комиссии по снижению заболеваемости и смертности от туберкулёза; охват населения флюорографическими обследованиями, в 2017 году методом флюорографии обследовано 32870 человек, из них 2813 человек на передвижном флюорографе; проведение 100% туберкулинодиагностики – 10994 человека; увеличение лабораторных исследований мокроты на микобактерии туберкулёза, исследовано 1150 проб; обеспечение полноты и своевременности обследования лиц, контактных с больными активными формами туберкулёза; проведение контролируемого амбулаторного лечения больных туберкулёзом сотрудниками ФАПов и врачом-фтизиатром; проведение подворных обходов сотрудниками ФАПов с целью выявления лиц длительно не обследовавшихся на туберкулёз; использование передвижных флюорографических установок городов Шахты и Новочеркасск для обследования неорганизованного населения (осмотрено 2813 человек); усиление санитарно-просветительной работы среди населения (выступление врача-фтизиатра на местном канале «Видеотон» о раннем выявлении туберкулёза, статья в районной газете «Сельский Вестник» «Ребенок и туберкулёз» и размещение информации на сайте МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Показатель «удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» выполнен на 101% и составляет 20,2% (план – 20%). Данное обследование является добровольным. За 2017 год обследованы на ВИЧ-инфекцию 14340 человек.

Показатель «охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением» выполнен от запланированного на 92,8% и составил 77% от числа, подлежащих диспансерному наблюдению. Связано это с тем, что 7 человек ВИЧ инфицированных выбыли из Октябрьского района и 38 человек находятся в местах лишения свободы.

Фактический показатель «услуги отделения сестринского ухода» выполнен на 100,2% от запланированного - 3450 койко-дней. В 2017 году было пролечено 325 человек.

Показатель «услуги дежурного поста рентгенолаборантов» в 2017 году составил 4651 исследование или 105,7% от запланированного числа исследований (4400 исследований).

«Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа» в 2017 году составил 95% или 100% детей, подлежащих иммунизации привиты против гриппа.

Показатель «обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» на протяжении многих лет выполняется на 100% - больные сахарным диабетом обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, согласно постановлению Администрации Ростовской области от 23.01.04 №34 «О льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В 2017 году на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом из бюджета Октябрьского района выделено и использовано 159,6 тыс. рублей. За эти средства были приобретены инфузионные устройства (124 штуки) и резервуары для инсулиновых помп (120 штук).

За счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда показатель «охват работающего населения профосмотрами» выполнен на 100% от  запланированного значения – 98,6%.

Показатели «индекс здоровья дошкольников» и «индекс здоровья школьников» в 2017 году выполнены на 100% от запланированного и составили соответственно  70,7% и 48,9%. Такой результат сложился благодаря проведению профилактических осмотров детского населения, что способствовало выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременному лечению с разработкой индивидуальных рекомендаций, проведению  реабилитационных  мероприятий.

Показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 131,4% (по плану – 131,2%); по среднему медицинскому персоналу – 81,4% (по плану – 81,4%); по младшему медицинскому персоналу – 57,6% (по плану – 57,6%). Показатели достигнуты за счет заработанных средств обязательного медицинского страхования, внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг, стимулирующих выплат работникам, в том числе за проведенную диспансеризацию, премиальных выплат, а также повышения квалификации медицинского персонала.

Показатели «количество приобретённых модульных фельдшерско-акушерских пунктов», «количество приобретённых врачебных амбулаторий (модульное здание скорой медицинской помощи)» и «количество приобретённых автомобилей скорой медицинской помощи» выполнены на 100%. В 2017 году приобретены и установлены 3 модульных фельдшерско-акушерских пункта в хутора: Малая Сопка, Мокрый Лог, Весёлая Бахмутовка;  модульное здание скорой медицинской помощи, оснащённое медицинским оборудованием и мебелью; приобретён автомобиль скорой медицинской помощи класса В, оснащённый медицинским оборудованием.

В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатели «выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни», «организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией», «проведение лекций, бесед, выпуск сан бюллетеней, выступление на канале «Видеотон», публикация в районной газете «Сельский Вестник» выполнены в полном объёме или перевыполнены.

Увеличение значения показателя «обеспеченность населения местами для стационарного лечения» - 52,6 коек на 10 тыс. населения, от планового – 51,7, объясняется незначительным снижением численности населения Октябрьского района в 2017 году. Коечный  фонд   составляет  373  койки. Из них  267  круглосуточные койки  и 106  коек дневного  пребывания.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения» по кадровому обеспечению системы здравоохранения способствовали улучшению кадрового потенциала. В 2017 году трудоустроено 7 врачей: врач-терапевт подростковый, врач-терапевт участковый, врач-терапевт стационара, врач-педиатр участковый, врач-онколог, врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог. «Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами» составила 71,6%, плановое значение на 2017 год – 71,2%. «Обеспеченность врачами» в 2017 году составила 14,3 на 10 тыс. населения или 100% от целевого показателя. «Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы» составила 5,0 человека на 10 тыс. населения при  целевом показателе 4,5. Все это привело к улучшению качества и доступности медицинской помощи, 100% выполнению показателя «увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год» - 6,3, «обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений» до 93,8 посещений в смену на 10 тыс. населения, вместо планового – 91,9.

Показатель «обеспеченность средним медицинским персоналом» выполнен на 104,1% от запланированного и составил 53,6 человек на 10 тыс. населения. В 2017 году трудоустроены 21 человек среднего медицинского персонала и проучены 4 человека медицинских регистраторов.

Показатель «снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации» в 2017 году выполнен на 200% и составил 1,0%. Повышение квалификации прошли 14 человек врачебного персонала и 80 человек среднего медицинского персонала.

В результате проведения следующих мероприятий: формирование здорового образа жизни у жителей района с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведения до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создания эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками показатель «средняя продолжительность жизни» в 2017 году выполнен на 100% и составил 73,4 года.

Благодаря муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2017 году удалось сохранить и улучшить здоровье населения, сократить прямые и косвенные потери общества за счет снижения заболеваемости, смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения. Также усилилась профилактическая направленность деятельности медицинских работников первичного звена и  повысился уровень информирования населения по вопросам здорового образа жизни. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям Октябрьского района.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении №2 к настоящему отчету.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2017 год приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Проведенный анализа показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2017 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения» за 2017 год

Ответственный исполнитель    МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Источник финансирования       Бюджет Октябрьского района, областной и федеральный бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 24158,9 | 23427,9 |  | 23427,9 |
| 1.1) Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. |  |  |  |  |
| 1.2) Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | 937,4 | 937,4 | Приобретена вакцина: - против гепатита А (0,5 мл.): 3 дозы на сумму 2,9 тыс. руб.; - против гепатита А (1 мл.): 45 доз на сумму 74,7 тыс. руб.; - против бешенства: 3 упак. на сумму 11,4 тыс. руб.; - против туляремии: 120 доз на сумму 18,0 тыс. руб.; - вакцина против гриппа: 3241 упак. на сумму 830,4 тыс. руб. | 937,4 |
| 1.3) Мероприятия по борьбе с туберкулезом | 1422,9 | 1422,9 | Проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района на сумму 96,1 тыс. руб.; приобретен аллерген туберкулиновый: 1187 упак. на сумму 601,1 тыс. руб.; приобретён диаскинтест: 468 упак. на сумму 725,7 тыс. руб. | 1422,9 |
| 1.4) Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | 159,6 | 159,6 | Приобретены устройства для инфузии: 124 шт. на сумму 129,3 тыс. руб.; приобретены резервуары для инсулиновых помп: 120 шт. на сумму 30,3 тыс. руб. | 159,6 |
| 1.5) Профилактика ВИЧ-инфекций, вирусных гепатитов В и С. | 111,8 | 111,8 | Приобретены контрацептивы: 820 упак. на сумму 51,8 тыс. руб.; приобретены реагенты для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом: 14 упак. на сумму 16,8 тыс. руб. приобретены тест-систем для асоциального контингента: - для выявления антител к вирусу гепатита С: 1 наб. на сумму 5,4 тыс. руб.; - для выявления антител к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов: 2 наб. на сумму 11,5 тыс. руб.; 1 наб. на сумму 5,1 тыс. руб.; - для выявления вируса гепатита В: 1 наб. на сумму 5,0 тыс. руб.; - для определения антител к цитомегаловирусу: 1 наб. на сумму 5,1 тыс. руб.; - для выявления антител к цитомегаловирусу: 1 наб. на сумму 5,8 тыс. руб.; - для выявления антител к возбудителю сифилиса: 1 наб. на сумму 5,3 тыс. руб. | 111,8 |
| 1.6) Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризацию населения |  |  |  |  |
| 1.7) Услуги отделения сестринского ухода | 3061,5 | 3061,5 | (3450*822/1000)+64,7+10,4+ +150,5=3061,5 (тыс. руб.) (822 – нормативная стоимость 1 койко-дня). | 3061,5 |
| 1.8) Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | 7710,7 | 6979,82 | 4400*292,89/1000=1288,7 тыс. руб. – услуги поста рентгенолаборантов (292,89 – стоимость ед. услуги); коммунальные услуги – 369,76 тыс. руб.; тех. обслуживание АПС – 875,3 тыс. руб.; мониторинг АПС – 961,4 тыс. руб.; проектирование автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях терапевтического корпуса с выводом сигнала на пульт 01 – 256,0 тыс. руб.; приобретение огнетушителей – 31,0 тыс. руб.; изготовление планов эвакуации – 2,0 тыс. руб.; страхование имущества – 149,2 тыс. руб.; услуги «Амулет» - 240,0 тыс. руб.; обучение персонала – 151,0 тыс. руб.; обслуживание системы видеонаблюдения (антитеррористические мероприятия) – 15,2 тыс. руб.; профилактика природно-очаговых инфекций – 186,1 тыс. руб.; техническое обслуживание медицинского оборудования (DIRUI CS-T240, SmartLyte/AVL 9180, РДК ВСМ) – 288,2 тыс. руб.; приобретение сертификата на использование VipNet для работы АЦК-финансы – 38,95 тыс. руб.; выполнение услуг по поставке, настройке средств защиты информации и аттестации объекта информатизации – 241,8 тыс. руб.; объединение корпусов и зданий оптоволоконной линией связи – 237,0 тыс. руб.; закупка многофункциональных устройств (МФУ) – 40,31 тыс. руб.; благоустройство территории модульного здания скорой медицинской помощи – 1584,3 тыс. руб.; строительный контроль на благоустройство территории (муниципальное задание службы «Заказчика») – 23,6 тыс. руб. | 6979,82 |
| 1.9) Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |
| 1.10) Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) |  |  |  |  |
| 1.11) Приобретение медицинского оборудования | 1390,0 | 1390,0 | Приобретение медицинского оборудования (резервный фонд Правительства РО) – 1390,0 тыс. руб., в том числе: - светильник бестеневой потолочный двухкупольный – 890,0 тыс. руб.; - анализатор глюкозы и лактата – 300,0 тыс. руб.; - бинокулярный непрямой офтальмоскоп – 200,0 тыс. руб. | 1390,0 |
| 1.12) Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») |  |  |  |  |
| 1.13) Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |
| 1.14) Реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |
| 1.15) Приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра |  |  |  |  |
| 1.16) Приобретение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий | 2840,6 | 2840,5 | Приобретение и установка модульного ФАПа в х.Малая Сопка – 950,0 тыс. руб. (в том числе: областной бюджет – 878,7 тыс. руб., бюджет Октябрьского района – 71,3 тыс. руб.); приобретение двух модульных ФАПов в х.Мокрый Лог и х.Весёлая Бахмутовка – 1890,5 тыс. руб. (в том числе: областной бюджет – 1748,7 тыс. руб., бюджет Октябрьского района – 141,8 тыс. руб.). | 2840,5 |
| 1.17) Развитие скорой медицинской помощи МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 6524,4 | 6524,4 | Приобретение и установка модульного здания скорой медицинской помощи, оснащённого медицинским оборудованием и мебелью – 3781,0 тыс. руб. (в том числе: областной бюджет – 3497,4 тыс. руб.; бюджет Октябрьского района – 283,6 тыс. руб.; приобретение автомобиля скорой медицинской помощи класса В, оснащённого медицинским оборудованием – 2743,4 тыс. руб. (в том числе: областной бюджет – 2537,6 тыс. руб., бюджет Октябрьского района – 205,8 тыс. руб.). | 6524,4 |
| 2) Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | 2840,2 | 2655,8 |  | 2655,8 |
| 2.1) Мероприятия по снижению смертности от сосудистых заболеваний | 2471,4 | 2471,4 | Проведение ремонта в неврологическом отделении (ремонт палаты, санузла, моечной) – 525,0 тыс. рублей; оснащение интенсивной палаты в неврологическом отделении – 1946,4 тыс. руб. | 2471,4 |
| 2.2) Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | 368,8 | 184,4 | Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области – 184,4 тыс. руб. | 184,4 |
| 3) Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 244,0 | 244,0 |  | 244,0 |
| 3.1) Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |  |  |  |  |
| 3.2) Повышение престижа медицинских специальностей | 244,0 | 244,0 | Доплаты к стипендии студентам РГМУ – 244 тыс. руб. | 244,0 |
| 3.3) Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | 27243,1 | 26327,7 |  | 26327,7 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Используемые сокращения:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

АПС – автоматизированная пожарная сигнализация;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

РГМУ – Ростовский государственный медицинский университет.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2017 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | человек на 1000 нас. | 12,4 | 12,2 | 12,87 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень младенческой смертности | человек на 1000 род-ся | 9,0 | 7,5 | 11,01 |
|  |  |  |  |  |  | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших | 28,3 | 26,5 | 20,8 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя продолжительность жизни | лет | 70,4 | 73,4 | 73,4 |
| 1. | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  | 3061,5 |  | 3061,5 | Услуги отделения сестринского ухода | койко-день | 3200 | 3450 | 3457 |
|  |  | 1313,5 |  | 1288,7 |  | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | исследование | 4750 | 4400 | 4651 |
|  |  | 96,1 |  | 96,1 |  | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населен. | 13,0 | 12,1 | 11,3 |
|  |  | 1326,8 |  | 1326,8 |  | Заболеваемость туберкулезом |  | 61,9 | 47,2 | 43,7 |
|  |  | 111,8 |  | 111,8 |  | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | % от числа населения на текущий год | 10 | 20 | 20,3 |
|  |  |  |  |  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | % от числа инфицированных | 80 | 83 | 77 |
|  |  | 830,4 |  | 830,4 |  | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 95 |
|  |  | 159,6 |  | 159,6 |  | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | число посещений | 5,6 | 6,3 | 6,3 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 91,9 | 91,9 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | Охват работающего населения профосмотрами | % | 98,0 | 98,6 | 98,6 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья дошкольников | % | 49,8 | 70,7 | 70,7 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья школьников | % | 31,9 | 48,9 | 48,9 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 127,0 | 131,2 | 131,4 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 76,2 | 81,4 | 81,4 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 39,0 | 57,6 | 57,9 |
|  |  |  |  |  |  | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | шт. | 3200 | 3500 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | кол-во участников | 2200 | 2300 | 2300 |
|  |  |  |  |  |  | - проведение лекций | кол-во | 130 | 150 | 152 |
|  |  |  |  |  |  | - бесед, | кол-во | 500 | 12000 | 12436 |
|  |  |  |  |  |  | - выпуск сан. бюллетеней | кол-во | 200 | 300 | 315 |
|  |  |  |  |  |  | - выступление на канале «Видеотон» | кол-во | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | - в районной газете «Сельский Вестник» | кол-во | 40 | 40 | 46 |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | кол-во | 10 | 14 | 14 |
|  |  | 213,1 | 2627,5 | 213,1 | 2627,4 | Количество приобретённых модульных фельдшерско-акушерских пунктов | штук | - | 3 | 3 |
|  |  | 283,6 | 3497,4 | 283,6 | 3497,4 | Количество приобретённых врачебных амбулаторий (модульное здание СМП) | штук | - | 1 | 1 |
|  |  | 205,8 | 2537,6 | 205,8 | 2537,6 | Количество приобретённых автомобилей скорой медицинской помощи | штук | - | 1 | 1 |
| 2. | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи |  | 2471,4 |  | 2471,4 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 700,0 | 650,0 | 620,72 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. нас. | 50,7 | 51,7 | 52,6 |
| 3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | % | 64,9 | 71,2 | 71,6 |
|  |  |  |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | чел. на 10 тыс. нас. | 2,3 | 4,5 | 5,0 |
|  |  | 244,0 |  | 244,0 |  | Обеспеченность врачами | чел. на 10 тыс. нас. | 10,9 | 14,3 | 14,3 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | 51,2 | 51,5 | 53,6 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | % | 5,1 | 2,0 | 1,0 |

Используемое сокращение:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

СМП – скорая медицинская помощь.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,2 | 12,87 | По данным Росстата умерло 912 человек, по данным ЗАГС Октябрьского района – 869 человек. Показатель смертности в 2017 году составил 12,87, при целевом значении – 12,2 случая на 1000 населения. Областной показатель смертности – 13,3 случая на 1000 населения. Увеличение показателя в 2017 году произошло за счёт увеличения смертности лиц старше 80 лет с диагнозом «старость» - 21,3% от всех умерших; от внешних причин (повешение, отравление, утопление, переохлаждение, травмы) – 9,2%; лиц «неизвестных» и без определенного места жительства – 3,4%. |
| 2 | Уровень младенческой смертности | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7,5 | 11,01 | На показатель младенческой смертности влияет количество родившихся детей. В 2017 году родилось 636 детей, на 55 детей меньше, чем в 2016 году (691 ребёнок) или на 8%. Показатель младенческой смертности в 2017 году составил 11,01 на 1000 родившихся живыми. Умерло 7 детей: 3 с диагнозом генерализованная вирусная инфекция в г. Ростов-на-Дону; 1 с гемолитической болезнью новорожденного по резус фактору в г. Ростов-на-Дону; 1 с синдромом дыхательных расстройств, болезнь гиалиновых мембран в г. Новочеркасск, 1 с перинатальным поражением ЦНС в НИИАП и 1 с отёком головного мозга, дистресс синдромом, врожденной пневмонией в г. Ростов-на-Дону. Три беременные не наблюдались в женской консультации ЦРБ. В 2016 году умерло 2 ребёнка до 1 года, показатель составил 2,9 на 1000 родившихся живыми, родился 691 ребёнок. |
| 3 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 83 | 77 | Выполнение 92,8%. Недовыполнение показателя произошло в связи с тем, что 7 человек ВИЧ инфицированных выбыли из Октябрьского района и 38 человек находятся в местах лишения свободы. |

- Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2017 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | 12,2 | 12,87 | 0,948 | 0,028725483 |
| 2 | Уровень младенческой смертности | 7,5 | 11,01 | 0,68119891 | 0,020642391 |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | 26,5 | 20,8 | 1,274038462 | 0,038607226 |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | 73,4 | 73,4 | 1 | 0,030303030 |
| 5 | Услуги отделения сестринского ухода | 3450 | 3457 | 1,002028986 | 0,030364515 |
| 6 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | 4400 | 4651 | 1,057045455 | 0,032031680 |
| 7 | Смертность от туберкулеза | 12,1 | 11,3 | 1,07079646 | 0,032448378 |
| 8 | Заболеваемость туберкулезом | 47,2 | 43,7 | 1,080091533 | 0,032730046 |
| 9 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ - инфекцию | 20 | 20,2 | 1,01 | 0,030606061 |
| 10 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | 83 | 77 | 0,927710843 | 0,028112450 |
| 11 | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | 95 | 95 | 1 | 0,030303030 |
| 12 | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | 100 | 100 | 1 | 0,030303030 |
| 13 | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | 6,3 | 6,3 | 1 | 0,030303030 |
| 14 | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | 91,9 | 93,8 | 1,020674646 | 0,030929535 |
| 15 | Охват работающего населения профосмотрами | 98,6 | 98,6 | 1 | 0,030303030 |
| 16 | Индекс здоровья дошкольников | 70,7 | 70,7 | 1 | 0,030303030 |
| 17 | Индекс здоровья школьников | 48,9 | 48,9 | 1 | 0,030303030 |
| 18 | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 131,2 | 131,4 | 1,00152439 | 0,030349224 |
| 19 | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 81,4 | 81,4 | 1 | 0,030303030 |
| 20 | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 57,6 | 57,6 | 1 | 0,030303030 |
| 21 | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | 3500 | 3500 | 1 | 0,030303030 |
| 22 | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | 2300 | 2300 | 1 | 0,030303030 |
| 23 | - проведение лекций | 150 | 152 | 1,013333333 | 0,030707071 |
| 24 | - бесед, | 12000 | 12436 | Информационный показатель | - |
| 25 | - выпуск сан. бюллетеней | 300 | 315 | Информационный показатель | - |
| 26 | - выступление на канале «Видеотон» | 10 | 10 | Информационный показатель | - |
| 27 | - в районной газете «Сельский Вестник» | 42 | 46 | Информационный показатель | - |
| 28 | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | 14 | 14 | Информационный показатель | - |
| 29 | Количество приобретённых модульных фельдшерско-акушерских пунктов | 3 | 3 | 1 | 0,030303030 |
| 30 | Количество приобретённых врачебных амбулаторий (модульное здание СМП) | 1 | 1 | 1 | 0,030303030 |
| 31 | Количество приобретённых автомобилей скорой медицинской помощи | 1 | 1 | 1 | 0,030303030 |
| 32 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | 650,0 | 620,72 | 1,047171027 | 0,031732455 |
| 33 | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | 51,7 | 52,6 | 1,017408124 | 0,030830549 |
| 34 | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | 71,2 | 71,6 | 1,005617978 | 0,030473272 |
| 35 | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | 4,5 | 5 | 1,111111111 | 0,033670034 |
| 36 | Обеспеченность врачами | 14,3 | 14,3 | 1 | 0,030303030 |
| 37 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | 51,5 | 53,6 | 1,040776699 | 0,031538688 |
| 38 | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | 2,0 | 1,0 | 2 | 0,060606061 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,039650569 |

I ≈ 1,04 – индекс результативности программы

1/33 ≈ 0,03 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

26327,7 х 1,04 / 27243,1 ≈ 1,005

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».