Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017            	                 	          № 466   	                     р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», а так же с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №656 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 08.02.2017 № 75 "О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

Глава Администрации

Октябрьского района				                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел информатизации Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района 
                                                                                            от 15.05.2017 № 466

- Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области

- «Электронный муниципалитет

- на 2014 - 2018 годы»

- Паспорт муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества исполнения функций и обеспечение открытости органов местного самоуправления путем последовательного расширения использования современных информационных технологий. 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Октябрьского района. 3. Организация межведомственного взаимодействия, в том числе в электронном виде, при организации предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия; - развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; - обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов; - использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - сокращение количества посещений заявителями органов исполнительной власти при организации предоставления государственных и муниципальных услуг; - повысить доступность государственных и муниципальных услуг, значительно сократить количество посещений органов исполнительной власти, путем расширения филиальной сети МФЦ на территории Октябрьского района; - значительно сократить перечень требуемых документов, путем перевода востребованных и значимых муниципальных услуг в электронный вид; - снижение риска коррупции, повышение прозрачности работы управленческого аппарата, и, соответственно, повысить степень доверия общества к власти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы | Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие информационных технологий. 2. Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
| Средства бюджета Октябрьского района | 79 966 | 13 389,1 |  | 16 537,1 |  | 16 865,6 |  | 16 185,6 |  | 16 988,6 |
| Средства областного бюджета | 1 940,90 | 1 290,2 |  | 110,2 |  | 184,9 |  | 177,8 |  | 177,8 |
| Другие источники | 2473,0 | - |  | 643,8 |  | 760,0 |  | 534,6 |  | 534,6 |
| Средства федерального бюджета | 351,8 | - | 351,8 |  | - |  | - |  | - |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в структурных подразделениях Администрации района; - повышение уровня защиты информации, используемой должностными лицами структурных подразделениях Администрации района при осуществлении своих функций и полномочий; - повышение уровня использования населением информационных технологий в целях взаимодействия с органами местного самоуправления Октябрьского района; - повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Октябрьского района; - обеспечение деятельности филиальной сети многофункционального центра Октябрьского района, охватывающей государственными и муниципальными услугами жителей городского и сельских поселений муниципального образования, в том числе высокотехнологичными каналами связи; - сокращение числа посещений гражданами органов исполнительной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг; - увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре Октябрьского района; - увеличение доли граждан Октябрьского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; - повышение уровня удовлетворенности граждан Октябрьского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы.

Основные цели и задачи определяются основными направлениями государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий, которая в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, установила общие стратегические ориентиры развития Российской Федерации до 2015 года.

К числу основных задач развития информационного общества отнесены: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий, повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

Данные задачи предполагается решить в ходе реализации мероприятий программы в целях обеспечения развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, формирования условий для подключения к открытым информационным системам, в том числе посредством сети «Интернет», а также обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Октябрьского района с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий, обеспечения развития культуры и повышения качества социальной защиты населения, образования, здравоохранения за счет использования современных информационно-коммуникационных технологий.

В целом решены задачи, связанные с формированием современной базовой информационно-технологической инфраструктуры Администрации Октябрьского района, частично удовлетворены потребности в вычислительной технике и средствах телекоммуникаций структурных подразделений Администрации Октябрьского района, проведена работа по приобретению лицензионного программного обеспечения. В сети «Интернет» функционирует официальный сайт муниципального образования Октябрьский район www.octobdonland.ru, на котором размещается нормативно-правовая, справочная и оперативная информация. В отдельных структурных подразделениях Администрации Октябрьского района реализуются проекты по созданию муниципальных информационных систем, обеспечивающих автоматизированный сбор, обработку и хранение данных, необходимых для качественного и эффективного выполнения возложенных функций.

Необходимо также продолжение работы по обеспечению информационной безопасности и защите информационных систем, переходу на лицензионное программное обеспечение, предотвращению угроз использования информационно-коммуникационных технологий в качестве элементов негативного воздействия на общество, их использования в деструктивных целях.

Для создания эффективной системы планирования и управления процессом информатизации органов местного самоуправления Октябрьского района, муниципальных предприятий и учреждений необходима реализация единой системы взглядов и представлений о процессах информатизации, комплекса организационно-методических и нормативных документов, обеспечивающих согласованное и взаимоувязанное развитие муниципальных информационных систем, элементов инфраструктуры.

В сложившихся условиях особенно актуальными становятся вопросы эффективного использования средств бюджета Октябрьского района в достижении максимального социально-экономического эффекта при реализации мероприятий по созданию и развитию информационно-коммуникационных технологий.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района, муниципальных предприятий и учреждений носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных учреждений, организаций и предприятий района. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий.

1.1. Основные проблемы

1. Отсутствие единой системы электронного документооборота в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

2. Недостаточное количество муниципальных служащих проходящих повышение квалификации в области использования информационных технологий.

3. Недостаточный перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде для жителей района.

1.2. Возможные варианты решения проблем

1.  Повышения доли документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства до 100%.

2. Увеличение доли муниципальных служащих Октябрьского района, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности до 100%.

3. Увеличение перечня предоставляемых муниципальных услуг в электронном виде.

1.3. Цели и задачи Программы

Цели Программы – повышение качества исполнения функций и обеспечение открытости органов местного самоуправления путем последовательного расширения использования современных информационных технологий; повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Октябрьского района и организация межведомственного взаимодействия, в том числе в электронном виде, при организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Цели Программы определяют необходимость решения задач не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях социальной сферы.

Настоящая Программа направлена на:

- увеличение доли рабочих мест в органах местного самоуправления, сельских поселениях и структурных подразделениях Октябрьского района, имеющих доступ к системе электронного документооборота и делопроизводства;

- увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства;

- увеличение доли муниципальных служащих, использующих сетевые информационные ресурсы Октябрьского района;

- увеличение доли персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации района, сельских поселениях, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети передачи данных;

- увеличение доли внутренних локальных сетей в структурных подразделениях Администрации района, сельских поселениях;

- уменьшение числа отказов муниципальных информационных систем вследствие воздействия внешних и внутренних угроз информационной безопасности;

- увеличение доли  персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации района, сельских поселениях и структурных подразделениях, на которых используется лицензионное программное обеспечение;

- увеличение доли структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным представлением информации о своей деятельности;

- увеличение числа посещений официального сайта Администрации района в месяц;

- увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых  в электронном виде для жителей района;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих качество оказания муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества граждан,  опрошенных с помощью  интерактивного социологического опроса на официальном сайте Администрации района;

- увеличение доли муниципальных служащих Октябрьского района, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре Октябрьского района;

- увеличение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано на базе многофункционального центра Октябрьского района;

- обеспечение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации, орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг не более 15 минут;

- увеличение числа межведомственных запросов при организации предоставления государственных и муниципальных услуг посредством применения электронных технологий.

2. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Состав подпрограмм Программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации Программы в соответствии с целями и задачами Программы.

Подпрограммы в составе Программы  выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации Программы;

приоритетность задач Подпрограммы.

Таким образом, сформированы 2 подпрограммы Программы:

развитие информационных технологий;

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Каждая из подпрограмм Программы в свою очередь содержит ряд основных мероприятий, направленных на достижение целей и задач подпрограмм Программы и Программы в целом.

3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, в процессе и по итогам ее реализации.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограммы.

Для оценки результативности подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

Iр  = SUM (Mп  x S), где

Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / Rп  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = Rф  / Rп  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы.    Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности подпрограммы;

Vф  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр  - индекс результативности подпрограммы;

Vп  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограммы:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограммы (Iэ);

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность   подпрограммы, перечислены ниже.

1.Значение показателя:

0,9 <= Iэ <= 1,1.

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности.

2. Значение показателя:

0,8 <= Iэ < 0,9.

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень эффективности.

3.Значение показателя:

Iэ  < 0,8.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

3.1. Форма и сроки предоставления отчетности

Управление реализацией Программы в целом осуществляется ответственным исполнителем Программы.

Согласно постановлению Администрации Октябрьского района от 16.08.2013   № 655 годовой отчет о выполнении подпрограммы сдается в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (далее – ФЭУ) в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

ФЭУ с  учетом информации, полученной в годовом отчете, до 20 марта подготавливает и направляет главе Администрации Октябрьского района сводный отчет об эффективности выполнения Программы.

Ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, подготавливается доклад о реализации подпрограммы, который предоставляется на рассмотрение коллегии Администрации Октябрьского района с заключением ФЭУ об оценке эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации Программы подготавливается итоговый отчет не позднее 1 апреля года, следующим за последним годом реализации Программы.

Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы должны содержать:

1. аналитическую записку, в которой указывается:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

- распределение бюджетных расходов по целям и задачам;

2. таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Октябрьского района и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по каждому подпрограммному мероприятию и в целом по Программе:

- по мероприятиям, не утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложений по дальнейшему достижению.

4. Информация по ресурсному обеспечению Программы.

Ресурсное обеспечение обеспечивается за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, а так же других источников.

Общий объем финансирования составляет  84731,7, в том числе по годам:

2014 год – 14 679,3

2015 год – 17 642,9

2016 год – 17 810,5

2017 год – 16 898

2018 год – 17 701

5. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» Программы

5.1. Паспорт подпрограммы «Развитие информационных технологий» Программы

| Наименование подпрограммы | Развитие информационных технологий |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Октябрьского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Октябрьского района |
| Соисполнитель подпрограммы | Отдел образования, Отдел ЗАГС, Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |
| Задачи подпрограммы | - развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия; - развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; - обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов.. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |

| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Развитие информационных технологий» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | Подпрограмма |  | Всего: в том числе: | 1 685,5 | 486,6 | 515,1 | 230,8 | 230,8 | 3 148,8 |
|  |  | Админи-страция Октябрь-ского района | Средства бюджета Октябрьского района | 625,5 | 450,5 | 508 | 230,8 | 230,8 | 2 045,6 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | Средства областного бюджета | 1 060 | 36, 1 | 7,1 | - | - | 1 103,2 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в структурных подразделениях Администрации района; - повышение уровня защиты информации, используемой должностными лицами структурных подразделений Администрации района при осуществлении своих функций и полномочий: - информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в районе. Развитие официального сайта района; - повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Октябрьского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Общая характеристика текущего состояния

развития информационных технологий в Октябрьском районе

По мере развития и проникновения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы исполнительной власти все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых населению услуг. В настоящее время на территории Октябрьского района информационные и телекоммуникационные технологии все шире используются в повседневной жизни, медицине, здравоохранении, образовании и науке.

В Октябрьском районе проводится обучение населения основам компьютерной грамотности. Слушатели курсов (70 жителей Октябрьского района в 2013 году) получили навыки работы с текстовыми документами, таблицами, графиками и презентациями и навыки работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Активно проводятся мероприятия по оснащению органов местного самоуправления современной вычислительной техникой и созданию соответствующей информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры обеспечения их деятельности. Органы местного самоуправления размещают информацию о своей деятельности с использованием ведомственных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие ИТ»

Для реализации поставленной цели необходимо обеспечить:

- наличие на всей территории Октябрьского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления.

Основной целью подпрограммы «Развитие ИТ» являются:

формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Октябрьского района.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы «Развитие ИТ»:

- развитие единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия;

- развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

- повышение квалификации сотрудников структурных подразделений Администрации района, муниципальных учреждений в области использования информационных технологий;

- обеспечение информационной безопасности создаваемых и внедренных информационных ресурсов.

В рамках выполнения подпрограммы «Развитие ИТ» в 2014 – 2018 годах планируется:

обеспечить доступ населения к информации о государственных и муниципальных услугах, в том числе с использованием единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг;

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

реализовать мероприятия по технологическому обеспечению информационного взаимодействия органов местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

создать условия для повышения компьютерной грамотности;

обеспечить полный переход на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

реализовать мероприятия по защите информации;

осуществить внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям, в том числе с использованием типовых решений.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы «Развитие ИТ» сформировать современную, развитую информационную и телекоммуникационную инфраструктуру Октябрьского района, характеризующуюся целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящему Постановлению.

5.4. Информация по ресурсному обеспечению Программы.

Ресурсное обеспечение обеспечивается за счет средств областного и районного бюджетов.

Общий объем финансирования составляет  3 148,8, в том числе по годам:

2014 год – 1 685,5

2015 год – 486,6

2016 год – 515,1

2017 год – 230,8

2018 год – 230,8

6. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы

6.1. Паспорт подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы

| Наименование подпрограммы | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | 1. Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района. 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Октябрьского района. 3. Организация межведомственного взаимодействия, в том числе в электронном виде, при организации предоставления государственных и муниципальных услуг. |
| Ответственный исполнитель | Администрация Октябрьского района |
| Соисполнитель программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - сокращение количества посещений заявителями органов исполнительной власти при организации предоставления государственных и муниципальных услуг; - сокращение перечня требуемых документов, путем перевода массовых и значимых муниципальных услуг в электронный вид; - снизить риски коррупции, повысить прозрачность работы управленческого аппарата, и, соответственно, повысить степень доверия общества к власти.. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы |

| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | Подпрограмма |  | Всего: в том числе: | 12 993,8 | 17 156,3 | 17295,5 | 16667,2 | 17470,2 | 81 583 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | 12 763,6 | 16 086,6 | 16357,7 | 15954,8 | 16757,8 | 77 920,5 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | Средства областного бюджета | 230,2 | 74,1 | 177,8 | 177,8 | 177,8 | 837,7 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | Средства федерального бюджета |  | 351,8 | - | - | - | 351,8 |
|  |  | Администрация Октябрьского района | Другие источники | - | 643,8 | 760,0 | 534,6 | 534,6 | 2 473,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - создание развитой высокотехнологичной филиальной сети многофункционального центра Октябрьского района, охватывающей государственными и муниципальными услугами жителей городского и сельских поселений муниципального образования - сокращение числа посещений органов исполнительной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг - увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре Октябрьского района - увеличение доли граждан Октябрьского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - повышение уровня удовлетворенности граждан Октябрьского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2. Общая характеристика текущего состояния в предоставлении государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе

Использование информационных и телекоммуникационных технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

Одним из основных инструментов обеспечения прозрачности и повышения качества предоставления услуг гражданам и организациям в Октябрьском районе являются МФЦ. Деятельность МФЦ основана на современных технологиях управления, обеспечивающих эффективное межведомственное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Работа МФЦ организуется в соответствии с утвержденными административными регламентами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую процедуру при оказании услуги, определить ответственных и максимально ограничить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем самым коррупционную составляющую.

В настоящее время функционирует МАУ МФЦ Октябрьского района в районном центре пос. Каменоломни, так же организованны удаленные центры доступа к услугам МФЦ в 11 сельских поселениях Октябрьского района.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией подпрограммы МФЦ:

некачественная подготовка административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг;

низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы.

Мерами управления указанными рисками являются:

методическая поддержка организаций района по разработке административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг;

проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных организациями района;

разработка методик передачи на базу МФЦ полномочий по организации предоставления государственных услуг.

6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы МФЦ

Основной целью подпрограммы МФЦ являются:

Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района.

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Октябрьского района.

Организация межведомственного взаимодействия, в том числе в электронном виде, при организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач подпрограммы МФЦ:

- использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- развитие сети МФЦ.

В рамках выполнения подпрограммы МФЦ в 2014 – 2018 годах планируется:

обеспечить технологическую возможность использования межведомственного электронного документооборота;

обеспечить эффективную деятельность филиальной сети МФЦ в Октябрьском районе.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий позволит к окончанию реализации подпрограммы МФЦ обеспечить качественное предоставление государственных и муниципальных услуг населению с использованием сети МФЦ Октябрьского района. Данный процесс характеризуется целевыми показателями (индикаторами), приведенными в приложении № 1 к настоящей Программе.

6.4. Ресурсное обеспечение обеспечивается за счет средств областного и районного бюджетов.

Общий объем финансирования составляет  81583, в том числе по годам:

2014 год – 12 993,8

2015 год – 17 156,3

2016 год – 17 295,5

2017 год – 16 667,2

2018 год – 17 470,2.

И.О. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                         А.А. Пригородова

Приложение № 1

- к муниципальной программе

- Октябрьского района Ростовской области

- «Электронный муниципалитет

- на 2014 - 2018 годы»

- Планируемые результаты реализации Программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в структурных подразделениях Администрации района | 0 | 0 |  | доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства | % | 9 | 9 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 |
|  |  | 35,0 | 1,8 |  | доля обеспеченности персональными компьютерами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 1383,1 | 35,7 |  | доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение уровня защиты информации, используемой должностными лицами структурных подразделений Администрации района при осуществлении своих функций и полномочий. | 0 | 27,7 |  | количество программно-аппаратных комплексов защиты информации | шт. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в районе. Развитие официального сайта района. | 65,0 | 0 |  | доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности (разработка, создание и поддержка сайтов) | % | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Октябрьского района. | 95,8 | 1045,1 |  | доступ к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечение деятельности МФЦ | 77920,5 |  | 3662,5 | 1.Наличие автоматизированной информационной системы многофункционального центра | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 2. Обеспечение бесплатного доступа заявителей к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций) | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 3. Наличие электронной системы управления очередью | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 4. Наличие отдельной телефонной линии, предназначенной для ответов на вопросы заинтересованных лиц, либо центра телефонного обслуживания | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 5. Обеспечение приема заявителей в многофункциональном центре не менее 5 дней в неделю, обеспечение возможности обращения за получением государственных и муниципальных услуг в вечернее время, до 20.00 часов, и не менее чем в один из выходных дней (суббота, воскресенье) | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 6. Предусмотрена возможность обращения заявителей в МФЦ в том числе по предварительной записи | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 7. Обеспечение комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг (количество аргументированных жалоб граждан на отсутствие условий для получения государственных и муниципальных услуг) | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 8. Соответствие квалификации (опыта работы) специалиста, оказывающего услугу | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 9. Соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги (доля предоставленных услуг с превышением срока к общему количеству предоставленных услуг) | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 10 Обеспечение возможности для заявителей обращения в МФЦ независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 11. Наличие в автоматизированной информационной системе многофункционального центра возможностей, позволяющих обеспечить прием заявителей независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | да/нет | да |  | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  |  | 12. Количество предоставленных консультаций гражданам и юридическим лицам по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. | не менее 25 000 |  | не менее 25 000 | не менее 15 000 | не менее 17 000 | не менее 20 000 | не менее 25 000 |
|  |  |  |  |  | 13. Количество принятых запросов заявителей о предоставлении государственных или муниципальных услуг | шт. | не менее 7 500 |  | не менее 7 500 | не менее 12 000 | не менее 15 000 | не менее 17 000 | не менее 20 000 |
|  |  |  |  |  | 14. Количество отправленных межведомственных запросов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг | шт. | не менее 7 500 |  | не менее 7 500 | не менее 9 000 | не менее 10 500 | не менее 12 000 | не менее 13 500 |
|  |  |  |  |  | 15. Количество выданных результатов предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям | шт. | не менее 7 500 |  | не менее 7 500 | не менее 10 000 | не менее 12 000 | не менее 15 000 | не менее 17 000 |
|  |  |  |  |  | 16. Количество отправленных смс-уведомлений заявителям о результате оказания государственной или муниципальной услуги | шт. | не менее 7 500 |  | не менее 7 500 | не менее 15 000 | не менее 17 000 | не менее 20 000 | не менее 23 000 |
| 5.1. | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 5,5 |  | 67,0 | Уровень удовлетворенности граждан Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 85 | - | - | - | - | 85 | - |
| 5.2. | Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 9,0 |  | 110,8 | Уровень удовлетворенности граждан Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 85 | - | - | - | - | 85 | - |

Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Октябрьского района Ростовской области

- «Электронный муниципалитет

- на 2014 - 2018 годы»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий муниципальной программы

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) | Средства бюджета Октябрьского района | Сл.пр.об.*Хпк, где Сл.пр.об. - стоимость лицензионного программного обеспечения (системного, офисного); Хпк - количество компьютеров | 24,0 | 15,0 | 9,0 | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | Сл.пр.об.*Хпк, где Сл.пр.об. - стоимость лицензионного программного обеспечения (системного, офисного); Хпк - количество компьютеров | 20,6 | 7,4 | 6,1 | 7,1 | - | - | - |
| Оплата услуг доступа к сети Интернет | Средства бюджета Октябрьского района | Синт. * Хмб (ХМбит/с), где Синт. – стоимость доступа к сети Интернет, Хмб – стоимость трафика, ХМбит/с – стоимость без лимитного доступа к сети Интернет | 562,4 | 306,9 | 137,8 | 117,7 | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | Синт. * Хмб (ХМбит/с), где Синт. – стоимость доступа к сети Интернет, Хмб – стоимость трафика, ХМбит/с – стоимость без лимитного доступа к сети Интернет | 1045,1 | 1045,1 | - | - | - | - | - |
| Разработка (создание) сайтов в подведомственных учреждениях | Средства бюджета Октябрьского района | Сразр.сайт.*Хкол.сайт. где Сразр.сайт. - стоимость разработки сайта, Хкол.сайт. - количество сайтов | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | Сразр.сайт.*Хкол.сайт. где Сразр.сайт. - стоимость разработки сайта, Хкол.сайт. - количество сайтов | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | Средства бюджета Октябрьского района | Сстоим.мес.обсл.*Хмес.*Хпов.коэф., где Сстоим.мес.обсл. - стоимость месячного обслуживания, Хмес. - количество месяцев в году, Хпов.коэф. - повышающий коэффициент = 1,005 | 1006,2 | 145,0 | 220,6 | 220,6 | 210,0 | 210,0 | - |
|  | Средства областного бюджета | Сстоим.мес.обсл.* Хмес.*Хпов.коэф., где Сстоим.мес.обсл. - стоимость месячного обслуживания, Хмес. - количество месяцев в году, Хпов.коэф. - повышающий коэффициент = 1,005 | - | - | - | - | - | - | - |
| Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | Средства бюджета Октябрьского района | Сстоим.внедр.*Хкол.АИС, где Сстоим.внедр. – стоимость внедрения АИС, Хкол.АИС – количество внедряемых АИС | 78,9 | 0 | 0 | 37,3 | 20,8 | 20,8 | - |
|  | Средства областного бюджета | Сстоим.внедр.*Хкол.АИС, где Сстоим.внедр. – стоимость внедрения АИС, Хкол.АИС – количество внедряемых АИС | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Октябрьского района в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Средства бюджета Октябрьского района |  | 274,0 | 78,6 | 63,1 | 132,3 | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Информационная поддержка сайтов подведомственных учреждениях | Средства бюджета Октябрьского района | Синф.подд.сайт.* Хкол.сайт., где Синф.подд.сайт.- стоимость информационной поддержки сайта, Хкол.сайт. - количество сайтов | 35,0 | 15,0 | 20,0 | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | Синф.подд.сайт.* Хкол.сайт., где Синф.подд.сайт.- стоимость информационной поддержки сайта, Хкол.сайт. - количество сайтов | - | - | - | - | - | - | - |
| Закупка компьютерного и офисного оборудования для администрации | Средства бюджета Октябрьского района | Скомп.об. *Хкол.комп.об., где Скомп.об. –стоимость компьютерного оборудования, Хкол.комп.об. - количество компьютерного оборудования | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | Скомп.об. *Хкол.комп.об., где Скомп.об. –стоимость компьютерного оборудования, Хкол.комп.об. - количество компьютерного оборудования | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - |
| Доработка ПО МАИС ЗАГС | Средства бюджета Октябрьского района | Сл.пр.об.*Хпк, где Сл.пр.об. - стоимость лицензионного программного обеспечения (системного, офисного); Хпк - количество компьютеров | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета | Сл.пр.об.*Хпк, где Сл.пр.об. - стоимость лицензионного программного обеспечения (системного, офисного); Хпк - количество компьютеров | 35,7 | 5,7 | 30,0 | - | - | - | - |
| Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» (создание новых окон МФЦ) | Средства бюджета Октябрьского района | Сокн.мфц * Хкол.ок., где Сокн.мфц - стоимость открытия одного окна, Хкол.ок. - количество окон | 77 849 | 12 742,5 | 16 079,7 | 16 343,2 | 15 940,3 | 16 743,3 | - |
|  | Средства областного бюджета | Сокн.мфц * Хкол.ок., где Сокн.мфц - стоимость открытия одного окна, Хкол.ок. - количество окон | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Другие источники |  | 2 473,0 | - | 643,8 | 760,0 | 534,6 | 534,6 | - |
| Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы | Средства бюджета Октябрьского района |  | 43,8 | 21,1 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - |
|  | Средства областного бюджета |  | 498,2 | 230,2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | - |
| Расходы на создание и развитие деятельности сети МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Октябрьского района |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства областного бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средства федерального бюджета |  | 351,8 | - | 351,8 | - | - | - | - |
| Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям) | Средства бюджета Октябрьского района |  | 27,7 | - | 0,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - |
|  | Средства областного бюджета |  | 339,5 | - | 7,1 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | - |

Приложение № 3

- к муниципальной программе

- Октябрьского района Ростовской области

- «Электронный муниципалитет

- на 2014 - 2018 годы»

Перечень мероприятий Программы

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 |  | 14 |
| Подпрограмма «Развитие информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Заключение договора об оплате за доступ к сети интернет, подсчет затраченного трафика | Итого | 2014 | 0 | 1140,9 | 1140,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел образования Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 95,8 | 95,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 1045,1 | 1045,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | Заключение договора об оплате за информационную систему «07.Образование» | Итого | 2014-2018 | 210,0 | 1006,2 | 145,0 | 220,6 | 220,6 | 210,0 | 210,0 | Отдел образования Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 210,0 | 1006,2 | 145,0 | 220,6 | 220,6 | 210,0 | 210,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | Заключение договора об оплате за АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | Итого | 2016-2018 | 20,8 | 78,9 | 0 | 0 | 37,3 | 20,8 | 20,8 | Отдел образования Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 20,8 | 78,9 | 0 | 0 | 37,3 | 20,8 | 20,8 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Расчет необходимого количества программного обеспечения (системного, офисного), составление технического задания, запрос коммерческих предложений у поставщиков, заключение договора, установка программного обеспечение. | Итого | 2014-2015 | 0 | 24,0 | 15,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 24,0 | 15,0 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Оплата услуг доступа к сети Интернет учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Заключение договора об оплате за доступ к сети интернет, подсчет затраченного трафика | Итого | 2014-2018 | 0 | 466,6 | 211,1 | 137,8 | 117,7 | 0 | 0 | Отдел культуры Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 466,6 | 211,1 | 137,8 | 117,7 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| - 6 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Октябрьского района в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Итого | 2014-2017 | 0 | 274,0 | 78,6 | 63,1 | 132,3 | 0 | 0 | Отдел культуры Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 274,0 | 78,6 | 63,1 | 132,3 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Разработка (создание) сайтов учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Разработка концепции сайта, техническое задание, заключение договора, назначение ответственных | Итого | 2014 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Информационная поддержка сайта в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Заключение договора, назначение ответственных | Итого | 2014-2018 | 15,0 | 35,0 | 15,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 35,0 | 15,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Закупка компьютерного оборудования и офисного оборудования для учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | Разработка технического задания, составление спецификаций, запрос коммерческих предложений у поставщиков, заключение договора о поставке компьютерного и офисного оборудования, установка компьютерного оборудования | Итого | 2014 | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел культуры Октябрьского района |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Доработка ПО МАИС ЗАГС |  | Итого | 2014-2015 | 0 | 35,7 | 5,7 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЗАГС |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 35,7 | 5,7 | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Выделенный канал связи VipNeT |  | Итого | 2014-2017 | 0 | 20,6 | 7,4 | 6,1 | 7,1 | 0 | 0 | Отдел ЗАГС |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 20,6 | 7,4 | 6,1 | 7,1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Приобретение источника бесперебойного питания |  | Итого | 2014 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел ЗАГС |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» |  | Итого | 2014-2018 | 16474,9 | 80322 | 12 742,5 | 16 723,5 | 17 103,2 | 16474,9 | 17277,9 | МАУ «МФЦ» |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 15940,3 | 77849 | 12 742,5 | 16 079,7 | 16343,2 | 15940,3 | 16743,3 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 534,6 | 2 473,0 | 0 | 643,8 | 760,0 | 534,6 | 534,6 |  |  |  |
|  | Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям на иные цели) |  | Итого | 2014-2018 | 72,5 | 542 | 251,3 | 73,2 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | МАУ «МФЦ» |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 5,5 | 43,8 | 21,1 | 6,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 67,0 | 498,2 | 230,2 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Расходы на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» |  | Итого | 2015 | 0 | 351,8 | 0 | 351,8 | 0 | 0 | 0 | МАУ «МФЦ» |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 351,8 | 0 | 351,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» (субсидии автономным учреждениям) |  | Итого | 2015-2018 | 119,8 | 367,2 | 0 | 7,8 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | МАУ «МФЦ» |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 9,0 | 27,7 | 0 | 0,7 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  | 110,8 | 339,5 | 0 | 7,1 | 110,8 | 110,8 | 110,8 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

И.О. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                                         А.А. Пригородова

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ НА 2014-2018 ГОДЫ»

за январь - _____________ 20__ года

Ответственный исполнитель ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Пор ядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ НА 2014 – 2018 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель  муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.