##### Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2021                                            №1014                                    р.п.  Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 25.05.2021 № 560 «Об утверждении паспорта проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района» и состава рабочей группы по реализации данного проекта» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.03.2020 №401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», Дорожной картой по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда, с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также внедрения на территории Октябрьского района проекта «Эффективный регион», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в паспорт проекта «Совершенствование процесса приема в МАУ МФЦ Октябрьского района», утвердив его согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          управляющего делами Администрации Октябрьского района Савченко Н.Н.

| Глава Администрации Октябрьского района | Л.В. Овчиева |
| --- | --- |

Постановление вносит

МАУ МФЦ Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от  29.09.2021 № 1014

# Паспорт проекта «Совершенствование процесса приема в                                                               МАУ МФЦ Октябрьского района»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  | 2. Обоснование выбора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: Министерство экономического развития Ростовской области; Администрация Октябрьского района Ростовской области |  |  | Проблемы: |  |
| Периметр проекта: Офис МАУ МФЦ Октябрьского района, расположенный по адресу: Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 67 |  |  | - Обязательство по выполнению показателя в части не превышения 15-минутного времени ожидания заявителя в очереди. - Постоянное расширение перечня государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, без соответствующего увеличения кадрового состава и повышения мотивации. - Отсутствие альтернативы в обращении за получением государственных и муниципальных услуг. - Большая трудоемкость операций в процессе приема заявления и формирования пакета документов. |  |
| Границы проекта: прием заявителей (от выдачи талона – до окончания приема заявителя специалистом МФЦ) |  |  |  |  |
| Владелец процесса: директор МАУ МФЦ Октябрьского района Ю.Л. Карпова |  |  |  |  |
| Руководитель проекта: директор МАУ МФЦ Октябрьского района Ю.Л. Карпова |  |  |  |  |
| Команда проекта: заместитель директора по вопросам обслуживания населения МАУ МФЦ Октябрьского района Н.В. Криничная, заведующий отделом по взаимодействию с населением МАУ МФЦ Октябрьского района Т.В. Долматова, заведующий отделом информационно-аналитической обработки документов Т.А. Михайлова, ведущий специалист отдела приема-выдачи документов Н.В. Филипчук, ведущий специалист отдела приема-выдачи документов И.Е. Скопцова. |  |  |  |  |
|  |  |  | Риски: | - Низкая мотивация труда. - Недостаточная компетентность новых сотрудников. - Работа в постоянном режиме многозадачности. |
| 3. Цели и предполагаемый эффект от реализации проекта |  |  |  |  |
| Цель проекта: Совершенствование процесса приема заявителей |  |  |  |  |
| Показатель | Нормативное значение | Текущее значение (на 01.01.2021) | Целевое значение |  |
| Сокращение доли заявителей, ожидающих в очереди свыше 15 минут (%) | не более 5% | 1 | 0 |  |
| Снижение среднего времени приема заявителей (в части приема документов) (час:мин:сек) | 00:15:00 | 00:16:52 | 00:15:00 | - Дата начала реализации проекта 14 апреля 2021 года |
| Сокращение времени оказания государственной услуги «Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений» | 00:20:00 | 00:37:00 | 00:30:00 |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко