Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

13.02.2014                 	                 № 82  	                            р. п.  Каменоломни

# Об утверждении отчета о реализации ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011 – 2013 годы» по результатам за 2013 год

В соответствии с п. 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.13 №655 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и руководствуясь ч.8. ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011 – 2013 годы», по результатам за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.04.2011 №235 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011 – 2013 годы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике – главного архитектора М.Н. Протасова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района  	                                                      Е.П.  Луганцев

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 13.02.2014 № 82

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы

«Модернизация здравоохранения Октябрьского района

Ростовской области на 2011 – 2013 годы»

по результатам за 2013 год

1. Основные результаты

Для улучшения качества и обеспечения доступности медицинской помощи жителям Октябрьского района Ростовской области с 2011 года реализуется объявленная Правительством Российской Федерации крупномасштабная программа модернизации здравоохранения Российской Федерации.

Для достижения этой стратегической цели подготовлена программа модернизации здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011 – 2013 годы, которая согласована в Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации и утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 14.04.2011 № 235 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа).

Программа модернизации здравоохранения реализуется в трех конкретных направлениях:

1. укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;

2. внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в здравоохранение;

3. внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной поликлинической медицинской помощи, в том числе, предоставляемой врачами-специалистами.

На реализацию Программы в 2013 году было выделено из Областного бюджета на внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в здравоохранение  –  1493,2  тыс. рублей, из них на:

- программный комплекс «РС ЕГИСЗ» - 1001,2 тыс. рублей;

- запись к врачу в электронном виде – 449,6 тыс. рублей;

- ведение единого регистра медицинских работников – 21,2 тыс. рублей;

-  ведение электронного паспорта медицинского учреждения – 21,2 тыс. рублей.

Освоение Программы составило 100%.

Благодаря средствам программы модернизации используются современные информационно-коммуникационные технологии (программный комплекс «РС ЕГИСЗ», запись к врачу в электронном виде, ведение единого регистра медицинских работников, ведение электронного паспорта медицинского учреждения).

Отчет о финансировании, освоении и результативности мероприятий, проводимых в рамках Программы, по результатам за 2013 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Меры по реализации Программы

В 2013 году в ведомственную целевую программу «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011 – 2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 14.04.2011 № 235, один раз вносились изменения:

- с целью уточнения плановых показателей, результативности Программы на 2013 год, принято постановление Администрации Октябрьского района от 31.12.2013  № 1320 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.04.2011 №235 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2013 годы».

3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2011-2013 годы» по итогам 2013 года составила 110,5%. Это объясняется тем, что по большинству целевых показателей фактические значения данных показателей превышают плановые.

Отмечается рост младенческой смертности с 9,4 в 2012 году до 13,3 в 2013 году на 1000 населения или в абсолютных цифрах: в 2012 году умерло 6 детей, в 2013 году – 11 детей. Количество умерших недоношенных детей выросло за счет регистрации детей с экстремальной и очень низкой массой тела, переживших 168 часов, в соответствии с приказом МЗ РФ о признании ребенком плода весом от 500 граммов. Причины смертности детей: внутриутробная генерализованная инфекция и внутриутробный сепсис, множественные врождённые пороки развития. При проведении анализа умерших детей установлена смертность детей в роддомах в г. Шахты, г. Новочеркасска, г. Ростова-на-Дону. Матери пяти умерших детей не наблюдались во время беременности в ЦРБ, но были прописаны в Октябрьском районе.

Мероприятия, направленные на увеличение рождаемости и снижение младенческой смертности: приобретение по родовым сертификатам оборудования, что позволяет проводить диагностику наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций; проведение скрининга беременных и новорожденных на врожденные пороки развития; проведение иммунопрофилактики в соответствии с Национальным календарем прививок в 99,9%, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»; применение высокотехнологичных методов лечения бесплодия – экстракорпоральное оплодотворение; составление реестра беременных высокой группы риска, усиление контроля за постановкой на учёт беременных в сроке до 12 недель, 100% консультирование беременных с высоким риском областными специалистами и родоразрешение на базе областных учреждений; строгое соблюдение стандартов ведения беременных; разбор младенческой смертности с целью установления дефектов ведения беременных.

Показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте» составил  395,97 случаев на 100 тысяч человек населения, плановый показатель – 442,0 случая на 100 тысяч человек населения, в абсолютных цифрах – 37 человек. Улучшение показателя связано с реализацией программы модернизация, в первую очередь мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. В рамках программы модернизации внедрены стандарты оказания медицинской помощи по профилю кардиология, такие как фибрилляция, острый инфаркт миокарда, стенокардия. В 2011-2012г. кардиологическое отделение МБУЗ ЦРБ Октябрьского района было оснащено  оборудованием в соответствии с порядками оказания специализированной медицинской помощи больным кардиологического профиля.

В 2013 году произошло снижение показателя «Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения» от планового значения 135,0 случаев на 100 тысяч человек населения до фактического - 131,99 случаев на 100 тысяч человек населения. Улучшению показателя способствовали следующие мероприятия: 100% использование стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, использование новых методов исследования крови при исследовании заболеваний сосудов, активизирование работы по формированию здорового образа жизни у жителей района.

В МБУЗ ЦРБ Октябрьского района создан единый регистр онкологических больных. Благодаря проведению профилактических осмотров женщин и мужчин старше 35 лет с определением онкомаркеров по показаниям; обеспечению организации забора материала для цитологических исследований на атипичные клетки при проведении профилактических осмотров женщин в 100% случаев; организации забора материала для цитоморфологических исследований при проведении плановых эндоскопических исследований не менее чем в 80% случаев; проведению выездных ФЛО-исследований с целью ранней диагностики заболеваний легких; обеспечению доступности получения высокотехнологичной помощи больным со злокачественными новообразованиями; проведению УЗИ-исследований по показаниям молочных желез у женщин до 35 лет, а при выявлении патологии проведению маммографии,  улучшились показатели в 2013 году:

- «Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований» от планового показателя - 77,0 случаев на 100 тысяч человек населения до фактического - 58,2 случая на 100 тысяч человек населения;

- «Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования» от планового показателя 125,5 случаев на 100 тысяч человек населения до фактического - 41,79 случаев на 100 тысяч человек населения;

- «Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза» от планового показателя 46% до фактического - 49,74%.

Показатель «Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм» в 2013 году составил 33,5 случаев на 100 тысяч человек населения меньше, чем планировалось – 53,0 случаев на 100 тысяч человек населения. Мероприятия направленные на улучшение показателя: использование современного медицинского оборудования для оказания медицинской помощи при ДТП, оснащение санитарного транспорта бортовой аппаратуры спутниковой навигации (25 единиц) и дежурно-диспетчерских служб станций (отделений) скорой медицинской помощи компьютерным оборудованием и программным обеспечением для обеспечения функций диспетчеризации с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС (1 служба) для контроля своевременности выезда и прибытия бригад скорой медицинской помощи при ДТП, использованием алгоритмов этапности транспортировки и лечения пострадавших, использование методов в более ранние сроки реабилитации больных, использование телеконсультаций областных специалистов.

Увеличение показателя «Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях» с планового значения - 87,0% до фактического показателя – 89,3% произошло за счет профилактических осмотров детей в декретированные возрастные категории, диспансеризации 14-летних подростков, реализации пилотного проекта «Армис» (по линии Министерства образования Ростовской области) в 2-х школах района – МБОУ гимназия №20 им. С.С.Станчева и МБОУ лицей №82. Количество договоров, заключенных с родителями на проведения профилактических осмотров с применением аппаратно-программного комплекса «Армис» - 1139. Эти мероприятия способствуют выявлению заболевания на ранних стадиях, своевременному лечению с разработкой индивидуальных рекомендаций, увеличению индекса здоровья школьников и дошкольников.

Улучшение показателей «Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза» с 57,2% в 2012 году до фактического - 72,5% в 2013 году; «Смертность от острого инфаркта миокарда в стационаре» с 5 человек в 2012 году до 3 человек в 2013 году - это результат проведения таких мероприятий как: активация работы участковой службы, повышение качества медицинской помощи, улучшение работы по профосмотрам и диспансеризации, как основа по предупреждению и выявлению заболеваний в более ранние сроки, внедрение стандартов оказания специализированной медицинской помощи по профилю кардиология, такие как фибрилляция, острый инфаркт миокарда, стенокардия, введение новых методик исследования крови при заболеваниях сосудов, использование в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, введение новых методов исследования крови при исследовании заболеваний сосудов. Активизировалась работа по формированию здорового образа жизни у жителей района – проведение акции «Тихий Дон-здоровье в каждый дом!».

Показатель «Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи»  в 2013 году составил 153%, больше чем планировалось – 100%, за счет увеличения количества людей получивших высокотехнологичную помощь.

Улучшение фактического значения показателя «Среднегодовая занятость койки в МБУЗ ЦРБ Октябрьского района – 320,2 дней от планового 317 дней объясняется выполнением гарантированных объемов территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям Октябрьского района на 2013 год и снижением длительности лечения пациентов на круглосуточных и дневных койках.

Снижение показателей «Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами (всего)» с 34 человек в 2012 году до 29 человек в 2013 году (плановый показатель - 33 человека); «Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь» с 24 человек в 2012 году до 19 человек в 2013 году (плановый показатель - 23 человека) произошло за счет увеличения количества физических лиц врачей, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь.

Показатель «Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь» не изменился и составил  10 человек.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.07.2013 № 441 «О повышении заработной платы отдельным категориям работников государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области в 2013 г.» в Ростовской области работникам бюджетной сферы, в том числе учреждений здравоохранения была проведена индексация фонда оплаты труда с 1 октября 2013 г. на 5,5 процентов. За 2013 год средняя заработная плата  в сфере здравоохранения составила 15500,4 рублей, врачей – 27566,1 рублей, среднего медицинского персонала – 16528,5 рублей, младшего медицинского персонала – 8458,2 рублей. Таким образом, достигнуты показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2013 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Показатели достигнуты за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, оплаты за проведенную диспансеризацию, премиальных выплат и повышения заработной платы на 5,5% с 1 октября 2013 года.

Показатель «Фондовооруженность учреждения здравоохранения» снизился за счет увеличения численности врачей, составил в 2013 году 3953566,5 рублей на одного врача.

Показатель «Фондооснащенность учреждений здравоохранения» снизился за счет увеличения площади зданий и сооружений, составил 2013 году 25697,29 рублей на 1м² площади зданий и сооружений.

Показатель «Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи» составляет 1 – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района является единственным юридическим лицом в Октябрьском районе, оснащение которого приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи.

В связи с реализацией мероприятия по внедрению информационных систем в здравоохранение, в рамках программы модернизации, показатели «Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов)», «Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты» выполнены на 100%. Показатель «Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией» составляет 1.

Увеличение показателя «Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера» с 21человека до 24 человек и снижение показателя «Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера» с 53 человек до 45 человек произошло за счет распределения доплат. Доплаты стимулирующего характера получают медицинские работники непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи, согласно протокола ежемесячной оценки качества медицинской помощи.

Информация об оценке эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Программы по результатам за 2013 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Благодаря реализации ведомственной целевой программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011-2013 годы» в 2013 году удалось решить проблемы муниципального здравоохранения по оснащенности современно-информационными системами, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям Октябрьского района.

Управляющий делами

Администрации района                                        Н.Н. Савченко

## Приложение № 1

## к отчету о реализации

## ведомственной целевой программы

## «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011 – 2013 годы» по результатам за 2013 год

## ОТЧЕТ

## о финансировании, освоении и результативности мероприятий, проводимых

## в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация

## здравоохранения Октябрьского района на 2011 – 2013 годы»,

## по результатам за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований за 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Консолидирован. бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет | Консолидирован. бюджет |  | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет | Консолидирован. бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | местный бюджет | ФФОМС | ТФОМС |  |  | областной бюджет | местный бюджет | ФФОМС | ТФОМС |  |  | областной бюджет | местный бюджет | ФФОМС | ТФОМС |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение. Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 1493,2 |  | 1493,2 |  |  |  | 1493,2 |  | 1493,2 |  |  |  | 1493,2 |  | 1493,2 |  |  |  | Денежные средства освоены в полном объеме |
| 8 | Мероприятие 1.1 Приобретение лицензионного обеспечения компьютерных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.1 Программный комплекс «РС ЕГИСЗ» | 1001,2 |  | 1001,2 |  |  |  | 1001,2 |  | 1001,2 |  |  |  | 1001,2 |  | 1001,2 |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде | 449,6 |  | 449,6 |  |  |  | 449,6 |  | 449,6 |  |  |  | 449,6 |  | 449,6 |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.3 Обмен телемедицинскими данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников | 21,2 |  | 21,2 |  |  |  | 21,2 |  | 21,2 |  |  |  | 21,2 |  | 21,2 |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 21,2 |  | 21,2 |  |  |  | 21,2 |  | 21,2 |  |  |  | 21,2 |  | 21,2 |  |  |  |  |
| 14 | Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1493,2 |  | 1493,2 |  |  |  | 1493,2 |  | 1493,2 |  |  |  | 1493,2 |  | 1493,2 |  |  |  |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

ТФОМС – Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области;

ПСД – проектно-сметная документация;

СДР – синдром дыхательных путей;

ОБ – областной бюджет;

РФ – Российская Федерация;

РО – Ростовская область.

Приложение № 2

## к отчету о реализации

## ведомственной целевой программе

## «Модернизация здравоохранения

## Октябрьского района на 2011 – 2013 годы»

## по результатам за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках ведомственной целевой

программы «Модернизация здравоохранения Октябрьского района на 2011 – 2013 годы»,

по результатам за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2011 год | отклонение | 2012 год | отклонение | 2013 год | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 3,7 | -4,3 | 9,4 | 1,4 | 13,3 | 4,3 |  |
| 1.2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | кол-во случаев на 100 тыс. человек населения | 495,1 | 494,0 | 442,0 | 482,0 | -13,1 | 444,1 | -49,9 | 395,97 | -46,03 |  |
| 1.3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | кол-во случаев на 100 тыс. человек населения | 187,0 | 186,0 | 135,0 | 170,4 | -16,6 | 135,6 | -50,4 | 131,99 | -3,01 |  |
| 1.4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | кол-во случаев на 100 тыс. человек населения | 49,3 | 49,0 | 77,0 | 78,0 | 28,7 | 77,1 | 28,1 | 58,2 | -18,8 |  |
| 1.5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм | кол-во случаев на 100 тыс. человек населения | 100,0 | 98,0 | 53,0 | 41,3 | -58,7 | 53,7 | -44,3 | 33,5 | -19,5 |  |
| 1.6 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | кол-во случаев на 100 тыс. человек населения | 136,0 | 135,0 | 125,5 | 151,5 | 15,5 | 125,5 | -9,5 | 41,79 | -83,71 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.7 | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | процент | 87,8 | 87,9 | 87,0 | 47,5 | -40,3 | 87,8 | -0,1 | 89,3 | 2,3 |  |
| 1.8 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | процент | 45,5 | 45,0 | 46,0 | 45,5 | 0 | 45,8 | 0,8 | 49,74 | 3,74 |  |
| 1.9 | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | процент | 73,1 | 73,2 | 58,0 | 50,2 | -22,9 | 57,2 | 16,0 | 72,5 | 14,5 |  |
| 1.10 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент | 48,0 | 48,5 | 46,0 | 46,3 | -1,7 | 46,5 | -2,0 | 45,0 | -1,0 |  |
| 1.11 | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | процент | 69,0 | 70,0 | 100,0 | 130,0 | 61,0 | 240,0 | 170,0 | 153,0 | 53,0 |  |
| II. Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 335,0 | 335,0 | 317,0 | 314,0 | -21,0 | 314,0 | -21,0 | 320,2 | 3,2 |  |
| 2.2 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами (всего) | человек | 34,7 | 33,9 | 33,0 | 22,0 | -12,7 | 34,0 | 0,1 | 29,0 | -4,0 |  |
| 2.3 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь | человек | 34,2 | 32,5 | 23,0 | 16,0 | -18,2 | 24,0 | -8,5 | 19,0 | -4,0 |  |
| 2.4 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | человек | 33,0 | 33,0 | 10,0 | 6,0 | -27 | 10,0 | -23,0 | 10,0 | 0 |  |
| 2.5 | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | рубли | 12450,0 | 13259,0 | 13443,0 | 10699,0 | -1751 | 11875,0 | -1384,0 | 15500,4 | 2057,4 |  |
| 2.6 | Фондовооруженность учреждения здравоохранения | рублей на одного врача | 3207135,22 | 3351810,55 | 4326175,41 | 3600750,37 | 393615,15 | 4378685,88 | 1026875,33 | 3953566,59 | -372608,82 |  |
| 2.7 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | рублей на 1м² площади зданий и сооружений | 15206,25 | 15892,21 | 41155,04 | 40288,12 | 25081,87 | 43090,94 | 27198,73 | 25697,29 | -15457,75 |  |
| 2.8 | Кол-во зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9 | Кол-во учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 2.10 | Кол-во пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  | 0 |
| 2.11 | Кол-во государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  | 0 |
| 2.12 | Кол-во государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией от общего количества государственных (муниципальных) учреждений | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| 2.13 | Кол-во врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | человек | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 24 |  | 3 |
| 2.14 | Кол-во среднего медицинского персонала, работающего с врачами специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | человек | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 45 |  | -8 |