Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019                                        № 397                	    р.п. Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» на 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово – экономического управления Юшковскую Т.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                         Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор по

организационной работе, местному

самоуправлению и сопровождению

муниципальных услуг

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2019 № 397

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие территориального общественного самоуправления» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник. | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» | Заместитель начальника отдела социально – политических коммуникаций – заведующий сектором организационной работы и местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие. Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | Заместитель начальника отдела социально – политических коммуникаций – заведующий сектором организационной работы и местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | привлечение к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | 31 декабря 2019 года | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие. Публикация в средствах массовой информации опыта работы ТОС | Заместитель начальника отдела социально – политических коммуникаций – заведующий сектором организационной работы и местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | публикация в средствах массовой информации опыта работы ТОС | 31 декабря 2019 года | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Решение органами ТОС социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | Х | Х | 31 декабря 2019 года | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях»» | Заместитель начальника отдела социально – политических коммуникаций – заведующий сектором организационной работы и местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | Х | Х | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие. Оказание содействия органам ТОС по организации взаимодействия с правоохранительными органами по поддержанию правопорядка и профилактике правонарушений | Начальник отдела антикоррупционной и правовой работы Администрации Октябрьского района Болдырева И.В. | содействие органам ТОС по организации взаимодействия с правоохранительными органами по поддержанию правопорядка и профилактике правонарушений | 31 декабря 2019 года | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие. Привлечение органов ТОС к организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства | Заместитель главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политике Уманцева С.А. | привлечение органов ТОС к организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства | 31 декабря 2019 года | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие. Привлечение творческих коллективов территориального общественного самоуправления к участию в районных мероприятиях | Заместитель главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политике Уманцева С.А. | привлечение творческих коллективов территориального общественного самоуправления к участию в районных | 31 декабря 2019 года | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие. Проведение конкурса «Лучший ТОС Октябрьского района» | Заместитель начальника отдела социально – политических коммуникаций – заведующий сектором организационной работы и местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | проведение конкурса «Лучший ТОС Октябрьского района» | 31 декабря 2019 года | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2. Участие и проведение конкурса «Лучший ТОС Октябрьского района» | Х | Х | 31 декабря 2019 года | Х | Х | Х | Х |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района	                                                                                                    Н.Н. Савченко