Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020                                          № 328                              р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018 № 1474, по результатам работы за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В. и заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района								  Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

инвестиционного развития

и стратегического планирования

Администрации Октябрьского района

сектор содействия развитию

малого и среднего предпринимательства

и потребительского рынка

Администрации Октябрьского района

управление инновационного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2020 № 328

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год

- 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

- В целях создания условий для устойчивого роста экономики Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018  №1474 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем является Администрация  Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства  и потребительского рынка, управления инновационного развития Администрации Октябрьского района муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий.

- 1.1 В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при главе Администрации Октябрьского района (постановление Администрации района  от 29.03.2017 № 294 (в редакции от 29.11.2019 №1432 «О Совете по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района». В 2019 году проведено 12 заседаний Совета.

Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2030 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2019 год. Индекс реализации Стратегии составил 99,7 процентов.

Реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата  в районе (постановление Администрации Октябрьского района  от 14.08.2019 №1016).

Ежемесячно проводился мониторинг Реестра инвестиционных проектов за 2019 год. Объем инвестиций за 2019 год по предварительным данным  составил 3988,5  млн. рублей или 69 процентов от запланированного объема. Создано  999 новых рабочих мест.

В районе за 2019 год реализованы инвестиционные проекты такие как:

-строительство завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения в п. Кадамовский ООО "КСМК-Север" – 2,0 млрд. рублей.

- строительство завода по обработке металла ООО «Завод  высоковольтных опор» -  150,0 млн. рублей.

- строительство детской поликлиники п. Каменоломни – 20,4 млн. рублей.

- открытие врачебной амбулатории в х. Керчик – Савров – 3,8 млн. рублей.

- строительство автозаправочной станции ООО «Флеш» - 50,0 млн. рублей.

Ежемесячно обновляется реестр инвестиционных предложений Октябрьского района, где находится 16 инвестиционных  предложений, проводится инвестиционный Совет, на котором рассматриваются инвестиционные проекты, где оказывается поддержка со стороны Администрации района.

Ежеквартально ведется обновления в программный комплекс системы «Фактор», для дальнейшего размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Инвестору» перспективные инвестиционные площадки района (Октябрьская промзона, Парк культуры и отдыха в п. Каменоломни)

Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле главы Администрации Октябрьского района.

Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения вопросов в режиме  «он-лайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации Октябрьского района.

Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2019 год было предоставлено 18 грантов  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» на сумму 3,4  млн. рублей;

- 1.2. Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

- В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:

Администрацией района оказывается всесторонняя поддержка развитию малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2019 года финансовая помощь Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства предоставлена 
43 субъектам малого бизнеса на сумму 68,3 млн. рублей.

Предприниматели  и организации Октябрьского района принимают участие в гарантийной и финансовой поддержке на областном уровне:

В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено 14 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 32,4 млн. рублей.

НКО "Гарантийный фонд РО" в 1-м полугодии 2019 года было предоставлено 1 поручительство  субъекту малого и среднего предпринимательства Октябрьского района на сумму 3,71 млн. рублей.

Помимо финансовой поддержки, в Октябрьском районе оказывается консультационная поддержка предпринимательства.

За отчетный период было проведено 4 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству с приглашением представителя прокуратуры, представителей  ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», инфраструктуры поддержки.

Проведено заседание рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции.

В отчетном периоде 2019 года сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства совместно со специалистами АНО «РРАПП», НО «Гарантийный фонд РО», специалистами ПАО «Сбербанк России» проведено 10 обучающих семинаров для предпринимателей, молодых людей, а также граждан, планирующих организовать собственное  дело, оказано           981 консультация по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, трудовых отношений, вопросам регистрации предприятий.

В соответствии с поручением главы Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиевой, проводится работа, направленная на популяризацию бизнеса среди молодежи.

11.10.2019 в Октябрьском районе открыта Школа молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района.

В рамках празднования «Дня Российского предпринимательства» проведен I Бизнес-форум «Трансформация» и фестиваль НКО «Добрый район». Разработано Положение «О конкурсе детского рисунка «Бизнес глазами детей», организована выставка рисунков, а также экскурсия учащихся на предприятие ООО «Аризона-2», музейный урок для учащихся на тему: «История Российского предпринимательства: прошлое и настоящее».

Совместно с МАУ МФЦ Октябрьского района реализован проект по продвижению информации о деятельности (выпускаемых товарах и оказанных услугах) предприятий и индивидуальных предпринимателей Октябрьского района в массы, для потенциальных потребителей.

2. Результаты реализации основных

мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район», предусмотрена реализация    10 основных мероприятий, 2 приоритетных основных мероприятий                    4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.2  содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Основное мероприятие 1.3. содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района – выполнено, оказано содействие в использовании инструментов поддержки;

Основное мероприятие 1.4. содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ выполнено на 2,6 процентов больше от запланированного объема;

Основное мероприятие 2.1. создание благоприятной  для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.2. проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах) – выполнено на 100 процентов участие в 1 международном женском форуме за полярным кругом «Обнимая Арктику», участие в Агропромышленном форуме Юга России; участие в фестивале туризма «Мир без границ», участие в XV Конференции городов-партнеров России и Германии, участие в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Основное мероприятие 2.3. организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе – выполнено на 100 процентов, участие в форуме «Развитие территорий  технологии будущего».

Основное мероприятие 2.4. проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс – по данному мероприятию запланировано не было.

Основное мероприятие 2.5 освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации выполнено на 100 процентов публикации в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник».

Основное мероприятие 2.6. обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта – выполнено на 100 процентов техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района и инвестиционного портала.

Основное мероприятие 2.7.Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски - по данному мероприятию запланировано не было.

Приоритетное основное мероприятие 2.1.1. организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района» организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2019 году состоялось 12 заседания Совета. По итогу года освоено инвестиций -       3,9 млрд. рублей, создано 999 рабочих мест.

Приоритетное основное мероприятие 2.1.2. организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района - организовано сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках Перечня с общим объемом инвестиций 637,6 млн. рублей. Эти проекты позволят создать в районе порядка 42 дополнительных рабочих мест.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 
18 основных мероприятий, 3 приоритетных основных мероприятий 
5 контрольных событий.

Основное мероприятие  1.1. организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В отчетном периоде 2019 года сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства совместно со специалистами АНО «РРАПП», НО «Гарантийный фонд РО», специалистами ПАО «Сбербанк России» проведено 10 обучающих семинаров для предпринимателей, молодых людей, а также граждан, планирующих организовать собственное  дело, оказано 981 консультация по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, трудовых отношений, вопросам регистрации предприятий.

Приоритетное основное мероприятие 1.2. содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате. Предприниматели района проходят обучение в рамках Губернаторской программы подготовки кадров.

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни». Основные мероприятия и актуальные новости для предпринимателей размещаются на официальном интернет сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/малый и средний бизнес», а также в публичных социальных сетях.

Основное мероприятие 1.4. изготовление памяток и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства – по данному мероприятию запланировано не было.

Основное мероприятие 2.1. организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства.  Организован муниципальный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предприниматель Октябрьского района» по 4 номинациям.

Основное мероприятие 2.2. проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства». В целях популяризации предпринимательской деятельности  проведен  муниципальный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предприниматель Октябрьского района» по 4 номинациям.

Основное мероприятие 2.3 проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства. В рамках празднования «Дня Российского предпринимательства» проведен 
I Бизнес-форум «Трансформация» и фестиваль НКО «Добрый район».

Основное мероприятие 2.4. участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах. Предприниматели района 25.08.2019 приняли участие в выставке 
«Шахты-Экспо 2019».

Основное мероприятие 2.5. проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей). В Октябрьском районе 11.10.2019 открыта Школа молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района.

Основное мероприятие 2.6. участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации. Предпринимательское сообщество района принимало участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.1 привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО»,                    АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района). В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено 14 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 32,4 млн. рублей, НКО "Гарантийный фонд РО" в 1-м полугодии 
2019 года было предоставлено 1 поручительство  субъекту малого и среднего предпринимательства Октябрьского района на сумму 3,71 млн. рублей.

Основное мероприятие 3.2. проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования. По итогам года проведено 4 заседания Совета по  малому бизнесу, на которые приглашались представители кредитных учреждений.

Основное мероприятие 4.1 организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций. АНО «Ассоциация работодателей Октябрьского района» в отчетном периоде было проведено 2  заседания совета работодателей с участием представителей ресурсоснабжающих организаций района.

Основное мероприятие 4.2. мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры – по данному мероприятию запланировано не было.

Основное мероприятие 5.1 создание единого оператора для инфраструктуры поддержки  малого и среднего предпринимательства,  функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда).  В 2019 году Министерством экономического развития РО одобрено создание центра 
«Мой бизнес» в Октябрьском районе.

Основное мероприятие 5.2 формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП. На портале «Малый и средний бизнес Дона» с 
2019 года начала работу бесплатная площадка по обмену торговыми предложениями для предпринимателей Ростовской области. Предприниматели района проинформированы о создании цифровой платформы.

Основное мероприятие 6.1 проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие». В октябре 2019  года проведен обучающий семинар под председательством 
МСП «Опора России».

Основное мероприятие 6.2. привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях. Предприниматели района  принимали участие в благотворительных акциях. Организовано 2 благотворительные поездки с предпринимателями района в приют «Огонек».  2  Благотворительные выставки «Белый цветок» были организованы на бизнес-форуме «Транформация», а также на выставке «Шахты-Экспо 2019».

Основное мероприятие 7.2 создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере. Предложения по созданию новых продуктов направлены директору МКК «Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района»

По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 
6 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 6.

Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района»

Основное мероприятие 3.1.1. поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг)

Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества

Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности

Основное мероприятие 3.2.2.

По подпрограмме 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» предусмотрено выполнение 1 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1

# Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2019году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 67419,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района - 1119,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 66300,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района  от 21.12.2018 №163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1119,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1119,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -1119,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
72818,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 1119,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 71699,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 0,0 тыс. рублей, из них:

0,0 тыс. рублей - экономия в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам, а также экономией по итогам конкурсных процедур;

0,0 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупки;

0,0  тыс. рублей - экономия по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в связи с выделением указанных средств по обращениям муниципальных образований и подтверждением заявленных дисбалансов местных бюджетов, а также по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи с неперечислением средств, обусловленным невыполнением муниципальными образованиями обязательств соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

- Сведения о достижении
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, из них: по 10 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 14 - фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций плановое значение 4,3 млрд. рублей, фактическое 3,9 млрд. рублей.

Показатель 1.1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций плановое значение 107,5 процентов,  фактическое 90,7 процентов.

Показатель 1.2. Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района плановое значение 2100,0 млн. рублей,  фактическое 
1977,7 млн. рублей.

Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей плановое значение 33,4 процентов,  фактическое 42,4 процентов.

Показатель 2.1. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) плановое значение 6197 процентов, фактическое 5805 процентов.

Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) плановое значение 17,2 штук,  фактическое 26,3 штук.

Показатель 2.3. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально-ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) плановое значение 1,9 процентов  фактическое 2,1 процентов.

Показатель 2.4. Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе плановое значение 512 единиц,  фактическое 551 единиц.

Показатель 2.5. Увеличение количества  субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных  субъектов МСП плановое значение 4 процента,  фактическое 
4 процента.

Показатель 2.6. Увеличение количества  субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших  поддержку в рамках муниципальной программы плановое значение 900 процентов,  фактическое 981 процентов.

Показатель 2.7. Увеличение количества  вновь созданных  субъектов МСП Октябрьского района плановое значение 385  единиц,  фактическое 
400 единиц.

Показатель 3.1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) плановое значение 0,2031,   фактическое 0,2031.

Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций плановое значение 12, фактическое 12.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 0,95;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,84;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,94;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,27;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,94;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,53;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,11;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1,09;

степень достижения целевого показателя 2.7 равна 1,04;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=1,1,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 
(СРом=17/17 = 1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=7/7 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

72818,7 тыс. рублей/67419,3тыс. рублей=1,08

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=1/1,08=0,93, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 1,1х0,5+1х0,3+0,93х0,2=1,04,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 №208 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 №163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1119,3 тыс. рублей.

Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы, направленных на поддержку инвестиционной деятельности в Октябрьском районе, а также рассмотреть возможность увеличение финансирования подпрограммы 
2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»  в связи с открытием в Октябрьском районе Школы молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                           	          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | 1.1. Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 1.2. Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструкту-ры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционно-го проекта, и (или) их подключению (технологичес-кому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологичес-ком присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | В 2019 году не предусмотре-но | - |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляю-щих деятельность на территории Октябрьского района | Оказали содействии в оказании государствен-ной поддержке предприятию по строительству логистическо-го комплекса | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | Выдано 14 займов и на 3,71 млн. рублей, 43 займа на 68,3 млн. рублей | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | Выдано 43 займа на 68,3 млн. рублей. | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | Выдано 18 грантов, на 3399,4 тыс. рублей. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Мероприятие 2.1.1. Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. | Организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2019 году состоялось 12 заседания Совета. По итогу года освоено инвестиций 3,9 млрд. рублей, создано 999 рабочих мест. | - |
| 10 | Мероприятие 2.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мониторинг реализации инвести-ционных проектов, включенных в Перечень | Организовано сопровожде-ние и мониторинг хода реализации приоритетных инвестицион-ных проектов в рамках перечня с общим объемом инвестиций 24,1 млрд. рублей. Эти проекты позволят создать в районе порядка 1805 дополнитель-ных рабочих мест |  |
| 11 | Контрольное событие 2.1. Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района- новыми проектами |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Дополнение в реестр инвестиционных проектов не менее 3 новыми проектами | В процессе работы дополнен Перечень тремя инвестицион-ными проектами на общую сумму 330,0 млн. рублей с созданием 60 рабочих мест | - |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах) | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | Участие в 1 международном женском форуме за полярным кругом «Обнимая Арктику», участие в Агропромы-шленном форуме Юга России; участие в фестивале туризма «Мир без границ», участие в XV Конференции городов-партнеров России и Германии, участие в Общероссий-ском форуме «Стратеги-ческое планирование в регионах и городах России» | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Регулярное обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | Участие в форуме «Развитие территорий – технологии будущего» | Х |
| 14 | Основное мероприятие 2.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | По данному мероприятию запланирова-но не было | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.5 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Информирова-ние об инвестиционной деятельности района | Прошли публикации в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник» и размещение информации на инвестицион-ном портале и официальном портале Октябрьского района | - |
| 16 | Основное мероприятие 2.6. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Техническая поддержка Интернет-сайта | Проведена техническая поддержка официального сайта Администра-ции Октябрьского района | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.7.Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | - | - |
| 18 | Контрольное событие 2.2 Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | Прошли публикации в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник» и размещение информации на инвестицион-ном портале и официальном портале Октябрьского района | - |
| 19 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства, и граждан, желающих создать собственное дело | По итогам года проведено 9 семинаров |  |
| 21 | Контрольное мероприятие 1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Рассмотрение на заседаниях Совета при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. | По итогам года проведено 9 семинаров | - |
| 22 | Приоритетное основное мероприятие 1.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессиона-лизма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспо-собности за счет повышения компетентности предпринима-телей | Предприни-матели района принимают участие в Губернаторской программе подготовки кадров | - |
| 23 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиона-льные и международные рынки, презентация производствен-ных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельств | - | - |
| 24 | Основное мероприятие 1.4. Изготовление памяток и информационных материалов по вопросам развития предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | - | - |
| 25 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; презентация производствен-ных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | В целях популяризации предпринима-тельской деятельности проведен муниципаль-ный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предпринима-тель Октябрьского района» по 4 номинациям. | - |
| 26 | Основное мероприятие 2.2. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимате-ля | В целях популяриза-ции предпринимательской деятельности проведен муниципаль-ный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предприни-матель Октябрьского района» по 4 номинациям. | - |
| 27 | Контрольное мероприятие 2.1. Проведение в мае 2019 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринима- тельства» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимате-ля | В целях популяриза-ции предпринима-тельской деятельности проведен муниципаль-ный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предпринима-тель Октябрьского района» по 4 номинациям. | - |
| 29 | Контрольное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | 24.05.2019 проведена универсаль-ная выставка-ярмарка, приурочен-ная ко дню Российского предприни-мательства | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.4. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Позиционирова-ние Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | 25.08.2019 предприни-матели района приняли участие в выставке «Шахты-экспо 2019» | - |
| 31 | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение внимания молодых людей к предпринима-тельской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринима-тельской инициативы; рост числа начинающих предпринима-телей; содействие развитию стартующего бизнеса | В октябре 2019 года в районе открыта Школа молодого предпринима-теля | - |
| 32 | Основное мероприятие 2.6. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда предпринима-тельской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринима-тельства | Предприниматели района в октябре 2019 года принимали участие в областном конкурсе «Лучшие предприятие малого бизнеса» |  |
| 33 | Основное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение налоговых отчислений в консолидированный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | Областными финансовыми структурами оказана поддержка 15 субъектам МСП района в сумме 36,1 млн. рублей. |  |
| 34 | Контрольное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подготовка профессиональ-ных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионали-зма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкуренто-способности за счет повышения компетентности предпринима-телей | Выдано 14 займов предпринима-телям района в АНО «РРАПП» |  |
| 35 | Основное мероприятие 3.2. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональ-ные и международные рынки, презентация производствен-ных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Проведено 4 заседания Совета по малому бизнесу, в том числе с привлечением представи-телей кредитных учреждений | - |
| 36 | Основное мероприятие 4.1 Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | По данному мероприятию запланировано не было | - |
| 37 | Основное мероприятие 4.2. Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения с представителя-ми ресурсо-снабжающих организаций | По данному мероприятию запланирова-но не было | - |
| 38 | Основное мероприятие 5.1 Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Функциони-рует единая платформа поддержки МСП «Бизнес-навигатор» | - |
| 39 | Контрольное мероприятие 5.1. Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функциони-рующего в режиме «одного окна» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение информацион-ного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | В 2019 году одобрено создание центра «Мой бизнес» в Октябрьском районе | - |
| 40 | Основное мероприятие 5.2 Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение информационно-го поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | Функциони-рует единая платформа поддержки МСП «Бизнес-навигатор» |  |
| 41 | Основное мероприятие 6.1 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Расширение информационно-го поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | В октябре 2019 года проведен обучающий семинар под председа-тельством МСП «Опора России» | - |
| 42 | Основное мероприятие 6.2. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение бизнес-сообщества к проводимым благотворительным акциям | Предприни-матели района принимали участие в благотвори-тельных акциях. Организовано 2 благотвори-тельные поездки с предпринима-телями района в приют «Огонек» |  |
| 43 | Основное мероприятие 7.2 Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | Предложения по созданию новых продуктов направлены директору МКК «Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района» |  |
| 44 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | - | - |
| 45 | Основное мероприятие 3.1.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | - | - |
| 46 | Контрольное мероприятие 3.1 Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение информирован-ности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | - | - |
| 47 | Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инно-вационного творчества | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Позиционирова-ние Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | - | - |
| 48 | Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | позиционирование Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 67419,3 | 1119,3 | 72818,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1119,3 | 1119,3 | 1119,3 |
|  | внебюджетные источники | 66300,0 | 0,0 | 71699,4 |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район». | Всего | 2355,8 | 1055,8 | 4455,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1055,8 | 1055,8 | 1055,8 |
|  | внебюджетные источники | 1300,0 | 0,0 | 3399,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форусах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах) | Всего | 488,9 | 488,9 | 488,9 |
| Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | Всего | 1300,0 | 0,0 | 3399,4 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | Всего | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
| Основное мероприятие 2.4 Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | Всего | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | Всего | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| Основное мероприятие 2.7 Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Всего | 65063,5 | 63,5 | 68363,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
|  | внебюджетные источники | 65000,0 |  | 68300,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и сред-него предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Всего | 65000,0 | 0,0 | 68300,0 |
| 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Изготовление памяток и ин-формационных материалов по вопросам развития предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства | Всего | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| 2.4. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и сред-него предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2019 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | Млрд. рублей | - | 4,3 | 3,9 | Снижение связано с завершение строительства ООО «КСМК-Север» |
| 2 | Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. | % | 33,0 | 33,4 | 42,4 |  |
|  | # Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |  |
| 3 | # Показатель 1.1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | # % | # - | # 107,5 | # 90,7 | # Снижение связано с завершение строительства ООО «КСМК-Север» |
| 4 | # Показатель 1.2.Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района | # Млн. рублей | # - | # 2100,0 | # 1977,7 | # Снижение связано с завершение строительства ООО «КСМК-Север» |
|  | # Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 5 | # Показатель 2.1. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая индивидуальных предпринимателей) | # ед. | # 6084 | # 6197 | # 5805 | # Снижение показателя связано с переходом в крупные предприятия ООО «Евродон-Юг» с численностью свыше 600 чел. |
| 6 | # Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | # % | # 16,8 | # 17,2 | # 26,3 | # - |
| 7 | # Показатель 2.3. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально-ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | # % | # 1,3 | # 1,9 | # 2,1 | # - |
| 8 | # Показатель 2.4. Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе | # ед. | # 322 | # 512 | # 551 | # - |
| 9 | # Показатель 2.5.Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | # шт. | # 8 | # 4 | # 4 | # - |
| 10 | # Показатель 2.6. Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках муниципальной программы | # ед. | # 750 | # 900 | # 981 | # - |
| 11 | # Показатель 2.7. Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП Октябрьского района | # ед. | # 309 | # 385 | # 400 | # - |
|  | # Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 12 | # Показатель 3.1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | # млрд. рублей | # 0,1235 | # 0,2031 | # 0,2031 | # - |
| 13 | # Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | # % | # 2 | # 12 | # 12 | # - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ПАО – публичное акционерное общество;

АО – акционерное общество;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

МАУ МФЦ – муниципальное автономное учреждение многофункциональный центр;

НКО – некоммерческая организация;

РО – Ростовская область;

МКК – микрокредитная компания.