Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

25.02.2022                                          № 243                           р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского рай-она «Поддержка социально ориентированных некоммер-ческих организаций в Октяб-рьском районе» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  Администрации  Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района			                                  Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Отдел социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 25.02.2022 № 243

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

- за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021год

В целях создания условий для развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района (далее -  СО НКО) и повышения эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района,  повышения гражданской активности, развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций;

- создан и обновлен реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района;

- оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района;

- оказана информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района;

- оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района;

- оказана имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района;

- налажена координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района;

- проведен  мониторинг предоставления  услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими  организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определены категории граждан, нуждающиеся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услугах, определены услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями, которые можно передать на аутсорсинг  СО НКО;

- проведены информационные кампании о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества;

- разработаны методические материалы по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг;

- проведено позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет;

- изготовлена информационно методическая продукция (листовки, плакаты, брошюры), баннера в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик  реализации социальных проектов;

- проведены Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов;

- проведено обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, принято участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения;

- принято участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения;

- принято участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов;

- оказано содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализации проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью;

- разработаны системы поддержки добровольческой деятельности и развития соответствующей инфраструктуры, в том числе проведены районные конкурсы: «Доброволец года», «Лучшая общественная организация» др.

- принято участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня, посвященных добровольчеству и благотворительности.

- Основные результаты реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском   районе»   представлены   в  соответствии  с  каждым  ожидаемым

- результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах:

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе;

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих организаций в достижении приоритетных задач в социальной сфере;

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества, социального предпринимательства  в Октябрьском районе, играющих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих организаций;

- решение вопросов благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий для проживания через реализацию гражданских инициатив, в том числе органами территориально общественного самоуправления;

- снижение социальной напряженности в муниципальном образовании.

- Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы, заключающейся в развитии некоммерческого сектора Октябрьского района. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района», предусмотрена реализация 16 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих  успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнено в полном объеме. За 2021 год принято 8 нормативно-правовых документов;

Основное мероприятие 1.2. «создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнено в полном объеме.

На территории Октябрьского района на конец 2021 года, согласно реестру НКО, создано 80 некоммерческих организаций, из них 64 активно развивающих свою деятельность в социальных сферах;

Основное мероприятие 1.3. «оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района» выполнено в полном объеме. Несмотря на пандемию, ежемесячно на территории района проводились мероприятия, в том числе благотворительные, инициаторами которых выступали представители некоммерческого сектора, организация которых проходила с участием отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, как в онлайн формате, так и в «режиме живого общения». Отдел выступил соорганизатором более 30 мероприятий НКО. Информация о проведенных мероприятиях регулярно размещалась в СМИ и на сайте администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.4. «информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района» выполнено в полном объеме. Оказаны услуги некоммерческим организациям в подготовке пакетов документов и проектов для участия некоммерческих организаций  в конкурсах, в том числе в конкурсах на выделение грантов и субсидий (всего отделом совместно с руководителями НКО подготовлено 51 заявка, включая пакеты документов, согласно положениям конкурсов), а так же подготовке презентаций для  участия в мероприятиях по обмену опытом, организации собственных акций, спортивных и творческих мероприятий;

Основное мероприятие 1.5. «имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района» выполнено в полном объеме. Для ведения успешной уставной деятельности 14 некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района предоставлены помещения;

Основное мероприятие 1.6. «финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» выполнено в полном объёме. Согласно запланированному показателю 2021 года финансовую поддержку должны получить 4 СО НКО и по факту финансовую поддержку получили 4 СО НКО.

Основное мероприятие 1.7. «координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района» выполнено в полном объеме – более 20 реализуемых некоммерческим сектором социально-значимых проектов  имели организационную поддержку от структурных подразделений Администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.8. «проведение мониторинга предоставления  услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими  организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг  СО НКО» выполнено;

Основное мероприятие 1.9. «проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества» выполнено в полном объеме- некоммерческие организации в течении года принимали активное участие в различных мероприятиях районного, областного и федерального значения, информация о которых регулярно размещалась в СМИ и других информационных ресурсах отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.10. «разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг» выполнено;

Основное мероприятие 1.11. «позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» выполнено в полном объеме - отделом на постоянной основе велась подготовка статей о деятельности НКО района, которые размещались в газетах "Сельский вестник"; "КВУ", "Шахтинские известия", "Молот", на сайте Администрации Октябрьского района и сайте «поддержки  некоммерческих организаций  и инициатив активных граждан Октябрьского района», других информационных ресурсах. Всего с участием отдела подготовлено видеосюжетов - 5, публикаций в газетах - 27, публикаций на сайте Администрации Октябрьского района и сайте отдела более – 100;

Основное мероприятие 1.12. «изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик  реализации социальных проектов» выполнено в полном объеме - изготовлены информационные баннера, позиционирующие деятельность некоммерческого сектора района и печатная продукция в виде плакатов, брошюр и визиток. Всего изготовлено информационных листовок - 10 видов, плакатов формата А2 - 13 видов, баннеров - 4 вида;

Основное мероприятие 1.13. «проведения Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов» выполнено в полном объеме. В связи с пандемией мероприятия для руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов проводились в режиме онлайн и «живого общения». Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций так же провела для руководителей СО НКО 51 индивидуальных образовательных мероприятий по подготовке заявок на получение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов;

Основное мероприятие 1.14. «обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения» Участие в образовательных мероприятиях областного, регионально и федерального значения было преимущественно через ZOOM, в том числе в качестве экспертов и спикеров образовательных площадок.

- Основное мероприятие 1.15. «участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения выполнено в полном объеме - некоммерческие организации района в 2021 году по обмену опытом  приняли участие в 20 областных и 2 федеральных мероприятиях;

Основное мероприятие 1.16. «участие некоммерческого сектора района  в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» выполнено в полном объеме - некоммерческие  организации района принимали активное участие в конкурсах областного и федерального значения - 9 из них стали победителями грантового конкурса Президента РФ;

Контрольное событие 1.6. «предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района» выполнено в полном объеме. Согласно плану ключевых показателей эффективности программы финансовая поддержка на  реализацию проектов  должна   была быть предоставлена  4 СОНКО, по факту субсидию так же получили 4 СО НКО.

В рамках подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

- Основное мероприятие 2.1. «содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью выполнено в полном объеме - за 2021 год активными гражданами Октябрьского района, в том числе при поддержки отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, муниципального Фонда местного развития и поддержки предпринимательства реализовано 93 «местных инициативы»,  направленных на благоустройство населенных пунктов и создание комфортных условий проживания;

- Основное мероприятие 2.2. «участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня  посвященных добровольчеству и благотворительности» выполнено в полном объеме -  число добровольческих мероприятий равно 14, самыми яркими и масштабными   в   Октябрьском районе   стали  мероприятия направленные на помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, инвалидам многодетным и малоимущим семьям: «Мы вместе, мы рядом», «Соберем ребенка в школу», Совместные дела сплотили нас», «Елка желаний», «Волшебство в каждый дом»;

- Основное мероприятие 2.3. «разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. выполнено в полном объеме - проведен районный конкурс «Лучший проект 2021» среди гражданских активистов, общественных и некоммерческих организаций;

- Контрольное событие 2.3. «награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района» выполнено в полном объеме – от Общественной палаты  Ростовской области, регионального отделения «Союза женщин России», Собрания депутатов Октябрьского района, Администрации Октябрьского района  активисты и добровольцы района по завершению 2021 года были отмечены кубками, Благодарственными письмами, Приветственными адресами, дипломами и грамотами  за активную гражданскую позицию.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факторы:

- создание условий для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района путем оказания имущественной поддержки в виде предоставления помещений зарегистрированным некоммерческим организациям для ведения их уставной деятельности;

- развитие муниципальной системы  поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления через проведение конкурса на «предоставление финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта»;

- формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО   к   оказанию   услуг   в   социальной   сфере,   развитие  местного  рынка социальных услуг  через оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности через публикации в СМИ материалов, позиционирующих успешную деятельность некоммерческого сектора района;

- развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО через организацию обучающих занятий и участие в мероприятиях по обмену опытом областного и федерально значения;

- привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района через участие в конкурсах на выделение субсидий и грантов областного и федерального значения, привлечения ресурсов благотворительности;

- создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ  через реализацию «местных инициатив» при поддержки отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, муниципального Фонда местного развития и поддержки предпринимательства;

- стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ через поощрение Дипломами, Благодарственными письмами, Приветственными адресами за активную гражданскую позицию от Общественной палаты РО, Собрания депутатов Октябрьского района и Администрации Октябрьского района.

Все выше перечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы. НКО необходимы и создаются для решения специфических социальных задач, которые не решает государство и коммерческий сектор. Некоммерческие организации ведут важную и очень нужную обществу работу, становятся реальной силой и частью современного гражданского общества. Людей, готовых помочь, с каждым годом становится больше, сама благотворительность осуществляется с творческим подходом, тем самым выходит на новый, более высокий уровень и люди, оказывающие поддержку, воспринимаются  нашим обществом  с благодарностью и уважением.

В некоммерческие организации входят  активные и неравнодушные к проблемам общества люди, с большим добрым сердцем и безграничной любовью к окружающему миру. Они ведут большую работу  по развитию гражданского общества, личный вклад каждого важен не только потому, что бескорыстно выполняется какая либо работа, они дарят доброту, заряжают своей энергией, верой, активной гражданской позицией и бескорыстным стремлением сделать мир добрее. В сложный период пандемии некоммерческие организации нашли возможность сплотиться и  поддержать тех, кто особенно в этом нуждается, смогли перестроить систему благотворительности и выйти на новый уровень в работе, расширив круг своих подопечных, тем самым  помогли решить  многие социально значимые вопросы, остро стоящие в каждом муниципалитете.

Основная общая характеристика НКО и их отличие от остальных негосударственных форм организации заключается в запрете распределять прибыль между собственниками, членами, учредителями организации. Этот фактор объясняет частую среди НКО проблему недостаточности финансовых ресурсов, но также позволяет НКО привлекать средства самого широкого круга доноров, а так же использовать субсидии и гранты из муниципальных, областных и федеральных бюджетов, привлекать ресурсы благотворительности.  Это частично решает проблему недостаточности финансовых ресурсов у НКО.

Имущественная поддержка, оказанная некоммерческому сектору района в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», позволяет экономить денежные средства организации и вести успешную уставную деятельность, а информационная поддержка помогает позиционировать эту деятельность среди населения не только Октябрьского района, тем самым повышать доверие к НКО, увеличивать число ее подопечных, а так же привлекать и вовлекать в социальные проекты партнеров и спонсоров организаций.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» на 2021 год составил 849,3 тыс. рублей,

Из них:

- на подпрограмму «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» - 820,0 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района 520,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 300,0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района»  - 29,3 тыс. рублей:

бюджет Октябрьского района 29,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 №255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 549,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 549,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района -549,3 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило                  4800,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района – 518,6 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4281,9 тыс. рублей (субсидии Правительства Ростовской области, гранты Президента РФ, полученные некоммерческими организациями на реализацию социально-значимых проектов из областного и  федерального бюджетов, а так же привлеченные денежные средства на реализацию добровольческих проектов).

Бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района освоены не в полном объеме. Произошла экономия:

- 0,1 рублей по основному мероприятию «Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет»;

- 20,0 тыс. рублей по основному мероприятию «Проведения Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора,  с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов»;

- 10,6 тыс. рублей по основному мероприятию «Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района».

Внебюджетные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей, по 4 из которых                                 фактические значения соответствуют  плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1 «число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению»:

на территории Октябрьского района на конец 2021 года создано 80 некоммерческих организаций, активно развивающих свою деятельность в разных социальных сферах при плановом значении 79. Данный показатель превышает плановое значение на 101,3%.

Показатель 1.2 «число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района»:

на территории Октябрьского района реализовано некоммерческими организациями более 30 социальных проектов:

1) «Благотворительный центр для многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию». В рамках проекта Центр осуществляет прием от населения детских вещей на безвозмездной основе с целью передачи их нуждающимся семьям – подопечным Центра. Руководитель Центра – Загородняя Л.В.;

2) «Активное долголетие граждан серебряного возраста». Проект  направлен на  повышение качества жизни людей пожилого возраста, на позиционирование активного и здорового образа жизни, изменение отношения к собственному здоровью и образу жизни граждан находящихся на пенсии. В рамках проекта его участники получают новые знания, умения и навыки, организуют интересный досуг и общение. Вместе участники проекта занимаются спортом, проводят лекции по здоровому питанию и занятия по обучению компьютерной грамотности, путешествуют, участвуют в районных и областных мероприятиях. Данный проект реализуется Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие», руководитель Сообщества «Активное долголетие граждан серебряного возраста» - Кулешова Н.И.;

3) «Сила духа, крепость тела, честь и слава – наше дело!» проект направлен на организацию занятий скандинавской ходьбой среди лиц старшего возраста, организацию спортивных акций и мероприятий. Руководитель проекта - Кулешова Н.И.;

4) Акция «Мы вместе, мы рядом», стартовавшая в Ростовской области в период развития пандемии коронавирусной инфекции. Волонтерским центром «Мы рядом» уже второй год оказывается помощь в передаче продуктовых наборов от Фонда продовольствия «РУСЬ» многодетным семьям Октябрьского района, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в разных населенных пунктах Октябрьского района;

5) «Спорт без границ». Проект направлен на организацию работы спортивной секции паратхеквандо для поддержания физического и психического здоровья детей инвалидов. К проведению занятий с детьми инвалидами привлечены мастера спорта Ковалев Д.В., Грецовский М.Ю., руководитель проекта директор Фонда Добрых дел «Доброта от сердца к сердцу»  Игнатова К.С.;

6) «Про особенных спортсменов и их героических мам», направленным на занятия плаванием для детей инвалидов и их мам, а также на организацию туристических мероприятия для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Руководитель проекта директор Фонда Добрых дел «Доброта от сердца к сердцу»  Игнатова К.С.;

7) «Социализация и адаптация детей инвалидов в современном обществе» – проект направлен на организацию досуга семей, воспитывающих детей инвалидов: спортивных, творческих, праздничных мероприятий. Проект реализуется объединением семей, воспитывающих детей инвалидов;

8) «Инклюзивная многофункциональная творческая мастерская «8 ЧУДО». Проект направлен на развитие творческого пространства для детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и семей их воспитывающих. В рамках реализации проекта работают художественная АРТ – студия,  социальная ресайклинг мастерская «ЛИСТ», организованы уроки музыки и кружок по развитию режиссерского операторского мастерства «Особенное ТВ». Проект реализует АНО ССАДИ «Мир один для всех», руководитель проекта Хрусталева Е.А.;

9) «Мобильный инклюзивный кукольный театр «ИЛЛЮЗИЯ». В рамках проекта ребята с нарушениями в развитии изучают основы актерского и ораторского искусства, совместно ставят кукольные спектакли и работают над их репетициями. Проект реализует АНО ССАДИ «Мир один для всех», руководитель проекта Пономарева Е.Н.;

10) «Поддержка инвалидов 18+». Проект направлен на возрождение работы районного общества инвалидов и его развитие в современном формате – обучающие семинары, в том числе теоритические и практические занятия по информационно-правовой грамотности инвалидов, путешествия по достопримечательностям родного края. Руководитель проекта Гонзалез-Гальего Е.П.;

11) «Онлайн Фестиваль культуры и спорта «Орлан»» от общества инвалидов Октябрьского района. Проект направлен на организацию досуга инвалидов старше 18 лет - проведение мастер-классов по прикладному искусству, лепке скульптур малых форм, проведение спортивных тренировок и состязаний, а так же мероприятий, посвященных литературному творчеству. Руководитель проекта Гонзалез-Гальего Е.П.;

12) «Лепестки радуги». Проект направлен на создание мультипликационной студии для детей и молодежи с особенностями развития и раскрытие их талантов. Руководитель проекта Е.П. Гонзалез-Гальего.;

13) «Дети Славного Дона» от Юртового казачьего общества «Нижнедонской Юрт» Окружного казачьего общества первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Проект направлен  на развитие отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы» и патриотическое воспитание детей и молодежи Октябрьского района – занятия НВП, организацию полевых выходов, марш бросков, занятия фланкеровкой, ножевым боем, занятия с лошадьми, мероприятия по изучению донской казачьей культуры с организацией экскурсий и мероприятий по обмену опытом, спортивных соревнований. Руководитель проекта – Мищенко Р.А.;

14) Спортивный патриотический казачий клуб «Вольные» от Хуторского казачьего общества «Красюковское» Юртового казачьего общества «Нижнедонской юрт» Окружного казачьего общества Первого Донского округа войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», в рамках которого для детей и подростков Красюковского сельского поселения организована работа по начально-военной подготовке, фланкировке, спортивному ориентированию и спортивному туризму. Руководитель проекта Чеботарев Ю.А.

15) «Союз неравнодушных». Данный проект объединяет членов из актива районных общественных организаций: Женсовета, Совета ветеранов, общества инвалидов и направлен на организацию помощи своим ближним. Члены «Союза неравнодушных»  самостоятельно и совместно с ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов в течении года доставляли инвалидам, пожилым людям и многодетным семьям продуктовые наборы, посещали на дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручали подарки ко Дню рождения, праздникам: 23 февраля, 8 марта, Пасхи, Новому году долгожителям района;

16) «Соберем ребенка в школу». Акция заключающаяся в сборе необходимых для школьных занятий канцелярских товаров, школьной одежды и других школьных принадлежностей и передачи их в нуждающиеся семьи. Организатором акции являлось Нижнедонское Благочиние.

17) «Марфо-Мариинская община сестер милосердия» от местной религиозной организации православного прихода храма Архистратига Михаила п. Каменоломни. Сестры Марфо-Мариинского сестричества ведут активную социальную работу, направленную на оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а так же просветительскую деятельность, направленную на духовно-нравственное воспитание молодежи, принимают активное участие в акциях и благотворительных проектах. Руководитель проекта Козина Н.В;

18) «Донские перезвоны» от местной религиозной организации православного прихода храма Архистратига Михаила п. Каменоломни. Проект направлен на организацию работы «Школы юных звонарей» на передвижной колокольной звоннице, с организацией выездных обучающих мастер-классов и показательных выступлений. Руководитель проекта Ершова М.А.;

19) «Оказание посильной помощи социально незащищенным слоям населения – пенсионерам Октябрьского района» от АНО «Забота» - руководитель организации Курнова Л.В.;

20) «Развитие экстремальных видов спорта» от «Клуба экстремальных видов спорта». Проект направлен на спортивное воспитание и физическое развитие подрастающего поколения посредством велоспорта, обучения скалолазанию, дайвингу, прыжкам с парашютом. Руководитель проекта  Толоков С.В.;

21) «Байдарки для всех» от «Клуба экстремальных видов спорта». Проект направлен на развитие гребли на байдарках, как водного вида спорта и современной системы физического воспитания подростков и молодежи, а так же на работу с подростками «группы риска» в сторону устойчивого правосознания и здорового образа жизни. Сплавы на байдарках осуществлялись по теплому каналу в ст. Бессергеневской. Руководитель проекта  Толоков С.В.;

22) «НКО – твой путь к успеху». Автор проекта Автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Сельский вестник». Данный проект направлен на оказание информационной поддержки активным гражданам с целью популяризации НКО, освещения деятельности и успешных практик некоммерческого сектора Октябрьского района;

23) «Юнкоры». Проект подразумевает набор молодежной команды для издания районной школьной газеты «Юнкоры» и ее издание совместно с редакцией районной газеты «Сельский вестник». Руководитель проекта Шевченко М.В.;

24) «Защитим Россию от пожаров вместе!» от ВДПО г. Шахты и Октябрьского района. Проект направлен на профилактику пожароопасных ситуаций на территории Октябрьского района. Были проведены  сходы, беседы, тематические противопожарные акции в дошкольных и образовательных учреждениях, а так же межрайонные соревнования, направленные на профилактическую противопожарную работу с населением и практическую работу при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

25) Проект патриотического воспитания подрастающего поколения от «Юнармии»;

27) Проект по спортивному воспитанию и физическому развитию подрастающего поколения от «Федерации тхэквандо Октябрьского района» – руководитель Ковалев Д.В.;

28) Проект по спортивному воспитанию и физическому развитию подрастающего поколения от  «Федерации футбола» - руководитель Майбородин С.А. и т.д.;

29) Новогодний проект «Волшебство в каждый дом» с поздравлением  детей инвалидов на дому Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами от некоммерческих организаций района;

30) Новогодний проект «Елка желаний» - исполнение новогодних желаний детей инвалидов, детей из малообеспеченных семей неравнодушными гражданами, депутатами, предпринимателями.

Данный показатель перевыполнен на 187,5%. Плановое значение - 16, фактическое – более 30.

Показатель 1.3 «число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района»:

оказаны услуги некоммерческим организациям в подготовке пакетов документов и проектов для участия некоммерческих организаций  в конкурсах на выделение грантов и субсидий, мероприятиях по обмену опытом, областных и федеральных форумах и фестивалях, оказана помощь в подготовке уставных документов для регистрации некоммерческих организаций в минюсте РО, организации собственных акций и мероприятий – данный показатель превышает плановое значение 50. С участием отдела подготовлен 51 заявка/презентация проектов и организовано более 30 мероприятий. Данный показатель перевыполнен на 162%.

Показатель 1.4 «число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта»:

проведен «Конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта». На конкурс было подано и поддержано 4 проекта СО НКО Октябрьского района, согласно запланированному показателю финансовой поддержке - 4. Данный показатель выполнен в полном объеме. Он составляет - 100%.

Показатель 1.5 «число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района»:

для ведения успешной уставной деятельности  некоммерческим организациям - активистам Администрацией Октябрьского района предоставлены помещения по адресу: пер. Шоссейный 10В. Это:

1) АНО ССАДИ «Мир один для всех»;

2) Октябрьская (с) районная организация Ростовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

3) МОО «Совет ветеранов Октябрьского района»;

4) Районная общественная благотворительная организация инвалидов союз «Чернобыль» Октябрьского сельского района;

5) Октябрьская (с) районная общественная организация «Союз ветеранов Афганистана»;

6) Фонд  «Доброта от сердца к сердцу»;

7) Общественная организация Октябрьского района Женсовет;

8) Сообщество «Союз неравнодушных»;

10) АНО «Клуб экстремальных видов спорта»;

11) АНО ЦСОН «Забота».

Данный показатель равен 11, при плановом 3. В результате перевыполнение на 366,6%.

Показатель 1.6 «число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО»:

в связи с пандемией образовательные мероприятия для руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов на территории района проводились как в онлайн формате, так и формате «живого общения»:

1. «Участие некоммерческих организаций Ростовской области в  конкурсах Фонда президентских грантов 2021 года» - 01.02.2021г.;

2. «Об изменениях в законодательстве о налогах и сборах, вступающих в действие с 01.01.2021 года»; 15.02.2021г.;

3.Международная научно-практическая конференция «Социальное предпринимательство и НКО в малых городах России и зарубежья» 13.03.2021г.;

4. «Об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»» - 09.04.21г.;

5.Семинар для руководителей СО НКО и муниципальных служащих по вопросам участия СО НКО в конкурсе на получение субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых (социальных) программ в 2021 году – 17.06.21г.;

6. «Участие некоммерческих организаций Ростовской области в  конкурсах Фонда президентских грантов 2021 года» 10.08.2021г.;

7. Участие в расширенном заседании общественного совета при Правительстве Ростовской области – 29.09.2021г.;

8.Форум НКО севера РО - "Точка роста НКО" 8-9.10.2021;

9. Экспертное совещание: «Об изменениях налогового законодательства и другим актуальным вопросам налогооблажения» - 15.10.21г.;

10. «Социальное проектирование» (подготовка заявок на грант) – 28.10.21г.;

11. «Конференция по вопросам социально-экономического и общественного развития территорий» 3.12.2021г.;

12. «Эффективность реализации социальных проектов в условиях Ростовской области» – 7.12.21г.;

13. V Межмуниципальный форум некоммерческих организаций Ростовской области «День НКО» - 17.12.21г.

14. Уроки Фонда президентских грантов: «Как разработать проект для участия в конкурсе президентских грантов», «Вопрос - ответ по социальному проектированию», «Подготовка аналитического и финансового отчетов  по грантам»  и т.д. (ежемесячно в режиме онлайн).

Так же Администрация Октябрьского района в лице отдела социально политических коммуникаций провела для руководителей СО НКО более 50 индивидуальных обучающих консультаций по подготовке заявок на получение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов.

Показатель 1.7 «число публикации в СМИ, позиционирующих  деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций»:

в течении 2021 года отделом социально-политических коммуникаций велась подготовка статей о деятельности НКО района, которые размещались в газетах "Сельский вестник"; "КВУ", "Шахтинские известия", "Молот", "Наше время",  а так же  на сайте Администрации Октябрьского района, сайте «поддержки  некоммерческих организаций  и инициатив активных граждан Октябрьского района», телеканале «Видеотон» и других информационных ресурсах. Итого за 2021 год подготовлено: видеосюжетов - 5, публикаций в газетах - 27, публикаций на сайте Администрации Октябрьского района и сайте отдела более – 100. Данный показатель перевыполнен на 114,3% и равен 32, при его плановом значении – 28.

Показатель 1.8 «объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования»:

некоммерческие организации принимали активное участие в конкурсах на выделение субсидий Правительства РО и  грантов Президента РФ. Общий объем привлеченных денежных средств составляет – 4281,9 тыс. рублей.

Показатель перевыполнен на 1427,3%. При плановом значении, согласно муниципальной программе 300,0 тыс. рублей.

Показатель 2.1 «число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности,  развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества» равен 14 и соответствует плановому значению:

1) Благотворительная акция «Мы вместе, мы рядом»;

2) Благотворительная акция «Одобрено старшим поколением»;

3) Проект «Совместные дела сплотили нас»;

4) От Фонда Потанина Коалиция «Забота рядом»;

5) От Сельского вестника проект «НКО – путь к успеху»;

6) От «Атлас НКО» «Лучшая публичная некоммерческая организация»

7) От Союза Женщин России награждение женского актива района;

8) Мероприятия Общества инвалидов Октябрьского района (инвалиды 18+) с вовлечением в них волонтеров разного возраста из числа жителей района;

9) Мероприятия для детей инвалидов от АНО ССАДИ «Мир один для всех» и Фонда добрых дел «Доброта от сердца к сердцу» Октябрьского района с вовлечением в них волонтеров из числа молодежи;

10) Акция «Соберем ребенка в школу»;

11) Премия Добра Федора «Тахтамышева»;

12) Национальная премия «Гражданская инициатива»;

11) От Общественной палаты РО «Общественное признание»;

12) Новогодняя акция «Елка желаний»;

13) Новогодняя акция «Волшебство в каждый дом»;

14) Районный конкурс добровольческих проектов «Лучший проект 2021».

В результате показатель перевыполнен на 100%;

Показатель 2.2 «число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района» за 2021 год  равен  93 «местным инициативам», при плановом значении 74, что является перевыполнением планового значения на 125,7%.

Показатель «создание центра местной активности на территории Октябрьского района» выполнен. Данную функцию выполняет территория п.Каменоломни, пер. Шоссейный 10В, где сосредоточены общественные и некоммерческие организации и на постоянной основе ведут активную благотворительную и уставную деятельность на благо общества. Показатель выполнен на 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице:

| № целевого показателя | Наименование показателя МП | Целевое значение показателя, утвержденное МП (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации МП, подпрограмм МП (ИДп) | Степень * достижения целевого показателя МП, подпрограмм МП (Сп) Сп= ИДп/ИЦп | ### n ### Со= Σ Сп/n I=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | 79 | 80 | 1,0/1 | 1 |
| 2 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | 16 | 30 | 1,9/1 | 1 |
| 3 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | 50 | 81 | 1,6/1 | 1 |
| 4 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | 4 | 4 | 1,0/1 | 1 |
| 5 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | 3 | 11 | 3,7/1 | 1 |
| 6 | число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | 14 | 14 | 1,0/1 | 1 |
| 7 | число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | 28 | 32 | 1,1/1 | 1 |
| 8 | объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | 300,0 | 4281,9 | 14,3/1 | 1 |
| 9 | число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | 14 | 14 | 1,0/1 | 1 |
| 10 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | 74 | 93 | 1,25/1 | 1 |
| 11 | Создание центра местной активности на территории Октябрьского района | 1 | 1 | 1,0/1 | 1 |
|  | СУММАРНАЯ ОЦЕНКАСТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП, ПОДПРОГРАММ МП |  |  |  | 11 |

*  При степени достижения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 0,95 и более - при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу.

При степени достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  менее 0,95 -  при расчете суммарной

степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

### Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

### n

### муниципальной программы равна 11 (Со= Σ Сп/n=11х11/11), что характеризует

### I=1

### высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,95 (СРом=Мв/М=19/19=0,95), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района,

составляет 1 (СРом=Мв/М=4/4=1).

Степень соответствия запланированного уровня расходов:

549,3           тыс. рублей         /      518,6            тыс. рублей =  1,1

Плановый объем финансирования / фактический объем финансирования

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

549,3 тыс. рублей /  518,6  тыс. рублей = 1,1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом2:

11 х 0,5 + 0,95 х 0,3 +1 х 0,2 = 5,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Глава государства в своих выступлениях подчеркивает, что укрепление взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества, развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций служат мощнейшим ресурсом развития России, консолидации общества. По словам Президента Владимира Путина, «нужно создавать максимально комфортные условия для работы социально-ориентированных некоммерческих организаций, снимать имеющиеся барьеры для их деятельности». Президент обращает внимание губернаторов, на то, что местные власти должны  опираться на гражданскую активность и вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах.

В  июле 2020 года внесены поправки в Конституцию, которые касаются участия некоммерческих организаций в формировании социальной политики, что является настоящим прорывом во взаимоотношениях государства и общества.

В период с 2019-2021 годы  Ростовская область вошла в число регионов-кандидатов на лидерство по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. Главой региона Василием Юрьевичем Голубевым сделан акцент на то, что развитие некоммерческого сектора и институтов гражданского общества в настоящее время является одним из приоритетных направлений деятельности правительства донского региона.  Губернатором  было принято решение об увеличении в два раза финансирования СО НКО Ростовской области через конкурс субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Октябрьский район в настоящее время находится  в числе лидеров среди муниципалитетов Ростовской области по оказанию как информационной, организационной, имущественной так и финансовой поддержки в сфере развития общественных и некоммерческих организаций. Некоммерческие организации Октябрьского района являются постоянными участниками областных и межмуниципальных мероприятий, реализуют социально-значимые проекты, поддержанные субсидиями Правительства Ростовской области и грантами Президента РФ, где  необходимы транспортные расходы. Одним из предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы – это предусмотреть возможность распределение денежных средств муниципальной программы на транспортные услуги для некоммерческого сектора с целью успешной реализации  социально-значимых проектов. Следующим предложением в части дальнейшей реализации муниципальной программы  будет оказание содействия некоммерческому сектору в юридическом и бухгалтерском сопровождении их деятельности, так как реализация мероприятий муниципальной программы по поддержке некоммерческого сектора направлена на создание условий для развития некоммерческого сектора и повышения эффективности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций Октябрьского района.  Главным условием эффективной работы некоммерческой организации является прозрачность ее деятельности, своевременная и правильно оформленная сдача отчетности в органы контроля, а так же грамотно сформированный бюджет социальных проектов.  Но грамотно составить отчет о деятельности некоммерческой организации, сформировать бюджет любого проекта может не каждая организация. Часто роль бухгалтера организации выполняет ее руководитель, так как не имеет финансовой возможности привлечь бухгалтера в организацию, а так же каждая НКО имеет свои нюансы, касающиеся ведения уставной деятельности и свои финансовые показатели.  Именно поэтому важно в перспективах поддержки развития деятельности некоммерческих организаций предусмотреть оказание помощи в бухгалтерском и юридическом сопровождении НКО.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

- а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

за 2021год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Основное мероприятие 1.1. - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, - обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | - Начальник отдела социально-политических - коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | - Создание благоприятной среды для реализации - уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района | - Создана благоприятная среда для реализации - уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 3 | - Основное мероприятие 1.2. Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - апрель | апрель | апрель | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | Создан «реестр поставщиков социальных услуг», оказаны информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; проведено позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | Реализовано в полном объеме |
| 4 | - Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - март-декабрь | март | декабрь | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности; поиск дополнительных источников финансирования | Деятельность некоммерческого сектора района выведена на региональный и федеральный уровень; привлечены добровольцы; развита благотворительная деятельность; найдены дополнительные источники финансирования | Реализовано в полном объеме |
| 5 | - Основное мероприятие 1.4. - Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, развитие кадрового потенциала | Реализованы проекты в полном объеме; принято участие некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах районного, областного и федерального уровня, в том числе привлечено дополнительное финансирование в проекты, а также состоялось позиционирование деятельности НКО через СМИ и участие в мероприятиях разного уровня, тем самым повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО, развит кадровый потенциал | Реализовано в полном объеме |
| 6 | - Основное мероприятие 1.5. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - в течении года | январь | декабрь | Эффективное оказания социальных сервисов населению | Предоставлены помещения НКО для успешного ведения ими уставной деятельности | Реализовано более чем в полном объеме. Создан цент местной активности. |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - апрель-декабрь | июнь | декабрь | Реализация социально значимых проектов на территории района | 4 СО НКО района получили субсидии из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимых проектов | Согласно показателям муниципальной программы |
| 8 | Контрольное событие 1.6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - июнь | август | сентябрь | Реализация социально значимых проектов на территории района | 4 СО НКО района получили субсидии из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимых проектов | Согласно показателям муниципальной программы |
| 9 | - Основное мероприятие 1.7. Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | Реализация социально значимых проектов на территории района; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; развитие некоммерческого сектора района | Реализованы социально значимые проекты на территории района; привлечены ресурсы добровольчества и благотворительности в социально значимые проекты; получено развитие некоммерческого сектора района | Реализовано в полном объеме |
| 10 | - Основное мероприятие 1.8. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н., - Председатель Общественного совета, - руководители некоммерческих организации - Октябрьского - района | - декабрь | декабрь | декабрь | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Оказаны эффективно с высоким качеством и низкими издержками социальные сервисы населению, привлечены добровольцы к деятельности СО НКО; местный рынок социальных услуг получил свое развитие, в услугах предоставляемых СО НКО | Реализовано в полном объеме |
| 11 | - Основное мероприятие 1.9. Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | Признание значимости некоммерческих организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | Некоммерческие организации получили признание на районном уровне, вовлечены в решение социальных вопросов района, получили возможность доступа на рынок социальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 12 | - Основное мероприятие 1.10. - Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - август | август | август | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Создан «реестр поставщиков социальных услуг»; развивается местный рынок социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Реализовано в полном объеме |
| 13 | - Основное мероприятие 1.11. Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности | Деятельность СО НКО представлена населению через СМИ, получила популярность, тем самым социальные сервисы СО НКО получили развитие; получили развитие благотворительность и добровольчество; привлечены дополнительные ресурсы в реализации уставной деятельности СО НКО | Реализовано более чем в полном объеме. В течении года были подготовлены материалы в районные, областные СМИ. |
| 14 | - Основное мероприятие 1.12. Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - июнь- - август | май | май | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие кадрового потенциала СО НКО; новые методы и формы в работе; применение и тиражирование успешного опыта СО НКО; привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества | Знакомство населения с деятельностью некоммерческого сектора района через методическую продукцию и ее распространение, тем самым обеспечена прозрачность деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развит кадровый потенциал СО НКО; разработаны новые методы и формы в работе; применен и тиражирован успешный опыт СО НКО на различных информационных площадках по обмену опытом; привлечены в проекты дополнительные ресурсы благотворительности и добровольчества | Реализовано в полном объеме |
| 15 | - Основное мероприятие 1.13. Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | февраль | декабрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | Руководители СО НКО повысили эффективность и уровень профессионализма в своей деятельности | В связи с пандемией руководители СО НКО принимали участие образовательных мероприятиях преимущественно в формате онлайн |
| 16 | - Основное мероприятие 1.14. Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | сентябрь | сентябрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Повышена эффективность и профессионализм деятельности специалистов Администрации Октябрьского района и руководителей некоммерческих организаций; рассмотрены новые методы и формы поддержки СО НКО; получили развитие партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано |
| 17 | - Основное мероприятие 1.15. Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; новые методы, формы ресурсы; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО; Представлена успешная деятельность некоммерческого сектора Октябрьского района на областных и федеральных площадках; найдены новые методы, формы ресурсы в работе; налажены партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 18 | - Основное мероприятие 1.16. Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором района; позиционирование деятельности СО НКО района | Привлечено внебюджетное финансирование для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализованы социально значимые инициативы и социальные проекты некоммерческим сектором района; представлена успешная деятельность СО НКО района | Реализовано более чем в полном объеме |
| 19 | Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - Основное мероприятие 2.1. Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Успешно реализованы инициативы граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Успешно реализованы в количестве 98 инициатив граждан и социальные проекты жителями Октябрьского, тем самым улучшено качество жизни местных сообществ, благоустроены населенные пункты района; снижено социальное напряжение среди населения; развиты ТОСы; налажены партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 21 | - Основное мероприятие 2.2. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности | Повышена гражданская активность населения Октябрьского района; население Октябрьского района вовлечено в создание общественных благ, тем самым получило свое развитие добровольчество и благотворительность | Реализовано в полном объеме |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - ноябрь-декабрь | ноябрь | декабрь | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Проведены районные конкурсы для актива населения - повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; получило развитие добровольчество и благотворительность; увеличился рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Реализовано в полном объеме |
| 23 | Контрольное событие 2.3. Награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - декабрь | декабрь | декабрь | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; Повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; Развиты добровольчество и благотворительность; Увеличен рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе»  за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» | Всего | 849,3 | 549,3 | 4800,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 549,3 | 549,3 | 518,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 300,0 |  | 4281,9 |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» | Всего | 820,0 | 520,0 | 4771,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 520,0 | 520,0 | 489,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 300,0 | - | 4281,9 |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» | Всего | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                       «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

за 2021год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | единиц | 78 | 79 | 80 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Показатель 2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | единиц | 14 | 16 | 30 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 3. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | единиц | 50 | 50 | 81 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Показатель 4. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | единиц | 4 | 4 | 4 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 5 | Показатель 5. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | единиц | 3 | 3 | 11 | Показатель перевыполнен. |
| 6 | Показатель 6. Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | единиц | 12 | 14 | 14 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 7 | Показатель 7. Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 24 | 28 | 32 | Показатель перевыполнен. |
| 8 | Показатель 8. Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | Тыс. руб. | 200,0 | 300,0 | 4281,9 | Показатель перевыполнен. |
| 9 | Показатель 9. Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | единиц | 12 | 14 | 14 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 10 | Показатель 10. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | единиц | 72 | 74 | 93 | Показатель перевыполнен. |
| 11 | Показатель 11. Создание центра местной активности на территории Октябрьского района | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению. |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | единиц | 78 | 79 | 80 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Показатель 1.2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | единиц | 14 | 16 | 30 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 1.3. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | единиц | 50 | 50 | 81 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Показатель 1.4. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | единиц | 4 | 4 | 4 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 5 | Показатель 1.5. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | единиц | 3 | 3 | 11 | Показатель перевыполнен. |
| 6 | Показатель 1.6. Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | единиц | 12 | 14 | 14 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 7 | Показатель 1.7. Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 24 | 28 | 32 | Показатель перевыполнен. |
| 8 | Показатель 1.8. Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | Тыс. руб. | 200,0 | 300,0 | 4281,9 | Показатель перевыполнен. |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 2.1. Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | единиц | 12 | 14 | 14 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 2 | Показатель 2.2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | единиц | 72 | 74 | 93 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 2.3. Создание центра местной активности на территории Октябрьского района | единиц | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в

Октябрьском  районе»  за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год, предшествующий отчетному | 2021 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель 1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению, единиц | 78 | 79 | 80 | Показатель перевыполнен. |
| 2 | Показатель 2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района, единиц | 14 | 16 | 30 | Показатель перевыполнен. |
| 3 | Показатель 3. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района, единиц | 50 | 50 | 81 | Показатель перевыполнен. |
| 4 | Показатель 4. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта, единиц | 4 | 4 | 4 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 5 | Показатель 5. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района, единиц | 3 | 3 | 11 | Показатель перевыполнен. |
| 6 | Показатель 6. Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, единиц | 12 | 14 | 14 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 7 | Показатель 7. Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, единиц | 24 | 28 | 32 | Показатель перевыполнен. |
| 8 | Показатель 8. Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования, тыс. руб. | 200,0 | 300,0 | 4281,9 | Показатель перевыполнен. |
| 9 | Показатель 9. Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества, единиц | 12 | 14 | 14 | Показатель соответствует плановому значению. |
| 10 | Показатель 10. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района, единиц | 72 | 74 | 93 | Показатель перевыполнен. |
| 11 | Показатель 11. Создание центра местной активности на территории Октябрьского района | 1 | 1 | 1 | Показатель соответствует плановому значению. |