Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2011                                     	 № 682                          р.п.  Каменоломни

О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений  решения Собрания депутатов Октябрьского района от 09.04.2009 г. № 285 «О бюджетном процессе в Октябрьском районе» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить:

- 1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых        программ Октябрьского района, их формирования и реализации                             (приложение № 1).

- 1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (приложение № 2).

- 2. Руководителям отраслевых функциональных органов Администрации района, главным распорядителям средств бюджета Октябрьского района:

- 2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2010 года.

- 2.2. Обеспечить подготовку и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района информации о разрабатываемых и реализуемых долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Рекомендовать Главам муниципальных образований  поселений                   Октябрьского района разработать и принять аналогичные порядки в отношении долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств местного бюджета, начиная с 1 января 2010 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя    Главы Администрации Октябрьского района, начальника финансово-экономического управления Администрации района Овчиеву Л.В.

5. Постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2009 г. №706 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района» считать утратившим силу.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Октябрьского района							         Е.П. Луганцев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.09.2011 № 683

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов Октябрьского района от 09.04.2009 г. № 285 «О бюджетном процессе в Октябрьском районе» и устанавливает требования к реализации в Октябрьском районе положений федерального, областного законодательства и нормативно-правовых актов о разработке и реализации долгосрочных целевых программ.

1. Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам Октябрьского района относятся  программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы Октябрьского района – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.1.1 Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы Октябрьского района – отраслевой (функциональный) орган Администрации Октябрьского района, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется государственный заказчик - координатор;

разработчик  долгосрочной целевой программы Октябрьского района- муниципальный заказчик программы, на который возложена разработка  долгосрочной целевой программы Октябрьского района, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители  долгосрочной целевой программы Октябрьского района – отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели - количественные показатели, характеризующие степень достижения целей долгосрочной целевой программы Октябрьского района.»

1.2. Цель долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Октябрьского района, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Октябрьского                  района.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для района проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления Октябрьского района, определенными федеральным, областным законодательством, Уставом муниципального образования «Октябрьский район».

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных  проблем района, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовской области и нормативно-правовыми актами  Октябрьского района.

Долгосрочная программа Октябрьского района может включать в себя ведомственные целевые программа (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели долгосрочной целевой программы Октябрьского района. Долгосрочная целевая программа Октябрьского района может включать также финансовое обеспечение муниципального задания.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ Октябрьского района включает в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы;

формирование проекта долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой программы Октябрьского района могут выступать Глава Октябрьского района, отраслевые функциональные органы и структурные подразделения Администрации Октябрьского района, Собрание депутатов Октябрьского района.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется структурным подразделением Администрации Октябрьского района, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Октябрьского района;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий органов местного самоуправления Октябрьского района и других участников программы

необходимость повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района.

2.2.1 Отраслевой (функциональный) орган , ответственный за разработку  долгосрочной целевой программы Октябрьского района, до получения согласия Главы Октябрьского района на ее разработку направляет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района для согласования наименования долгосрочной целевой программы Октябрьского района информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

2.3 Орган  Октябрьского района, на который возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, в случае согласия Главы  Октябрьского района на разработку долгосрочной целевой программы Октябрьского района готовит проект распоряжения Администрации Октябрьского района о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Октябрьского района.

В распоряжении Администрации Октябрьского района устанавливаются: наименование проекта  долгосрочной целевой программы Октябрьского района, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной целевой программы Октябрьского района, источник финансирования.

Для  долгосрочных целевых программ Октябрьского района,  имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор."

2.4. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет Финансово-экономическое управление Администрации района.

2.4.1 Муниципальный  заказчик программы (муниципальный заказчик - координатор программы) на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района утвержденный Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемых в долгосрочную целевую программу Октябрьского района (приложение N 1 к настоящему Порядку).

Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района готовит заключение в части согласования наличия заключений экспертизы по инвестиционным проектам (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенным в Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), который является неотъемлемой частью областной долгосрочной целевой программы Октябрьского района. Заключение финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района  прилагается к проекту  долгосрочной целевой программы Октябрьского района.

- 3. Формирование и утверждение долгосрочной целевой программы

- Октябрьского района

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Администрации Октябрьского района, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение Коллегии Администрации  Октябрьского района.

3.2. Долгосрочная целевая программа Октябрьского района состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые  показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение  долгосрочной целевой программы Октябрьского района, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации  долгосрочной целевой программы Октябрьского района. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития района, целесообразности программного решения проблемы, а также  обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных  заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей);

релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью органа Октябрьского района).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач  долгосрочной целевой программы Октябрьского района и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием  источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач  долгосрочной целевой программы Октябрьского района. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы. По указанным объектам в общем объеме ассигнований необходимо отразить расходы на строительно-монтажные работы. Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности предусматриваются в  долгосрочных целевых программах Октябрьского района пообъектно.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета района) средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада  долгосрочной целевой программы Октябрьского района в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Октябрьского района используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Октябрьского района, утверждающим программу.

3.4. К проекту  долгосрочной целевой программы Октябрьского района, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование долгосрочной целевой программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета района, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета района в порядке установленном федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами.

3.6. Проект  долгосрочной целевой программы Октябрьского района, отвечающий требованиям пунктов 3.2-3.5 настоящего раздела, с распоряжением Администрации Октябрьского района о разработке  долгосрочной целевой программы Октябрьского района муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных заказчиков - муниципальный заказчик - координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение Администрации Октябрьского района.

3.7. В случае наличия замечаний Коллегии Администрации района муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8. Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Октябрьского района.

3.9. Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района осуществляет ведение перечня программ, включающего  долгосрочные целевые программы Октябрьского района, и ежеквартально размещает его на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- 4. Финансирование долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию  долгосрочных целевых программ Октябрьского района утверждается решением Собрания депутатов Октябрьского района  о бюджете муниципального района в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района, утвердившим программу. Средства федерального и областного бюджетов, поступающие в  бюджет Октябрьского района и включенные в  долгосрочные целевые программы Октябрьского района, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Октябрьского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального района в Собрание депутатов Октябрьского района.

4.3. Источниками финансирования долгосрочных целевых программ Октябрьского района являются средства бюджета района, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

4.4. Средства федерального бюджета отражаются в  долгосрочных целевых программах Октябрьского района при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

Средства областного бюджета отражаются в  долгосрочных целевых программах Октябрьского района при условии подтверждения их в областном законе об областном бюджете.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования  долгосрочных целевых программ Октябрьского района, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. При подготовке проекта решения о бюджете муниципального района  учитываются объемы средств, утвержденные в  долгосрочных целевых программах Октябрьского района.

По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Администрацией района не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального района в Собрание депутатов Октябрьского района может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Октябрьского района, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Октябрьского района в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Октябрьского района в порядке, установленном нормативными правовыми актами Октябрьского района.

5. Управление реализацией долгосрочной целевой программы и

контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Руководитель отраслевого (функционального) органа  Октябрьского района, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель долгосрочной целевой программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3.  Реализация долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и нормативными правовыми актами Октябрьского района.

5.4. Муниципальные заказчики долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета района в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики - координаторы)  долгосрочных целевых программ Октябрьского района направляют:

ежеквартально (за I-III кварталы соответственно) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономическое управление Администрации района  отчет по форме в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку, а также по запросу финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района  - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации  долгосрочных целевых программ Октябрьского района, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам Октябрьского района, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Октябрьского района за год (далее - годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложениями N 4 и N 5 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их не освоения;

оценку эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Октябрьского района в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Октябрьского района (приложение N 2 к настоящему постановлению);

сведения о соответствии фактических показателей реализации  долгосрочных целевых программ Октябрьского района показателям, установленным докладами о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти;

информацию о степени достижения запланированных показателей программы.

Уточненный годовой отчет по  долгосрочной целевой программе Октябрьского района,  в части приложения N 4 к настоящему Порядку, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.".

5.6. Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района на основании годовых отчетов готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Октябрьского района в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, степени достижения целевых показателей  долгосрочных целевых программ Октябрьского района и направляет на рассмотрение комиссии Администрации Октябрьского района по оценке результативности деятельности органов исполнительной власти (далее - Комиссия).

5.7. По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Комиссия заслушивает муниципальных  заказчиков (муниципальных заказчиков - координаторов) долгосрочных целевых программ Октябрьского района о причинах несоответствия результатов выполнения долгосрочных целевых программ Октябрьского района целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации  долгосрочных целевых программ Октябрьского района, в том числе:

о корректировке действующих  долгосрочных целевых программ Октябрьского района;

о приостановлении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Октябрьского района с приостановлением финансирования из  бюджета муниципального района;

о прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Октябрьского района с исключением расходов на их реализацию.

5.8. В случае принятия Комиссией решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ Октябрьского района муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Октябрьского района в соответствии с Регламентом Администрации Октябрьского района.

5.9. По долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета района – муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение комиссии Администрации Октябрьского района.

5.10. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) вносит проект постановления Администрации Октябрьского района об утверждении отчета о реализации  долгосрочной целевой программы Октябрьского района за год, за весь период действия программы (с разбивкой по годам реализации) в соответствии с Регламентом Администрации Октябрьского района.

Отчет за весь период реализации  долгосрочной целевой программы Октябрьского района должен отвечать требованиям, определенным пунктом 5.5 настоящего раздела.

Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе Октябрьского района  по результатам за год, за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Октябрьского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении  бюджета муниципального района в  Собрание депутатов Октябрьского района.".

Управляющий делами

Администрации района                                                                  Н.Н.Савченко

"Приложение N 1

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

РЕЕСТР

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА), ВКЛЮЧЕННЫХ

В  ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) | Годы реализации инвестиционного проекта | N и дата положительного заключения государственной экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
|  | и т.д. по объектам" |  |  |

"Приложение N 2

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________________

Основание для разработки программы _______________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Октябрьского района)

Муниципальный заказчик программы _______________________________________

Разработчик программы ____________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы ________________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура  программы,  перечень  подпрограмм,    основных  направлений   и

мероприятий ______________________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________

Ожидаемые  конечные результаты  реализации программы  (целевые показатели)

__________________________________________________________________________

Система организации контроля за исполнением программы __________________"

"Приложение N 3

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

________________________________________________________

(наименование  долгосрочной целевой программы Октябрьского района)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "_____" ________________ 20___ ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств областного бюджета | Источники финанси- рования | Объем ассигнова- ний в соответ- ствии с постанов- лением Админист- рации Октябрьского района об утвер- ждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  | ". |

"Приложение N 4

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ _______________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20 ___ ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

"Приложение N 5

к Порядку

принятия решения о разработке

ведомственных целевых программ,

их формирования и реализации

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализа- ции про- граммы | 2 год реализа- ции про- граммы | 3 год реализа- ции про- граммы | и так далее по годам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  | ". |

Приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского района от 26.09 .2011 №682

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) по годам в течение всего срока реализации программы.

4. Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик  - координатор) программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе Октябрьского района представляет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района информацию об оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы Октябрьского района по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) представляет в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Октябрьского района осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое развитие района производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

Управляющий делами

Администрации района                                                                          Н.Н.Савченко

"Приложение

к Порядку проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных

целевых программ Октябрьского района

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ____ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ ____ ГОДОВ

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | и так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | и так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ". |