Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

25.02.2015                                       № 152                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» по результатам за 2014 год

В соответствии с п. 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №827 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационной работе и местному самоуправлению Бессарабова Н.Д

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### И.О. Главы

##### Октябрьского района		                                                           Н.Д. Бессарабов

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- От __________2015  № ___

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» по результатам за 2014 год

- Основные результаты

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №827 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы». На реализацию муниципальной программы в 2014 году бюджетом Октябрьского района предусмотрено 26744,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26740,1 тыс. рублей, или 99,98 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе»;

Подпрограмма 2 - «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» (далее – подпрограмма 1) на 2014 год предусмотрено 26542,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 26538,5 тыс. рублей, или 99,98%. Основной объем средств запланирован на реализацию мероприятия – «Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Октябрьского района».

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 2014 года достигнуты следующие результаты:

- подготовлен доклад главы муниципального образования «Октябрьский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период. По результатам оценки докладов Октябрьский район занял первое место среди районов области;

- главным специалистом по кадровой работе Администрации Октябрьского района проведено  изучении деятельности органов местного самоуправления по вопросам кадровой работы  в Кривянском, Бессергеневском, Краснолучском, Коммунарском, Керчикском, Краснокутском, Персиановском сельских поселениях. Данная практика будет продолжена в 2015 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год предусмотрено 201,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 201,6 тыс. рублей, или 100 %.

По итогам 2014 года по контрольным событиям подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

-проведена аттестация 36 муниципальных служащих и 1 руководителя муниципального предприятия;

- направлены в администрации поселений Октябрьского района  методические материалы  по организации кадровой работы;

- проведена оценка профессиональной компетенции муниципальных служащих аппарата администрации Октябрьского района. В оценку включены следующие критерии: образование, повышение квалификации, исполнение КПЭ по итогам 2014 года, стаж работы, результаты аттестации 2014 года;

- в течении 2014 года 19 муниципальных служащих повысили квалификацию, в т.ч. основное количество повысили  квалификацию в г. Санкт – Петербурге, г. Москве и Московской области, г. Сочи;

- 25 чел. прослушали курс по теме: «Инструменты и методы бережливого управления, направленные на повышение эффективности административных процессов».

По 2014 года по контрольным событиям подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- проведен соцопрос населения Октябрьского района оценке деятельности органов местного самоуправления;

- организовано официальное опубликование в газете «Сельский вестник» правовых актов и иных информационных материалов, подлежащих официальному опубликованию.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в следующем году не требуется.

2. Меры по реализации Программы

В Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 30.09.2013 № 827 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы», четыре раза были внесены изменения.

С целью уточнения денежных средств, выделенных на 2014 год, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 16.01.2014 №25 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №827 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы».

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 29.07.2014 №745 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №827 «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» и постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 10.11.2014 №1077 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №827 «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы».

С целью уточнения средств использованных в 2014 году и выделенных средств на 2016-2017 годы принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 16.01.2015 №12 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №827 «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2014 года  составила 99,99 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2014 году, выполнены. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

Основной целью Программы  является совершенствование организации муниципальной службы в Октябрьском районе,
повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2014 года достичь нижеследующих результатов.

В 2014 году в администрации поселений Октябрьского района были направлены следующие методические рекомендации для применения в работе:

методические рекомендации по вопросам проведения анализа кадровой ситуации в органах местного самоуправления, потребности в кадрах, расстановки и движения кадров, качественных характеристик кадрового состава;

методические рекомендации по проведению в органах местного самоуправления аттестации муниципальных служащих;

методические рекомендации по вопросам организации обучения муниципальных служащих в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

методические рекомендации по вопросам пенсионного обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы;

методические рекомендации по оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих, и предоставлению им отдельных социальных гарантий;

методические рекомендации по внедрению практических занятий по вопросам кадровой работы и муниципальной службы с работниками структурных подразделений органов местного самоуправления;

методические рекомендации по организации служебных проверок на муниципальной службе;

методические рекомендации по вопросам установления стажа муниципальной службы;

методические рекомендации по ведению трудовых книжек лиц, замещающих муниципальные должности и работающих на постоянной основе, муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления;

методические рекомендации по ведению учета рабочего (служебного) времени, оформлению больничных листов и актов о несчастных случаях.

Мониторинг применения администрациями поселений вышеуказанных методик показал, что они применяются в 100 процентов муниципальных образований района.

В 2013 году подбор кадров осуществлялся преимущественно из кадрового резерва.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в резерве  кадров Администрации Октябрьского района и поселений района всего состоит 244 человека, в том числе.

В 2014  году 19 муниципальных служащих, в т.ч. включенных в кадровый резерв прошли повышение квалификации.

В 2014 году на вакантные должности муниципальной службы назначены
всего 8 человек, в т.ч. 2 чел. из кадрового резерва, это 12,5 процентов от общего числа замещенных в 2014 году вакантных должностей. 
           В соответствии с распоряжением Администрации Октябрьского района от 21.07.2014 №184 «О проведении аттестации муниципальных служащих в Октябрьском районе» в сентябре в соответствии с графиком проведена аттестация муниципальных служащих аппарата Администрации и руководителей муниципальных предприятий Октябрьского района. По итогам аттестованы все 36 подлежащих аттестации муниципальных служащих Администрации Октябрьского района и один руководитель муниципального предприятия района.

в 2014 году на базе ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 5 муниципальных служащих прошли обучение по программе повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» в объеме 18 аудиторных часов, в рамках которой были рассмотрены, в том числе, вопросы исполнения должностных обязанностей лиц, ответственных в органах исполнительной власти за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

По итогам 2014 года привлечены к дисциплинарной ответственности:

9 муниципальных служащих, из них 56 процентов замещают руководящие должности в Администрации Октябрьского района. По итогам 2014 года все дисциплинарные взыскания сняты.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. все должностные инструкции муниципальных служащих соответствуют установленным требованиям.

Доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности, по итогам 2014 года составляет 100 процентов.

В 2014 году награждено 5 муниципальных служащих Благодарностью Главы Октябрьского района, 3 муниципальных служащих Благодарственным письмом Главы Октябрьского района,   один человек поощрен Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области, знаками Губернатора Ростовской области – 3 чел.

Всего в аппарате Администрации Октябрьского района повысили квалификацию в 2014 году 19 муниципальных служащих, по вопросам противодействия коррупции, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике наркомании, гос. финансовому контролю, градостроительной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства, мобилизационной подготовке, проектно – сметному делу, финансовой устойчивости с\х организаций, совершенствованию племенной работы, повышению эффективности земледелия, государственной межнациональной политике.

Двое Глав поселений (Еремин Р.В. и Безрукавая О.В.) прошли модульную систему обучения Глав поселений Ростовской области по организации местного самоуправления.

В 2014 году проведены 3 соцопроса.

Первый соцопрос проводился в феврале – марте 2014 года на сайте района в электронном виде с целью выявления удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, которая составила 71,3 %. По итогам оценки деятельности органов местного самоуправления район занял 1 место среди муниципальных районов области.

Осенью 2014 года был организован соцопрос, который проводился сотрудниками ВЦИОМ по оценке деятельности Главы района. Опрос проводился в 5    населенных пунктах района – р.п. Каменоломни, п. Персиановка, ст. Бессергеневская, ст. Кривянская, сл. Красюковская. Абсолютное большинство оценивают деятельность Главы района Е.П. Луганцева очень высоко.

Третий опрос проводился осенью 2014 года при непосредственном участии  сотрудников соцзащиты, МФЦ, отдела образования в каждом поселении района. Было опрошено более 1500 жителей района. Пожелания жителей – увеличение количества спортивных объектов (Алексеевское, Артемовское, Бессергеневское, Каменоломнинское, Керчикское, Коммунарское, Краснокутское, Красюковское, Кривянское, Мокрологское, Персиановское поселения). Не удовлетворены качеством автомобильных дорог в Бесергеневском, Каменоломнинском, Красюковском, Кривянском, Мокрологском и Персиановском поселениях. Транспортным обслуживанием не удовлетворены жители Краснокутского, Красюковского, Кривянского, Мокрологского поселений. Жители Керчикского сельского поселения просят газифицировать населенные пункты.

Все мероприятия Программы, запланированные на 2014 год, 
выполнены в полном объеме – 100%.

Улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку; доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; доля глав поселений, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку; доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

Показатель - доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления в 2014 году составил 71,3%, что на 4,3% выше запланированного.

Показатель - доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку составил 36% при запланированном показателе в 2014 году – 20%.

Реализация показателя - доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет составила 10%, что на 1,5% выше запланированного значения на 2014 год.

Показатель - доля глав поселений, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку в 2014 году составил 17%, что на 8% больше запланированного показателя.

Показатель - доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование на 2014 год запланирован – 84%, а составил – 89,7%, что выше запланированного на 5,7%.

В соответствии с реализованными показателями, динамика Программы в 2014 г. привела к положительным результатам.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2015-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 602 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Региональная политика» и постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 827 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» по результатам за 2014 год

Муниципальный заказчик     Администрация Октябрьского района

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» | 26542,8 | 26538,5 | Финансирование осуществляется на основании фактической потребности (соглашение по переданным полномочиям поселений) | 26538,5 |
| 1.1. Финансовое обеспечение аппарата управления Администрации Октябрьского района | 26542,8 | 26538,5 | Финансирование осуществляется на основании фактической потребности (соглашение по переданным полномочиям поселений) | 26538,5 |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» | 201,6 | 201,6 |  | 201,6 |
| 2.1. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих, разработка проектов документов (рекомендаций) по совершенствованию функций и полномочий в органов местного самоуправления | 201,6 | 201,6 |  | 201,6 |
| 2.1.1. Организация обучения, переобучение, стажировка, участие в семинарах муниципальных служащих, с оплатой за проезд и проживание | 128,5 | 128,5 |  | 128,5 |
| 2.1.2. Оказание услуг по разработке «Рекомендаций по разграничению задач, функций и полномочий в органах управления Администрации Октябрьского района» | 73,1 | 73,1 |  | 73,1 |
| Итого по муниципальной программе: | 26744,4 | 26740,1 | Финансирование осуществляется на основании фактической потребности (соглашение по переданным полномочиям поселений) | 26740,1 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы |  |  |  |  | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процентов | 67 | 67 | 71,3 |
| 2. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  |  |  |  | Показатель 1 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса Показатель 2 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процентов | 50 20 | 50 20 | 0 0 |
| 3. | Повышение престижа муниципальной службы |  |  |  |  | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 17 | 17 | 17 |
| 4. | Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих |  |  |  |  | Доля глав поселений, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, стажировку | процентов | 18 | 18 | 18 |
| 5. | Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | процентов | 84 | 84 | 89,7 |
| 6. | Повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; |  |  |  |  | Доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | процентов | 30 | 30 | 100 |
| 7. | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы |  |  |  |  | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | процентов | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие муниципального управления,

муниципальной службы на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы»

по результатам за 2014 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | 67 | 71,3 | 1,06 | 0,11 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку | 20 | 35,1 | 1,76 | 0,18 |
| 3 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | 17 | 17 | 1 | 0,1 |
| 6 | Доля глав поселений, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, стажировку | 18 | 18 | 1 | 0,1 |
| 7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | 84 | 89,7 | 1,07 | 0,1 |
| 8 | Доля лиц, принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок | 30 | 100 | 3,3 | 0,33 |
| 9 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | 100 | 100 | 1 | 0,1 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,02 |

1/9 = 0,1 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

26740,1 х 1,02 / 26744,4= 1,01

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» по результатам за 2014 год.