Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2022                                         № 943                                  р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1594

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в целях реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района, утвержденного постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1567, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1594 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» на 2022 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района					                           Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 26.07.2022 № 943

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджеты муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | х | х | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | сформированные территории для жилищного строительства |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий Бирюкова Е.М.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы 1: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 100,4 %; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 1,78 % | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2: «Стимулирование развития рынка жилья» | х | х | 31.12.2022 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятия 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района Главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содействие формированию рынка арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | доступный рынок арендного жилья коммерческого использования, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода |  | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.3. | Контрольное событие подпрограммы 2: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0,2 %, Уменьшение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 50 800 рублей; Уменьшение коэффициента доступности жилья до 6,8 лет. | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | х | х | 31.12.2022 | 69 126,4 | 68 798,8 | 327,6 | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда |  | 4 367,8 | 4040,2 | 327,6 | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | предоставление жилых помещений муниципального фонда гражданам, состоящим на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы |  | 2 674,4 | 2 674,4 | 0 | 0 |
| 3.4. | Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), отдел образования Администрации Октябрьского района (начальник – Тараско А.А.) | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | 62 084,2 | 62 084,2 | 0 | 0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Контрольное событие подпрограммы 3: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.) | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 2 семьи; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 37; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,1 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,221 тыс. кв. м | 31.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 1 | Всего, в том числе: | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 2 | Всего, в том числе: | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 3 | Всего, в том числе: | х | х | 69 126,4 | 68 798,8 | 327,6 | 0 |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.) | х | х | 68 798,8 | 68 798,8 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | 327,6 | 0 | 327,6 | 0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: | ВСЕГО, в том числе: | х | х | 69 126,4 | 68 798,8 | 327,6 | 0 |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Бирюкова Е.М.) | х | х | 68 798,8 | 68 798,8 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | 327,6 | 0 | 327,6 | 0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района																            Н.Н. Савченко