Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019                                                №1620                              р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Октябрьско-

го района от 16.03.2019 № 356

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 16.03.2019 № 356 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2019 год, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района					                Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского

района

от 31.12.2029 №1620

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов,

детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.руб) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Подпрограмма 1: «Создание системы раннего выявления и комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление здоровья» | X | Х | X | 3018,8 | 246,8 | - | 2772,0 |
| 2 | Основное мероприятие:1.1 Совершенствование системы раннего выявления врожденных аномалий развития. | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | X | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 3 | Мероприятие:1.1.1 Проведение скрининга беременных в 100% в сроки предусмотренные Приказом МЗ РО №572 | МБУЗ ЦРБ Врач - гинеколог Рекус И.С. | Для выявления и исключения врожденной аномалий развития плода | Весь период | 1050,0 | _ | _ | 1050,0 |
| 4 | Мероприятие: 1.1.2 Проведение обследования новорожденных детей на генетические заболевания в первые месяцы жизни. | МБУЗ ЦРБ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | Выявление орфанных заболеваний и своевременное назначение специфического лечения и лечебного питания | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 5 | Мероприятие: 1.1.3 Служба ранней помощи семье, имеющей ребенка с нарушением развития (риском нарушения) в возрасте от 2 месяцев до 4 лет в системе здравоохранения. | МБУЗ ЦРБ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | Выявление детей с физическими и психическими отклонениями с целью проведения ранней реабилитации | Весь период | 625,0 | _ | _ | 625,0 |
| 6 | Основное мероприятие:1.2 Обеспечить максимальное получение обследования, лечения и реабилитации детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ согласно индивидуальной программы | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 7 | Мероприятие: 1.2.1 Обеспечить систематическое наблюдение за детьми инвалидами, их комплексное обследование, лечение, реабилитацию, согласно индивидуальной программе | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | В зависимости от степени нарушения развития разрабатываются ИПР, направленная на приспособление и активное функционирование ребенка-инвалида в быту. | Весь период | 232,3 | _ | _ | 232,3 |
| 8 | Мероприятие:1.2.2 Оказание медицинской реабилитации и медицинской помощи детям-инвалидам с ограниченными двигательными возможностями. | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | Улучшение доступности и качества медицинской реабилитационной помощи детям-инвалидам | Весь период | 30,0 | _ | _ | 30,0 |
| 9 | Мероприятие:1.2.3 Проведение реабилитационных мероприятий согласно Индивидуальной Программе Реабилитации детей-инвалидов, предоставленной МСЭ и проведение диспансерного наблюдения детей с ОВЗ дошкольного возраста и утверждение индивидуальной программы сопровождения семьи (на основании банка данных МБУЗ «ЦРБ») | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | Сопровождение каждого ребенка с целью разработки индивидуальной программы реабилитации | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 |
| 10 | Мероприятие:1.2.4 Реализация проекта «Бережливая поликлиника» | МБУЗ ЦРБ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | Создание благоприятных и комфортных условий пребывания детей – инвалидов в поликлинике МБУЗ ЦРБ, уменьшение времени прохождения консультаций специалистами, лабораторных и ментальных методов обследования | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 11 | Мероприятие:1.2.5 Проведение реабилитации в детском отделении ЦРБ (выделение коек для лечения детей-инвалидов и мам) 5 коек | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | Проведение стационарной медицинской лечебной и реабилитационной помощи детям-инвалидам | Весь период | 751,7 | - | - | 751,7 |
| 12 | Мероприятие:1.2.6 Направление детей-инвалидов в реабилитационные центры, детские оздоровительные лагеря Ростовской области для детей и подростков с ОВЗ в соответствии с медицинскими показаниями и пожеланиями родителей | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | Проведение санаторно-курортного этапа реабилитационной помощи детям-инвалидам | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 13 | Мероприятие: 1.2.7 Обеспечение образовательных учреждений медицинскими препаратами для проведения общеукрепляющей терапии для детей с ОВЗ в период летнего оздоровления. | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | Повышение иммунитета и общего состояния ребенка в учебный период | Весь период | 53,0 | _ | _ | 53,0 |
| 14 | Мероприятие: 1.2.8 Создание и ведение единого банка данных по детям – инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим на территории района (по данным ЦРБ) | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | Подготовка условий для принятия в образовательные учреждения категории особых детей. (Создание коррекционно- развивающего пространства в школе для детей-инвалидов; получение качественных знаний, основанных на индивидуальном подходе к ребенку-инвалиду с учетом его психофизиологических особенностей) | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 15 | Мероприятие: 1.2.9 Оснащение пункта проката дополнительными техническими средствами реабилитации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обеспечение нуждающихся детей имеющимися в пункте проката техническими средствами реабилитации. | Заместитель директора МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Шмелева М.В. | Оказание социально реабилитационных услуг детям инвалидам | Весь период | 20,0 | _ | _ | 20,0 |
| 16 | Мероприятие:1.2.10 Иппотерапия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. | ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. | Психосоциальная и физическая реабилитация, а так же адаптация и интеграция детей и подростков с ОВЗ посредством лечебной верховой езды | Весь период | 76,8 | 76,8 | _ | _ |
| 17 | Основное мероприятие:1.3 Развитие инфраструктуры системы медицинской реабилитации | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 18 | Мероприятие:1.3.1 Организация на базе детской поликлиники МБУЗ ЦРБ специализированных школ для детей и родителей «школа диабета», «школа бронхиальной астмы» | МБУЗ ЦРБ/ Врач - педиатр Демиденко Г.В. | Повышение медицинской грамотности родителей | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 19 | Мероприятие: 1.3.2 Создание физкультурно-оздоровительного центра «Возможности без границ» на базе реабилитационного отделения МБУЗ ЦРБ» | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | Оздоровление и вовлечение в спорт детей-инвалидов, формирование навыков ЗОЖ. Повышение физического здоровья детей инвалидов, возможность приобщения их к физкультурной и спортивной жизни, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | Весь период | 170,0 | 170,0 | _ | _ |
| 20 | Мероприятие:1.3.3 Создание регионального комплексного реабилитационного центра для инвалидов. | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. УСЗН/заместитель начальника-заведующий отде-лом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А. | Оздоровление и обучение детей-инвалидов, реабилитация и социализация детей инвалидов и их семей. | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 21 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1. Подготовка отчета по выполнению мероприятий по системе раннего выявления, комплексной реабилитации и укрепления здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ | МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. | Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района | 01.07.2019 г. 01.09.2019 г. 31.12.2019 г. | X | X | X | X |
| 22 | Подпрограмма 2: Развитие системы образования для детей – инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | X | X | X | 4036,0 | 4026,0 | _ | 10,0 |
| 23 | Основное мероприятие 2.1: Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов инклюзивного образования. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | X | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 24 | Мероприятие: 2.1.1 Создание «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМСП) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | создание условий для эмоционального, духовного и социального развития и адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ; поддержка ребенка в трудной жизненной ситуации. | Весь период | 2453,0 | 2453,0 | _ | _ |
| 25 | Мероприятие: 2.1.2 Создание ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) на базе ЦППМСП | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | обеспечение оптимальных условий для обучения и воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 26 | Мероприятие: 2.1.3 Создание Консультационных пунктов для осуществления психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста (на базе ДОУ № 14, ДОУ № 45, № 42, ЧОУ ДОД «Умка»). Оснащение специальными игровыми и учебными пособиями (оснащение сенсорной комнаты), обеспечение консультационных пунктов специалистами-логопедами, психологами, дефектологами | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МБДОУ | увеличение численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ, семей их воспитывающих, получающих квалифицированную психолого-педагогическую помощь | Весь период | 700,0 | 700,0 | _ | _ |
| 27 | Мероприятие: 2.1.4 Развитие «Методического центра инклюзивного образования» на базе МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | повышение психологической грамотности педагогов, работающих с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ | Весь период | 200,0 | 200,0 | _ | _ |
| 28 | Мероприятие: 2.1.5 Направление педагогов, психологов работающих с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ на курсы повышения квалификации по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; обучение тьютерству | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАУ ИМК» заведующий Опрышко Л.Г. | обучение педагогов новым методикам и техникам работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | Весь период | 90,0 | 90,0 | _ | _ |
| 29 | Мероприятие:2.1.6 Организация семинаров, коучингов, тренингов, семинаров-практикумов, круглых столов для педагогов и родителей с привлечением специалистов реабилитационного центра «Добродея», школы-интерната № 16 г. Шахты, ЧОУ ДОД «УМКА» и других учреждений. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАУ «ИМК»/заведующий Опрышко Л.Г. УСЗН/заведующий отделом государственных пособий на детей Алтынникова А.А. ОКФКиС/заведующий сектором по физкультуре, спорту и туризму Ястребов С.А. , МО «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | Обучение педагогов современным образовательным практикам инклюзивного образования. Эффективная реализация педагогами образовательной инклюзии | Весь период | 10,0 | _ | _ | 10,0 |
| 30 | Мероприятие: 2.1.7 Организация работы выездной группы по оказанию консультативной, психологической, юридической, социальной помощи на дому детям и родителям детей-инвалидов и детей с ОВЗ для дальнейшей интеграции их в обществе. (согласно графику РОО, 1 раз в месяц по поселениям) | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. УСЗН/главный специалист Матвиенко Н.Н. | Исследование семейной атмосферы (межличностное взаимодействие супругов и ребёнка в результате заболевания; определение семейной ситуации на фоне заболевания ребенка (кризисная или нет), определение психологической готовности родителей для пребывания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обществе. Комплексная помощь семье. | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 31 | Основное мероприятие: 2.2 Формирование эффективной системы, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию детей – инвалидов и детей с ОВЗ; | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 32 | Мероприятие: 2.2.1 Помощь выпускникам-инвалидам в профессиональном самоопределении (проведение первичной диагностики с помощью дифференциально-диагностического опросника) на базе «Методического центра» с последующим сопровождением детей до совершеннолетия. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской. | организация системной поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, содействующей их профессиональному самоопределению, ориентации в выборе профессии, профессионального направления для дальнейшего образования, определение профпригодности к конкретной специальности | Весь период | 25,0 | 25,0 | _ | _ |
| 33 | Мероприятие: 2.2.2 Создание «Центра трудовой и профессиональной подготовки подростков-инвалидов» на базе МАОУ ДО «УПК» (получение профессии швеи, парикмахера, мастера маникюра-педикюра, программиста, бухгалтера) с учетом карты реабилитации. | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | получение перечня конкретных профессий, которые отвечают интересам, возможностям и состоянию здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ; создание условий для благополучной интеграции в общество. | Весь период | 250,0 | 250,0 | _ | _ |
| 34 | Мероприятие: 2.2.3 Установление партнерских отношений с ССУЗами и ВУЗами путем заключения соглашений о принятие на обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ на льготных условиях | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В | Получение целевых бюджетных мест в ВУЗах и ССУЗах для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 35 | Основное мероприятие: 2.3 Создание условий для увеличения охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ дополнительным образованием | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 36 | Мероприятие: 2.3.1 Создание условий для получения дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | создание архитектурной и образовательной доступности МАОУ ДО «УПК» для получения детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ дополнительного образования | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 37 | Мероприятие: 2.3.2 Создание разновозрастного клуба «Семицветик» на базе МАОУ ДО «УПК» по дополнительному образованию детей-инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. МАОУ ДО «УПК»/директор Кучеренко Т.М. | организация дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, адаптация в детском коллективе | Весь период | 20,0 | 20,0 | _ | _ |
| 38 | Мероприятие: 2.3.3 Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В МБОУ ДО ДЮСШ | спортивное оздоравливание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 39 | Мероприятие: 2.3.4 Организация коррекционно-развивающих занятий на базе «Многофункциональной творческой мастерской для детей-инвалидов «Без границ» | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В | коррекционно-развивающая работа с детьми–инвалидами и детьми с ОВЗ, позволяющая безболезненно и в короткие сроки адаптироваться детям в ДОУ и ОУ. | Весь период | 288,0 | 288,0 | _ | _ |
| 40 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. Подготовка отчета по выполнению мероприятий по системе образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ всех возрастных групп | РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В | Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района | 01.07.2019 г. 01.09.2019 г. 31.12.2019 г. | X | X | X | X |
| 41 | Подпрограмма 3: «Расширение возможностей детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для самореализации и социализации» | X | Х | Х | 885,0 | 168,0 | _ | 717,0 |
| 42 | Основное мероприятие: 3.1 Обеспечение разнообразия и доступности культурных и туристических услуг и создания условий для творческой самореализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ | МУ РДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 43 | Мероприятие: 3.1.1 Открытие «Творческой мастерской» по работе с детьми инвалидами: хореография, музыкальные занятия, пение, рукоделие, шахматы, шашки. (Согласно календарному плану) | МУ РДК/и.о директора Ращупкина А.Е. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | удовлетворения потребностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ в творческой деятельности | Весь период | 60,0 | 60,0 | _ | _ |
| 44 | Мероприятие: 3.1.2 Проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий, творческих фестивалей, конкурсов, выставок, праздников, акций для семей, имеющих детей-инвалидов. (Согласно календарному плану) | МУ РДК/и.о директора Ращупкина А.Е. МЦБ/директор Репенко Т.Ф. МО РРООСВДИДС «Ветер пере-мен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ для духовного развития | Весь период | - | - | _ | _ |
| 45 | Мероприятие: 3.1.3 Организация туристско-краеведческой деятельности для детей-инвалидов, проведение экскурсий, посещение музеев, выставок, фестивалей (Согласно календарному плану) | МУК «Краеведческий музей»; туристические фирмы | обеспечение доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к музейным фондам и посещения туристических объектов | Весь период | 25,0 | _ | _ | 25,0 |
| 46 | Мероприятие: 3.1.4 Организация посещения кинозала РДК для детей с ОВЗ | МУ РДК/и.о. директора Ращупкина А.Е. | обеспечение доступности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ лучших образцов классического и современного киноискусства | Весь период | 108,0 | 108,0 | _ | _ |
| 47 | Основное мероприятие 3.2: Обеспечение условий для получения дополнительного образования в сфере культуры и искусства детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ | X | X | Весь период | X | X | X | X |
| 48 | Мероприятие: 3.2.1 Привлечение детей-инвалидов к обучению в ДШИ р.п. Каменоломни и п. Персиановский | ДШИ р.п.Каменоломни/директор Одринская Е.И. п. Персиановский/ | эстетическое воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Весь период | 35,0 | _ | _ | 35,0 |
| 49 | Основное мероприятие: 3.3 Создание условий для самореализации и физического совершенствования детей-инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | X | Весь период | X | X | X | X |
| 50 | Мероприятие: 3.3.1 Организация и проведение спортивных соревнований, турниров, спартакиад и праздников. (Согласно календарному плану) | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | организация досуга детей-инвалидов и детей с ОВЗ, укрепление здоровья | Весь период | 20,0 | _ | _ | 20,0 |
| 51 | Мероприятие: 3.3.2 Организация работы групп оздоровительного плавания для детей инвалидов и семей с детьми – инвалидами в бассейне р.п. Каменоломни | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. ВСОК «Бассейны Дона» | комплексная помощь в реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, улучшение состояния здоровья | Весь период | 144,0 | _ | _ | 144,0 |
| 52 | Мероприятие: 3.3.3 Организация занятий в спортивных секциях ДЮСШ детей – инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. ДЮСШ | создание условий для занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ адаптивными видами спорта | Весь период | 25,0 | _ | _ | 25,0 |
| 53 | Мероприятие: 3.3.4 Организация на базе ВСОК «Бассейны Дона» р.п. Каменоломни спортивных групп по плаванию для детей инвалидов и детей с ОВЗ | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. ВСОК «Бассейны Дона» | развитие паралимпийского спорта, возможность для детей-инвалидов и детей с ОВЗ реализовать спортивные потребности | Весь период | 468,0 | _ | _ | 468,0 |
| 54 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3. Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию расширенных возможностей для детей-инвалидов и детей с ОВЗ для их самореализации и социализации, развития их творческих навыков и способностей | ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. | Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района | 01.07.2019 г. 01.09.2019 г. 31.12.2019 г. | X | X | X | X |
| 55 | Подпрограмма 4: «Развитие социального партнерства» | X | X | X | 10,0 | _ | _ | 10,0 |
| 56 | Основное мероприятие: 4.1 Увеличение количества семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, охваченных деятельностью общественных организаций и фондов | Заместитель-начальника-заведующий отде-лом компенсацион-ных выплат Самойлова Е.А. | X | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 57 | Мероприятие: 4.1.1 Работа с общественными организациями и благотворительными фондами по оказанию различных видов помощи. | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н, РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | Привлечение общественности к оказанию различных видов помощи | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 58 | Мероприятие: 4.1.2 Проведение информационно – разъяснительной работы семьям, воспитывающим детей- инвалидов и детей с ОВЗ (выпуск брошюр, памяток о мерах социальной поддержки, нормах трудового права, социальных услугах для семей, имеющих детей-инвалидов). Ведение Интернет – платформы о предоставляемых услугах для семей, имеющих особенных детей. | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. МБУЗ ЦРБ/ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отде-ления Хрусталева Е.А. | Информационное ресурсное обеспечение грамотного подхода к получению мер социальной поддержки, а также обучению и воспитанию детей у родителей, имеющих детей-инвалидов. | Весь период | 10,0 | _ | _ | 10,0 |
| 59 | Мероприятие: 4.1.3 Оказание дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А. МБУЗ ЦРБ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВДИДС «Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | Социально – экономическая поддержка семей, имеющих детей – инвалидов и детей с ОВЗ | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 60 | Мероприятие: 4.1.4 Информирование широкой общественности посредством средств массовой информации, информационно коммуникационной сети Интернет о проблемах детей – инвалидов, детей с ОВЗ и воспитывающих их семей | УСЗН главный специалист Матвиенко Н.Н., РОО/заместитель начальника по образовательному менеджменту Сухоносенко А.В. ОКФКСиТ/заведующий сектором по культуре. спорту и туризму Ястребов С.А., МБУЗ ЦРБ Заместитель главного врача по экспертизе и нетрудоспособности Каеткина Н. Г. МО РРООСВ-ДИДС«Ветер перемен»/председатель местного отделения Хрусталева Е.А. | Привлечение внимания к проблемам инвалидности, воспитание толерантного отношения к детям – инвалидам и детям с ОВЗ в обществе | Весь период | _ | _ | _ | _ |
| 61 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 4. Подготовка отчета по выполне-нию мероприятий по созданию социального партнерства, охвата семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, для оказания различных видов мер соц. поддержки и оказания помощи общественными организациями и фондами | УСЗН/заместитель начальника-заведующий отделом компен-сационных выплат Самойлова Е.А. | Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района Отчет ФЭУ Администрации Октябрьского района | 01.07.2019 г. 01.09.2019 г. 31.12.2019 г. | X | X | X | X |
| 62 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 7949,8 | 4440,8 |  | 3509,0 |
|  |  | КУМИ | Х | Х | 2859,0 | 170,0 |  | 2689,0 |
|  |  | РОО | Х | Х | 4099,0 | 4026,0 |  | 73,0 |
|  |  | ОКФКиС | Х | Х | 961,8 | 244,8 |  | 717,0 |
|  |  | УСЗН | Х | Х | 30,0 | 0 |  | 30,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района									           Н.Н. Савченко