РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                            № 371                           р. п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2018 год |  |
| --- | --- |

Руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования              «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 19.09.2013 № 799, по результатам работы за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического  управления  Юшковскую  Т.В.  и  заместителя главы  Ад-мини-

страции Октябрьского района по инвестиционному развитию - главного архитектора  Протасова М.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по содействию, развитию

малого и среднего предпринимательства

Администрации Октябрьского района,

отдел инвестиционного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2019 № 371

## ОТЧЕТ

## о реализации муниципальной программы

## Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 №799 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Ответственным исполнителем является Администрация Октябрьского района.

## 1.Результаты реализации основных  мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района

## «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1.1. Подпрограмма  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район».

В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при главе Администрации Октябрьского района (постановление Администрации района  от 04.10.2018 г. № 1357 «О Совете по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района». В 2018 году проведено 12 заседаний Совета.

Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2018 год. Индекс реализации Стратегии составил 112,2 % . Стратегия развития района согласуется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года,  реализуемыми  на территории федеральными и областными целевыми программами.

Реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата  в районе (постановление Администрации Октябрьского района  от 08.07.2016г №440).

Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле главы Администрации Октябрьского района. Объем инвестиций за 2018 год по предварительным данным  составил 4104,7  млн. рублей или 109,6% от запланированного объема.

Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения вопросов в режиме  «он-лайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации Октябрьского района.

Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2018 год было предоставлено 16 грантов  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» на сумму 3,3  млн. рублей;

Осуществлялась организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администраций поселений района, участвующих в инвестиционном процессе.

Были проведены обучающие семинары в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс.

Проведены семинары:

- «Стратегическое планирование, как элемент управления процессом муниципального развития»;

-  «Внедрение проектного управления в органах местного самоуправления, организации работы в проектном офисе».

В течение 2018 года активно проходило освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации, публикации в газетах: Публикация в газетах «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Молот», «К Вашим Услугам», «Коммерсант», журнале «Парламентский вестник», «Наше Время».

Принято участие:

- в  Российском инвестиционном форуме г. Сочи;

Публикуются новостные и информационные материалы на инвестиционном портале Октябрьского района http://octobinvest.ru/;

Обновлена структура и техническая поддержка официального сайта Администрации района http://www.octobdonland.ru/.

## 1.2. Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

## В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:

- В целях популяризации предпринимательской деятельности  проведен  муниципальный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предприниматель Октябрьского района» по 4 номинациям. Победители награждены Благодарственными письмами главы Администрации Октябрьского района.

По итогам 2018 года финансовая помощь  муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства предоставлена 57 субъектам малого бизнеса на сумму 59 млн. руб.

Предприниматели  и организации Октябрьского района принимают участие в гарантийной и финансовой поддержке на областном уровне:

За 2018 год Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено 10 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 14 785,1 тыс. руб.

НКО "Гарантийный фонд РО" в 2018 году было предоставлено 3 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства Октябрьского района на сумму 37 400 тыс. руб.

Помимо финансовой поддержки в Октябрьском районе оказывается консультационная поддержка предпринимательства.

В районе действует Агентство поддержки малого и среднего бизнеса, Межотраслевое объединение работодателей Октябрьского района, проводит прием представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Правительстве РО в Октябрьском районе.

По итогу 2018 года сектором по содействию развитию малого и среднего предпринимательства совместно с НП «Агентство поддержки малого бизнеса» оказано 824 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, трудовых отношений, вопросам регистрации и перерегистрации.

# 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

# внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»   в 2018 году было предусмотрено финансирование в сумме 89222,3 тыс. рублей, в том числе:

# -  из бюджета Октябрьского района – 1690,4 тыс. руб.;

# -  внебюджетных источников – 87531,9 тыс. руб.

В 2018 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

Из них: На подпрограмму 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусмотрено 4087,3 тыс. рублей, в том числе: - из бюджета Октябрьского района – 1555,4 тыс. руб.;

# - других источников – 2531,9 тыс. руб.

# Всего по Подпрограмме  освоено 4588,9 тыс. рублей, в том числе:

# - из бюджета Октябрьского района – 1311,3 тыс. руб.;

# - других источников – 3277,6 тыс. руб.

На подпрограмму 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» 85 135,0  тыс. рублей, в том числе из:

- из бюджета Октябрьского района – 135,0 тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 0,0 тыс. руб.;

- других источников – 85 000,0 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме  освоено 85 072,5 тыс. рублей, в том числе из:

- из бюджета Октябрьского района –  72,5 тыс. руб.

- федерального и областного бюджетов – 0,0 тыс. руб.;

- других источников – 85 000,0 тыс. руб.

3.Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2018 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 г. № 799 , 2  (два) раза  были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления   Администрации Октябрьского района от 21.09.2018 № 1263, от 27.12.2018 № 1800.

- 4. Оценка эффективности реализации Программы

По итогам 2018 года уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр) составил 0,83% (удовлетворительный уровень). Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведен в приложении №4 к настоящему отчету.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Снижение индекса эффективности подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» связано с реализацией крупного инвестиционного проекта по строительству объектов капитального строительства мотострелковой дивизии, где основными инвестициями являются бюджетные средства.

Анализ инвестиционной деятельности показал значительное снижение инвестиций за 2018 год в Октябрьском районе по первичным данным, уточненные  данные за 2018 год пройдут в мае-июне 2019г.

Снижение объема инвестиций связано, прежде всего, с приостановлением  крупного инвестиционного проекта и корректировкой объема инвестиций на 2018 год по ООО Евродон-Юг. (с 2600,0 млн. руб. на 0,0 млн. руб.), с завершением строительства ООО "КСМК-Север" и с завершением строительства объектов капитального строительства 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в п. Кадамовский.

Учитывая снижение темпов роста объема инвестиций, будет активно и целенаправленно продолжена работа  по инвестиционному развитию района  в  2019  году, а также реализация ранее начатых инвестиционных проектов,  строительство новых и модернизация действующих предприятий.

Среди которых  завершение строительства завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения в пос. Кадамовский ООО "КСМК-Север", строительство завода по переработке золошлаковых отходов в ст. Кривянская ООО "Техногенные Минеральные Ресурсы", модернизация Маркинского кирпичного завода и Ростовского завода упаковки и полиграфии, реконструкция  средней школы №72 в ст.Кривянской и строительство тепличного комбината ООО "Экокультура", строительство завода по переработке бобов сои ООО "Агрокомбинат "Ростовский".

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

- 5. Оценка бюджетной эффективности  реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий муниципальных подпрограмм «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»  и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной  программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

И.о. управляющего делами

Администрации Октябрьского района                                         О.Ю. Шаповалова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2018 год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за январь - декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель   Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   бюджет Октябрьского района, федеральный  и областной  бюджеты, другие источники.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи) | 162,1 | 162,1 | Участие в Российском инвестиционном форуме г. Сочи | 162,1 |
| 1.2. Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 2531,9 | 3277,6 | Выдано 16 грантов на сумму 3277,6 | 3277,6 |
| 1.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | 300,0 | 285,3 | Обучение специалистов | 285,3 |
| 1.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 344,6 | 344,6 | Проведены семинары «Стратегическое планирование, как элемент управления процессом муниципального развития», «Внедрение проектного управления в органах местного самоуправления, организации работы в проектном офисе» | 344,6 |
| 1.5. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | 400 | 340,5 | Публикация в газетах «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты», «Молот», «К Вашим Услугам», «Коммерсант», журнале «Парламентский вестник», «Наше Время» | 340,5 |
| 1.6. Организация и проведение выставочноярморочных мероприятий, форумов, «круглых столов» и семинаров, организация коллективных экспозиций/стендов Октябрьского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, презе-нтаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| 1.7. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | 178,7 | 178,7 | Обновлена структура и осуществлена техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района. | 178,7 |
| 1.8. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диске | 170,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной став-ки по привлеченным кредитам, займам. | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2018 году | 0,0 |
| 2.2. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2018 году | 0,0 |
| 2.3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2018 году | 0,0 |
| 2.4.Предоставление займов субъектам МСП | 85000,0 | 85000,0 | Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства кредитный портфель полностью освоен. | 85000,0 |
| 2.5.Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | 0,0 | 0,0 | Кредитные ресурсы предоставляются банковскими учреждениями. Информация является коммерческой тайной в соответствии с ФЗ-98 от 29.08.2004 г. | 0,0 |
| 2.6.Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | 0,0 | 0,0 | Кредитные ресурсы предоставляются банковскими учреждениями. Информация является коммерческой тайной в соответствии с ФЗ-98 от 29.08.2004 г. | 0,0 |
| 2.7.Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2018 году | 0,0 |
| 2.8. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | 35,0 | 2,8 | размещены информационные материалы на официальном интернет-сайте Октябрьского района, в разделе «Малый и средний бизнес», в газетах «Наше время», «Сельский вестник». | 2,8 |
| 2.9.Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределам | 100,0 | 69,6 | 25.05.2018 в районе проведена выставка-ярмарка «Малый бизнес Октябрьского района». 26.08.2018 в г. Шахты предприниматели Октябрьского района приняли участие в универсальной выставке «Шахты-ЭКСПО» 2018 | 69,6 |
| 2.10. Проведение тренингов и мастерклассов с предпринимателями и бизнесконсультантами, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | 0,0 | 0,0 | 14.08.2018- 11.09.2018 сектором поддержки МСП совместно с кредитными учреждениями, агентством поддержки МСП, Фондом проведено 12 «круглых столов» в поселениях Октябрьского района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением молодежи, а также граждан планирующих организовать собственное дело. В 1-м квартале 2018 года свыше 800 человек, в том числе молодежь, прошли обучение по федеральной программе обучения предпринимательству «Бизнес-класс» | 0,0 |
| 2.11. Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 18.05.2018 в г. Ростов-на-Дону молодежь Октябрьского района приняла участие в Фестивале молодежного предпринимательства Ростовской области | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 89222,3 | 89661,3 | - | 89661,3 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2018 год

Отчет

оценки  результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение це-лей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание благо-приятного инвестиционного климата | 1555,4 | 2531,9 | 1311,3 | 3277,6 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | % | 103,7 | 51,9 | 38,3 |
| 2 | Создание благо-приятного пред-принимательского климата и условий для ведения бизнеса | 135,0 | 85000,0 | 72,5 | 85000,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | Еди-ниц | 29,1 | 35,9 | 23,2 |
|  |  |  |  |  |  | Доля занятых в малом и среднем бизнесе,включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | % | 38,5 | 43,8 | 42,8 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие механизмов государственно частного партнерства | 1555,4 | 2531,9 | 1311,3 | 3277,6 | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 21921,48 | 52482,3 | 39547,7 |
| 1.2 | Привлечение дополнительных финансо-вых ресурсов для инвестиций |  |  |  |  | 2. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 3150,9 | 4000 | 4104,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 135,0 | 85000,0 | 72,5 | 85000,0 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 102 | 103 | 102,0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпринимателей | шт. | 250 | 275 | 422 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень собираемости налоговых платежей от субъектов малого и сред-него предпринима-тельства в собственных доходах консолидированного бюджета района | % | 28,0 | 29,5 | 28,5 |
| 2.2. | Развитие микрофинансирования |  |  |  |  | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | % | 101 | 102 | 120,6 |
|  |  |  |  |  |  | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий (год к году) | % | 101 | 103 | 125,4 |
|  |  |  |  |  |  | Установление размера МРОТ на малых предприятиях не ниже прожиточного минимума РО с применением повышающего коэффи-циента | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.3. | Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП |  |  |  |  | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | % | 104 | 102 | 15,3 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2018 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году, %) | Отдел инвестиционного развития | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 51,9 | 38,3 | Снижение связано с реализацией крупного инвестиционного проекта по строительству объектов капитального строительства мотострелковой дивизии, где основными инвестициями являются бюджетные средства. |
| 2. | Создание благо-приятного пред-приниматель-ского климата и условий для ведения бизнеса | Сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35,9 | 23,2 | Показатель изначально рассчитывался исходя из количества субъектов МСП равного 2500 ед. 1 августа 2016 создан Единый реестр субъектов МСП, в котором содержится фактиче-ское количество дей-ствующих субъектов МСП. По состоянию на 01.01.2019 составляет 1654 ед. |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (тыс. руб.) | Отдел инвестиционного развития | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 52482,3 | 39547,7 | Снижение связано с реализацией крупного инвестиционного проекта по строительству объектов капитального строительства мотострелковой дивизии, где основными инвестициями являются бюджетные средства. |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | Сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 102,0 | 15,3 | Невыполнение обусловлено снижением в 2018 году инвестиций от ООО "Евродон-Юг" |

Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2018 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

по результатам работы за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Эп=ИДп/ИЦп, или Эп=ИЦп/Идп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | 51,9 | 38,3 | 0,737958 | 0 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | 35,9 | 23,2 | 0,646240 | 0 |
| 3 | Доля занятых в малом и среднем бизнесе,включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | 43,8 | 42,8 | 0,977169 | 1 |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (тыс. руб.) | 52482,3 | 39547,7 | 0,753543 | 0 |
| 5 | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования (млн. руб.) | 4000 | 4104,6 | 1,02615 | 1 |
| 6 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 103,0 | 102,0 | 0,990291 | 1 |
| 7 | Количество созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпринимателей | 275 | 422 | 1,534546 | 1 |
| 8 | Уровень собираемости налоговых платежей от субъектов малого и сред-него предпринимательства в собственных доходах консолидированного бюджета района | 29,5 | 28,5 | 0,966102 | 1 |
| 9 | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | 102,0 | 120,6 | 1,182352 | 1 |
| 10 | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий (год к году) | 103,0 | 125,4 | 1,217475 | 1 |
| 11 | Установление размера МРОТ на малых предприятиях не ниже прожиточного минимума РО с применением повышающего коэффициента к показателю за 4 квартал предыдущего года. | 1,2 | 1,2 | 1 | 1 |
| 12 | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | 102,0 | 15,3 | 0,15 | 0 |
| Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) |  | 8/12 |  |  | 0,67 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0.67,   что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования:

| № | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Организация и проведение выставочноярморочных мероприятий, форумов, «круглых столов» и семинаров, организация коллективных экспозиций/стендов Октябрьского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, презе-нтаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диске | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной ставки по привлеченным кредитам, займам. | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Предоставление займов субъектам МСП | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределам | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями и бизнес консультантами, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 18/19 |  | 0,95 |

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95.

Такое значение характеризует  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по  степени достижения целевых показателей.

3.	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 0,95.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз):

89661,3 / 89222,3 = 1

3.3 Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис):

0,95 / 0,95= 1

Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой.

4.Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

0,67 * 0,5 + 0,95 * 0,3 + 1 * 0,2 = 0,83

Проведенный анализ показал удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».