Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018                                             №  1318                           р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 №1275 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год.

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» (в редакции постановления от 19.04.2018 № 555),  руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава  муниципального образования  «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 №1275 «Об утверждении Плана реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год»,  изложив приложение к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Юшковскую Т.В. и заместителя главы  Администрации Октябрьского района по инвестиционному развитию - главного архитектора  Протасова М.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

отдел инвестиционного развития

Администрации Октябрьского района,

сектор по содействию развитию

малого и среднего предпринимательства

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  26.09.2018 № 1318

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник. | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Внебюдже- тные источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Заместитель главы Администрации Октябрьского района по инвестиционному развитию – главный архитектор М.Н. Протасов, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко |  |  | 4108,6 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1576,7 |  |  |  |  |  |  | 2531,9 |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, комитет по управлению муниципальным имуществом, сектор по содей-ствию развитию малого и среднего предпринима-тельства. | Корректировка целевых комплексных программ по реализации основных стратегических направлений, сокращение сроков выдачи разрешений и осуществление иных мер для формирования благоприятной администра-тивной среды | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Контрольное событие 1.2. Организация работы Совета по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района | Отдел инвести-ционного развития | Ежемесячное проведение заседания Совета по при-влечению инвестиций | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие 1.3. Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей | Отдел инвести-ционного развития | Корректировка Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контрольное событие 1.4. Внесение изменений в целевые комплексные программы по реализации основных стратегических на-правлений развития района в соответствии со скорректированной Стратегией развития Октябрьского района на период до 2020г. | Рабочие группы по реализации основных стратегических направлений | Корректировка целевых комплексных программ по реализации основных стратегических направлений | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное событие 1.5. Проведение аудита административных процедур, оказывающих влияние на при-влечение инвестиций с целью оптимизации, а так-же сокращения количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования благоприятной административной среды | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Сокращение сроков выдачи разрешений и осуществление иных мер для формирования благоприятной администра-тивной среды | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Контрольное событие 1.6 Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Выявление инвести-ционных проектов, имеющих социально-эконо-мическое значение для развития Октябрьского района | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контрольное событие 1.7. Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Увеличение договоров о сотрудничестве протоколов о намерениях со-трудничества с потен-циальными инвесторами | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие 1.8. Обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения в режиме «он-лайн» возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Налаживание связи и эффективного взаимодейст-вия инвесторов с руководством района | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие 1.9. Разработка процедур упрощения технологического присоединения к электро,-водо,-газо-сетям | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, комитет по управлению муници-пальным имуществом, сектор по содействию раз-витию малого и среднего предпринима-тельства | Упрощение технологи-ческого присоединения к электро- водо-газо-сетям | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контрольное событие 1.10. Разработка процедур участия в торгах по земельным участкам | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, комитет по управлению муници-пальным имуществом, сектор по содействию раз-витию малого и среднего предпринима-тельства | Активное участие в торгах по земельным участкам | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Контрольное событие 1.11. Составление перечня рисков (матрицы рисков), возникающих на протяжении реализации проекта | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, комитет по управлению муници-пальным имуществом, сектор по содействию развитию малого и среднего предпри-нимательства | Выявление и ликвидация рисков возникающих на протяжении реализации проекта | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 2.Создание инженерно-транспортной инфра-структуры для реализации инвестиционных проектов | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | Содействия в реализации проектов на принципах ГЧП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Контрольное событие 2.1. Подбор и размещение инвес-торов на свободных земельных участках Октябрьского инду-стриального парка | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Увеличение числа инвес-торов на свободных зе-мельных участках Ок-тябрьского индустри-ального парка | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Контрольное событие 2.2. Формирование и актуализация банка данных инвести- ционных проектов, площадок и инвестиционных предложений | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Наличие банка данных инвестиционных проектов, площадок и инвестицион-ных предло-жений | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное событие 2.3. Реализация проектов на принципах ГЧП | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | Содействия в реализации проектов на принципах ГЧП, повышение квалификации муни-ципальных служащих в части использования механизмов ГЧП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Контрольное событие 2.4. Повышение эффективности реализации проектов ГЧП | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | Оказание содействия в повышении эффективности проектов на принципах ГЧП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Контрольное событие 2.5. Формирование предложений по повышению квалификации муни-ципальных служащих в части использования меха-низмов ГЧП | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | Повышение квалификации муниципаль-ных служащих в части исполь-зования механизмов ГЧП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Контрольное событие 2.6. Обеспечение эффективного взаимодействия с субъектами предприниматель-ской деятельности с общественными и научно-исследова-тельскими организа-циями в части развития механиз-мов и реализации проектов на прин-ципах ГЧП | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | Наличие эффективного взаимодей-ствия с субъектами предприни-мательской деятельности с обществен-ными и научно-исследовательскими организациями в части развития механизмов и реализации проектов на принципах ГЧП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 3. Формирование экономических и организационных механизмов поддержки инвестиций | Отдел инвести-ционного развития, фонд местного развития и под-держки предпринима-тельства | Предоставление субсидий в целях возме-щения затрат по уплате про-центов по кредитам коммерческих банков | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 21 | Контрольное событие 3.1 Оказание содейст-вия в получении субсидий в целях возмещения затрат по уплате про-центов по кредитам коммерч. банков, предоставленным для нового стро- ительства, расшире-ния, реконструкции и технического пере-вооружения дейст-вующих предпри-ятий | Отдел инвести-ционного развития | Предоставле-ние субсидий в целях возмещения затрат по уплате про-центов по кредитам коммерческих банков, предоставление инвести-ционных грантов | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Контрольное событие 3.2. Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвес-тиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи) | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Создание благоприятно-го инвестицион-ного имиджа | 30.12.2018 | 162,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 162,1 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 23 | Контрольное событие 3.3. Предоставление инвестиционных грантов по-бедителям рейтинго-вого конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ | Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства | Предоставле-ние инвести-ционных грантов | 30.12.2018 | 2531,9 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 2531,9 |  |  |  |
| 24 | Основное мероприятие 4.Кадровое обеспечение инвес-тиций | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Эффективное обеспечение инвесторов персоналом | 30.12.2018 | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 25 | Контрольное событие 4.1. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сот-рудников Администрации рай-она, участвующих в инвестиционном процессе | Отдел инвести-ционного развития, отдел архитектуры и сопровождения проектов | Регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестицион-ном процессе | 30.12.2018 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 26 | Контрольное событие 4.2. Осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения по-требностей инвесторов реализующих инвес-тиционные проекты на территории района, в квалифицированных кадрах | Отдел инвести-ционного развития, ЦЗН | Обеспечение потребностей инвесторов, реализующих инвес-тиционные проекты на территории района, в квалифицированных кадрах | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Контрольное событие 4.3. Организация обучения и изу-чение лучшего опыта по эффективному обеспечению инвесторов персоналом | Отдел инвести-ционного развития, ЦЗН | Эффективное обеспечение инвесторов персоналом | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Контрольное событие 4.4 Проведение обучающих се-минаров в целях повышения финансо-вой грамотности населения и его вовлечения в инвес-тиционный процесс | Отдел инвести-ционного развития | Повышение финансовой грамотности населения и его вовлечение в инвестицион-ный процесс | 30.12.2018 | 344,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 344,6 |  |  |  |  | - |
| 29 | Основное мероприятие 5. Обеспечение мероприятий направленных на формирование бла-гоприятного инвес-тиционного имиджа Октябрьского района | Отдел инвести-ционного развития | Информирование об инвестицион-ной дея-тельности в районе, прове-дение выставочно-яр-марочных мероприятий форумов, «круглых сто-лов», семинаров | 30.12.2018 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| 30 | Контрольное событие 5.1. Взаимодействие с рейтинговым агентством по вопросу присвоения Октябрьскому району рейтинга инвестиционной привлекательности по итогам сравните-льного анализа муни-ципальных образова-ний Ростовской области | Отдел инвести-ционного развития | Присвоение Октябрьскому району рей-тинга инвестицион-ной привлекательности по итогам сравнительного анализа муниципальных образований Ростовской области | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Контрольное событие 5.2. Освещение инвестиционной деятельности, осу-ществляемой в Октябрьском рай-оне, в средствах мас-совой информации | Отдел инвести-ционного развития | Информирование об инвестицион-ной деятельности в районе | 30.12.2018 | 400,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 32 | Контрольное событие 5.3. Организация и проведение выставочно-ярмаро-чных мероприятий форумов, «круглых столов», семинаров | Отдел инвести-ционного развития | Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий форумов, «круглых сто-лов», семинаров | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 33 | Контрольное событие 5.4. Обновление структуры и техническая под-держка Интернет-сайта | Отдел инвести-ционного развития | Техническая поддержка Интернет-сайта | 30.12.2018 | 200,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 34 | Контрольное событие 5.5 Создание видео-фильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | Отдел инвести-ционного развития | Создание видеофильма о районе (инвестиции), | 30.12.2018 | 170,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 35 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательст-ва в Октябрьском районе» | Заместитель главы Администрации Октябрьского района - начальник финансово-экономического управления Т.В. Юшковская, Заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова |  | 30.12.2018 | 85135,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 135,0 |  |  |  |  |  | 85000,0 |  |  |
| 36 | Контрольное событие 1 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-ства | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 37 | Контрольное событие 1.1 Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной ставки по привлеченным кредитам, займам. | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 38 | Контрольное мероприятие 1.2 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 39 | Контрольное мероприятие 1.3 Предоставление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям образующим инфраструктуру в целях возмещения части арендных платежей | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 40 | Контрольное мероприятие 1.4 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-ства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 41 | Контрольное мероприятие 2 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательст-ва к финансовым ресурсам, развитие микро-финансирования | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, МФ МРПП, кредит-ные организации | Расширение доступа субъектов МСП к заемным средствам | 30.12.2018 | 85000,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 85000,0 |  |  |
| 42 | Контрольное мероприятие 2.1 Предоставление займов субъектам МСП | МФ МРПП | Реализация новых проектов с созданием дополнитель-ных рабочих мест | 30.12.2018 | 85000,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 85000,0 |  |  |
| 43 | Контрольное мероприятие 2.2 Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | Кредитные организации | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 44 | Контрольное мероприятие 2.3 Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | Кредитные организации | Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого бизнеса, создание дополнитель-ных рабочих мест | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 45 | Контрольное мероприятие 2.4 Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательст-ва Октябрьского района | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Развитие микрофинан-сирования | 30.12.2018 | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 46 | Контрольное мероприятие 3 Развитие организаций образующих инфраструктуру поддержки предпринимательст-ва | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки. | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Контрольное мероприятие 3.1 Организация взаимодействия со страховыми компаниями по вопросам вовлечения субъектов МСП на рынок страховых услуг | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Повышение информиро-ванности субъектов МСП о программах и кредитных продуктах банков | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Контрольное мероприятие 3.2 Содействие в подготовке пакета документов на субсидирование части затрат субъектов МСП, микрофинансовых организаций на приобретение банковской гарантии | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Упрощение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Контрольное мероприятие 3.3 Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам банков | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Контрольное мероприятие 3.4 Создание условий для коммерциализации научных разработок инновационными предприятиями | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Минимизация рисков предпринима-тельской деятельности | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Контрольное мероприятие 3.5 Организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов, бизнес-тренингов, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Повышение информирован-ности субъектов МСП, расширение их доступа к кре-дитным ресурсам и заемным сре-дствам | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Контрольное мероприятие 3.5 Содействие участию субъектов МСП в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм собственности в научно технической сфере | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Создание новых инновационных субъектов МСП, привлечение государствен-ных инвестиций. | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Контрольное мероприятие 3.6 Внедрение продуктов инновационной направленности в сферу предприниматель-ства | Секто по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Оказание комплексной и адресной информации о возможной финансовой поддержки для развития предпринима-тельской дея-тельности | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Контрольное мероприятие 3.7 Создание и содействие деятельности агротехнопарка | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Повышение конкурентоспо-собности субъектов МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Контрольное мероприятие 3.8 Мониторинг формирования перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под стро-ительство объектов и в выкупе не завер-шенных строительством объектов субъектами МСП | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Контрольное мероприятие 3.9 Мониторинг доведения до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Контрольное мероприятие 3.10 Деятельность координационных или совещательных органов, обеспечение их деятельности в области развития малого и среднего предпринимательст-ва | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Защита прав и представление в органах власти законных интересов предпринима-телей, участие бизнес-сообщества в формировании и реализации государствен-ной политики развития субъектов МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Контрольное мероприятие 3.11 Мониторинг формирования и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Принятие взвешенных управлен-ческих решений в области оказания имуществен-ной поддержки субъектам МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Контрольное мероприятие 3.12 Содействие в создании снабженческо-сбытовых кооперативов сельскохозяйствен-ной продукции расширение рынка сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продовольствия | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Создание условий для развития сельскохозяй-ственного производства, формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяй-ственной продукции | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Контрольное мероприятие 3.13 Организация работы по созданию и ведению реестра субъектов МСП организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Обеспечение открытости государствен-ной поддержки | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Контрольное мероприятие 3.14 Мониторинг и анализ тенденций развития субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Создание информацион-ной базы для принятия управленчес-ких решений | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Контрольное мероприятие 3.15 Предоставление муниципального имущества субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в аренду | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, КУМИ | Развитие инфраструкту-ры поддержки малого и среднего бизнеса | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Контрольное мероприятие 4 Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-ства | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Оказание информацион-ной и правовой помощи субъектам МСП | 30.12.2018 | 35,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 64 | Контрольное мероприятие 4.1 Организация и проведение семинаров конференций, мастер-классов, бизнес-тренингов, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, КУМИ | Оказание информацион-ной и правовой помощи субъектам МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Контрольное мероприятие 4.2 Содействие в получении субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат на реализацию программ энергосбережения, возмещение части стоимости приобретения и внедрения инновационных технологий оборудования, материалов | Сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Повышение конкуренто-способности субъектов МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Контрольное мероприятие 4.3 Содействие участию субъектов МСП в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм собственности в научно технической сфере | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Создание новых инновацион-ных субъектов МСП, привлечение государствен-ных инвестиций | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Контрольное мероприятие 4.4 Освещение вопросов малого и среднего предпринимательст-ва в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности | 30.12.2018 | 35,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 68 | Контрольное мероприятие 4.5 Формирование и ведение реестра конкурентоспособ-ных предприятий субъектов МСП | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Пропаганда и популяризация деятельности субъектов МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Контрольное мероприятие 4.6 Содействие в участии субъектов МСП в семинарах, круглых столах, мастер-классах, конференциях по вопросам развития межрегиональных связей и международного сотрудничества | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Контрольное мероприятие 4.7 Организация работы и обеспечение оказания консультационных услуг субъектам МСП по вопросам гражданского, трудового, налогового, бюджетного, административного и др. законодательства в области регулирования предприниматель-ской деятельности | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Оказание информацион-ной и правовой помощи субъектам МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Контрольное мероприятие 4.8 Оказание неотложной (оперативной) консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Обеспечение правовой защиты субъектов МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Контрольное мероприятие 4.9 Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Оказание информацион-ной помощи субъектам МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Контрольное мероприятие 4.10 Организация и проведение профориента-ционных семинаров для безработных граждан из числа молодежи «Основы предприниматель-ской деятельности» | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ, ЦЗН | Вовлечение в предпринима-тельство молодежи, создание новых субъектов малого предпринима-тельства | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Контрольное мероприятие 4.11 Предоставление организационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Повышение конкуренто-способности начинающих предпринима-телей | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Контрольное мероприятие 4.12 Методическое обеспечение субъектов МСП о развитии предпринимательст-ва, формах финансовой поддержки из областного бюджета, продуктах предоставляемых банковскими учреждениями | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Оказание информацион-ной помощи субъектам МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Контрольное мероприятие 5 Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП; пропаганда и популяризация предприниматель-ской деятельности | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Оказание информацион-ной помощи субъектам МСП | 30.12.2018 | 100,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 77 | Контрольное мероприятие 5.1 Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Оказание информацион-ной помощи субъектам МСП | 30.12.2018 | 100,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 78 | Контрольное мероприятие 5.2 Организация работы по привлечению субъектов МСП к участию в програм-мах подготовки управленческих кадров для сферы малого бизнеса, других обучающих программах | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Содействие подготовки профессиона-льных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструкту-ры поддержки субъектов МСП. | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Контрольное мероприятие 5.3 Проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями и бизнес-консультантами, направленных на повышение управленческих качеств и предприниматель-ской инициативы молодежи | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ | Содействие подготовки профессиона-льных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструкту-ры поддержки субъектов МСП | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Контрольное мероприятие 5.4 Мониторинг нормативных правовых актов, в том числе в части, касающейся административных ограничений при осуществлении предприниматель-ской деятельности | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Создание благоприятных условий для начинающих предпринима-телей, содействие созданию новых предприятий | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Контрольное мероприятие 6 Вовлечение молодежи в предприниматель-скую деятельность | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, НП АПМБ, РОО | Развитие предпринимательской инициативы. | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Контрольное мероприятие 6.1 Развитие предприниматель-ских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиад по предпринимательству среди старшеклассников | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, РОО | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса. | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Контрольное мероприятие 6.2 Проведение конференций (форумов) с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринима-тельскую деятельность | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, РОО, Бизнес-сообщество | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности. | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Контрольное мероприятие 6.3 Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринима-тельской деятельности | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, РОО, Бизнес-сообщество | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности. | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Контрольное мероприятие 6.4 Ведение реестра субъектов МСП, руководителями которых являются граждане в возрасте до 30 лет | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Систематизация данных о субъектах МСП, руково-дителями которых являются граждане в возрасте до 30 лет | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Контрольное мероприятие 6.5 Организационное содействие реализации программы «Молодежный бизнес России» в Ростовской области | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства | Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, развитие предпринима-тельской инициативы | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Контрольное мероприятие 6.6 Организация реализации предприниматель-ских проектов в учреждениях начального и среднего образования | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, РОО, Бизнес-сообщество | Фрмирование предпринима-тельских навыков у учащейся молодежи | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Контрольное мероприятие 6.7 Разработка модели учебного бизнес-инкубатора на базе учреждений начального и среднего профессионального образования | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, РОО, ДонГАУ, СХЛ№89 | Формирование предпринима-тельских навыков у учащейся молодежи | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Контрольное мероприятие 6.8 Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «предпринима-тельская деятельность» среди общеобразователь-ных учреждений | Сектор по содействию, развитию раз-витию малого и среднего предпринимательства, РОО, ДонГАУ, СХЛ№89 | Формирование предпринима-тельских навыков у учащейся молодежи | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Контрольное мероприятие 6.9 Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | Сектор по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства, ЦЗН, Бизнес-сообщество | Приобретение молодежью опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса | 30.12.2018 | Финансирования не требует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 89243,6 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1711,7 |  |  |  |  |  |  | 87531,9 |  |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района				                                                                                  Н.Н. Савченко