| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.03.2024 | № 300 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района» по результатам работы за 2023 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573, 
по результатам работы за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел образования Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 15.03.2024 № 300

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, направленный на выявление и развитие способностей у каждого ребенка, функционирование единой системы мероприятий, нацеленной на повышение мотивации детей.

Обозначенная в программе цель работы с одаренными детьми - создание оптимальных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечения их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения – успешно выполняется.

В целях реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» образовательное пространство Октябрьского района предоставляет школьникам возможность проявления и развития своих способностей в различных видах творческой и интеллектуальной деятельности: конкурсах, научно-практических конференциях, исследовательской работе, Интернет-олимпиадах, интеллектуальных марафонах, проектной деятельности и т. д.

Продолжается сотрудничество с региональным Центром выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха». В интенсивных образовательных программах (профильных сменах) в 2023 году приняло участие 10 школьников района из школ №№ 43,48,61,62,72,82, 63 школьника зарегистрированы для прохождения обучения по образовательным программам, 80% школ принимают участие в проекте «Мобильный тьютор».

С целью выявления и поддержки одаренных детей образовательных организаций, имеющих склонность к исследовательской деятельности, проводится в сотрудничестве с МБУ «ЦКР» муниципальный конкурс исследовательских работ «Путь к успеху». В конкурсе приняли участие 85 % общеобразовательных организаций района. По 4 направлениям конкурса определено 14 победителей. Исследовательские работы победителей и призеров были рекомендованы для участия в региональных и Всероссийских конкурсах.

С целью реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей организован и проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.В муниципальном этапе олимпиады по 19 общеобразовательным предметам приняли участие 308 обучающихся из 24 общеобразовательных организаций района (2022 - 2023 учебный год - 436 учащихся). Некоторые учащиеся приняли участие в олимпиаде по нескольким предметам, поэтому количество участий составило 435 (2022 - 2023 учебный год – 460) Из 2 ОО (МБОУ СОШ № 6, МБОУ «Школа – детский сад № 18») обучающиеся не принимали участие, т.к. не набрали необходимое количество баллов. Количество победителей и призеров – 67, в прошлом году – 65. Наибольшее количество победителей и призеров в МБОУ СОШ № 48 (10), МБОУ СОШ № 61 (10), МБОУ лицее № 82 (10). МБОУ СОШ № 77 (9), МБОУ СОШ № 72 (8), по 3 победных места в МБОУ гимназии № 20, МБОУ СОШ № 41, по 2 победных места в МБОУ СОШ № 3, МБОУ ООШ № 19, МБОУ СОШ № 33, № 62, по 1 призовому месту в МБОУ СОШ №№ 1, 9,23,26, 43, 52, 73.

Наибольший интерес школьники района проявили к олимпиадам по русскому языку (63 участника), биологии (53 участника), ОБЖ (45 чел.), истории (38 чел.). Наименьший интерес информатике и ИКТ (1 чел.), технологии (2 чел.), экономике - 3 чел. Наибольшую активность в предметных олимпиадах проявили обучающиеся МБОУ СОШ № 33, 72, 77, 48, МБОУ гимназии № 20, МБОУ лицея № 82. Из-за отсутствия участников не проведена олимпиада по астрономии.

Как и в прошлом году, самыми сложными для школьников района стали предметы: информатика, физика, химия, математика. Это связано как со сложностью заданий, так и с недостаточным уровнем подготовки школьных команд, что свидетельствует о необходимости дополнительной подготовки участников олимпиады.

В региональном этапе олимпиады 2022-2023 учебного года приняло участие 12 обучающихся Октябрьского района. Призерами регионального этапа стали: Атышкина Надежда, школа № 43, по искусству, Цыганкова Милена, школа 
№ 61, по физкультуре. С целью выявления и распространения инновационного педагогического опыта, лучших практик работы с одарёнными детьми в рамках реализации муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района» проведен муниципальный конкурс «Формула успеха». В конкурсе приняли участие 16 общеобразовательных учреждений района, что составляет 61 % от общего числа ОУ: (в 2022 году – 60% школ).

Одна из форм работы с одарёнными детьми – организация работы интенсивных профильных смен для высокомотивированных детей.

На весенних каникулах были организованы профильные смены по естественно - научному направлению «Весенний университет» для 32 обучающихся общеобразовательных организаций района, на осенних каникулах ”Осенний университет” для 30 обучающихся. Для участников смен высококвалифицированные преподаватели ВУЗа провели занятия по микробиологии, генетике, химии, физике в лабораториях Донского Государственного аграрного университета. Организационные мероприятия провели специалисты Центра культурного развития.

С 1 июня на базе Центра культурного развития стартовала интенсивная образовательная программа – профильная смена «Эрудит» для учащихся средней школы № 61 п. Персиановский.

Одним из направлений деятельности по работе с одаренными детьми является организация и проведение различных интеллектуальных конкурсов, а также организация участия победителей в региональном этапе.

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование» президентской платформы «Россия страна возможностей», приняли участие 48 обучающихся (в 2022 - 11 обучающихся). Победителем конкурса стал ученик школы № 43. Учащиеся школ № 43, 61 и 73 стали полуфиналистами данного конкурса.

Проведен районный конкурс одаренных и талантливых детей «Звезда подростка» -  из 144 финалистов, представленных на районный этап, в номинациях: «Учеба», «Лидер», «Творчество», «Спорт» 11 человек объявлены лауреатами и 13– дипломантами конкурса.

В целях повышения интереса к информационным технологиям и развития творческих способностей обучающихся, а также повышения эффективности использования информационных технологий в учебном процессе прошел муниципальный этап конкурса среди детей и юношества на лучшую разработку с использованием информационных технологий в 2023 году.

Образовательные организации Октябрьского района принимали участие в:

- Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая Классика»;

- Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности»;

- региональном конкурсе видеороликов «Я выбираю будущее!»;

- региональном конкурсе «Юные журналисты Дона»;

-открытом смотре-фестивале «Служение Отечеству от атамана Платова до наших дней» и других.

Созданная муниципальная образовательная сеть позволяет отработать механизмы взаимодействия высшего и среднего образования в работе 
с одарёнными детьми. Такая форма работы помогает учащимся подготовиться 
к обучению в вузах, оказывает помощь в самоопределении. В рамках сотрудничества с высшими учебными заведениями работает «Школа юного абитуриента» на базе Донского аграрного университета, совместно с учебными заведениями Ростовской области проводятся профориентационные мероприятия.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году способствовали решению поставленных задач: одаренным детям созданы условия для реализации их личных способностей в обучении, творчестве, спорте; создан механизм межведомственного взаимодействия в работе с одаренными детьми всех участников программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы обеспечили достижение программных целей: создана единая муниципальная система выявления, эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1: «Образование - шаг в будущее» предусмотрена реализация 17 мероприятий.

Мероприятие 1.1 «Проведение мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием» выполнено.Мониторинг проведен, охват детей дополнительным образованием составляет 79 %.

Мероприятие 1.2 «Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью» выполнено.Проведен конкурс на лучшую организацию работы «Формула успеха», в котором приняло участие 61% общеобразовательных организаций.

Мероприятие 1.3«Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» выполнено.Участниками общеобразовательных интенсивных программ в 2023 году стали 10 человек.

Мероприятие 1.4 «Занятия в технопарке «Кванториум» выполнено. На базе МБОУ гимназии № 20, лицея № 82, СОШ № 23 работает передвижной комплекс «Кванториум», оснащенный высокотехнологичным оборудованием для занятий по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности. В занятиях мобильного технопарка участвовали 236 человек.

Мероприятие 1.5«Участие в федеральном проекте ранней профориентации «Шоу профессий» выполнено. В данном проекте участвовали 320 обучающихся.

Мероприятие 1.6 «Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» выполнено.В проекте приняли участие 48 человек.

Мероприятие 1.7 «Организация работы на базе общеобразовательных организаций Центров естественнонаучной и технологичной направленности «Точка роста» выполнено.В 2023 году работа центров «Точка роста» организована на базе 17 общеобразовательных учреждений.

Мероприятие 1.8 «Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДОНГАУ» выполнено. Занятия проведены в марте и октябре 2023 года.

Мероприятие 1.9 «Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа в региональном этапе» выполнено. В муниципальном этапе олимпиады по 19 общеобразовательным предметам приняли участие 308 обучающихся из 24 общеобразовательных организаций района. В региональном этапе олимпиады приняло участие 13 чел., 2 участника стали призерами олимпиады.

Мероприятие 1.10 «Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня» выполнено.В 2023 году учащиеся с повышенной мотивацией к обучению приняли участие в олимпиадах, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ, таких как многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», Многопредметная олимпиада «Юные таланты», Всероссийская олимпиада «Физтех», Всероссийская олимпиада «Высшая проба», межрегиональная олимпиада школьников «Архитектура и искусство», олимпиада школьников 
им. Ломоносова и др.

Мероприятие 1.11 «Организация участия в проекте «Мобильный тьютор» регионального Центра по выявлению и поддержке одаренных детей ГБУ ДО РО «Ступени успеха» выполнено.В данном проекте приняли участие в формате офлайн – 20 учащихся и в формате онлайн -63 учащихся общеобразовательных организаций района.

Мероприятие 1.12 «Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению» выполнено.В школах района проводятся консультации для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению.

Мероприятие 1.13 «Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок»» выполнено:

16 учащихся из школ района были направлены на оздоровление и обучение

в МДЦ «Артек» 8 учащихся - в ВДЦ «Орленок» и 16 - в ВДЦ «Смена».

Мероприятие1.14. «Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка»)» выполнено.Проведен муниципальный конкурс одаренных

и талантливых детей «Звезда подростка», поощрены 11 победителей конкурса.

Мероприятие 1.15. «Пополнение виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» выполнено.Пополнена виртуальная энциклопедия новыми сведениями об одаренных обучающихся.

Мероприятие 1.16. «Участие в деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов по работе с одаренными детьми» выполнено. На заседаниях районных методических объединений учителей - предметников рассмотрены вопросы организации работы с одаренными детьми.

Мероприятие 1.17. «Прохождение педагогами района модуля курсов «Современная воспитательная практика педагога по работе с одаренными детьми» выполнено. Курсы, вебинары и семинары прошли 140 педагогов из 22 общеобразовательных организаций района.

В рамках подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» выполнено.Проведен муниципальный конкурс исследовательских работ «Путь к успеху». В конкурсе приняли участие 85 % общеобразовательных организаций района. По 4 направлениям конкурса определено 14 победителей. Исследовательские работы победителей и призеров были рекомендованы для участия в региональных и Всероссийских конкурсах.

Мероприятие 2.2. «Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одарённых детей на базе ЦКР» выполнено. Проведены муниципальные конкурсы: «Свет родных сердец-2», “Здесь я родился, здесь живу”, “Мы о войне стихами говорим”, в рамках творческого осеннего марафона проведены конкурсы рисунков «Осенний миг», декоративно-прикладного искусства «Осенний креатив», фоторабот “Осеннее вдохновение” и стихотворений «Осенние сонеты».

Мероприятие 2.3. «Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР 
и ресурсных центров» выполнено. На базе МБУ «ЦКР» проведена профильная смена «Эрудит».

Мероприятие 2.4. «Проект «Детский университет» выполнено: на базе Центра культурного развития реализуется проект «Детский университет», в котором принимают участие 60 школьников.

Мероприятие 2.5. «Проект «Детское телевидение» выполнено.Совместно

с ТРК «Видеотон» на базе МБУ «ЦКР» реализуется проект «Детское телевидение «МЫ». Проект участвовал во многих конкурсах, занял 2 место в конкурсе публичных отчетов Лиги юных журналистов, является победителем в 4-х номинациях областного конкурса «Юные журналисты Дона». Команда детского телевидения приняла участие во Всероссийском форуме детских медиа “Включайся” в г. Москве.

Мероприятие 2.6. «Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) выполнен. Создан районный клуб юных шахматистов «Белая ладья». Организовано объединение IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум», в которых принимают участие 45 детей.

В рамках подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Мероприятие 3.1. «Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте» выполнено: Создана единая база данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте.

Мероприятие 3.2. «Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований» выполнено: В 2023 году проведено 18 районных конкурсов творческой направленности, организовано 23 муниципальных спортивных соревнований для детей и подростков (спартакиад, турниров, выполнения норм ГТО).

Мероприятие 3.3.«Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми» выполнено. На базе учреждений культуры созданы ресурсные центры по направлениям: музыкальное искусство (ДШИ п. Каменоломни), изобразительное искусство (ДШИ п. Персиановский), литературное творчество (МЦБ Октябрьского района), хореографическое искусство (РДК 
п. Каменоломни).

Мероприятие 3.4. «Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» в 2023 году не выполнено.

Мероприятие 3.5. «Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва» выполнено. 2 педагога прошли курсы в школе Олимпийского резерва.

Мероприятие 3.6. «Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали

и соревнования» выполнено. С целью наиболее полного раскрытия творческого потенциала учащихся – победителей муниципальных этапов творческих конкурсов и фестивалей, отделом культуры было организовано участие детей

и подростков Октябрьского района во Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях. Результаты участия - 1 место - 38 чел., 2 место - 34 чел., 3 место - 38 чел.

В рамках подпрограммы 4«Развитие сотрудничества с Вузами» предусмотрена реализация 6 мероприятий.

Мероприятие 4.1. «Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ» выполнено. Заключены договоры о сотрудничестве с вышеперечисленными Вузами.

Мероприятие 4.2. «Совместное участие в конкурсах, проектах, грантах, объявляемых министерствами и различными фондами» выполнено. Старшеклассники района участвовали в проекте «Я - будущий студент».

Мероприятие 4.3. «Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества» выполнено.На базе ОУ района прошли педагогическую практику 5 студентов Шахтинского педагогического колледжа.

Мероприятие 4.4. «Организация целевого обучения» выполнено: По целевому обучению поступили на педагогические специальности в высшие учебные заведения 3 выпускника, 20 в средне-специальные учреждения педагогической направленности, 8 выпускников поступили в ДОНГАУ.

Мероприятие 4.5. «Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки» выполнено.Организовано участие выпускников района в проведении Дня открытых дверей на базе ЮФУ, ЮРГТУ, ДОНГАУ.

Мероприятие 4.6. «Участие в федеральных проектах «Билет в будущее»,

«ПРОЕКТОРИЯ» выполнено. В данных проектах участвовало 2900 чел. Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Своевременное и бесперебойное поступление средств бюджета Октябрьского района, что позволило исполнить выполнение муниципальной программы.

фактор 2. Постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных показателей в установленные сроки.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 191,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 191,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 0 тыс.руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района на 2023 год составил 191,0 тыс. руб. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 191,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 191,0 тыс. руб.;

Областной бюджет – 0 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности –0 тыс. руб.

В 2023 году в состав муниципальной программы входили 
4 подпрограммы.

Объем запланированных расходов – 191,0тыс.руб.

Из них на реализацию подпрограммы «Образование - шаг в будущее» 
- 191,0 тыс. руб., в том числе из бюджета:

- бюджет Октябрьского района – 191,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные средства федерального бюджета -0 тыс. рублей;

-средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0 тыс. руб.

На реализацию: подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь 
к успеху», подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей 
в области искусства и спорта», подпрограммы 4 «Развитие сотрудничества 
с Вузами» бюджетные средства и средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не предусмотрены.

Всего исполнено по Программе191,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района –191,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям плановые значение перевыполнены.

Показатель 1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» плановое значение – 79 %, фактическое значение-79 %.

Показатель 2. «Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным  предметам не ниже регионального уровня
в календарном году» плановое значение - 4 чел., фактическое значение- 5 чел.

Показатель 1.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической 
и естественнонаучной направленности» – плановое значение – 24%, фактическое значение – 36 %,

Показатель 1.2. «Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся» 
- плановое значение 12%, фактическое значение -15%.

Показатель 1.3. «Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ» - плановое значение 0 чел., фактическое значение – 0 чел. С 2023 года показатель не учитывается в связи с внедрением мобильного технопарка “Кванториум”

Показатель 1.4. «Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум» – плановое значение - 50, фактическое значение - 236.

Показатель 1.5. «Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми» - плановое значение -140 чел., фактическое значение -140 человек.

Показатель 2.1. «Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ «Путь к успеху» - плановое значение 85 %, фактическое значение -85 %.

Показатель 2.2. «Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета» – плановое значение - 45 чел., фактическое значение 
- 45 чел.

Показатель 2.3. «Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен», плановое значение - 60 чел., фактическое значение - 62 чел.

Показатель 3.1.«Доля победителей областных, всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников» -
плановое значение – 50 %, фактическое значение – 50 %.

Показатель 3.2. «Доля участников областных, всероссийских 
и международных соревнований от общего количества учащихся» - плановое  значение -50%, фактическое значение -50%.

Показатель 4.1. «Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования»- плановое значение 58%, фактическое значение -58%.

Показатель 4.2. «Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения - плановое значение 58%, фактическое значение 
-65%.

Показатель 4.3. «Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» - плановое значение 2900 чел., фактическое значение 
- 2900 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету 
о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

Программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1,00

степень достижения целевого показателя 2 -1,00

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00

степень достижения целевого показателя 1.3 -1,00

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,00

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,00

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,00

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,00

степень достижения целевого показателя 4.3 - 1,00

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных 
основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников
финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных мероприятий составляет 1 (СРом=34/35 = 0,97), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2023 году.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района - СРМ =1/1 = 1;

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района – ССУЗ = 191,0/191,0 = 1

Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района
- Эис = 1>0,95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = 1 х 0,5+0,97 х 0,3+1 х 0,2 = 0,99, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района» важное значение имеет 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих
на показатели результативности муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района		                     А.А. Пригородова

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Одаренные дети Октябрьского

### района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) Отдел образования-начальник А.А. Тараско | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 1 | # Подпрограмма 1: «Образование - шаг в будущее» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.1. Проведение мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием увеличен |  |
| 33 | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы с одаренными детьми «Формула успеха» | Проведен муниципальный конкурс на лучшую организацию работы с одаренными детьми «Формула успеха» |  |
| 44 | Основное мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие в профильных сменах регионального центра выявления поддержки одаренных детей «Ступени успеха» | Организовано участие в профильных сменах регионального центра выявления поддержки одаренных детей «Ступени успеха» |  |
| 5 5 | Основное мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расширение возможностей развития способностей детей | Расширены возможности развития способностей детей |  |
| 6 6 | Основное мероприятие 1.5. Участие в федеральном проекте ранней профориентации «Шоу профессий» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование работы по самоопределению обучающихся | Совершенствуется работа по самоопределению обучающихся |  |
| 7 7 | Основное мероприятие 1.6. Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расширение возможностей развития способностей детей | Данный конкурс способствует развитию школьников |  |
| 8 8 | Основное мероприятие 1.7. Организация работы на базе общеобразовательных организаций Центров естественнонаучной и технологичной направленности «Точка роста» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расширение возможностей развития способностей детей | Организация занятий на базе Центра «Точка роста» способствует развитию способностей детей |  |
| 9 9 | Основное мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка обучающихся для поступления в ВУЗ, интенсивная подготовка по предметам естественного направления | Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ осуществлено в соответствии с графиком проведения занятий с целью интенсивной подготовки по предметам естественного направления |  |
| 110 | Основное мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка обучающихся для поступления в ВУЗ, интенсивная подготовка по предметам естественного направления | Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ осуществлено в соответствии с графиком проведения занятий с целью интенсивной подготовки по предметам естественного направления |  |
| 111 | Основное мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание эффективной системы выявления и подготовки учащихся | С целью создания эффективной системы выявления и подготовки учащихся организовано участие обучающихся района в олимпиадах федерального уровня |  |
| 112 | Основное мероприятие 1.11. Организация участия в проекте «Мобильный тьютор» регионального Центра по выявлению и поддержке одаренных детей ГБУ ДО РО «Ступени успеха» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми, эффективное использование кадрового потенциала | Совершенствована система работы с одаренными детьми |  |
| 113 | Основное мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Организованы консультации для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению |  |
| 114 | Основное мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Позиционирование и поощрение учащихся, достигших высоких результатов. | Позиционирование и поощрение учащихся, достигших высоких результатов |  |
| 115 | Приоритетное основное мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение районного праздника «Звезда подростка», поощрение победителей конкурса | Проведен районный праздник «Звезда подростка», поощрены победители конкурса |  |
| 116 | Основное мероприятие 1.15. Пополнение виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Позиционирование и поощрение учащихся, достигших высоких результатов, обобщение работы с одаренными детьми | С целью позиционирования одаренных детей пополнена виртуальная энциклопедия «Одаренные дети Октябрьского района» |  |
| 117 | Основное мероприятие 1.16. Участие в деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов по работе с одаренными детьми | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение квалификации педагогов, ассимиляция опыта | С целью повышения квалификации педагогов, ассимиляции опыта организована деятельность сетевых профессиональных сообществ по работе с одаренными детьми |  |
| 118 | Основное мероприятие 1.17. Прохождение педагогами района модуля курсов «Современная воспитательная практика педагога по работе с одаренными детьми» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность повысить охват педагогов, прошедших курсы по вопросам педагогики детской одаренности | В рамках курсов повышения квалификации педагоги совершенствуют знания по вопросам педагогики детской одаренности |  |
| 119 | Подпрограмма 2: «Центр культурного развития – путь к успеху» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 220 | Основное мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение опыта исследовательской деятельности, направление призеров муниципального тура в региональные и всероссийские конкурсы | В ходе проведения муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» учащиеся приобретают опыт исследовательской деятельности |  |
| 221 | Основное мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление одаренных детей, возможность проявления их способностей в различных направлениях | Проведены муниципальные конкурсы для одаренных детей на базе ЦКР с целью выявления одаренных детей, увеличения возможности проявления их способностей в различных направлениях |  |
| 222 | Основное мероприятие 2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня профориентационной работы | Повышен уровень профориентационной работы |  |
| 223 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Детский университет» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие социального партнерства с ДГТУ, развитие крупномасштабного проекта, вовлечение школьников в проект, позиционирование района | Развивается социальное партнерство с ДГТУ, школьники вовлечены в данный проект, осуществляется позиционирование района |  |
| 224 | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация проекта «Детское телевидение» | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение одаренных детей, знакомство с телевизионными профессиями, позиционирование и обзор детских мероприятий. | Реализация проекта способствовала привлечению детей, ознакомлению с телевизионными профессиями, позиционированию детских мероприятий |  |
| 225 | Основное мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Отдел образования, МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление одаренных детей | Выявлены одаренные дети |  |
| 226 | Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 227 | Основное мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мониторинг успешности одаренных детей, направление на конкурсы различных уровней, формирование портфолио достижений. | Проведен мониторинг успешности одаренных детей, учащиеся направлены на конкурсы различных уровней, сформировано портфолио достижений |  |
| 228 | Основное мероприятие 3.2. Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выявление одаренных детей в области искусства и спорта | Выявлены одаренные дети в области искусства и спорта |  |
| 229 | Основное мероприятие 3.3. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми: МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр МУ «Октябрьский РДК» - центр МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Отдел образования, отдел культуры,физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми, эффективное использование кадрового потенциала | Совершенствуется система работы с одаренными детьми, эффективно используется кадровый потенциал |  |
| 330 | Приоритетное основное мероприятие 3.4. Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Отдел образования, отдел культуры,физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления учащихся Октябрьского района | Результаты не достигнуты |  |
| 331 | Основное мероприятие 3.5. Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Отдел образования, отдел культуры,физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение квалификации педагогов и тренеров, ассимиляция опыта | Повысилась квалификация педагогов и тренеров, осуществлен обмен опытом работы |  |
| 332 | Приоритетное мероприятие 3.6. Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества победителей и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей и соревнований | Увеличено количество победителей и призеров областных, всероссийских конкурсов, фестивалей и соревнований |  |
| 333 | Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 334 | Основное мероприятие 4.1. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Наличие нормативно-правовой документации по вопросам сотрудничества с Вузами | Оформлены договоры о взаимном сотрудничестве с Вузами |  |
| 335 | Основное мероприятие 4.2. Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Популяризация конкурсов и мероприятий, получение дополнительных баллов при поступлении | Способствует популяризации конкурсов и мероприятий |  |
| 336 | Основное мероприятие 4.3. Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Эффективная интеграция общего и высшего образования | Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений способствовала интеграции общего и высшего образования |  |
| 337 | Основное мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспеченность кадрами предприятий и организаций района | Организация целевого обучения в ДОНГАУ способствовала обеспеченности кадрами сельскохозяйственных предприятий |  |
| 338 | Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация профориентационной работы | Позволило организовать профориентационную работу |  |
| 339 | Приоритетное основное мероприятие 4.6. Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», « ПРОЕКТОРИЯ» | Отдел образования | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация профориентационной работы | Позволило совершенствовать профориентационную работу |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Одаренные дети Октябрьского

### района» за 2023год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Одаренные дети Октябрьского района» | Всего | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1: «Образование –шаг в будущее». | Всего | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
|  | бюджет Октябрьского района | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мониторинга охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Всего | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Участие в федеральном проекте ранней профориентации «Шоу профессий» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Организация работы на базе общеобразовательных организаций Центров естественнонаучной и технологичной направленности «Точка роста» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента» на базе ДонГАУ | Всего | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.11. Организация участия в проекте «Мобильныйтьютор» регионального Центра по выявлению и поддержке одаренных детей ГБУ ДО РО «Ступени успеха» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Всего | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | Всего | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
| Основное мероприятие 1.15. Пополнение виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.16. Участие в деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов по работе с одаренными детьми | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.17. Прохождение педагогами района модуля курсов «Современная воспитательная практика педагога по работе с одаренными детьми» | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» | Всего | - |  |  |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Детский университет» | Всего | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 2.5. Реализация проекта «Детское телевидение» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3. Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми: МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр МУ «Октябрьский РДК» - центр МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Всего | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 3.4. Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей, прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5. Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Всего | - | - | - |
| Приоритетное мероприятие 3.6. Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» | Всего | - | - | - |
|  | бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | - бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2. Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3. Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.5. Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | Всего | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 4.6. Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», «ПРОЕКТОРИЯ» | Всего | - | - | - |

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Октябрьского района

### «Одаренные дети Октябрьского

### района» за 2023 го

### Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | проценты | 78 |  | 79 | 79 |  |  |
| 2 | Показатель 2. Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году |  | человек | 3 |  | 4 | 5 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества детей, занявших призовые места в олимпиадах по общеобразовательным предметам. |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности |  | проценты | 22 |  | 24 | 36 |  | Превышение планового показателя объясняется увеличением количества детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности в результате оснащения 17 общеобразовательных организаций центрами «Точка роста» |
| 4 | Показатель 1.2. Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся. |  | проценты | 11 |  | 12 | 15 |  | Превышение показателя объясняется увеличением количества учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня |
| 5 | Показатель1.3. Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ |  | человек | 25 |  | 0 | 0 |  | Технопарк «Кванториум» работает на базе Октябрьского района |
| 6 | Показатель 1.4. Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум» |  | человек | 0 |  | 50 | 236 |  | Превышение показателя объясняется тем, что на базе МБОУ гимназии № 20, МБОУ лицея № 82, МБОУ СОШ № 23 работает мобильный технопарк «Кванториум» |
| 7 | Показатель 1.5. Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми |  | человек | 130 |  | 140 | 140 |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ |  | проценты | 75 |  | 85 | 85 |  |  |
| 9 | Показатель 2.2. Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета |  | человек | 45 |  | 45 | 45 |  |  |
| 10 | Показатель 2.3.Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен |  | человек | 60 |  | 60 | 62 |  | Превышение показателя объясняется увеличением количества учащихся, вовлеченных в деятельность профильных смен |
|  | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 3.1. Доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников |  | проценты | 45 |  | 50 | 50 |  |  |
| 12 | Показатель 3.2. Доля участников областных, всероссийских и международных соревнований от общего количества учащихся |  | проценты | 45 |  | 50 | 50 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 4.1.Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования |  | человек | 56 |  | 58 | 58 |  |  |
| 14 | Показатель 4.2. Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения |  | человек | 56 |  | 58 | 65 |  | Превышение показателя объясняется увеличением количества обучающихся, поступивших в высшие учебные заведения. |
| 15 | Показатель 4.3. Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» и онлайн-уроками «Проектория» |  | человек | 2700 |  | 2900 | 2900 |  |  |