РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018                                  № 310                                р. п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 19.09.2013 № 799, по результатам работы за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Юшковскую Т.В. и заместителя главы  Администрации Октябрьского района по инвестиционному развитию - главного архитектора  Протасова М.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по содействию, развитию

малого и среднего предпринимательства

Администрации Октябрьского района,

отдел инвестиционного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.02.2018  № 310

## Отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 №799 «Об утверждении  муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Ответственным исполнителем является Администрация Октябрьского района.

Соисполнителями являются:  Отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района, Сектор по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем  Программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых реализованы мероприятия муниципальных подпрограмм:  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

1.Результаты реализации основных 
            мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Подпрограмма  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район».

В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при главе Администрации Октябрьского района (Постановление Администрации района  от 29.03.2017 г. № 294 «О Совете по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района». В 2017 году проведено 12 заседаний Совета.

Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2017 год. Индекс реализации Стратегии составил 128 % . Стратегия развития района согласуется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года,  реализуемыми  на территории федеральными и областными целевыми программами.

Реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата  в районе (Постановление Администрации Октябрьского района  от 08.07.2016г №440).

Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле главы Администрации Октябрьского района. Объем инвестиций за 2017 год по предварительным данным  составил 10707,9  млн. рублей или 122,1% от запланированного объема.

Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения вопросов в режиме  «он-лайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации Октябрьского района.

Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2017 год было предоставлено 13 грантов  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» на сумму 3,2  млн. рублей;

Осуществлялась организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администраций поселений района, участвующих в инвестиционном процессе.

Были проведены обучающие семинары в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс.

В течение 2017 года активно проходило освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации, публикации в газетах: «Комсомольская правда», «Молот», «К Вашим услугам», «Наше время», «Аргументы и факты», журнале «Бюджет», размещены информационные материалы на сайтах «Дон24», «Mail.ru», «Дон-ТР».

Принято участие:

- в  Российском инвестиционном форуме (27-28.02.2017)  г.Сочи;

- в 22-ой Международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива «Галфуд-2017»;

- в Ментор-сессии для руководителей местного самоуправления, г.Москва;

Публикуются новостные и информационные материалы на инвестиционном портале Октябрьского района http://octobinvest.ru/;

Обновлена структура и техническая поддержка официального сайта Администрации района http://www.octobdonland.ru/.

## 1.2. Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

## В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:

- В целях популяризации предпринимательской деятельности  проведен  муниципальный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предприниматель Октябрьского района» по 5 номинациям. Победители награждены Благодарственными письмами Главы Октябрьского района.

По итогам 2017 года финансовая помощь Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства предоставлена 71 субъекту малого бизнеса на сумму 59 млн. руб.

За 2017 год Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено  8 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 11,0 млн. руб.

НКО "Гарантийный фонд РО" в 2017 году было предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства Октябрьского района 5 поручительств на сумму 67 390 тыс. руб.

В районе выстроена система взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями, сформирована инфраструктура поддержки малого бизнеса: микрокредитная компания «Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района», НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса»,  НКО «Межотраслевая ассоциация работодателей Октябрьского района», проводит прием представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Правительстве РО в Октябрьском районе.

По итогу 2017 года сектором по содействию развитию малого и среднего предпринимательства совместно с НП «Агентство поддержки малого бизнеса» оказано 1402 консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения и бух. учета, трудовых отношений, вопросам регистрации и перерегистрации.

# 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

# внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

# На реализацию программы в 2017 году было предусмотрено финансирование в сумме 89084,1 тыс. рублей, в том числе:

# -  из бюджета Октябрьского района – 928,9 тыс. руб.;

# - внебюджетных источников – 88155,2 тыс. руб.

В 2017 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

# Из них:

# На подпрограмму 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусмотрено 4019,4 тыс. рублей, в том числе:

# - из бюджета Октябрьского района – 864,2 тыс. руб.;

# - других источников – 3155,2 тыс. руб.

# Всего по Подпрограмме  освоено 4019,4 тыс. рублей, в том числе:

# - из бюджета Октябрьского района – 864,2 тыс. руб.;

# - других источников – 3155,2 тыс. руб.

# Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов.

На подпрограмму 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» 85 064,7  тыс. рублей, в том числе из:

- из бюджета Октябрьского района – 64,7 тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 0,0 тыс. руб.;

- других источников – 85 000,0 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме  освоено 85 064,7  тыс. рублей, в том числе из:

- из бюджета Октябрьского района – 64,7 тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 0,0 тыс. руб.;

- других источников – 85 000,0 тыс. руб.

3.Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2017 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 г. № 799 , 3  (три) раза  были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления   Администрации Октябрьского района от 14.04.2017 № 376, от 2.10.2017 № 951, от 29.12.2017 № 1269.

4. Результаты оценки эффективности 
        реализации государственной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

Iр  = SUM (MП  x S), где

Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:  S = Rф  / RП

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N,

где  N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Индекс результативности программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 2,4;

Индекс эффективности программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 2,4

Эффективность программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»:  2,4=2,4>1.1  следовательно, качественная оценка программы – высокий уровень эффективности.

Полученный результат свидетельствует о высокой  эффективности выполнения мероприятий в рамках программы.

Эффективность подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:  1,3=1,3>1.1  следовательно, качественная оценка программы – высокий уровень эффективности.

Полученный результат свидетельствует о высокой  эффективности выполнения мероприятий в рамках программы.

Индекс результативности подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 1,3;

Индекс эффективности подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 1,3

Эффективность подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:  1,3=1,3>1.1  следовательно, качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Полученный результат свидетельствует о высокой  эффективности выполнения мероприятий в рамках подпрограммы.

Индекс результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 1,113;

Индекс эффективности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 1,11;

Эффективность подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:  1,11=1,11>1,1 следовательно, качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Расчеты подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

- 5. Оценка бюджетной эффективности  реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий муниципальных подпрограмм «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»  и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной  программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2017 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2017год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель   Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   бюджет Октябрьского района, федеральный  и областной  бюджеты, другие источники.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи) | 232,7 | 232,7 | Участие: в Российском инвестиционном форуме (27-28.02.2017), г.Сочи; - в 22-ой Международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива «Галфуд-2017»; - в Ментор-сессии для руководителей местного самоуправления, г.Москва; | 232,7 |
| 1.2. Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 3155,2 | 3155,2 | Предоставлено 13 грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 3155,2 |
| 1.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | 123,9 | 123,9 | Обучение специалистов | 123,9 |
| 1.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.5. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | 329,0 | 329,0 | «Комсомольская правда», «Молот», «К Вашим услугам», «Наше время», «Аргументы и факты», журнале «Бюджет», размещены информационные материалы на сайтах «Дон24», «Mail.ru», «Дон-ТР». | 329,0 |
| 1.6. Организация и проведение выставочноярморочных мероприятий, форумов, «круглых столов» и семинаров, организация коллективных экспозиций/стендов Октябрьского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, презе-нтаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.7. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | 178,7 | 178,7 | Обновлена структура и осуществлена техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района | 178,7 |
| 1.8. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диске | 0 | 0 | - | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной став-ки по привлеченным кредитам, займам. | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2017 году | 0,0 |
| 2.2. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2017 году | 0,0 |
| 2.3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2017 году | 0,0 |
| 2.4.Предоставление займов субъектам МСП | 85000,0 | 85000,0 | Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства кредитный портфель полностью освоен. | 85000,0 |
| 2.5.Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | 0,0 | 0,0 | Кредитные ресурсы предоставляются банковскими учреждениями. Информация является коммерческой тайной в соответствии с ФЗ-98 от 29.08.2004 г. | 0,0 |
| 2.6.Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | 0,0 | 0,0 | Кредитные ресурсы предоставляются банковскими учреждениями. Информация является коммерческой тайной в соответствии с ФЗ-98 от 29.08.2004 г. | 0,0 |
| 2.7.Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2017 году | 0,0 |
| 2.8. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | 0,0 | 0,0 | размещены информационные материалы на официальном интернет-сайте Октябрьского района, в разделе «Малый и средний бизнес», в газетах «Наше время», «Сельский вестник». | 0,0 |
| 2.9.Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределам | 64,7 | 64,7 | 26.05.2017 в районе проведена выставка-ярмарка «Малый бизнес Октябрьского района». 27.08.2017 в г. Шахты предприниматели Октябрьского района приняли участие в универсальной выставке «Шахты-ЭКСПО» 2017 | 64,7 |
| 2.10. Проведение тренингов и мастерклассов с предпринимателями и бизнесконсультантами, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | 0,0 | 0,0 | 04.04.2017- 25.05.2017 сектором поддержки МСП совместно с кредитными учреждениями, агентством поддержки МСП, Фондом проведено 12 «круглых столов» в поселениях Октябрьского района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением молодежи, а также граждан планирующих организовать собственное дело. 11.08.2017 в г. Ростов-на-Дону на площадке БЦ «Новый Ростов» молодые люди Октябрьского района приняли участие в Стартап Форуме «Молодой предприниматель России». 25.09.2017 в г. Ростов-на-Дону предприниматели Октябрьского района приняли участие во Всероссийском обучающем форуме для предпринимателей «Территория бизнеса-территория жизни». | 0,0 |
| 2.11. Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | 17 ноября 2017 состоялся обучающий семинар «Ты-предприниматель» для молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 89084,1 | 89084,1 | - | 89084,1 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2017 год

Отчет

оценки  результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2017 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение це-лей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благо-приятного инвестиционного климата | 864,2 | 3155,2 | 864,2 | 3155,2 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | % | 103,7 | 92,8 | 100,7 |
| 2 | Создание благо-приятного пред-принимательского климата и условий для ведения бизнеса | 64,7 | 85000,0 | 64,7 | 85000,0 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | Еди-ниц | 29,1 | 35,2 | 32,8 |
|  |  |  |  |  |  | Доля занятых в малом и среднем бизнесе,включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | % | 38,5 | 43,1 | 35,6 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2017 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограмм:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | 63829,8 | 71741,4 | 1,123948 | 0,370902 |
| 2 | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | 7700,0 | 10707,9 | 1,390636 | 0,458909 |
| 3 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | 92,8 | 100,7 | 1,390636 | 0,458909 |
| 4 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 101,0 | 102,9 | 1,018811881 | 0,142633663 |
| 5 | Количество созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпринимателей | 270 | 322 | 1,192592592 | 0,166962963 |
| 6 | Уровень собираемости налоговых платежей от субъектов малого и сред-него предпринимательства в собственных доходах консолидирован-ного бюджета района | 29,2 | 35,2 | 1,205479452 | 0,168767123 |
| 7 | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | 101,0 | 114,8 | 1,136633663 | 0,159128713 |
| 8 | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий (год к году) | 101,0 | 116,8 | 1,156435643 | 0,16190099 |
| 9 | Установление размера МРОТ на малых предприятиях не ниже прожиточного минимума РО с применением повышающего коэффициента к показателю за 4 квартал предыдущего года. | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,14 |
| 10 | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | 101,0 | 125,1 | 1,238613861 | 0,173405941 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 2,40152 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы, подпрограмм программы составляет 2,4, что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени достижения целевых показателей в 2017 году.

Эффективность программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»:  2,4=2,4>1.1  следовательно, качественная оценка программы – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности программы:

89084,1 х 2,4 / 89084,1 ≈ 2,4