РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2021                                        №1371                     р.п.  Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 №232 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год» |  |
| --- | --- |

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, на основании постановления  Администрации Октябрьского района от 03.12.2019 № 1447 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», решения Собрания депутатов Октябрьского района от 05.08.2021 №286 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 «О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района  от 30.12.2020 №232 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие

сельских территорий на 2021 год», изложив приложение  к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 01.07.2021 №727 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2020 №232 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                      Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и пере-рабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 09.12.2021  №1371

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | бюджет муниципаль-ных образований Октябрьс-кого района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | Х | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | весь период | - | ˗ | - | ˗ |
| 3. | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | X | Х |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | весь период | 388,7 | 388,7 | - | - |
| 5. | Расходы на реализацию мероприятий по строительству (приобретению) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей о молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. | весь период | 388,7 | 388,7 | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | заместитель главы Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -304 кв.м. | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | весь период | 54 199,1 | 54 199,1 |  |  |
| 8. | Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2021 | 54 054,1 | 54 054,1 |  |  |
| 9. | Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. |  | 31.12.2021 | 54 054,1 | 54 054,1 |  |  |
| 10. | Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" муниципальной программы Октябрьского района "Комплексное развитие сельских территорий" (Субсидии бюджетным учреждениям) | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | 31.12.2021 | 145,0 | 145,0 | - | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы Своевременное и качественное проведение работ по объектам инженерной инфраструктуры | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | ввод в действие локальных водопро-водов – 21 км. | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | 31.12.2021 г. | 3 056,2 | 1 955,9 | 241,7 | 858,6 |
| 13. | Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | 31.12.2021 г. | 3 056,2 | 1 955,9 | 241,7 | 858,6 |
| 14. | Обустройство парковой зоны (х. Мокрый Лог) | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | весь период | 3 056,2 | 1 955,9 | 241,7 | 858,6 |
| 15. | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с администрацией поселения, реализующего основное мероприятие 2.3. | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с администрацией поселения (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по обустройству парковых зон. | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон | 4 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2021 г. | 162 847,6 | 146 562,8 | - | 16 284,8 |
| 18. | Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2021 г. | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Зелёная, пер. Зелёный, ул. 8-е Марта, ул. Московская п. Персиановский | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2021 г. | 3 181,0 | 2 862,9 | - | 318,1 |
| 20. | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с администрацией поселения, реализующего основное мероприятие 2.4. | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с минсельхозпродом Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту канализационной сети | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Капитальный ремонт (выборочный) МБДОУ №32 "Березка" по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 12 В | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2021 г. | 10 313,1 | 9 281,8 | - | 1 031,3 |
| 23. | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с администрацией поселения, реализующего основное мероприятие 2.4. | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством образования Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение капитального ремонта МБДОУ №32 "Березка" по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Мичурина, 12 В | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения "Октябрьский районный Дворец культуры" п. Каменоломни | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2021 | 75 649,9 | 68 084,9 | - | 7 565,0 |
| 26. | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с администрацией поселения, реализующего основное мероприятие 2.4. | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством культуры Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту здания муниципального учреждения "Октябрьский районный Дворец культуры" п. Каменоломни | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39, 41 | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 31.12.2021 | 73 703,6 | 66 333,2 | - | 7 370,4 |
| 29. | Контрольное событие 1. Заключение соглашения с администрацией поселения, реализующего основное мероприятие 2.4. | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством образования Ростовской области (Администрация Октябрьского района) | 1 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Контрольное событие 2. Своевременное и качественное проведение работ по капитальному ремонту МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39, 41 | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | 4 квартал 2021 года | Х | Х | Х | Х |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы организация проведения работ по объектам культуры, образования и инженерной инфраструктуры | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях -304 кв.м., - ввод в действие локальных водопро-водов – 7,7 км., - капитальный ремонт канализационной сети - 1,2 км, - капитальный ремонт объектов образования - 2, - капитальный ремонт объектов культуры - 1. | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 31. | Итого по муниципальной программе | X | Х | Х | 220 491,6 | 203 106,5 | 241,7 | 17 143,4 |
|  |  | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | Х | Х | 220 491,6 | 203 106,5 | 241,7 | 17 143,4 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                   Н.Н. Савченко