Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

30.12.2022                                              № 1842                          р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1509 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 30.12.2021 № 1509 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования» на 2022 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 24.11.2022 № 1658 «О внесении изменений в План реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования» на 2022 год».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района  Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района					                               Л.В. Овчиева

постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  30.12.2022  №  1842

План реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие образования» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет Окт-го района и безвозмездные поступления в бюджет Окт-го района | Бюджет мун. образований Окт-го района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Расчетный центр» (далее МАУ «РЦ», муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет», (далее МАУ «ИМК»), муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее МКУ «ДС и ЖКХ») | обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического и инновационного развития экономики района, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района | 31.12.2022 | 1346095,5 | 1302253,2 | - | 43842,3 |
| 1 | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего образования, обеспечение современных условий получения среднего общего, дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района | 31.12.2022 | 753764,4 | 753764,4 | - | - |
| 2 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования, на территории Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах | 31.12.2022 | 359007,2 | 315164,9 | - | 43842,3 |
| 3 | ОМ 1.3. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 4 | ПОМ 1.4 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2022 | 11030,0 | 11030,0 | - | - |
| 5 | ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | создание современных условий обучения и воспитания в образовательных организациях. Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразователь-ных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2022 | 104448,0 | 104448,0 | - | - |
| 6 | ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 7 | ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Плавание для всех» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | обучение младших школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 8 | ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 9 | ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» «ИМК» | создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 10 | ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2022 | 2455,5 | 2455,5 | - | - |
| 11 | ОМ 1.11. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 12 | ПОМ 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: 2022 год: МБОУ СОШ № 3,6,23, 41,43,48, 61,62, | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей» - «Точка Роста» | 31.12.2022 | 11666,5 | 11666,5 | - | - |
| 13 | ОМ 1.13 Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | проведение строительного контроля объектов образования | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 14 | ПОМ 1.14 Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразователь-ных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | 31.12.2022 | 67977,6 | 67977,6 | - | - |
| 15 | ПОМ.1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 31.12.2022 | 32672,5 | 32672,5 | - | - |
| 16 | ПОМ. 1.16. Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | предоставление всем детям безопасных условий для обучения в образовательных организациях | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 17 | ПОМ 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | обучение школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | 31.12.2022 | 1462,5 | 1462,5 | - | - |
| 18 | ПОМ 1.18 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | образовательные организации, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» |  | 31.12.2022 | 1611,2 | 1611,2 | - | - |
| 19 | ПОМ 1.19 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | образовательные организации, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 20 | ПОМ 1.20 Реализация мероприятий по Обеспечению оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | образовательные организации, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» |  | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Октябрьского района | 31.12.2022 | 86501,3 | 53868,5 | - | 32632,8 |
|  | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных учреждений | 31.12.2022 | 8389,1 | 8389,1 | - | - |
|  | ОМ 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных автономных учреждений | 31.12.2022 | 42060,0 | 9427,2 | - | 32632,8 |
|  | ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 31.12.2022 | 3163,7 | 3163,7 | - | - |
|  | ОМ 2.4. Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | осуществление задач по строительному контролю объектов образования | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | поддержка классных руководителей общеобразовательных организаций. увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации | 31.12.2022 | 32888,5 | 32888,5 | - | - |
|  | ОМ 2.6. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | бесперебойное функционирование образовательных организаций, качественное выполнение поставленных задач | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | О.М. 2.7. Обеспечение повышения качества подготовки обучающихся 9-11 классов | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» | повышение качества знаний и подготовки обучающихся к итоговой аттестации по предмету математика базового и профильного уровней | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 1432596,7 | 1356121,6 | - | 76475,1 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                                               А.А. Пригородова