Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

16.02.2017                                       № 99	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориенти-рованных некоммерческих ор-ганизаций в Октябрьском районе на 2016-2018 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»  за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Н.Д. Бессарабова.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	          Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Отдел социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 16.02.2017  № 99

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» за 2016 год

- 1. Основные результаты

За счет средств бюджета Октябрьского района, в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на развитие муниципальной системы  поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), добровольчества и социального предпринимательства; развитие местного рынка социальных услуг, в том числе формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере; формирование муниципальной системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов; стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, активизацию местных сообществ в вопросах решения задач социального характера и развитие механизмов поддержки гражданских инициатив, в том числе увеличение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие частно-социального партнерства, в том числе увеличение доли участия частного сектора в решении социальных задач, привлечение внебюджетного софинансирования для целей реализации общественно значимых инициатив и социальных проектов; повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций.

На  реализацию  муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» в 2016 году  было выделено из бюджета Октябрьского района и освоено  273,3 тыс. руб.

По подпрограмме «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» в 2016 году  из  бюджета  Октябрьского района было  выделено  273,3 тыс. руб.

В целях развития муниципальной системы  поддержки деятельности СО НКО, добровольчества и социального предпринимательства были проведены следующие мероприятия:

- Разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО;

- Создан реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района;

- Налажено взаимодействие социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района;

- Создана единая информационная система в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию общественно значимого (социального) проекта;

- Оказано содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района;

- Оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, в том числе оказано содействие в привлечении внебюджетного финансирования;

- Освещена деятельность Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе;

- Использован опыт применения в Октябрьском районе социально ориентированных практик и мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства при сопровождении реализации общественных инициатив и социальных проектов;

- Проведено Администрацией Октябрьского района обучение  руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов;

По подпрограмме «Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» в целях формирования необходимых условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения гражданской активности населения в вопросах решения задач социального характера:

- Разработана система поддержки добровольческой деятельности и развития соответствующей инфраструктуры;

- Сформирована система поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Октябрьского района;

- Разработан проект оказания социальных услуг в формате муниципально-частного партнерства.

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2016 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»  за 2016 год, были внесены изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 20.01.2017г. № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2016 года  составила 98 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году, по 9 из 11 показателей выполнены и достигнуты в полных объемах и в пределах предусмотренных плановых значений, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.

В рамках реализации программы достигнуты следующие  результаты:

- Согласно показателю эффективности «Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» создан портал на сайте Администрации Октябрьского района и создана группа в одноклассниках «Центр поддержки инициатив Октябрьского района» где отражена работа отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района и идет общение с гражданами района по беспокоящим их вопросам. В феврале 2017 года планируется создание отдельного сайта для некоммерческого сектора района;

- Согласно показателю эффективности «Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий» проведен «Конкурс социально  значимых проектов среди  социально ориентированных некоммерческих организаций  Октябрьского района», в котором приняло участие 7 некоммерческих организаций, победителями которого были Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасёт мир» и Фонд «Инклюзивная школа» поддержки и развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 хутора Киреевка Октябрьского района Ростовской области. Из числа запланированных семи СО НКО – оказана финансовая поддержка на реализацию социально значимых проектов двум СО НКО. Невыполнение данного показателя объясняется отсутствием  обоснованности социальной значимости других  проектов, представленных на конкурс некоммерческим сектором района;

- Показатель  «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе, которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее)» равен 7 и достигнут согласно предусмотренных плановых значений;

- Показатель  «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан» равен 7 и соответствует плановому значению;

- Показатель «Число социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Октябрьского района» равен 40 и соответствует плановому значению;

- Показатель «Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций» равен 500 чел. Данный показатель был рассчитан из 98 реализованных за 2016 год «местных инициатив» и соответствует плановому значению;

- Показатель «Средняя численность добровольцев, привлекаемых не-коммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений» равен 100 чел. и соответствует плановому значению;

- Показатель «Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района» составил 2% вовлеченных в реализацию «местных инициатив» от общего числа трудоспособных жителей района (в среднем 35 тыс. чел.). Данный показатель не соответствует плановому значению;

- Показатель «Объем доходов из источников, не относящихся к  бюджету  муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории  муниципального образования (включая нефинансовые)» составил 4 861,5 тыс. рублей, что на 2861,5 тыс. рублей больше планового значения;

- Показатель  «Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций» равен  10 и соответствует запланированному числу.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2016 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

««Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2016 год

Ответственный исполнитель     Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинан-сировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» | 273,3 | 273,3 | Проведение конкурсов, заключение договоров на освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации; заключение договоров на проведение обучения. | 273,3 |
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию в текущем финансовом году общественно значимого (социального) проекта. | 157,0 | 157,0 | Проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района | 157,0 |
| Освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе. | 55,0 | 55,0 | Заключение договоров, освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации. | 55,0 |
| Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов. | 61,3 | 61,3 | Заключение договоров, набор группы. | 61,3 |
| Итого по муниципальной программе: | 273,3 | 273,3 |  | 273,3 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2016 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Поддержка   социально  ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, добровольчества и социального предпринимательства | 273,3 | 136,0 | 273,3 | 1775,5 | Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района. | единиц | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий | Органи- зация | – | 7 | 2 |
| 2. | Развитие местного рынка социальных услуг, в том числе формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере |  |  |  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее). | единиц | - | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | шт. | - | 15 | 15 |
| 3 | Формирование муниципальной системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов |  |  |  |  | Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка. | шт. | - | 40 | 40 |
| 4 | Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, активизация местных сообществ в вопросах решения задач социального характера и развитие механизмов поддержки гражданских инициатив, в том числе увеличение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ |  |  |  |  | Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. | чел. | - | 500 | 500 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | чел. | - | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района | % | - | 20 | 2 |
| 5. | Развитие частно-социального партнерства, в том числе увеличение доли участия частного сектора в решении социальных задач, привлечение внебюджетного софинансирования для целей реализации общественно значимых инициатив и социальных проектов |  |  |  |  | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования (включая нефинансовые) | тыс. руб. | - | 2000 | 4861,5 |
| 6 | Повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  | Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района . | чел. | - | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | - | 10 | 10 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2016 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района. | 1 | 1 | 1 | 0,09 |
| 2 | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий | 7 | 2 | 0,28 | 0,03 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее). | 7 | 7 | 1 | 0,09 |
| 4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | 15 | 15 | 1 | 0,09 |
| 5 | Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка. | 40 | 40 | 1 | 0,09 |
| 6 | Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. | 500 | 500 | 1 | 0,09 |
| 7 | Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 100 | 100 | 1 | 0,09 |
| 8 | Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района | 20 | 2 | 0,1 | 0,01 |
| 9 | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования (включая нефинансовые) | 2000 | 4861,5 | 2,43 | 0,22 |
| 10 | Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района . | 150 | 150 | 1 | 0,09 |
| 11 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций | 10 | 10 | 1 | 0,09 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 0,98 |

1/11 = 0,09(М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

273,3 х 0,98/ 273,3 = 0,98

Проведение анализа эффективности  показало уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка   социально  ориентированных  некоммерческих организаций  в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы».

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.