РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                 	      №1307                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту   Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                           Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 29.12.2017 №1307

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2018  год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Федеральный бюджет |  |  | - Областной бюджет | - Консолидированный бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджету Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2018 |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2018 году | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - Платежные - поручения | 31.12.2018 | - |  | - |  |  | - | - | - |
| - 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | - главы администраций поселений Октябрьского района: - Симисенко М.С., - Бутенко А.В., - Филимонов С.Д. | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2018 | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов | - главы администраций поселений Октябрьского района: - Симисенко М.С., - Бутенко А.В., - Филимонов С.Д. | - Платежные - поручения | 31.12.2018 | - |  | - |  |  | - | - | - |
| - 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 31.12.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами. | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - Уменьшение числа обращений жителей Октябрьского района вопросам управления многоквартирными домами | 31.12.2018 | - |  | - |  |  | - | - | - |
| - 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления района, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах. | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - Повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | 31.12.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Проведение Министерством ЖКХ РО обучающих семинаров согласно графиков, утверждаемых на квартал текущего года | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | Повышение уровня правовой грамотности собственников, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и, как следствие, улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса | 31.12.2018 | - |  |  |  | - | - | - | - |
| - 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта | 31.12.2018 | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Подведение итогов конкурса, определение победителей | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | протокол заседания конкурсной комиссии, распоряжение Администрации района об итогах конкурса | 01.11.2018 | - |  |  |  | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - 31.12.2018 | - 904,3 |  |  | - - |  | - - | - - | - 904,3 |
| - 2.1.1 | - Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - снижение уровня износа объектов водопроводного хозяйства | - 31.12.2018 | - 764,3 |  |  | - - |  | - - | - - | - 764,3 |
| - 2.1.2 | - Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - снижение уровня износа объектов водопроводного хозяйства | - 31.12.2018 | - 140,0 |  |  | - - |  | - - | - - | - 140,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2017 году | - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.2. | - Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | - 31.12.2018 | - 70,0 |  |  | - - |  | - - | - - | - 70,0 |
| - 2.2.1. | - Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | - 31.12.2018 | - 70,0 |  |  | - - |  | - - | - - | - 70,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2017 году | - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3. | - Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации и приобретение оборудования | - Начальник отдела строительства ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - 31.12.2018 | - 38 628,8 |  |  | - - |  | - 35 231,8 | - 3 397,0 | - - |
| - 2.3.1. | - Разработка проектов зоны санитарной охраны (9 скважин) | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - Обеспечение качества поставки населению услуги водоснабжения | - 31.12.2018 | - 540,0 |  |  | - - |  | - - | - 540,0 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.1. Завершение разработки проектов ЗСО подземных водоисточников | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - акт приемки выполненных работ | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3.2. | - Приобретение водонапорных башен | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - снижение уровня износа объектов водоснабжения | - 31.12.2018 | - 3 324,6 |  |  | - - |  | - 3 075,2 | - 249,4 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.2. Поставка водонапорных башен в полном объеме | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В. | - акты приема-передачи товара | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3.3. | - Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети газоснабжения) | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - повышение уровня охвата населения услугой газоснабжения | - 31.12.2017 | - 3 370,0 |  |  | - - |  | - 3 117,2 | - 252,8 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.3. Завершение работ по строительству сетей газоснабжения | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - акт приемки законченного строительством объекта | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3.4. | - Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети водоснабжения) | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - повышение уровня охвата населения услугой водоснабжения | - 31.12.2018 | - 10 563,2 |  |  | - - |  | - 9 770,9 | - 792,3 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.4. Завершение работ по строительству сетей водоснабжения | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - акт приемки законченного строительством объекта | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3.5. | - Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (Наружные сети канализации) | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - повышение уровня охвата населения услугой водоотведения | - 31.12.2018 | - 11 250,5 |  |  | - - |  | - 10 406,7 | - 843,8 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.5. Завершение работ по строительству сетей канализации | - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - акт приемки законченного строительством объекта | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3.6. | - Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Строителей, ул. Железнодорожная, ул. Молодежная, ул.70 лет Победы (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | - глава администрации Кривянского сельского поселения Филимонов С.Д. | - обеспечение проектной документацией для выполнения строительно-монтажных работ на объектах газификации | - 31.12.2018 | - 4 658,0 |  |  | - - |  | - 4 308,6 | - 349,4 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.6. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | - глава администрации Кривянского сельского поселения Филимонов С.Д. | - положительное заключение государственной экспертизы | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3.7. | - Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | - глава администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | - обеспечение проектной документацией для выполнения строительно-монтажных работ на объектах газификации | - 31.12.2018 | - 1 105,8 |  |  | - - |  | - 1 022,8 | - 83,0 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.7. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | - глава администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | - положительное заключение государственной экспертизы | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.3.8. | - Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области (разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газификации) | - глава администрации Артемовского сельского поселения Топчий Т.П. | - обеспечение проектной документацией для выполнения строительно-монтажных работ на объектах газификации | - 31.12.2018 | - 3 816,7 |  |  | - - |  | - 3 530,4 | - 286,3 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3.8. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | - глава администрации Артемовского сельского поселения Топчий Т.П. | - положительное заключение государственной экспертизы | - 31.12.2018 | - - |  |  | - - |  | - - | - - | - - |
| - 2.4. | - Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания | - 31.12.2018 | - 29 393,6 |  |  | - - |  | - 27 188,3 | - 2 205,3 | - - |
| - 2.4.1. | - Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги | - 31.12.2018 | - 29 393,6 |  |  | - - |  | - 27 188,3 | - 2 205,3 | - - |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2017 году | - И.о. начальника МУ Службы «Заказчика» Зуфарова Т.В., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - Платежные - поручения | - 31.12.2018 | - 29 393,6 |  |  | - - |  | - 27 188,3 | - 2 205,3 | - - |
|  | - Итого по муниципальной программе | - Х | - Х | - Х | - 68 996,7 |  |  | - - |  | - 62 420,1 | - 5 602,3 | - 974,3 |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

- Управляющий делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    Н.Н. Савченко