Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.02.2023                                         № 143                             р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общест-венного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 №913 за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Государственное бюджетное

учреждение Ростовской области «Центральная

районная больница» в Октябрьском районе

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 17.02.2023 № 143

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2022 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 №913. Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее – МБУЗ ЦРБ), управление социальной защиты населения, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма Администрации Октябрьского района.

Основной целью программы является улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Основными задачами программы являются:

- разработка и внедрение программ укрепления здоровья;

- информационно-коммуникационные кампании по пропаганде ЗОЖ;

- - вовлечение жителей Октябрьского района в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» в 2022 году способствовало развитию медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактике развития зависимостей, включая  сокращение потребления табака, алкоголя, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, своевременного выявления заболеваний и лечения, что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района.

- 2. Результаты реализации основных

- мероприятий, а также сведения о достижении

- контрольных событий муниципальной программы.

- Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1 «Информационно -  коммуникационная кампания», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 1.1 «Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы» - выполнено не в полном объеме, в связи с недостижением одного показателя.

В ходе выполнения основного мероприятия отмечается:

1) снижение показателя смертности населения от всех причин до 11,1 случаев на 1000 населения, при плановом значении 12,4. В 2022 году умерло 804 человека. Снижение общей смертности  на 362 человека  (по отношению к 2021 году) или  31,1%. Снижение смертности отмечается в возрастной группе старше трудоспособного возраста на 298 человек, что составило 31,3%;

2) увеличение смертности населения от заболеваний системы кровообращения до 568,78 умерших на 100 тыс. населения при плановом значении – 500,0. Увеличение смертности произошло  в возрастной группе старше 80 лет на 41 человека или 11,8%;

3) снижение показателя смертности от новообразований до 166,6 умерших на 100 тысяч населения, при утвержденном плане Министерством здравоохранения Ростовской области на 2022 год показателя смертности от новообразований для муниципалитета – 180,1 случаев на 100 тыс. населения (план на 2022 год согласно муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»  - 144,6).

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.2 «Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ» выполнено в полном объеме.

- В 2022 году в рамках основного мероприятия проводилась диспансеризация определенных групп взрослого населения и профосмотры.  Согласно утвержденного плана диспансеризации и профилактическим осмотрам подлежало 23240 человек, осмотрено 25059 человек или 107,8%. Профосмотры несовершеннолетних по плану - 8848 детей, осмотрено 8848 ребенка, что составило 95% (при плане на 2022 год – 95%), дети сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации осмотрены в 100%. При выявлении и коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний давались индивидуальные рекомендации и  медицинская помощь  оказывалась в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе стандартов.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.3 «Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого)» выполнено в полном объеме.

- Проводились мероприятия по мотивации населения к ведению здорового образа жизни,  результат этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 2022 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей в районной газете «Сельский вестник» (размещено 41 публикация по ведению здорового образа жизни, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний), на сайте в интернете МБУЗ ЦРБ (40 статей), прошло 7 выступлений на местном телеканале «Видеотон».

- Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя» выполнено в полном объеме.

- В ходе выполнения данного мероприятия проведено 15 акций: «Всемирный день без табака», «Всемирный день здоровья», в ДонГАУ п. Персиановский и аграрно - технологическом техникуме п. Качкан, посвященные  «Международному Дню памяти умерших от СПИДА», «Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ, 8 акций «Тихий Дон - здоровье в каждый дом», две из них в ЗАО «Тандер», выездные акции по вакцинации от гриппа.

- Всего приняло участие 2026 человек.

- Информация по ограничению потребления табака, наркотических средств и алкоголя размещена на сайте МБУЗ ЦРБ Октябрьского района и направлена 12 сельским поселениям.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.5 «Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Видеотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания» выполнено в полном объеме.

- На сайте МБУЗ ЦРБ размещена следующая публикация: «Питание при панкреатите», «Авитаминоз», «Солнечный витамин Д», пресс - релиз «Беременность и курение», «Факторы риска сердечно - сосудистых заболеваний» и другая информация по правильному питанию.  Сельским поселениям направлена вышеуказанная информация.  В районной газете «Сельский вестник» опубликованы 4 статьи по правильному питанию.

- Медицинскими работниками первичного звена на приеме и в стационарных отделениях проводились беседы по предотвращению посредством эффективных мер, устраняющих такие основные факторы риска, как употребление табака, нездоровое питание, отсутствие физической активности  и вредное употребление алкоголя, а также иных профилактических мер. Было проведено анкетирование пациентов «Каков риск сердечно - сосудистых заболеваний», в котором приняло участие 53 человека.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.6 «Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни»  выполнено в полном объеме.

- В районной газете «Сельский вестник» опубликовано 16 статей по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний: питание при сахарном диабете, полезные привычки здорового питания, профилактика коронавирусной инфекции. На сайте МБУЗ ЦРБ и сельским поселением  направляется   информация по ведению здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- По подпрограмме 1 «Информационно -  коммуникационная кампания», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме по причине увеличения смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы за счет лиц старше 80 лет.

- В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия и 1 контрольного события.

- Мероприятие 2.1 «Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района» выполнено  в полном объеме.

Проведены диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, оказана помощь по коррекции (устранению или снижению) факторов риска развития неинфекционных заболеваний, по профилактике осложнений неинфекционных заболеваний, проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными заболеваниями.

В ходе выполнения основного мероприятия отмечается:

1) снижение смертности населения трудоспособного возраста за 2022 г. на 32,5 случая от целевого показателя 2022 г. – 380,0. Факт – 347,5 случаев на 100 тыс. населения;

2) снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет за 2022 г. на 64,0 случая от целевого показателя 2022 года – 178,0. Факт – 114,0 случая на 100 тыс. населения.

3) снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет за 2022 г. на 57,0 случая от целевого показателя 2022 г. – 530,0. Факт – 473,0 случая на 100 тыс. населения.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 2.2 «Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования» выполнено в полном объеме.

Всего за 2022 год записалось на прием к врачу 157134 человека, из них дистанционно - 132265 человек, что составило 84,2 %. В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения осмотрено 25059 человек – 107,8%.

- Мероприятие 2.3 «Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» выполнено в полном объеме. В ходе реализации  основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних, сирот и детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 2022 году составил 95% (план – 95%), осмотрено  9019 детей.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- По подпрограмме 2 «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2022 год составил 0 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет -0 тыс. рублей;

-  безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

-  внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
значений показателей Программы за 2022 год

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, из которых: по 5 - фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,4 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 11,1 случаев на 1000 населения.

Показатель 1.1 «Смертность от болезни системы кровообращения» – плановое значение – 500,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 568,78 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя обусловлено увеличением смертности лиц в возрастной группе старше 80 лет.

Показатель 1.2 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение согласно муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» – 144,6 случаев на 100 тыс. населения, согласно утвержденному Министерством здравоохранения Ростовской области плану на 2022 год – 180,1 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 166,6 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 2.1 «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 380,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 347,5 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 2.2 «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет» – плановое значение – 178,0 случаев, фактическое значение – 114,0 случаев.

Показатель 2.3 «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» – плановое значение – 530,0 случаев, фактическое значение – 473,0 случаев.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,88;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,08;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,09;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,56;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,12.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,83 (5/6=0,83),  что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2.Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=8/9 = 0,89), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Финансирование программы не запланировано.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». Для улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и онкозаболеваний;

- активное информирование населения о факторах риска через все средства массовой информации;

- проведение углубленной диспансеризации, профилактических осмотров взрослого населения;

- повышение мотивации детей и подростков к ведению здорового образа жизни.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                      А.А.Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная кампа-ния» | ответственный исполнитель- КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, Управление социальной защиты населения, отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, Главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение об-щей смертности, улучшение де-мографической ситуации, увели-чение продолжи-тельности жизни | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от новооб-разований, улучше-ние демографичес-кой ситуации | Недостиже-ние показа-телей 1.1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение преж-девременной смертности от неинфекционных заболеваний формирование ЗОЖ у населе-ния, улучшение демографической ситуации. | Профилактически-ми осмотрами и диспансеризацией охвачено 25029 че-ловек взрослого на-селения, что сос-тавляет 107,8% от годового плана. Профилактически-ми осмотрами охва-чено 95% несовер-шеннолетних (план – 95%), осмотрено 8848 ребенка. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение информа-ционного пространства в социальных сетях, ориен-тированного на профилак-тику хронических неин-фекционных заболеваний и формирование здорово-го образа жизни (разме-щение информационных материалов, новостных мероприятий, видеоро-ликов и другого) | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных по во-просам ведения здорового образа жизни, профи-лактике неин-фекционных заболеваний. | - Увеличение доли граждан, привер-женных здоровому образу жизни за счет проведения мероприятий по мотивации населе-ния к ведению здорового образа жизни (информиро-вание населения путем публикации статей в районной газете «Сельский вестник» -размеще-но 41 публикация по ведению здоро-вого образа жизни, профилактике ин-фекционных и не-инфекционных за-болеваний), на сай-те в интернете МБУЗ ЦРБ (40 статей), прошло 7 выступлений на местном телекана-ле «Видеотон». | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных о вреде курения, мотива-ция к отказу от курения | - Проведено 15 ак-ций: «Всемирный день без табака», «Всемирный день здоровья», в Дон-ГАУ п. Персианов-ский и аграрно - технологическом техникуме п. Кач-кан, посвященные «Международному Дню памяти умер-ших от СПИДА», «Всемирному Дню борьбы со СПИ-ДОМ, 8 акций «Ти-хий Дон - здоровье в каждый дом», две из них в ЗАО «Тандер». | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступ-ления на канале «Ви-деотон» и радио Ка-меноломни по форми-рованию культуры здорового питания | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение ко-личества граж-дан информиро-ванных о значе-нии рациональ-ного питания, в профилактике алиментарно – зависимых заболеваний. | - На сайте МБУЗ ЦРБ размещена публикация: «Пита-ние при панкреа-тите», «Авитами-ноз», «Солнечный витамин Д», пресс - релиз «Беремен-ность и курение», «Факторы риска сердечно – сосу-дистых заболева-ний» и другая ин-формация по пра-вильному питанию. Сельским поселе-ниям направлена вышеуказанная ин-формация. В рай-онной газете «Сельский вест-ник» опубликованы 4 статьи по пра-вильному питанию. | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание среды, способствующей ведению гражда-нами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаменталь-ной ценности жизни современ-ного человека. | - В районной газете «Сельский вест-ник» опубликовано 16 статей по про-филактике инфек-ционных и неин-фекционных забо-леваний: питание при сахарном диа-бете, полезные при-вычки здорового питания, профилак-тика коронави-русной инфекции. На сайте МБУЗ ЦРБ и сельским по-селениям направ-ляется информа-ция по ведению здорового образа жизни. | - - |
| 8 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Выполнение ме-роприятий под-программы 1 по-способствуют улучшению по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского рай-она, снижению заболеваемости и смертности населения от всех причин, в том числе трудо-способного воз-раста. | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от предот-вратимых причин, от новообразова-ний, в том числе лиц трудоспособ-ного возраста. | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с уве-личением смертности лиц старше 80 лет от сердечно-со-судистых за-болеваний по причине отмены ди-агноза «ста-рость». |
| - 9 | Подпрограмма 2. «Совершенствование сис-темы раннего выявления неинфекционных заболе-ваний, коррекции факто-ров риска их развития и диспансерного наблю-дения» | ответственный исполнитель- КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Х | - Х | - Х | - Х | - Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 - Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекци-онных заболеваний у населения Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение вы-являемости больных на ран-них стадиях за-болевания, сни-жение показате-ля заболеваемос-ти, назначение своевременной адекватной тера-пии, профилак-тика факторов риска | - Проведены диспан-серизация и профи-лактические меди-цинские осмотры, оказана помощь по коррекции (устра-нению или сни-жению) факторов риска развития не-инфекционных за-болеваний, по про-филактике ослож-нений неинфекци-онных заболева-ний, проведение диспансерного наб-людения за боль-ными неинфекци-онными заболева-ниями. | - |
| 11 | Мероприятие 2.2 Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры | За 2022 год запи-салось на прием к врачу 157134 чело-века, из них дис-танционно - 132265 человек, что соста-вило 84,2 %. Соз-дана система ран-него выявления за-болеваний. В рам-ках проведения профилактических медицинских ос-мотров и диспансе-ризации взрослого населения осмотре-но 25059 человек – 107,8%. | - |
| 12 | Мероприятие 2.3 Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выявление на ранних стадий заболеваний, своевременное лечение, укреп-ление здоровья несовершенно-летних | Создана система раннего выявления заболеваний. Охват профилактически-ми медицинскими осмотрами несовер-шеннолетних, си-рот и детей, нахо-дящиеся в трудной жизненной ситуа-ции в 2022 году составил 95% (план – 95%), осмотрено 9019 детей. | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | Выполнение ме-роприятий под-программы 2 по-способствуют улучшению по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижению заболеваемости и смертности на-селения трудо-способного воз-раста. | Улучшение пока-зателей состояния здоровья населения Октябрьского райо-на, снижение забо-леваемости и смертности населе-ния трудоспособно-го возраста. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная кампания» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Ви-деотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 Информирование населения Октябрьского района о факторах риска, профилактике злокачествен-ных новообразований и формирова-ние приверженности к ведению здорового образа жизни | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2022 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Смертность от всех причин | Случаев на 1000 населения | 15,86 | 12,4 | 11,1 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная кампания» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1 Смертность от болезни системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 536,97 | 500,0 | 568,78 | Недостижение показателя обусловлено уве-личением смертности лиц старше 80 лет от сердечно-сосудистых заболеваний по причи-не отмены диагноза «старость». |
| 3 | Показатель 1.2 Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | Случаев на 100 тыс. населения | 145,3 | 144,6 (180,1 утв. МЗРО) | 166,6 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1 Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | 452,3 | 380 | 347,5 | - |
| 5 | Показатель 2.2 Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 246,1 | 178 | 114,0 | - |
| 6 | Показатель 2.3 Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 606,6 | 530 | 473,0 | - |