Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

15.11.2019                                              №1344                              р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 06.03.2019 № 308 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.09.2018 № 1331               «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района» и руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района 06.03.2019   № 308  «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 21.06.2019 № 806 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 06.03.2019   № 308  «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования» на 2019 год».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района       Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района						                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района

от  15.11.2019  №1344

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие образования» на 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Ожидаемый результат |  | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет Октябрьского района и без возмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  | 31.12.2019 |  | 1 343 746,0 | 1 305 139,4 |  | 38 606,6 |
| 1 | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, во всех дошкольных образовательных организациях Октябрьского района |  | 31.12.2019 | 586 615,6 | 586 615,6 | - | - |
| 2 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, и дополнительного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  | Предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникционной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах |  | 31.12.2019 | 270 133,6 | 231 527,0 | - | 38 606,6 |
| 3 | ОМ 1.3. Приобретение автобусов для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности (МБОУ ДО ДЮСШ) | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 4 | ОМ 1.4. Разработка ПСД и осуществление авторского и строительного надзора по муниципальным образовательным организациям, в том числе: - разработка ПСД по объекту: Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №61 п.Персиановский; разработка ПСД по объекту: Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им.А.Н.Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул. Крупской, 39,41; - Авторский надзор по объекту: "Реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская"; по объекту :"Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1"; по объекту :"Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района ростовской области"; по объекту :"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка"; - Расходы из резервного фонда Администрации Октябрьского района на разработку проектно-сметной документации | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А. |  | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |  | 31.12.2019 | 19 409,2 | 19 409,2 | - | - |
| 5 | ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа: - реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х.Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области; реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст.Кривянская; - строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст.Кривянская, ул.Кирпичная,1; - строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №61 п.Персиановский; -выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция МБОУ СОШ №77 им.С.И.Петрушко, расположенной по адресу: Ростовская область, Октбрьский район, п.Казчьи Лагери, ул.Петрушко, 1. Строительство здания блока начальных классов на 100 мест"; -оснащение образовательных учреждений Октябрьского района (МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская); -реконструкция МБОУ СОШ №77 им.С.И.Петрушко, расположенной по адресу: Ростовская область, Октбрьский район, п.Казчьи Лагери, ул.Петрушко, 1. Строительство здания блока начальных классов на 100 мест; -Средства резервного фонда для МБОУ СОШ № 73 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Кирпичная, 1 на проведение работ по капитальному ремонту системы отопления и кровли, устройство вентилируемого фасада | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А |  | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модернизация инфра-структуры муниципальных образовательных организаций |  | 31.12.2019 | 455 877,0 | 455 877,0 | - | - |
| 6 | ОМ 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях: МБОУ СОШ №6 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Школьная 6, МБОУ СОШ №9 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской ул. Школьная 18, МБОУ СОШ №62 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер. Строительный, 17 | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А |  | Успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |  | 31.12.2019 | 2 006,8 | 2 006,8 | - | - |
| 7 | ОМ 1.7. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Обучение младших школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздорови-тельное плавание |  | 31.12.2019 | 1641,0 | 1641,0 | - | - |
| 8 | ОМ 1.8. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (МБОУ СОШ № 63, МБОУ СОШ № 9) | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А |  | Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций |  | 31.12.2019 | 6 371,4 | 6 371,4 | - | - |
| 9 | ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х.Яново-Грушевский Октябрьского района» | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А |  | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модернизация инфра-структуры муниципальных образовательных организаций |  | 31.12.2019 | 1 202,3 | 1 202,3 | - | - |
| 10 | ОМ 1.10. Резервный фонд Ростовской области - приобретение детской мебели для МБДОУ №48 «Теремок» - приобретение электронного тира для муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №77 им. С.И.Петрушко | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  | Успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования |  | 31.12.2019 | 489,2 | 489,2 | - | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Выполнение мероприятия подпрограммы 1 поспособствует обеспечению доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического и иновационного развития экономики района, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района |  |  | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  | 31.12.2019 | 32 138,3 | 15 001,7 |  | 17 136,6 |
| 13 | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района | Главный бухгалтер отдела образования Рягузова Е.В. |  | Успешное функциони-рование отдела образо-вания Администрации Октябрьского района, качественное выполнение поставленных задач |  | 31.12.2019 | 5 650,8 | 5 650,8 | - | - |
| 14 | ОМ 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района | Директор МАУ «РЦО» Калюкина Л.Г. |  | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса Октябрьского района, |  | 31.12.2019 | 22 980,6 | 5 844,0 | - | 17 136,6 |
| 15 | ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Главный бухгалтер отдела образования Рягузова Е.В. |  | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные органи-зации |  | 31.12.2019 | 2 218,0 | 2 218,0 | - | - |
| 16 | ОМ 2.4. Муниципальное задание МУ «Служба заказчика» в части расходов по строительному контролю, в том числе: - по объекту: "Реконструкция объекта незевершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области"; - по объекту :"Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1"; - на реконструкцию здания МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская. | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  | 31.12.2019 | 1 288,9 | 1288,9 | - | - |
| 17 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Выполнение мероприятия подпрограммы 1 поспособствует обеспечению организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; Повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Октябрьского района |  | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Итого по муниципальной программе | Х |  | Х |  | Х | 1 375 884,3 | 1 320 141,1 |  | 55 743,2 |

Управляющий  делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                     Н.Н. Савченко